2026年临泽县奶业养加一体化发展

项目实施方案

（征求意见稿）

根据《甘肃省农业农村厅关于印发2026年畜牧业发展资金项目省级实施方案的通知》（甘农牧发〔2026〕3号）要求，结合临泽县奶业发展实际，制定本实施方案。

一、总体要求

深入贯彻落实国务院关于印发《加快农业农村现代化“十五五”规划》的通知（国发〔2026〕14号）、《国务院办公厅关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》等文件精神。立足全县奶业资源禀赋，依托自有奶源发展本土化乳制品精深加工，通过支持规模奶牛养殖企业完善加工、检测、冷链和基础设施改造等配套设施，补齐奶业产业链短板，丰富巴氏杀菌奶、酸奶、奶皮子、乳清粉、稀奶油等特色产品供给，提升生鲜乳就地转化能力、产品质量安全水平和产业综合效益，推动县域奶业高质量可持续发展。

二、实施内容

根据甘肃省财政厅《关于下达2026年中央农业产业发展资金预算的通知》（甘农财发〔2026〕25号）文件要求，2026年中央财政农业产业发展资金安排临泽县奶业养加一体化发展项目资金190万元，支持项目主体奶业养加一体化融合发展。

（一）实施区域

本项目在全县范围内具备规模化奶畜养殖基础、奶源稳定、产业发展意愿强烈、基础设施配套相对完善的企业实施，重点倾斜奶源集中、养殖规模化程度高、具备乳制品加工发展潜力的乡镇及养殖园区，优先支持奶业产业集聚区域落地实施。

（二）实施内容及资金补助
1.实施内容：支持项目主体购置生鲜乳及乳品质量安全检测、乳品加工、冷链储藏运输等设施设备和智能化改造，以及配套养殖设施设备标准化改造升级。具体建设内容：挤奶厅硬件及软件设施升级改造、新建砖混结构犊牛保育舍1座90平方米、改造精料贮存棚500平方米、改造精料加工棚170平方米、新建污水处理设备车间用房170平方米，新建混凝土蓄水池1座120立方米。
2.资金补助：根据办加工养殖主体年生鲜乳加工处理能力进行补贴，补助标准为每吨950元，年生鲜乳加工处理数量不低于2000吨，总金额190万元。

（三）实施主体

经县农业农村局前期项目征集和调研，我县仅甘肃瑞谐良种奶牛繁育有限责任公司符合项目申报条件，确定其为该项目建设主体。

项目实施主体基本情况：甘肃瑞谐良种奶牛繁育有限责任公司成立于2009年，位于县工业开发区东南郊，占地面积700亩，主要从事奶牛繁育养殖。合作社现有牛棚8座，运动场16座，挤奶厅2座，青贮窑4座，精料加工生产线1条，并配套建设了水电、饲草加工、草场、库房、防风林带、办公等基础设施。集中饲养荷斯坦奶牛3000头，年产鲜奶15000吨，平均单产10900公斤，产品监督抽检合格率100%。养殖场2012年被认定为农业部标准化示范场。
（四）规模投资

该项目计划总投资190.54万元。其中：申请中央财政补助资金190万元，占项目总投资的99.72%；项目建设单位自筹资金0.54万元，占项目总投资的0.28%。

2026年临泽县奶业养加一体化发展项目投资概算表
	序号
	实施内容
	单位
	数量
	单价（元）
	概算投资

（万元）
	资金筹措（万元）

	
	
	
	
	
	
	中央财政补助
	建设单位自筹

	一
	挤奶厅软件设施升级改造

（科拜腾）
	
	
	
	130.49
	130.49
	

	1
	智能项圈(牛只行为分析管理系统)
	个
	1200
	885
	106.2
	106.2
	

	2
	数据接收器（含接收器数据采集管理软件）
	个
	2
	15800
	3.16
	3.16
	

	3
	牛科智能分析系统（平台软件）
	个
	1
	15900
	1.59
	1.59
	

	4
	探牛棒（精准找牛管理软件）
	个
	1
	9800
	0.98
	0.98
	

	5
	奶台识别系统
	个
	64
	2900
	18.56
	18.56
	

	二
	设施设备改造
	
	
	
	60.05
	59.51
	0.54

	1
	挤奶厅土建改造费用
	项
	1
	180000
	18
	18
	

	2
	新建砖混结构犊牛保育室一座
	㎡
	90
	1550
	13.95
	13.95
	

	3
	精料贮存棚改造
	㎡
	500
	230
	11.5
	11.5
	

	4
	新建污水处理设备车间用房一座
	㎡
	170
	360
	6.12
	6.12
	

	5
	精料加工棚改造
	㎡
	170
	320
	5.44
	4.9
	0.54

	6
	新建混凝土蓄水池1座
	m³
	120
	420
	5.04
	5.04
	

	合      计
	
	
	
	190.54
	190
	0.54


（五）支持方式

项目按照“自愿申报、择优筛选、公开公示”确定项目实施主体，采取“先建后补、以奖代补”的方式进行。因该项目需复核生鲜乳加工处理量，除参照过往年均加工量之外，还需提供代加工合同、相关凭证，达到2000吨，拨付补助资金的100%，未达到2000吨，不予补助。
三、进度安排

（一）项目实施的期限

自方案印发之日起至2026年12月31日。

（二）项目各阶段进度安排
1.实施方案报批和备案（2026年7月）。县农业农村局发布项目申报通知，组织主体申报，开展县级评审，确定实施主体并公示。编制县级项目实施方案报市畜牧兽医局审核，由市畜牧兽医局批复实施；

2.组织实施项目（2026年8月—11月）。项目实施主体严格按照建设内容开展设施设备购置、加工车间建设改造、养殖设施标准化改造升级等建设内容。同步完善项目台账、影像、票据等资料，主管部门开展常态化督导调度；
3.项目验收（2026年12月）。项目达到验收条件后，实施主体提交验收申请，由县农业农村局组织验收，验收结果报市畜牧兽医局备案。市畜牧兽医局适时对项目完成情况进行抽检；

4.项目年终总结（2026年12月）。县农业农村局年终全面总结分析项目执行情况，并上报项目年度工作总结。

（三）项目资金执行进度安排（2026年7月—12月）

1.项目建设前期（2026年7月）：制定项目投资概算表、完成项目资金绩效目标系统录入；

2.项目建设期（2026年8月—11月）：项目建设主体自筹资金完成项目建设全部任务，财政资金暂不拨付，主管部门全程监管资金使用合规性；

3.项目验收期（2026年12月）：完成项目验收、加工量核算，补助资金公示；

4.资金兑付期（12月底前）：项目补助资金拨付到位，资金执行率100%。
四、项目管理

（一）加强项目调度。严格落实项目管理相关规定，县农业农村局按照项目批复督促实施主体按时完成项目建设任务。定期开展调度和指导工作，强化项目实施全过程动态管理，及时掌握项目实施情况，确保项目按期完成。项目实施单位落实建设主体责任，具体负责项目实施工作，积极筹措项目资金，按照项目实施方案和进度要求加快建设，严格工程质量，确保项目按时保质完成。
（二）强化资金管理。严格执行《农业相关转移支付资金管理办法实施细则》（甘财农〔2023〕80号）要求及相关财政专项资金管理办法，实行专款专用、专账核算、据实拨付、全程监管。切实履行资金使用监管主体责任，强化资金全链条监管，严禁以拨代支、挤占挪用、虚报冒领、套取资金。

（三）严格检查验收。项目验收采取“主体自验、县级终验、市级抽验”三级验收制度。项目实施主体完成建设内容后先行自主验收，再向县农业农村局提出验收申请，县农业农村局组织验收组开展现场核查，重点核查建设内容完成情况、设备到位情况、加工能力、资料完整性、资金使用合规性，严格核定生鲜乳年加工量
（四）及时公开政策。县农业农村局及时通过官方网站将项目实施方案、主体遴选、项目验收等信息向社会公布，同时设立并公开监督电话，接受社会监督。积极通过官网、官微、广播电视、新闻媒体等多种渠道和形式宣传解读政策，让奶牛养殖主体准确理解掌握政策内容，营造好项目落实的良好氛围。
五、工作要求

（一）加强组织领导

成立由县农业农村局分管领导任组长，县财政局、相关镇政府分管负责人等为成员的项目工作领导小组，领导小组下设办公室在县农业农村局，负责统筹协调、督导检查。围绕项目申报、实施、督导、验收、资金兑付等各项工作，明确责任分工、细化工作流程、压实工作责任。切实提升项目实施成效，确保项目高质量完成。

（二）强化技术指导

组建县级奶业养加一体化发展项目技术指导小组，全程为项目主体提供技术咨询、方案优化、设备选型、标准化建设、生产运营等指导服务。指导主体规范建设、标准生产、合规运营，帮助主体解决项目建设和生产过程中的技术难题，提升项目建设质量和运营水平。

（三）细化绩效考评

建立项目全过程绩效考评机制，围绕项目主体设施设备购置、养殖场标准化改造、智能化升级，生鲜乳年加工量、加工牛奶产品质量合格率、牛奶就地转化率提升、受益项目实施主体满意度等绩效指标开展自查自验，确保转移支付资金绩效目标全面完成。

附件：1.2026年临泽县奶业养加一体化发展项目领导小组

2.2026年临泽县奶业养加一体化发展项目技术指导小组

3.2026年张掖市临泽县奶业养加一体化发展项目汇总表

4.2026年临泽县奶业养加一体化发展项目资金绩效目标表

附件1
2026年临泽县奶业养加一体化发展项目
领导小组

组  长：宋自雄  县农业农村局党组成员、副局长
成  员：师  华  县财政局党组成员、副局长
        张国智  县发改局党组成员、副局长

刘建军  县审计局党组成员、副局长
季弘丰  市生态环境局临泽分局党组成员、副局长
师  晶  沙河镇人民政府副镇长

李廷全  县畜牧技术推广站站长

主要职责：领导小组办公室设在县农业农村局，宋自雄同志兼任办公室主任。领导小组办公室负责2026年临泽县奶业养加一体化发展项目的组织和领导，负责项目实施方案编制、组织实施、协调服务、督促指导等工作，协调解决项目实施中出现的问题，领导小组成员如有变动，报经组长同意后，由接任工作的同志替补，不另行文。

附件2
2026年临泽县奶业养加一体化发展项目
技术指导小组名单
组  长：李廷全  县畜牧技术推广站站长
成  员：王耀东  县畜牧技术推广站干部

杨  霞  县畜牧技术推广站干部

贾  璎  县畜牧技术推广站干部

张富雄  县畜牧技术推广站干部

范  东  沙河镇畜牧兽医工作站站长

主要职责：技术服务小组主要负责指导落实奶业养加一体化发展项目的申报、实施，指导项目实施主体规范建设、标准生产、合规运营，帮助解决项目建设和生产过程中的技术难题，及项目验收工作。

附件3
	2026年张掖市临泽县奶业养加一体化发展项目汇总表


	

	填报单位（盖章）：临泽县农业农村局                                                                           
	
	填报日期：2026年 7 月 24 日

	临泽县
	项目

类型
	承担单位
	建设

地点
	建设内容
	法人代表
	联系电话
	投资构成（万元）

	
	
	
	
	
	
	
	总投资
	省级资金
	市县配套
	自筹

	
	2026年奶业养加一体化发展项目
	甘肃瑞谐良种奶牛繁育有限责任公司
	临泽县马郡滩
	挤奶厅硬件及软件设施升级改造、新建砖混结构犊牛保育舍1座90平方米、改造精料贮存棚500平方米、改造精料加工棚170平方米、新建污水处理设备车间用房170平方米，新建混凝土蓄水池1座120立方米。
	林文华
	18993659608
	190.54
	190
	
	0.54

	合计
	190.54
	190
	
	0.54


备注：1.张掖市项目负责人：               电话：                      2.临泽县项目负责人：宋自雄         电话：18993666758

附件4

2026年临泽县奶业养加一体化发展项目

资金绩效目标表
	资金名称
	中央财政奶业养加一体化发展资金

	中央主管部门
	财政部、农业农村部

	省级财政部门
	甘肃省财政厅

	省级主管部门
	甘肃省农业农村厅

	资金情况（万元）
	年度金额（万元）
	190

	
	其中：中央补助
	190

	
	自筹资金
	0

	年度目标
	鼓励具备条件的奶牛养殖主体依托自有奶源开展乳制品加工，根据办加工养殖主体年生鲜乳加工处理能力进行补贴，补助标准为每吨950元，年生鲜乳加工处理数量不低于2000吨，总金额190万元，进一步巩固奶业纾困成效。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	生鲜乳年加工量（吨）
	2000

	
	
	质量指标
	加工牛奶产品质量合格率（%）
	100

	
	
	
	牛奶就地转化率提升（%）
	≥1

	
	
	时效指标
	项目任务完成时限
	2026年12月31日

	
	
	成本指标
	项目实施主体补助标准（元/吨）
	950

	绩效指标
	效益指标
	经济效益
	办加工养殖主体年生鲜乳加工能力
	提升

	
	
	社会效益
	联农带农机制
	逐步完善

	
	满意度指标
	服务对象满意度
	受益项目实施主体（养殖场、合作社、养殖户）满意度
	≥90%




