2026年临泽县牛羊调出大县奖励资金项目

实施方案（征求意见稿）
一、总体要求

立足临泽县“两园三带”产业布局，统筹推进圈舍改造、智能化设施设备升级、粪污处理及消毒防疫等生产端建设。健全肉牛生产和市场监测预警体系，加强产业产能实时监测预警能力。严格资金使用管理，确保精准投向产业升级与稳产保供，切实保障畜产品有效供给。

二、实施内容

（一）实施区域

项目覆盖全县7个镇，重点支持肉牛规模养殖场户、养殖小区、养殖专业合作社，兼顾沿路沿线肉牛养殖户整社推进养殖圈舍改造提升。

（二）实施内容

1.肉牛生产环节（288万元）

（1）扶持内容：支持养殖主体当年翻新改造牛舍主体、自动饮水节水设备、智能化设施设备、智能监控、消毒室、防疫、无害化处理、粪污处理设施等设施设备，提升养殖标准化水平。本环节重点支持设施提档升级和智能化管理能力建设。

（2）奖补标准：翻新改造养殖设施设备，经验收符合补助要求后，按实际合规投资额30%予以补助，单个主体最高补助不超过10万元。

2.肉牛稳产保供环节（5万元）

生产与市场监测预警体系建设：购买数字化采集移动终端设备（PAD）10台，单个不超过5000元，配备给负责填报畜禽产能调控、粪污资源化利用情况监测评估、兽医卫生综合信息平台、农业农村部畜禽规模养殖场直联直报系统的工作人员和检疫出证的官方兽医，用于每月现场采集牛羊存出栏、能繁母畜数量、仔畜价格、畜牧业节水等数据的录入及出证工作。

（三）实施主体

项目实施主体为临泽县辖区内依法登记备案、正常生产经营的肉牛养殖场户、养殖小区、养殖专业合作社。

（四）投资规模

2026年中央牛羊调出大县奖励资金下达临泽县共计293万元，全部为中央财政资金。其中：肉牛生产环节288万元，肉牛稳产保供环节5万元。预计带动养殖场户设施投入不低于960万元。

（五）支持方式

2026年中央牛羊调出大县奖励资金下达临泽县共计293万元，资金分配如下：肉牛生产环节288万元、肉牛稳产保供环节5万元。项目实施过程中按照实际情况进行调整。已享受过同类项目资金的主体不再支持。单个主体只限享受一个方面项目补助资金。采取直接补助、先建后补的方式，对验收合格的项目按标准给予补助，单个主体补助比例不超过项目总投资的30%，补助上限不超过10万元。根据《生猪（牛羊）调出大县奖励资金管理办法》（财建〔2025〕418号），奖励资金由调出大县统筹使用，严禁用于建设政府性楼堂馆所等明令禁止的项目。

三、进度安排

（一）项目实施的期限

自方案印发之日起至2026年12月31日。

（二）项目实施进度表

	阶段
	时间
	主要工作内容
	备注

	方案申报与批复
	2026年8月
	制定县级实施方案，确定实施内容，细化绩效指标、配套项目领导小组及技术小组；上报张掖市畜牧兽医局批复备案，同步印发实施。
	

	项目实施
	2026年9月—11月
	发布项目申报公告，组织养殖场、合作社申报；乡镇实地核查经营资质、场区建设现状；县级评审公示后开工建设。同步开展改造补助验收及奖补核算；采购配发PAD终端。
	

	检查验收总结评估
	2026年11月—12月
	由项目实施主体申请所辖乡镇验收，验收合格后所辖乡镇申请县农业农村局组织验收，验收结果报市畜牧兽医局复核备案。
	

	资金拨付与绩效收尾阶段
	2026年12月
	县级汇总全部合格项目补助清单，县财政局直接拨付资金至实施主体对公账户或社保卡；完成项目全部资料归档、绩效自评，形成年度项目总结上报市畜牧兽医局。
	


（三）项目资金执行进度安排

1.2026年8月—9月（方案批复与申报阶段）：完成项目实施方案制定、批复和印发，发布项目申报公告，组织养殖场户申报。本阶段完成项目前期准备及申报评审工作。

2.2026年9月—11月（项目实施阶段）：完成肉牛生产环节设施改造验收和奖补核算，同步完成PAD终端设备采购配发。本阶段力争资金执行率达到70%以上。

3.2026年11月—12月（验收与拨付阶段）：县农业农村局联合县财政局组织县级验收，验收合格后完成补助资金拨付。本阶段完成全部资金拨付，资金执行率达到100%。

四、项目管理

（一）加强项目调度

县农业农村局要加强项目管理，定期开展调度和指导工作，强化项目实施全过程动态管理，及时掌握项目执行和资金使用情况，协调解决项目实施中的困难和问题，确保项目按计划推进，按期完成实施内容。

（二）强化资金管理

严格按照《生猪（牛羊）调出大县奖励资金管理办法》（财建〔2025〕418号）和甘肃省财政厅资金管理规定使用资金。奖励资金实行专款专用、专账核算。资金拨付经县级农业农村部门审核确认项目实施进度后，由财政部门按程序拨付。对虚报、冒领等骗补行为，追回补助资金，并取消有关企业项目资格，确保项目资金高效使用。

（三）严格核查验收

建立县镇联动机制，县农业农村局与乡镇定期沟通，及时掌握项目进展并协调解决相关问题。项目完成后，由项目实施主体申请所辖乡镇验收，验收合格后所辖乡镇申请县农业农村局组织验收，由县农业农村局联合县财政局组织相关人员组成验收组，对照项目实施方案和建设标准，逐项进行现场核查验收，验收结果报市畜牧兽医局复核备案。验收内容包括建设内容完成情况、资金使用合规性、项目建设质量和预期效益等。对验收不合格的项目，不予补助。

五、组织保障

（一）强化组织领导

成立牛羊调出大县奖励资金项目领导小组。在县农业农村局下设办公室，负责项目日常管理和协调推进。各镇明确专人负责，确保项目顺利实施。

（二）加强技术指导

依托县畜牧技术推广站和各镇畜牧兽医工作站，组建技术服务团队，围绕标准化养殖、良种繁育、饲草加工、疫病防控、粪污资源化利用、智能化管理等关键技术环节，开展培训和指导服务。

（三）严格绩效考评

项目结束后，按照全面实施预算绩效管理的要求，对项目实施和资金使用情况开展绩效自评。重点评价资金使用合规性、项目实施进度、目标完成情况、产业带动效益和群众满意度等指标，确保项目顺利完成。

附件：1.2026年临泽县牛羊调出大县奖励资金项目领导小组
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附件1

2026年临泽县牛羊调出大县奖励资金项目

领导小组
	组  长:
	宋自雄    县农业农村局党组成员、副局长

	副组长:
	师  华    县财政局党组成员、副局长

	成  员:
	李廷全    临泽县畜牧技术推广站站长

	
	师  晶    沙河镇人民政府副镇长

	
	陈  彪    新华镇人民政府副镇长

	
	亢小刚    蓼泉镇人民政府副镇长

	
	吴培涛    平川镇人民政府副镇长

	
	亢玉安    板桥镇人民政府副镇长

	
	张之成    鸭暖镇人民政府副镇长

	
	张开涛    倪家营镇人民政府副镇长


附件2

2026年临泽县牛羊调出大县奖励资金项目

技术指导小组

组  长：李廷全    县畜牧技术推广站站长

副组长：马永伟    县动物疫病预防控制中心主任
成  员：范  东    沙河镇畜牧兽医工作站站长
倪泽周    新华镇畜牧兽医工作站站长
李国鹏    蓼泉镇畜牧兽医工作站站长
鲁爱峰    平川镇畜牧兽医工作站站长
李正清    板桥镇畜牧兽医工作站站长
鲁彦君    鸭暖镇畜牧兽医工作站站长
于建海    倪家营镇畜牧兽医工作站站长
贾  璎    县畜牧技术推广站干部

杨  霞    县畜牧技术推广站干部

王耀东    县畜牧技术推广站干部

张富雄    县畜牧技术推广站干部

附件3
2026年临泽县牛羊调出大县奖励资金绩效目标总表

	项目名称
	2026年临泽县牛羊调出大县奖励资金项目

	中央部门
	财政部、农业农村部

	主管部门
	甘肃省农业农村厅

	财政部门
	甘肃省财政厅

	项目资金
（万元）
	年度金额：
	293

	
	其中：中央补助
	293

	
	地方资金
	0

	总体目标
	通过项目实施，支持肉牛规模养殖场户基础设施提档升级，提升标准化、智能化养殖水平；健全生产与市场监测预警体系，增强产业产能实时监测预警能力，切实保障畜产品有效供给。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	补助养殖场区户数量
	≥28个

	
	
	
	采购PAD终端设备
	10台

	
	
	质量指标
	资金使用合规率
	100%

	
	
	
	设施设备改造达标率
	95%

	
	
	时效指标
	项目完成及时率
	100%

	
	效益指标
	经济效益指标
	带动养殖场户设施投入
	≥960万元

	
	
	社会效益指标
	监测预警数据上报及时率
	≥95%

	
	
	可持续影响指标
	肉牛饲养量保持稳定
	不低于上年水平

	
	满意度
指标
	服务对象
满意度指标
	受益主体对项目的满意度
	≥90%














