临泽县2026年农业社会化服务项目实施方案（征求意见稿）

根据《甘肃省农业农村厅关于提前下达2026年中央财政农业经营主体能力提升资金计划的通知》（甘农财发〔2025〕69号）文件要求，为实施好全县2026年农业社会化服务项目，结合全县实际，制定本方案。

一、总体目标

2026年省农业农村厅下达中央财政农业社会化服务项目资金320万元。项目将聚焦国家粮食安全战略，依托本县玉米制种优势产业，以引领小农户衔接现代农业发展为核心，推广“服务主体+农村集体经济组织+农户”及“服务主体+各类新型经营主体+农户”等服务模式，开展玉米生产环节托管服务，计划完成农业生产托管面积4万亩（各环节托管服务面积按照“综合托管系数”折算，耕、种、防、收各环节系数分别为0.35、0.26、0.13、0.26）。

二、实施内容

（一）扶持方向

以提升粮食作物生产效益为目标，聚焦玉米等粮食作物，重点支持单个农户作业效果差、积极性不高的生产环节，切实提升小农户等经营主体种粮积极性。把服务小农户作为政策支持的主要对象，着力解决小农户规模化生产难题，因地制宜发展单环节、多环节相结合的服务模式，有效满足多样化农业服务需求。

（二）标准制定

1. 服务组织

参与项目的服务组织近三年在安全、环保、税务等方面无不良记录，具备一定的农业社会化服务经验。应拥有与服务内容及能力相匹配的专业农业机械设备，且相关机械须具备接入GPS或北斗智能终端并提供作业数据的能力。组织须依法具备独立承担民事责任的能力，治理结构健全，内部管理与监督制度完善。财务管理、会计核算与资产管理制度独立健全，具有依法缴纳税收的良好记录，在农户中信誉良好，其服务质量与服务价格均获得服务对象的认可。

2. 农机设备

机耕与机收机械各不少于2台，单台日作业能力不低于100亩，推荐配备GPS或北斗智能终端。航空植保机械不少于2台，单台日作业能力不低于300亩，且须配备GPS或北斗智能终端。

3. 作业标准

机耕深度不低于25厘米，确保土壤达到上虚下实、平整细碎的状态；播种环节重点推行玉米水肥一体化精准滴灌服务；统防统治须根据病虫害发生情况全程至少防治2次；玉米成熟后适时进行机械收获，收获损失率不高于5%，留茬平均高度不超过30厘米。

（三）补助方式与标准

1. 补助标准

主要对玉米种、防、收环节的托管服务进行补助。原则上，财政补助占服务价格的比例不超过30%，单季作物亩均补助总额不超过80元，补助小农户的资金或面积比例不低于60%。对接受服务的农民合作社、家庭农场、农业企业等单个规模经营主体，年度补助上限为10万元。补助标准遵循市场化原则，对服务市场成熟、农户接受度高的环节，可逐步降低补助标准。

2. 补助方式

项目资金采取“先服务后补贴”的方式。面向小农户提供的服务，补助资金可拨付至服务组织或农户，确保小农户最终受益。服务主体在项目区内完成种、防、收全部服务环节后，由县农业农村局会同县财政局，组织对项目实施村进行验收。验收合格后，依据实际作业量和补助标准，为服务组织及农户办理补贴资金结算。

（四）服务组织遴选

严格遵循“公开、公平、公正”原则，由县农业农村局通过政府门户网站发布遴选公告，动员服务能力强、覆盖范围广、运营规范的市场化服务主体自愿申报。申报主体包括村集体经济组织、农业企业、农民合作社、家庭农场、专业服务公司等。申报时，服务组织须主动对接计划作业区域的农户及村集体，在经镇政府审核同意后提交遴选材料，并制定详细的托管服务方案。县农业农村局对申报材料进行审核，并征求县公安局、法院、市场监管局、税务局等部门意见，初步确定项目实施主体，报请县政府常务会议研究并公示无异议后最终确定。原则上，单个服务环节的承接组织不少于3家。所有入选组织均须纳入中国农业社会化服务平台统一管理，按要求完成注册、信息录入与动态更新。

（五）项目实施监督

服务组织确定后，应参照《农业生产托管服务合同示范文本》及《农业生产托管服务标准指引》签订服务合同，明确双方权责、服务地块、服务内容、作业标准、完成时限、收费标准、补助金额、验收方式及违约责任等。鼓励服务组织跨区域开展服务，并对其实行动态监管。对服务对象满意度低、绩效评估不达标的组织，应及时终止服务合同，以激发服务主体的积极性与竞争力。服务组织在开展各环节作业时，须留存现场影像资料，客观记录服务过程。作业完成后，由服务组织编制服务农户补助明细表，经农户签字确认、村级审核公示无异议后，由镇政府核实并盖章，作为补贴发放依据。项目实施镇、村须切实履行主体责任，做好项目的组织协调工作。

（六）检查验收

项目完成后，服务对象按合同约定向服务组织支付作业费用，服务组织随即向县农业农村局提交验收申请。由县农业农村局会同县财政局，组织对项目实施村进行验收。验收合格后，汇总核算服务面积及相应补助金额。

（七）补助资金兑付

县级验收通过后，县农业农村局依据核定的作业量及补助标准核算补助资金，通过政府门户网站公示无异议后，由县财政局通过强农惠农资金专户及时足额发放。

（八）项目绩效评价

县农业农村局须依据绩效评价指标与考核目标，及时开展效果分析，撰写项目绩效自评报告，总结形成可复制、可推广的社会化服务模式与项目管理运行机制。绩效评价应坚持公开公正、客观真实的原则，对项目组织实施、制度建设、资金拨付、机制创新、档案管理、资金使用及财务规范等方面进行综合评价，并对服务对象在产量、经济效益及社会效益等方面的成效进行自评。

三、实施流程

（一）遴选服务组织。服务组织须经村级统一推荐、自主申报、镇政府初审、县农业农村局审核等程序，通过政府门户网站公开遴选并公示无异议后确定。确定的服务组织应与服务对象签订规范合同，明确服务地块、内容、质量、时限、费用、验收方式及责任等。

（二）申报材料审核。服务组织在与服务对象签订合同后，填写申报表并按清单准备材料，经镇、村两级审核盖章，报送县农业农村局复核。

（三）县级组织验收。县农业农村局会同县财政局，审核各服务组织提交的验收材料，并采取随机入户、电话抽查等方式，对服务面积、质量及满意度进行核验。

（四）拨付项目资金。验收合格后，县农业农村局汇总核算服务面积与补助金额，按规定程序及时拨付补助资金。

（五）开展绩效评价。项目结束后，系统整理项目实施全过程资料与数据，从方案设计、组织实施、绩效达成等方面进行全面评价。

四、相关要求

县农业农村局及各镇要切实做好项目指导工作，加强对服务主体履约情况的监管，将农户满意度作为衡量服务质量的关键指标。各镇、村要高度重视政策宣传与培训，积极引导农户参与农业社会化服务。县财政局会同县农业农村局须加强资金监管，保障补助资金及时拨付，全程跟踪工作进展与资金使用情况，严防资金“跑、冒、滴、漏”，对挪用、套取、骗取补助资金的行为依法依规严肃查处，确保财政资金安全、规范、高效使用。

附件：1.农业生产托管服务合同（示范文本）

2.农业生产托管服务标准指引

附件1

合同编号：

农业生产托管服务合同

（示范文本）

甲方（接受服务方）:

乙方（提供服务方）:

签订时间：         年     月      日

甲方（接受服务方）:

法定代表人及身份证号：

地址：

联系方式：

乙方（提供服务方）：

法定代表人及身份证号：

地址：

联系方式：

根据有关法律法规及政策规定，甲乙双方本着平等、自愿、有偿的原则，就农业生产托管服务有关事项协商一致，订立本合同。

第一条  服务内容

甲方将           县            镇          村            的        亩            玉米的              （如：生产资料供应、耕种防收等农机作业、烘干仓储或全程种植技术解决方案）委托给乙方开展生产托管服务。

第二条  服务标准

甲乙双方就服务的技术标准、质量标准等协商达成约定，作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。【甲乙双方可参照《农业生产托管服务标准指引》）,就服务事项协商约定相关标准并附于本合同之后。】

第三条 服务期限

乙方根据农时需要和生产技术要求，在    年   月   日 至    年   月   日期间完成甲方委托的              作物              环节的生产托管服务。（如乙方提供的生产托管服务需在不同时间内进行，甲乙双方可根据实际情况分项约定具体服务时间。）

第四条 服务费用

乙方为甲方提供的生产托管服务价格为人民币     元/亩，服务面积         亩，总费用人民币             元（大写：           ）。（如乙方提供的服务无法按照上述方式计算服务费用，甲乙双方可根据实际服务过程中的具体情况协商约定服务费用。）

第五条 支付方式

甲方于本合同签订当日，支付乙方服务费用总额的百分之    （小写：       % ）计人民币       元（大写：           ）作为订金。乙方所有服务完毕并经甲方验收合格后，甲方于     日内支付乙方剩余服费用人民币    元（大写：                     ）。（甲乙双方可约定签订合同之日支付全部服务费用，或约定完成生产托管服务后一次性支付全部服务费用，或约定从甲方委托乙方销售农业收益中扣除服务费用。）

第六条 甲乙双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1.托管服务期间始终享有对托管地块的承包经营权，托管地块产出品归甲方所有。

2.按照合同约定接受乙方提供的生产托管服务，要求乙方按照《农业生产托管服务标准指引》约定标准开展服务，对乙方服务进行监督和评价，验收服务成果。

3.有权阻止乙方实施破坏农用地和其他农业资源的行为。若因乙方故意或过失破坏托管地块种植条件、给土地造成严重损害或者严重破坏土地生态环境的，有权要求乙方赔偿由此造成的损失。

4.为乙方开展生产托管服务提供必要条件。（甲乙双方可根据实际情况约定甲方应提供必要条件的具体内容和时间。 ）

5.法律、法规、规章和政策所规定的其他权利和义务。

（二）乙方的权利和义务

1.要求甲方在约定时间内提供必要的作业条件，并对服务结果进行验收。

2.按照合同约定为甲方提供符合《农业生产托管服务标准指引》要求的生产托管服务，并向甲方解读服务内容。

3.法律、法规、规章和政策所规定的其他权利和义务。

第七条 违约责任

（一）甲方逾期未支付服务费用的，从逾期之日起每日按应支付服务费用总额的百分之         （小写：        %）向乙方支付违约金，但不超过应付服务费用总额的百分之五十。

（二）乙方未按本合同约定提供服务，造成甲方损失的应予以赔偿，具体赔偿金额和方式双方协商确定。

（三）任何一方违约所造成的损失，均由违约方负责赔偿。

（四）因不可抗力等重大因素导致本合同无法履行的，双方可以协商解除本合同，双方均不承担违约责任。

第八条 争议处理

甲乙双方发生争议，应协商解决。如协商不成，可以向服务所在地农业行政主管部门申请调解，也可以向服务所在地人民法院提起诉讼。

第九条其他约定事项

（一）本合同自甲乙双方签字之日起生效。

（二）未尽或须调整事宜经甲乙双方协商一致可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。

（三）服务所在地村委会或村集体经济组织可对甲乙双方的托管服务关系予以指导和监督。

（四）本合同（包括附件《农业生产托管服务标准指引》）一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

（五）其他约定事宜：

甲方（签字或盖章）：

时  间：       年      月        日

乙方（签字或盖章）:

时    间：          年     月       日

附件2

农业生产托管服务标准指引

| 托管服务事项 | 具体内容 | 约定标准（由甲乙双方协商约定） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| □备耕（生产计划制定和农资农机准备） | □备耕时间 |  | 甲乙双方可协商约定备耕时间范围。 |
|  | □农资采购 |  | 根据托管规模制定年度生产计划，列出种、肥、药等农资采购品种、单价、单位用量及配给方式，同时注明农资采购完成时间。 |
|  | □农机选用 |  | 每个作业环节所用农机型号及作业能力，同时注明农机保障完成时间。 |
|  | □..... |  |  |
| □耕整地 | □作业模式 |  | 根据当地耕作制度和生产实际，列出主要耕整地模式，如旋耕、深翻、深耕、免耕等方式。 |
|  | □作业时间范围 |  | 根据农时，列出耕整地作业起止时间范围及进度安排。 |
|  | □作业技术要求 |  | 作业要求列出所采用机械的作业深度、作业幅宽、作业速度等技术指标。 |
|  | □作业质量 |  | 说明各个作业环节可达到的作业效果。 |
|  | □..... |  |  |
| □种子处理 | 口种子处理工艺 |  | 如包衣等，说明使用的药剂及其成份和用量。 |
|  | □种子处理时间 |  | 根据农时，说明种子处理时间范围和进度安排。 |
|  | □种子处理要求 |  | 说明种子处理应达到的效果。 |
|  | □..... |  |  |
| □种植 | □种植方式 |  | 按种子品类、耕作制度、地块面积、土壤特性等综合选定不同种植方式。如免耕播种、常规播种、移栽等。 |
|  | □种植时间范围 |  | 根据农时，注明作业起止时间范围和进度安排。 |

| 托管服务事项 | 具体内容 |  | 约定标准（由甲乙双方协商约定） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 口种植 | □作业要求 |  |  | 列出所采用机械的作业幅宽、速度、深度、行距、株距，以及种、肥、药等农资使用量。非直播水田插秧在本环节说明。播种同时采用机械施底肥的，列出机械作业方式（如侧施肥）、幅宽、速度、深度、种肥间距等特性并注明用肥品类品牌、施用方法和施肥量。 |
|  | □作业效果 |  |  | 说明可达到的作业效果。 |
|  | □ |  |  |  |
| □田间管理 | □中耕追肥 | □时间范围 |  | 说明进行中耕追肥的时间范围。 |
|  |  | 口作业要求 |  | 根据农艺技术要求，确定采用机械的作业幅宽、速度、深度等特性，并注明用肥品类、施用方法和施肥量。水田不进行中耕，但不同生育期需肥量，品类和施用方法要注明。 |
|  |  | 口作业效果 |  | 说明中耕追肥需要达到的指标如耕深、培土厚度、精准施肥等。 |
|  | □灌溉 | □灌溉时间范围 |  | 说明灌溉的时间范围。 |
|  |  | □灌溉制度 |  | 按作物不同生育期需水量标准，同时结合当地实际情况制定灌溉制度，如采用水肥一体化技术。 |
|  | □灌溉 | □灌溉技术要求及作业效果 |  | 说明采用的灌溉技术要求，如灌溉水源、灌溉量等。说明灌溉应达到什么效果。 |
|  | □植保 | 口植保方案 |  | 针对作物不同生育期易发生的病虫草害，制定科学防治预案，注明易爆发的时间范围、诱发环境和形成灾害的表现，列出对应适用的“农业防治、生物防治、物理防治和化学防治”等防治措施，包括相应的药剂施用方案、设备设施布置方案、天敌释放数量方案等。本部分难点在于灾害诊断，各服务主体应有专业的技术人员（或聘任兼职专家）负责防治方案的制定和实施，或将本项工作托管给专业的植保队伍。 |

| 托管服务事项 | 具体内容 |  | 约定标准（由甲乙双方协商约定） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 口田间管理 | □植保 | □植保作业机具 |  | 列出植保方案中的作业机具，如无人机、高地隙植保机等。 |
|  |  | □植保作业效果 |  | 说明植保作业的效果。 |
|  | □...... |  |  |  |
| □作物收获 | □收获机机型 |  |  | 按作物品种、收获物、地块面积和地形条件选择收割机机型。 |
|  | 口作业时间范围 |  |  | 按作物成熟度、气象条件、土壤条件等作业条件要求，确定收割时间及作业进度。 |
|  | □作业要求 |  |  | 列出所采用收割机的作业宽度、速度、秸秆切碎长度、割茬高度、籽粒损失率、果穗损失率、籽粒破碎率、秸秆抛撒不均匀率等作业特性。 |
|  | □作业效果 |  |  | 说明可达到的作业效果。 |
|  | □..... |  |  |  |
| □秸秆处理 | 口秸秆处理情况 |  |  | 根据农业生产服务主体实际情况，说明作物秸秆利用时间和利用情况，包括秸秆离田、秸秆还田。 |
|  | □秸秆离田农机具 |  |  | 如果秸秆离田，列出所用的打包机、制粒机、运输车辆、装卸搬运机械等 机具的名称、型号、作业效率等。 |
|  | 口秸秆还田方式 |  |  | 如果秸秆还田，说明采用的还田方式，如秸秆全量粉碎还田、秸秆覆盖还田、翻埋（压）还田等。 |
|  | □秸秆还田农机具 |  |  | 列出所用机具的名称、型号、作业效率等。 |
|  | □.... |  |  |  |
| □烘干及仓储 | □烘干标准及方式 |  |  | 依据作物用途确定烘干时间、烘干标准和烘干方式，如热风干燥、微波干燥等。 |
|  | □烘干机 |  |  | 列出采用的烘干机型号、烘干效率及达到的烘干质量。 |

| 托管服务事项 | 具体内容 | 约定标准（由甲乙双方协商约定） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| □烘千及仓储 | □仓储方式及要求 |  | 说明仓储时间和方式，一般烘干结束后应将作物按品种分类仓储，保证不混杂，粮仓保持日常通风干燥，有效保障作物品质。 |
|  | □.... |  |  |
| □销售 | □... |  | 约定销售时间或销售价格等。 |
|  | □.. |  |  |
| □技术解决方案 | 7...... |  | 水肥药托管方案或全程种植技术解决方案等。 |
|  | □.... |  |  |
| □全程托管 | □.... |  | 约定亩均农作物产量或亩均农作物收益，如未达到约定产量或收益，双方协商补偿金额或具体补偿方式等。 |
|  | □.... |  |  |

注：1.甲乙双方根据约定选择服务事项和服务内容，也可根据实际情况增加具体服务内容；

2.本《农业生产托管服务标准指引》一式两份，甲乙双方各执一份，附于《农业生产托管服务合同示范文本》之后，具有同等法律效力。

甲方（签字或盖章）:                                             乙方（签字或盖章）:

时     间  :         年         月         日                   时     间  :          年        月      日