临泽县2022年国家免费孕前优生健康检查

绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目政策背景。

为进一步推进国家免费孕前优生健康检查项目工作正常有序开展，加强孕前保健工作，提高计划妊娠比例，减少导致出生缺陷等不良妊娠结局的风险因素，提高出生人口素质，根据《国家基本公共卫生规范--国家免费孕前优生健康检查项目管理工作规范》相关要求，2022年我县为396对计划怀孕夫妇实施免费孕前优生健康检查。

2.项目内容及实施情况。

（1）项目实施有方案、有技术指导小组，有工作计划。

（2）做到了县、镇两级一起抓，目标人群摸底清楚，宣传到位，有项目年度分析报告和项目工作总结；每季度开展项目工作督查指导1次，做到了督导有记录，有量化考核表。

（3）建立健全了项目工作制度，且全部上墙：对全县孕优项目工作人员进行了2次培训，有培训计划、通知，签到册，图片，试卷等相关培训资料。

（4）有专人负责，专人管理孕优项目的运行及档案资料的收集整理，做到了录入、评估信息反馈及时，乡级随访服务到位。

（5）充分发挥妇幼健康三级服务网络优势，通过发放宣传折页、设立宣传栏等方式，在卫生院门诊、公卫科等服务场所设立咨询点，提供面对面的健康教育，扩大了健康教育的覆盖面，为免费孕前优生健康检查开展营造了良好的舆论氛围。2022年各级医疗保健机构共开展相关宣传36余场次，发放宣传资料1200余份，受教群众达1200余人次。

3.项目资金投入和使用情况。

2022年免费孕前优生健康检查项目中央和省级财政为每对夫妇补助240元。专项资金划拨到县妇幼保健院管理。2022年临泽县为396对计划怀孕夫妇开展了免费孕前优生健康检查服务；2022国家免费孕前优生健康检查补助资金9.38万元，2021年结余资金0万元，2022年实际拨付使用9.38万元，资金拨付率 100%。

(二)项目绩效目标

总目标：在全县建立免费孕前优生健康检查制度，让每一对计划怀孕夫妇都能享受到免费孕前优生健康检查服务，有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。

年度目标：

1.使农村计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到80%以上；

2.农村计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性不断增强，目标人群覆盖率达到80%以上；

3.出生缺陷发生风险逐步降低，出生人口素质逐步提高。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

目的：计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到80%以上；受检对象随访率达到100%以上；实验室室间质评优良率达到90%以上。实现孕前优生项目覆盖城乡计划怀孕夫妇。

对象：全县各镇村符合生育政策计划怀孕夫妇。

（1）符合计划生育政策并准备计划怀孕的城乡夫妇；

（2）农村夫妇至少一方为农业人口或界定为农村户口；

（3）农村夫妇至少一方具备本地户籍或夫妇双方非本地户籍但在本地居住半年以上；符合条件的流动人口计划怀孕夫妇，原则上在现居住地接受免费孕前优生健康检查，在现居住地结算，享受与户籍人口同等待遇。

范围：临泽县辖区内

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

以《国家基本公共卫生规范--国家免费孕前优生健康检查项目管理工作规范》为抓手，纳入各镇基本公共卫生项目经费绩效考核中，制订符合我县实际的《免费孕前优生健康检查项目考核表》，结合基本公共卫生季度督导考核工作，对全县各镇卫生院、乐民社区卫生服务中心项目实施情况采取百分值对标考核。

（三）绩效评价工作过程

1.各镇卫生院收集本辖区内符合条件的计划怀孕夫妇（含流动人口）信息，提取名单并审核确认相关信息。

2.县妇幼保健院核实确认免费服务对象并做好免费孕前优生健康检查。

3.各镇卫生院配合县妇幼保健院开展孕前优生健康检查相关工作，承担健康教育和一般人群优生咨询指导，开展早孕随访和妊娠结局随访。

4.村级卫生室协助县、镇级服务机构开展健康教育，做好宣传动员组织工作。

5.镇卫生院按月将项目执行情况的月报表数据报送县妇幼保健院信息统计上报人员，县级信息统计人员审核汇总后，逐级上报相关数据。

6.临床检验项目按规范的检验方法进行。使用的仪器、试剂和耗材经食品药品监督管理部门批准。临床检验人员遵守操作规程，检验报告出具规范。建立了临床检验报告发放制度，确保临床检验的准确、及时和信息完整，保护受检者的隐私。

7.设专人负责临床检验质量管理。按照《临床实验室定量测定室内质量控制指南》（GB/T26468－2006）定期参加室内质量评价。建立质量管理记录，包括标本接收、标本储存、标本处理、仪器和试剂及耗材使用情况、标准、室内质控、室间质评、检验结果、报告发放等内容。质量管理记录保存期限至少为2年。

8.按照《医疗废物管理条例》妥善处理医疗废物。安排专人做好医疗废物管理和转运工作，记录医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、最终去向等内容，登记资料至少保存3年。

9.项目实施做到了目标人群摸底清楚，宣传到位。有项目年度分析报告和项目工作总结；每季度开展项目工作督查指导1次，做到了督导有记录，有量化考核表。

10.建立健全了项目工作制度，且全部上墙：对全县孕优项目工作人员进行了2次培训，有培训计划、通知，签到册，图片，试卷等相关培训资料。

11.专人负责管理孕优项目的运行及档案资料的收集整理，做到了录入、评估信息反馈及时，镇级随访服务到位。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

依据《国家基本公共卫生规范--国家免费孕前优生健康检查项目管理工作规范》要求，为计划怀孕夫妇提供优生健康教育、病史询问、体格检查、临床实验室检查、影像学检查、风险评估、咨询指导、早孕及妊娠结局追踪随访服务等19项孕前优生检查服务。

（二）项目过程情况分析

项目实施流程规范、目标任务清晰、各单位职责明确，在实施过程中未发现影响项目实施的风险因素。

（三）项目产出情况分析

截止2022年12月31日，我县为396对计划怀孕夫妇完成免费孕前优生健康检查（市级下达任务数390对），任务完成率101.53%；覆盖率100%；早孕随访率100%，妊娠结局随访率99.8%，各项责任指标均达到了要求。

- 项目效益情况分析

孕前优生检查项目是奠定辖区内母婴安全的基础，医务人员在怀孕前从环境、心理、生物学的角度，对计划怀孕夫妇双方的健康状况、家庭史、生活方式和行为等方面进行综合评估，可及早识别夫妻自身和周围环境中存在的可导致出生缺陷等不良妊娠结局的风险因素，提出针对这些风险因素的医学建议和干预措施，为计划怀孕夫妇提供咨询和健康指导服务，为预防出生缺陷把好第一道关口，从源头上保障母婴健康、安全。免费孕前优生健康检查有效提升了我县出生人口素质，是一项为群众办实事、办好事的惠民工程。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在的问题及原因分析：

（一）参查率指标完成难度大。多方面的因素造成服务对象信息精准掌握难度大。主要原因一是生育登记由计划怀孕夫妇网络自主登记，无法在第一时间掌握备孕夫妇信息；二是婚检时亦错过了优生检查的时机；三是二胎不确定性因素增多，致使检查无法及时进行。

（二）服务对象底数难以掌握。城市化进展加速，农村常住人员流动性大，服务对象底数很难掌握。

五、下一步改进建议

针对参查率指标完成难度大、服务对象底数掌握不清等问题，2023年我县将依托基本公共卫生孕产妇、0-6岁儿童健康管理项目和人口普查信息，将辖区内居住半年以上人口按常住地管理，以建立健康档案地为目标划分管理人群，摸清服务对象底数，针对性加大宣传力度，提高目标人群对项目的认可度，提高项目覆盖率，对未婚先孕者，制定服务衔接制度，在动员查体过程中，发现已孕对象立即转入孕期保健服务环节，扩大服务覆盖面。

六、其他需要说明的问题

无

临泽县妇幼保健院

2023年1月10日