## 废旧地膜回收利用
附件3
中央对地方专项转移支付区域（废旧农膜回收利用示范县创建项目）绩效目标自评表
（2021年度）
填报单位： |  |  | （公章） |  |  |  | 单位：万元
转移支付（项目）名称 |  |  | 农业生态资源保护与利用补助资金（废旧农膜回收利用示范县创建） |  |  | 单位负责人及电话 | 王舜奇 18093669668
中央主管部门 |  |  | 农业农村部、财政部
地方主管部门 |  |  | 甘肃省农业农村厅、甘肃省财政厅 |  | 资金使用单位 |  | 临泽县农业技术推广中心
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A）
|  |  | 年度资金总额： | 320 | 320 |  | 100%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 320 | 320 |  | 100%
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 采购高标准地膜175吨，开展以旧换新；设置残膜监测点20个，开展试验示范5项次，开展以奖促治。 |  |  |  | 采购高标准地膜176.7吨，开展以旧换1880.83吨；设置残膜监测点20个，开展试验示范5项次，开展以奖促治。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：创建废旧地膜回收利用示范县数量 |  | 1个 | 1个
|  |  | 指标2：“以旧换新”采购地膜数量 |  | ≥175吨 | 176.7
|  |  | 指标3：“以奖代补”补贴废旧地膜回收量 |  | 1万立方米 | 1万立方米
|  |  | 指标4：“以奖代补”补贴废旧地膜再生颗粒量 |  | 1500吨 | 1880.83吨
|  |  | 指标5：建设废旧地膜专业化回收组织 |  | 3个 | 5个
|  |  | 指标6：建立地膜残留监测点 |  | 20个 |  | 由于疫情影响，秋季没有完成，今年3月下旬完成
|  |  | 指标7：全生物降解地膜示范面积 |  | 1000亩 | 405亩 | 成本较大，技术不成熟、风险大，只能小面积示范；
|  |  | 指标8:建设生产者责任延伸制度试点 |  | 1个 | 1个
|  |  | 指标9：示范县当季废旧农膜回收率 |  | ≥80% | 84.95%
|  | 质量指标 | 指标1：各示范县区建设方案、“以旧换新”兑换方案、“以奖代补”实施细则等是否完善、合理 |  | 完善、合理 | 完善、合理
|  |  | 指标2：采购地膜质量 |  | 符合甘肃省地方标准且其他指标符合国家标准（GB 13735-2017） | 符合甘肃省地方标准且其他指标符合国家标准（GB 13735-2017）
|  |  | 指标3：“以旧换新”兑换完成率 |  | 100% | 100%
|  |  | 指标4：“以奖代补”资金发放对象准确率 |  | 100% | 100%
|  |  | 指标5：“以奖代补”资金发放考核合格率 |  | 100% | 100%
|  |  | 指标6：“以旧换新”兑换台账，“以奖代补”回收、加工台账健全性 |  | 100% | 100%
|  |  | 指标7：废旧地膜专业化回收组织建设标准 |  | 回收网点建设符合“十有”标准； | 建成符合“十有”标准回收站24个；
|  |  | 指标8：地膜残留监测采样操作流程 |  | 规范 |  | 由于疫情影响，秋季没有完成，今年3月下旬完成
|  |  | 指标9：地膜减量替代技术试验研究 |  | 1项 | 2项
|  |  | 指标10：地膜残留综合防治技术试验示范能力 |  | 1项 | 2项
|  | 时效指标 | 指标1：各县区方案及相关细则报送时间 |  | 8月15日前 | 按时报送
|  |  | 指标2：“以旧换新”地膜采购及招标采购文件备案时间 |  | 11月30日前 | 按时报送
|  |  | 指标3：地膜残留监测采样及数据报送 |  | 及时 |  | 由于疫情影响，秋季没有完成，今年3月下旬完成
|  |  | 指标4：年度总结报告报送时间 |  | 12月10日前 | 按时报送
成本指标
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：农户经济收入增加 |  | 收入增加 | 收入增加
|  |  | 指标2：加工企业效益增加 |  | 效益增加 | 效益增加
|  | 社会效益指标 | 指标1：推动全省废旧农膜回收利用工作 |  | 成效明显 | 成效明显
|  |  | 指标2：资金使用重大违纪违规行为 |  | 无 | 无
|  |  | 指标3：当地群众农业生态环境保护意识 |  | 明显增强 | 明显增强
|  |  | 指标4：群众对废旧农膜回收利用政策知晓率 |  | ≥85% | 95%
|  | 生态效益指标 | 指标1：田间地膜残留量 |  | 与上年度相比无明显增加 | 与上年度相比明显减少
|  |  | 指标2：公路沿线、河道沟渠、村庄及农田周边废旧地膜污染治理 |  | 成效显著 | 成效显著
|  | 可持续影响指标 | 指标1：废旧农膜回收利用网络体系 |  | 健全 | 健全
|  |  | 指标2：废旧农膜回收利用市场化回收机制 |  | 进一步完善 | 进一步完善
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众对废旧农膜回收利用政策的满意度 |  | ≥85% | 90%
|  |  | 指标2：群众对项目实施的满意度 |  | ≥85% | 90%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括和中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

## 退化耕地治理
6207张掖市
农业生态资源保护与利用补贴资金转移支付区域（退化耕地治理项目）绩效目标自评表
（2021年度）
填报单位（公章） |  | 临泽县农业农村局 |  |  |  | 单位：万元
项目名称 |  |  | 农业生态资源保护与利用补助资金（退化耕地治理项目） | 项目负责人 | 王舜奇 18093669668
中央主管部门 |  |  | 农业农村部 财政部
地方主管部门 |  |  | 甘肃省农业农村厅 甘肃省财政厅 |  | 资金使用单位 | 临泽县农业技术推广中心
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算（A） | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 220 | 220 | 100%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 220 | 220 | 100%
|  |  | 地方资金 | 0
|  |  | 其他资金 | 0
| 总体目标 |  |  | 全年实际完成情况
总体目标完成情况 | 针对我省土壤盐碱化问题，集成推广施用农家肥、土壤调理剂及水肥一体化技术等技术模式，建立退化耕地治理示范区2个，示范面积2万亩。通过治理实现土壤含盐量降低，盐碱化程度下降，达到有盐无害的目标。完成耕地质量评价区域1个。 |  |  | 针对我省土壤盐碱化问题，集成推广施用农家肥、土壤调理剂及水肥一体化技术等技术模式，建立退化耕地治理示范区2个，示范面积2.1万亩。通过治理实现土壤含盐量降低，盐碱化程度下降，达到有盐无害的目标。完成耕地质量评价区域1个。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 退化耕地治理面积（万亩） | 2 | 2.1
|  |  | 耕地质量评价区域数量（个） | 1 | 1
|  | 质量指标 | 资金施用重大违规违纪问题 | 无 | 无
时效指标
成本指标
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
社会效益 指标
|  | 生态效益 指标 | 试点县区项目区盐碱耕地含盐量 | 降低 | 降低
|  |  | 试点县区项目区耕地质量等级 | 有所提升 | 有所提升
可持续影响 指标
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括和中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

## 化肥减量增效
农业生态资源保护与利用补助资金转移支付区域（化肥减量增效项目）绩效目标自评表
（2021年度）
填报单位：（公章）
专项（项目）名称 |  |  | 农业生态资源保护与利用补助资金（化肥减量增效项目） |  | 负责人及电话 | 王舜奇 18093669668
中央主管部门 |  |  | 农业农村部 财政部
地方主管部门 |  |  | 甘肃省农业农村厅 甘肃省财政厅 |  | 资金使用单位 | 临泽县农业技术推广中心
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 9 | 9 |  | 100%
|  |  | 其中：中央补助 | 9 | 9 |  | 100%
地方资金
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 推广测土配方施肥技术42万亩，使用配方肥面积16万亩，取土化验55个，开展田间试验6个，测土配方施肥技术覆盖率达到95%以上，肥料利用率达到40%以上。 |  |  |  | 巩固提升测土配方施肥基础工作，推广测土配方施肥技术42.3万亩，使用配方肥面积16.1万亩，取土化验55个，已购买服务的方式，委托有资质的化验室开展化验，开展田间试验6个，测土配方施肥技术覆盖率达到95.1%以上，肥料利用率达到41.69%。完成了耕地质量等级变更评价工作。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：化肥减量增效示范点数量（个） |  | 0 | 0 | 不涉及本指标
|  |  | 指标2：化肥减量增效示范面积（万亩） |  | 0 | 0 | 不涉及本指标
|  |  | 指标3：取土化验数量（个） |  | 55 | 55
|  |  | 指标4：田间肥效试验数量（个） |  | ≥5个 | 6
|  |  | 指标5：资金使用重大违规违纪问题 |  | 0 | 0
|  |  | 指标6：测土配方施肥面积（万亩） |  | ≥42万亩 | 42.3万亩
|  | 质量指标 | 指标1：化肥减量增效示范县测土配方施肥技术覆盖率（%） |  | ≥95% | ≥95.1%
| 效 益 指 标 | 经济效益指标
社会效益指标
|  | 生态效益 指标 | 指标:1：项目区化肥用量减幅 |  | ≤3% | -10.24%
|  |  | 指标2：耕地质量等级 | 指标4：耕地质量等级 | 持平或提升 | 提升0.09个等级
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |  |  | ≥95% | 95.1%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括和中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

## 农作物主要病虫害防控
2021年甘肃省农业农村厅预算项目（农作物主要病虫害防治补助资金）支出绩效自评表
项目名称 |  | 农作物主要病虫害防治（苹果蠹蛾）
主管部门 |  | 甘肃省农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 临泽县农技中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 8 | 8 |  | 8 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 8 | 8 |  | 8 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 农作物病虫害绿色防控与专业化统防统治融合示范，以玉米、马铃薯、蔬菜、苹果、中药材等5种作物为主建立25个示范区，通过示范防治，带动推广，示范区病虫绿色防控履盖率达到41%以上，主要粮食作物病虫专业化防治覆盖率达到43%以上，示范区农作物病虫为害损失率控制在5%以下。苹果蠹蛾监测与防控，开展苹果蠹蛾“百日防控行动”，防治率达95%以上，平均蛀果率控制在0.2%以下，疫情发生面积控制在2020年发生面积以下。扑灭新发疫情点和陇南、天水果汁厂内疫情，加强前沿地带疫情阻截。合理布点，开展疫情监测，阻止传入苹果主产区。 | [5 empty] | 建立了苹果蠹蛾防控体系，及时布设监测点4个，开展监测、宣传培训，及时开展防治8.2万亩次。蛀果率控制在0.2%以下，农药使用量较少18%以上。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 | 赋分说明
| 产出指标 | 数量指标 | 建立专业化统防统治与绿色防控融合示范区 |  |  | >=1个 | 1 | 6 |  | 6 |  |  | 每个示范区0.24分，计算累计值。
|  |  | 疫情发生区化学防治面积 |  |  | >=7.5万亩次 | 8.2 | 6 |  | 6 |  |  | 按完成比例赋分，如完成90%，得6分，依次类推。
|  | 质量指标 | 示范区内专业化防治覆盖率 |  |  | >=43% | 43% | 6 |  | 6 |  |  | 覆盖率达到43%，防治效果达到80%以上6分，达不到指标按每个百分点1分制递减。
|  |  | 示范区内绿色防控覆盖率 |  |  | >=41% | 41% | 6 |  | 6 |  |  | 覆盖率达到41%，防治效果达到80%以上6分，达不到指标按每个百分点1分制递减。
|  |  | 采购防控物资质量合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  | 全部合格5分，不合格按每8个百分点1分制递减。
|  | 时效指标 | 防控农药器械到位及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  | 全部到位及时5分，不到位按每8个百分点1分制递减。
|  |  | 病虫害防控处置及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  | 处置及时5分，不及时按每8个百分点1分制递减。
|  |  | 防控工作完成及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  | 完成及时5分，不及时按每8个百分点1分制递减。
|  | 成本指标 | 成本控制情况 |  |  | 定额标准内 | 定额标准内 | 6 |  | 6 |  |  | 在标准内6分，超出每十个百分点1分递减。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 平均蛀果率 |  |  | <=0.20% | 0.12 | 5 |  | 5 |  |  | 苹果蠹蛾平均蛀果率达0.2%以下得5分，达不到的不得分。
|  |  | 农作病虫害危害损失率 |  |  | <=5% | 3.5% | 5 |  | 5 |  |  | 5%以下5分，5%以上按每个百分点1分制递减。
|  | 社会效益指标 | 防控服务组织扶持 |  |  | 到位 | 到位 | 5 |  | 5 |  |  | 到位5分，不到位0分。
|  |  | 农药利用率 |  |  | >=41% | 41% | 5 |  | 5 |  |  | 45%以上5分，减少率45%以下每5百分点递减1分。
|  |  | 资金使用无重大违纪问题 |  |  | 无 | 无 | 5 |  | 5 |  |  | 无为5分，有为0分。
|  | 可持续影响指标 | 建立健全病虫害长效机制并不断完善 |  |  | 建立健全 | 建立健全 | 5 |  | 5 |  |  | 健全为5分，不健全按1分制递减。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 |  |  | >=85% | ≥90% | 10 |  | 10 |  |  | 90%以上10分，90%以下按每5个百分点1分制递减。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括和各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，主管部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

## 防灾减灾草地贪夜蛾防控
附件
中央对地方专项转移支付区域-农业生产和水利救灾资金（草地贪夜蛾防治）绩效目标自评表
（2021年度）
填报单位：（公章） | [8 empty] | 单位：万元
专项（项目）名称 |  |  | 农业生产救灾资金-草地贪夜蛾防治 |  | 负责人及电话 | 赵亮：0936-5521619
中央主管部门 |  |  | 农业农村部 财政部
地方主管部门 |  |  | 省农业农村厅、省财政厅 |  | 实施单位 | 临泽县县植保植检（农技推广）站（中心）
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 |  | 预算执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：中央补助 | 10 | 10 | 10 |  | 100% | 10
地方资金
其他资金
年度总体目标完成情况 | 年初设定总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 支持草地贪夜蛾防控，及时布设草地贪夜蛾“四带”防线，监测、诱杀迁入草地贪夜蛾，最大限度压低迁入虫源，防止大面积绝收成灾，有力保障玉米主产区安全和秋粮丰收。 |  |  |  | 建立了草地贪夜蛾防控体系，及时布设草地贪夜蛾监测点78个，开展监测、宣传培训，及时发现虫情，防止大面积绝收成灾。有力保障玉米主产区安全和秋粮丰收。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 草地贪夜蛾防控面积 |  | 应防尽防 |  | 10 | 10
|  |  | 实施灯诱、性诱防控措施情况 |  | 诱（杀）虫灯不少于 1台；性诱捕器不少于200套 | 诱（杀）虫灯 1台；性诱捕器于213套 | 10 | 10
|  |  | 技术指导和培训人数 |  | 不少于20人次 | 200人次 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 防控效果 |  | ≥80% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 及时拨付救灾资金 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 迁入虫源发现情况 |  | 及时发现、及时报告 | 及时发现、及时报告 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 严格执行资金预算管理 |  | 严格执行 | 严格执行 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 资金使用无重大违纪问题 |  | 无 | 无 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 农业生产安全影响 |  | 不出现大面积绝收成灾，有力保障玉米主产区安全和秋粮丰收 | 未发生 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指导服务对象满意度 |  | ≥80% |  | 5 | 5
说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。