## 2022年地膜科学使用
附件2
2022年度上级转移支付项目绩效目标自评表
项目名称 |  |  | 临泽县2022年地膜科学使用回收试点项目
主管部门及代码 |  |  | 临泽县农业农村局 |  |  | 实施单位：临泽县农业技术推广中心
项目资金（万元） |  |  |  |  | 年度预算数（A) | 全年执行数（B) | 分值 （10分） | 执行率（B/A) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： |  | 820 | 421.87 |  | 51.45% | 5 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  |  | 其中：中央资金 |  | 820 | 421.87 |  | 51.45% | 5
省级资金
县级资金
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标综述：加厚高强度地膜推广使用。加厚高强度地膜应用30万亩；。开展地膜“以旧换新”，按照10：1兑换比例，回收废旧地膜2000吨以上，当季废旧地膜回收率达到在85%以上。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：2022年全县落实加厚高强度地膜覆盖30.06万亩；按照10：1兑换比例开展地膜“以旧换新”，回收废旧地膜1902吨，废旧地膜回收率约为85.51%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值（A） | 全年实际值（B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 加厚高强度地膜推广使用 | 30 | 30万亩 | 30.06万亩 | 1.完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 30
|  |  | 废旧地膜残留监测 | 10 | 20个点 一次 | 20个点 两次 |  |  | 10
|  | 质量指标 | 达到质量要求 | 3 | 达到 | 达到 |  |  | 3
|  | 时效指标 | 地膜监测点完成及时性 | 4 | 及时 | 及时 |  |  | 4
|  | 成本指标 | 达到节本增效要求 | 3 | 达到 | 达到 |  |  | 3
……
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 明显 | 3 | 明显 | 明显 | 2.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来计分。 |  | 3
|  | 社会效益指标 | 全县废旧农膜回收率 | 20 | 85% | 85.51% |  |  | 20
|  | 生态效益指标 | 农田环境问题 | 4 | 有效改善 | 有效改善 |  |  | 4
|  | 满意度指标 | 项目区农民满意度 | 3 | 90% | >=90% |  |  | 3
……
| 影响力指标（10分） | 可持续影响力指标 | 显著 | 10 | 显著 | 显著 | 3.完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 10
……
总分 | [8 empty] | 95

## 2022耕地质量提升与化肥减量增效
附件2
2022年度上级转移支付项目绩效目标自评表
项目名称 |  |  | 2022年省级资金-耕地质量提升与化肥减量增效
主管部门及代码 | [5 empty] | 实施单位：临泽县农业技术推广中心
项目资金（万元） |  |  |  |  | 年度预算数（A) | 全年执行数（B) | 分值 （10分） | 执行率（B/A) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： |  | 64 | 57.59 | 10 | 89.9844 | 8.3 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  |  | 其中：中央资金 |  | 60 | 54.59 | 8.5 | 90.9833 | 7.2
|  |  | 省级资金 |  | 4 | 3 | 1.5 | 75 | 1.1
县级资金
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标综述：2022年，在进一步夯实测土配方施肥基础工作的同时，确保测土配方施肥技术覆盖率达到90%以上，化肥利用率保持在41%以上。全县推广测土配方施肥技术45万亩，完成农户施肥调查65户，完成取土化验55个，开展田间试验5个。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：全县完成田间肥效试验5个，全县推广测土配方施肥技术面积45.1万亩，建成制种玉米水肥一体化技术模式示范区，示范面积0.655万亩；建成制种玉米水肥托管模式示范区，示范面积0.353万亩。确立农户施肥调查65户，完成取土化验55个，经过加权计算，全县肥料利用率平均为41.96%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值（A） | 全年实际值（B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 取土化验数量（个） | 10 | ≥55 | 55 | 1.完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 10
|  |  | 田间试验数量（个） | 10 | ≥5 | 5 |  |  | 10
|  |  | 测土配方施肥技术推广面积（万亩次） | 10 | ≥45 | 45.1 |  |  | 10
|  | 质量指标 | 项目区耕地质量等级 | 10 | 持平或提升 | 提升 |  |  | 10
|  | 时效指标 | 项目完成及时性 | 10 | 2023年5月30日前完成 | 正在进行 |  |  | 5 | 跨年度完成
成本指标
| 效益指标（30分） | 生态效益指标 | 化肥使用量或单位用量增幅（%） | 20 | ≤0% | 下降2% |  |  | 20
|  | 满意度指标 | 示范县核心示范区服务主体满意度 | 10 | 90% | 90.1% |  |  | 10
| 影响力指标（10分） | 可持续影响力指标 | 耕地质量监测评价机制 | 10 | 建立健全 | 建立健全 | 3.完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 10
总分 | [8 empty] | 93.3

## 2022绿色高质高效
附件2
2022年度上级转移支付项目绩效目标自评表
项目名称 |  |  | 农业生产发展资金（绿色高质高效创建）
主管部门及代码 | [5 empty] | 实施单位：临泽县农业技术推广中心
项目资金（万元） |  |  |  |  | 年度预算数（A) | 全年执行数（B) | 分值 （10分） | 执行率（B/A) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： |  | 300 | 205.94 | 10 | 68.65% | 6.87 | 执行率该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  |  | 其中：中央资金 |  | 300 | 205.94 | 10 | 68.65% | 6.87
省级资金
县级资金
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标综述：打造20个千亩方、3个万亩片和1个农业技术集成创新基地，玉米中产较前三年平均增长10%以上，节本增效10%以上。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：建设万亩片3个，千亩方20个，农业技术集成创新基地2个，示范区内玉米（制种）产量较前三年平均增长10.4%，节本增效14.3%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值（A） | 全年实际值（B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 辐射带动规模（万亩） | 10 | ≥5 | 5.2 | 1.完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 10
|  |  | 建立万亩片（万亩） | 10 | ≥3 | 3 |  |  | 10
|  |  | 建立千亩方（万亩） | 10 | ≥20 | 20 |  |  | 10
|  |  | 建立百亩农业技术集成创新基地（个） | 10 | ≥1 | 2 |  |  | 10
|  | 质量指标 | 产量较前三年增长（%） | 5 | ≥10 | 10.4 |  |  | 5
|  | 时效指标 | 对照计划全面完成各项指标任务（%） | 5 | 100 | 90 |  |  | 3 | 资金支付未完成
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 示范区产量明显提高（公斤/亩） | 10 | ≥500 | 506.6 | 2.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来计分。 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 5 | 无 | 无 |  |  | 5
|  |  | 适度规模经营水平 | 5 | 稳步提升 | 稳步提升 |  |  | 5
|  | 生态效益指标 | 节本增效（%） | 5 | ≥10 | 10.4 |  |  | 5
|  | 满意度指标 | 服务对象满意 | 5 | ≥90% | 90 |  |  | 5
| 影响力指标（10分） | 可持续影响力指标 | 新品种、新技术认可度（%） | 10 | ≥90% | 90 | 3.完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 10
总分 | [8 empty] | 93.87

## 2022农作物病虫害防治
2022年甘肃省省级财政支出项目绩效目标
项目申报单位： 临泽县农业技术推广中心 甘肃省农业农村厅【行政】
专项名称 |  | 农作物主要病虫害防治补助资金 |  |  | 项目分类 | 社会经济发展项目þ 保障运转经费¨ 其它¨
项目资金 （万元） |  | 省级安排（不含中央补助） |  | 14 | 资金执行数 |  | 12.67 | 得分 | 9.05
其中：省本级支出
|  | 对市县转移支付 |  | 14 |  |  | 12.67
项目绩效目标 | 项目总目标 |  |  |  | 年度绩效目标
| 支持全县绿色防控示范区开展农作物重大病虫防控和阻止苹果蠡蛾疫情传入我省东部苹果主产区。通过农作物病虫害绿色防控示范，将害损失率控制在5%以下，将苹果蠡蛾疫情平均蛀果率控制在0.2%以下。 |  |  |  | 苹果蠡蛾监测与防控，开展苹果蠡蛾“百日防控行动”，防疫率达95%以上，平均蛀果率控制在0.2%以下，疫情发生面积控制在2021年发生面积以下。合理布点、开展疫情监测，阻止传入苹果主产区。
年度绩效指标
一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 目标值 |  | 目标值说明 | 得分 | 偏离目标
产出目标（50分） |  | 数量指标 | 建立专业化统防统治与绿色防控融合示范区 | 10 | 1个 |  | 建立专业化统防与绿色防控融合示范区1个，3520亩。 | 10
|  |  | 疫情发生区化学防治面积 | 10 | 6万亩次 |  | 完成化防面积7.2万亩次 | 10
|  | 质量指标 | 示范区内绿色防控覆盖率 | 10 | ≥45% |  | 45.5%。 | 10
|  |  | 采购防控物资质量合格率 | 5 | 100% |  | 100% | 5
|  | 时效指标 | 防控农药器械到位及时率% | 5 | 100% |  | 100% | 5
|  |  | 病虫害防控处置及时率（%） | 5 | 100% |  | 100% | 5
|  |  | 防控工作完成及时率（%） | 5 | 100% |  | 100% | 5
效益指标（30分） |  | 经济效益 | 苹果蠡蛾平均蛀果率（%） | 5 | ≤0.2% |  | 0.12% | 5
|  |  | 农作病虫害危害损失率% | 5 | ≤5% |  | ≤5% | 5
|  | 社会效益 | 防控服务组织扶持 | 4 | 到位 |  | 到位 | 4
|  |  | 资金使用无重大违纪问题 | 3 | 无 |  | 无 | 3
|  |  | 农药利用率 | 3 | ≥41% |  | 41.5% | 3
|  | 生态效益 | 示范区内农药使用量减少量 | 5 | ≥15% |  | ≥5% | 5
|  | 可持续影响指标 | 建立健全病虫害长效机制并不断完善 | 5 | 建立健全 |  | 建立健全 | 5
满意度指标（10分） |  | 满意度 | 农民满意度 | 10 | ≥85% |  | ≥85% | 10
合计 |  |  |  | 90 |  |  |  | 90

## 2022农业生态环境
附件2
2022年度上级转移支付项目绩效目标自评表
项目名称 |  |  | 临泽县2022年省级财政农业生态环境保护项目
主管部门及代码 |  |  | 临泽县农业农村局 |  |  | 实施单位：临泽县农业技术推广中心
项目资金（万元） |  |  |  |  | 年度预算数（A) | 全年执行数（B) | 分值 （10分） | 执行率（B/A) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： |  | 129 | 101.88 |  | 78.98% | 7.9 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
其中：中央资金
|  |  | 省级资金 |  | 129 | 101.88 |  | 78.98% | 7.9
县级资金
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标综述：到2022年底，建立农业面源污染综合治理长效管理体制和运作机制，全县废旧地膜回收利用率达到85%以上；蔬菜流通重点地区尾菜规模化处理利用能力进一步增强，全县尾菜综合处理利用率达到80%以上。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：2022年，全县处理尾菜约31.46万吨，综合处理利用率80.78%。回收废旧地膜1902吨，废旧地膜回收率约为85.51%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值（A） | 全年实际值（B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 尾菜处理利用率 | 30 | 80% | 80.78% | 1.完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 30
|  |  | 创建省控废旧地膜残留监测点数量 | 10 | 20个点 一次 | 20个点 两次 |  |  | 10
|  | 质量指标 | 达到质量要求 | 3 | 达到 | 达到 |  |  | 3
|  | 时效指标 | 地膜监测点完成及时性 | 4 | 及时 | 及时 |  |  | 4
|  | 成本指标 | 达到节本增效要求 | 3 | 达到 | 达到 |  |  | 3
……
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 明显 | 3 | 明显 | 明显 | 2.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来计分。 |  | 3
|  | 社会效益指标 | 全县尾菜处理利用率 | 10 | 80% | 80.78% |  |  | 10
|  |  | 全县废旧农膜回收率 | 5 | 85% | 85.51% |  |  | 5
|  |  | 蔬菜流通环节尾菜处理利用率 | 5 | 80% | 80.2% |  |  | 5
|  | 生态效益指标 | 农田环境问题 | 4 | 有效改善 | 有效改善 |  |  | 4
|  | 满意度指标 | 项目区农民满意度 | 3 | 90% | >=90% |  |  | 3
……
| 影响力指标（10分） | 可持续影响力指标 | 显著 | 10 | 显著 | 显著 | 3.完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 10
……
总分 | [8 empty] | 97.9

## 2022退化耕地治理
附件2
2022年度上级转移支付项目绩效目标自评表
项目名称 |  |  | 2022年省级资金-退化耕地治理
主管部门及代码 | [5 empty] | 实施单位：临泽县农业技术推广中心
项目资金（万元） |  |  |  |  | 年度预算数（A) | 全年执行数（B) | 分值 （10分） | 执行率（B/A) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： |  | 217.5 | 177.29 | 10 | 81.5126 | 8.1 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  |  | 其中：中央资金 |  | 217.5 | 177.29 | 10 | 81.5126 | 8.1
省级资金
县级资金
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标综述：2022年，全县实施退化耕地治理面积2万亩，建立核心示范区1万亩，建立2个连片1000亩以上的核心示范点；开展耐盐碱油料作物种植示范1000亩以上，筛选3种耐盐碱作物品种，通过项目实施，持续提升示范区耕地质量，减轻土壤盐碱化危害，实现“有盐无害”的目标。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：全县完成退化耕地治理田间试验5个；建成1个万亩核心示范区，2个千亩核心示范点，落实耐盐碱油料作物种植3439亩，其中大豆1100亩，葵花1580，其他759亩。完成取土化验40个。取土、化验同步完成，并完成效果监测及评价报告。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值（A） | 全年实际值（B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 退化耕地治理面积（万亩） | 20 | 2 | 2.08 | 1.完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 20
|  |  | 耕地质量评价区域数量（个） | 10 | 1 | 1 |  |  | 10
|  | 质量指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 10 | 无 | 无 |  |  | 10
|  | 时效指标 | 项目完成及时性 | 10 | 2022年12底完成 | 完成 |  |  | 10
成本指标
| 效益指标（30分） | 生态效益指标 | 项目区盐碱耕地含盐量 | 10 | 降低 | 降低 | 2.完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 6 | 土壤检测报告未出
|  |  | 项目区耕地质量等级 | 10 | 有所提升 | 有所提升 |  |  | 8 | 耕地质量监测评价报告未出
|  | 满意度指标 | 示范县核心示范区服务主体满意度 | 10 | 90% | 90.1% |  |  | 10
| 影响力指标（10分） | 可持续影响力指标 | 耕地质量监测评价机制 | 10 | 建立健全 | 建立健全 | 3.完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 10
总分 | [8 empty] | 92.1

## 2021退化耕地治理
6207张掖市
农业生态资源保护与利用补贴资金转移支付区域 （退化耕地治理项目）绩效目标自评表
（2021年度）
填报单位（公章） |  | 临泽县农业农村局 | [7 empty] | 单位：万元
项目名称 |  |  | 农业生态资源保护与利用补助资金（退化耕地治理项目） |  |  |  |  | 项目负责人 | 王舜奇 18093669668
中央主管部门 |  |  | 农业农村部 财政部
地方主管部门 |  |  | 甘肃省农业农村厅 甘肃省财政厅 |  |  |  |  | 资金使用单位 | 临泽县农业技术推广中心
资金情况 （万元） |  |  |  |  | 全年预算（A） | 全年执行数(B) | 分值 （10分） | 执行率（B/A) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： |  | 220 | 189 | 10 | 85.9 | 8.6 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  |  | 其中：中央财政资金 |  | 220 | 189 | 10 | 85.9 | 8.6
|  |  | 省级资金 |  | 0
县级资金
|  |  | 其他资金 |  | 0
| 总体目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
总体目标完成情况 | 针对我省土壤盐碱化问题，集成推广施用农家肥、土壤调理剂及水肥一体化技术等技术模式，建立退化耕地治理示范区2个，示范面积2万亩。通过治理实现土壤含盐量降低，盐碱化程度下降，达到有盐无害的目标。完成耕地质量评价区域1个。 |  |  |  |  | 针对我省土壤盐碱化问题，集成推广施用农家肥、土壤调理剂及水肥一体化技术等技术模式，建立退化耕地治理示范区2个，示范面积2.1万亩。通过治理实现土壤含盐量降低，盐碱化程度下降，达到有盐无害的目标。完成耕地质量评价区域2个。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 全年指标值 | 全年实际完成值 | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因 和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 退化耕地治理面积（万亩） | 20 | 2 | 2.1 | 1.完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 20
|  |  | 耕地质量评价区域数量（个） | 20 | 1 | 1 |  |  | 20
|  | 质量指标 | 资金施用重大违规违纪问题 | 10 | 无 | 无 |  |  | 10
时效指标
成本指标
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  | 2.完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。
社会效益 指标
|  | 生态效益 指标 | 试点县区项目区盐碱耕地含盐量 | 15 | 降低 | 降低 |  |  | 15
|  |  | 试点县区项目区耕地质量等级 | 15 | 有所提升 | 有所提升 |  |  | 12 | 报告未出
可持续影响 指标
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 示范县核心示范区服务主体满意度 | 10 | 90% | 91% | 3.完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 95.4
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括和中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。