附件5

临泽县人民医院项目支出绩效评价报告

项目名称：重症救治能力提升工程项目

项目主管部门：临泽县卫生健康局

评价实施部门：临泽县人民医院

评价机构名称：

2024年09月

报告摘要

一、 项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

（二）项目预算安排和支出情况

（三）项目主要内容和实施情况

二、资金收支情况

总体绩效目标

四、 项目自评结论和绩效分析

五、 存在问题及原因分析六、有关建议

临泽县人民医院

2023年度重症救治能力提升工程项目

绩效自评报告

为落实当前疫情防控“保健康、防重症”重点任务，切实提升公立医院重症救治能力，甘肃省财政厅、甘肃省卫生健康委员会（甘财社〔2023〕1号）下达我院2023年医院重症救治能力提升工程省级补助资金400万元。我院高度重视，积极推进项目进展，项目实施现已完成。根据文件精神，我院认真开展该项目绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

根据张掖市人民政府办公室关于印发落实2023年省委省政府为民实事实施方案的通知（6家县级医院重症救治能力提升项目实施方案）、临泽县人民政府办公室关于印发落实2023年省委省政府为民实事实施方案的通知（临政办发〔2023〕11 号），医院迅速行动制定了重症救治能力提升项目实施方案呈报县卫健局，并积极行动推动该项目的实施。医院在原有重症床位配置的基础上，根据重症救治提升项目建设要求，对照县级医院重症床位设备配置标准，于2023年1月4日新购置有创呼吸机、转运呼吸机、转运监护仪、支气管镜、高流量湿化氧疗系统、排痰机等设备54台件，金额432.40万元。于2023年1月10日再次购置床旁监护系统、高流量湿化治疗仪等设备34台件，金额38.02万元。现设备已全部到位验收合格配置到了科室，并已投入使用。按标准配置后新增重症床位10张。在做好设备配置的同时，医院重点加强医护人员重症救治应急培训，累计培训储备重症医生24人，护理人员60人，所有人员均可随时开展重症救治工作。

二、资金整体收支情况

（一）专项资金到位情况

- 实际到位资金470.42万元，其中：省级补助资金400万元，地方财政拨付70.42万元。具体为2023年1月4日甘肃省财政厅、甘肃省卫生健康委员会《关于下达2023年医院重症救治能力提升工程省级补助资金的通知》（甘财社〔2023〕1 号）下达医院重症救治能力提升工程省级补助资金400万元，2023年1月12日临泽县财政局拨付上述资金400万元。2023年11月3日，临泽县财政局国库集中支付中心通过国库集中支付方式支付设备供应商设备购置款70.42万元。

- （二）专项资金支出情况

该项目实际完成总投资470.42万元，实际支付资金470.42万元，全部用于支付我院重症救治能力提升工程项目设备款。具体为2023年1月20日支付设备供应商设备购置款360万元，2023年5月29日支付设备供应商设备购置款40万元。2023年11月3日，临泽县财政局国库集中支付中心通过国库集中支付方式支付设备供应商设备购置款70.42万元。

三、项目绩效自评情况

该项目医院领导重视，项目执行及时，推进进度较快；项目资金及时足额到位，合法合规使用，及时支付；设备购置程序合规，到位验收及配置科室及时。该项目的实施，迅速提升了我院重症救治能力，为落实新冠疫情防控“保健康、防重症”重点任务起到了重要作用，较好地发挥了重症救治能力提升工程项目资金的效益。通过该项目的实施，进一步提升了全县重症救治能力，提高了新冠病毒感染医疗救治水平，为保障全县人民群众身体健康提供了坚实的基础。

临泽县人民医院

二0二四年九月十日