## 森林小镇创建绩效自评表
2023年度市县转移支付绩效自评表
转移支付名称 |  | 市级财政补助资金（创建森林小镇、森林乡村补助资金）
上级主管部门 |  | 张掖市林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 临泽县林业和草原局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 | [6 empty] | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：中央资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 省级资金 |  | 48 | 48 |  | 48 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 市县资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 创建森林小镇3个、森林乡村9个 | [5 empty] | 创建平川镇为省级森林小镇、鸭暖、板桥完成年度建设任务，化音、黄家湾、土桥、暖泉、大鸭、白寨、平川、黄家堡、湾子等村为森林乡村。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成造林面积 |  |  | 138.74亩 | 138.74亩 | 20 |  | 20
|  | 森林小镇、乡村创建 | 创建森林小镇3个、森林乡村9个 |  |  | 12 | 12 | 20 |  | 20
|  | 质量指标 | 当年造林成活率 |  |  | ≥85% | 87.5%% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 造林任务落实率 |  |  | 100% | 100%% | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创建平川镇为省级森林小镇、鸭暖、板桥完成年度建设任务，化音、黄家湾等命名为市级森林乡村 |  |  | 完成创建 | 10 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 造林区生态效益改善是否明显 |  |  | 明显 |  | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 维护林区稳定（是否） |  |  | 是 |  | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 |  |  | ≥90% | 92% | 5 |  | 5
|  |  | 政策宣传到位率 |  |  | ≥90% | 94% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
说明
注：1.其他资金包括和各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，主管部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

## Sheet1
2023年度市县转移支付绩效目标表
转移支付名称 |  | 市级财政补助资金（创建森林小镇、森林乡村补助资金）
上级主管部门 |  | 张掖市林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 临泽县林业和草原局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
年度资金总额
|  | 其中：中央资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 省级资金 |  | 48 | 48 |  |  |  | 10 |  |  |  | 0
|  | 市县资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 创建森林小镇3个、森林乡村9个 | [5 empty] | 创建平川镇为省级森林小镇、鸭暖、板桥完成年度建设任务，化音、黄家湾、土桥、暖泉、大鸭、白寨、平川、黄家堡、湾子等村为森林乡村。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成造林面积 |  |  | 138.74亩 | 138.74亩 | 20
|  | 森林小镇、乡村创建 | 创建森林小镇3个、森林乡村9个 |  |  | 12 | 12 | 20
|  | 质量指标 | 当年造林成活率 |  |  | ≥85% | 87.5%% | 10
|  | 时效指标 | 造林任务落实率 |  |  | 100% | 100%% | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创建平川镇为省级森林小镇、鸭暖、板桥完成年度建设任务，化音、黄家湾等命名为市级森林乡村 |  |  | 完成创建 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 造林区生态效益改善是否明显 |  |  | 明显 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 维护林区稳定（是否） |  |  | 是 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 |  |  | ≥90% | 92% | 5
|  |  | 政策宣传到位率 |  |  | ≥90% | 94% | 5
总分 | [7 empty] | 90
说明
注：1.其他资金包括和各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，主管部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。