**财政项目支出绩效自评价报告**

项目名称：城区及城市外围绿化养护工程

项目单位：临泽县自然资源局

主管部门：临泽县自然资源局

2024年1月

摘要

近年来，我县林业生态建设根据党中央、国务院对推动绿色发展、促进人与自然和谐共生的战略决策，紧紧围绕全市“一屏四城五区”建设目标，聚焦全县“一核四廊多点”空间布局和“一城五县”建设目标，扎实开展“六带四园多点”大规模国土绿化行动，持续巩固提升“两山”实践创新基地和国家园林县城创建成果，基本建成了层次多样、结构合理、功能完备、点线面相结合的国土绿化体系，全县森林覆盖率稳中有增，绿化品质明显提升，生态环境持续改善。为确保我县林地资源的生态价值，不断巩固造林成果，显著提升绿化美化效果，需加强绿地精细化养护管理，持续改善人居环境。

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：计划完成城区及城市外围1.6万亩绿化带灌水、除草、修剪、病虫害防治、花卉栽植、树木补植补栽、卫生保洁等养护管理工作，提高苗木成活率和保存率，提升绿化景观效果。

项目负责人：张甲毅

联系人：宋月桦

联系电话：15193418530

（二）预算资金情况

项目总预算金额：300万元；

项目当年预算金额：300万元；

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、生态效益等做出自我评价，认真听取项目区群众建议意见，深入分析项目建设的特点，总结项目实施经验和存在的问题，做好自评工作。

评价得分：100分

绩效等级：A级

**（二）**主要绩效及分析

全面完成了城区流沙河两岸、枣乡路绕城水系、文化体育广场、丹霞广场、生态植物园等3385亩绿地及城市外围现代丝路寒旱产业园区、G30高速公路两侧、G312线绕城段、14万亩公益林生态供水绿化等13828亩绿化带灌水、除草、修剪、病虫害防治、花卉栽植、树木补植补栽、卫生保洁等养护管理工作。上述项目由临泽县英利工程管理有限公司招标代理，分别由临泽县英吉工程劳务服务有限公司、临泽县临泽县瑞鑫建筑工程安装有限公司、临泽县德润工程劳务有限公司、临泽县迅磊园林绿化有限责任公司、临泽县新活力劳务有限公司、张掖宝宁劳务有限公司等34家劳务公司承担管护。作为重点生态建设项目，项目所用种苗严格执行《主要造林树种苗木质量分级》(GB6000-1999)和《主要造林树种苗木》(DB62/T548--1998，甘肃省地方标准)的规定。

项目估算总投资300万元，为政府重点生态区转移支付资金300万元，已全部支付完毕，资金支付率达到100%。

项目实施完毕后，通过对项目实施单位和项目区民众走访调查，公众对项目实施的满意度达到98%以上。项目完工后由县自然资源局组织验收，项目完成质量合格。

三、存在问题和改进措施建议

**（一）存在的问题：**

**一是**养护资金短缺。随着绿化面积的逐年加大，每年养护经费不断增加，城区及城市外围年需养护经费915万元（招标），自来水费90万元，电费60万元，农药化肥及维修费至少需要50万元，而县级财政每年纳入预算拨付的养护经费300万元，严重不足，养护资金落实难，每年拖欠的养护费逐年增多，后续的养护管理难度增加；**二是**设施老化，维修及更换成本逐年增高。绿化工程中的供水管网、电路、花箱（2018年购置）、机械（车辆、水泵、园林器械、变压器等）随着时间的推移，老化现象严重，维修及更换成本逐年增高，安全隐患也逐年增高。**三是**绿化养护模式仍需进一步探索完善。虽然政府购买社会服务模式取得了一定效果，但从运行情况来看，还存在恶意竞争，低价中标，中途停工等现象。而且随着工价上涨，个别中标人为降低成本，仍存在不严格按照养护要求进行管护的问题，养护质量得不到有效保障。**四是**管护措施落实不到位。受今年干旱缺水天气影响，个别绿化地段因灌水不及时，造成苗木干枯死亡，影响了树木成活率及保存率。

**（二）改进措施建议**

**抓好已建绿地精细化养护管理**。按照园林绿化“三分建、七分管”的要求，结合全县城市精细化管理专项整治行动要求，细致抓好绿化养护各环节工作，重点做好各绿化地段草坪、花卉及树木的施肥、灌水、除草、修剪、卫生保洁等各项养护管理工作，提升绿化美化效果。**加大项目争取，提供资金保障**。结合我县实际，精心谋划包装一批提质增绿、惠及民生的好项目、大项目，积极争取储备中央、省、市级林草项目资金，千方百计解决“钱从哪里来”的问题，为造林及管护提供资金保障。