## Sheet1
附件2
2023年度上级转移支付项目绩效目标自评表
项目名称 |  |  | 临泽县生态及地质灾害避险搬迁项目
主管部门及代码 |  |  | 临泽县政府 |  |  | 实施单位：临泽县自然资源局
项目资金（万元） |  |  |  |  | 年度预算数（A) | 全年执行数（B) | 分值 （10分） | 执行率（B/A) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： |  | 2932 | 2724.84 | 10 | 93% | 9.3 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
其中：中央资金
|  |  | 省级资金 |  | 2870 | 2700
|  |  | 县级资金 |  | 62 | 24.84
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标综述：完成全县342户搬迁任务。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：已安置342户。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值（A） | 全年实际值（B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 搬迁任务342户 | 10 | 10 | 10 | 1.完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 10
|  | 质量指标 | 新建安置点（个/户） | 6/90 | 5 | 5 |  |  | 5
|  |  | 分散安置（户） | 252 | 5 | 5 |  |  | 5
|  | 时效指标 | 2023年12月底搬迁率 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10
|  |  | 资金按时拨付率 | 10 | 10 | 9.4 |  |  | 9.4 | 按每户8万元要求拨付
|  | 成本指标 | 搬迁补助标准（万元/户） | 10 | 10/1 | 10/1 |  |  | 10
……
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 受益群众户数（户） | 10 | 342 | 342 | 2.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来计分。 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 满足搬迁群众就业需求 | 10 | 满足 | 满足 |  |  | 10
|  | 生态效益指标 | 居住环境明显改善 | 5 | 明显 | 明显 |  |  | 5
|  | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 5 | ≥95% | ≥98% |  |  | 5
……
| 影响力指标（10分） | 可持续影响力指标 | 搬得出、稳得住、有业就、能致富 | 10 | 实现 | 实现 | 3.完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 10
……
总分 | [8 empty] | 98.7
业务股室审核意见： | [5 empty] | 预算股审核意见：