附件3

## 2024年下达科技馆免费开放补助资金项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

- 根据《甘肃省财政厅关于提前下达2024年科技馆免费开放补助资金的通知》（甘财科〔2023〕74号）《甘肃省财政厅关于下达2024年科技馆免费开放补助资金的通知》（甘财科〔2024〕21号）和《甘肃省科学技术协会关于2024年甘肃省科技馆免费开放补助资金预算分配建议的报告》（甘科协发〔2024〕68号）要求，下达临泽县科技馆2024年免费开放补助资金143万元，项目实施主管单位为临泽县科学技术协会，项目实施期限为2024年1月至2024年12月。临泽县科技馆建筑面积5237平方米，馆内展陈总面积3600平方米，常设展厅面积2740平方米，2024年度免费开放255天，参观人次92573人次，开展科普活动130场次，馆内89场次，馆外41场次，公众满意度98%。

- （二）项目绩效目标。项目围绕充分发挥财政资金绩效，促进科普服务公平普惠，全面提升我县公民科学素质，按照临泽县科技馆展厅面积、运营成本、免费开放天数、组织活动情况，设定临泽县县科技馆进年度绩效目标为年开放天数（天）不少于250天，常设展厅布展面积（平米）2000平方米以上，年参观人数（万人次）3.5万人次，科普活动开展次数（次）30次，安全事故预案制度健全，展品损坏率<10%,资金利用率≥95%，公众满意度≥85%。

二、项目资金情况

2024年提前下达临泽县科技馆免费开放补助资金143万元，资金于2024年2月份全部到位。2024年提前下达免费开放补助资金使用情况：2024年1月1日至12月31日共计支出下达科技馆免费开放补助资金78.49万元。其中：临时聘用人员劳务费23.83万元（其中支付临聘人员工资21.09万元、缴纳临聘人员社保及医保2.74万元），电费5万元、水费1.55万元、场馆运行维护费4.93万元、场馆提升改造费32.9万元，科普活动支出费用5.2万元。

三、绩效目标完成情况分析

1.采取的措施。

临泽县科技馆扎实推进绩效目标管理提质增效，将绩效目标编制作为预算安排的前置条件，采取组织集中培训、上门辅导、丰富指标体系、合理设置指标值、突出成本指标、严格质量审核等多项举措，打出绩效目标编制“组合拳”，绩效目标编制总体质量较上年度有大幅提升，提高预算编制及执行的科学性和精准性，为优化财政支出，提高资金使用效益打下坚实基础。

2.项目产出分析。

临泽县科技馆严格按照设定的绩效目标实施项目，确保项目按照绩效目标执行，各项支出不超出预算范围，按时按要求完成项目，项目完成质量评价优等次。

（1）实际完成率：100%；

（2）完成及时率：100%；

（3）质量达标率：100%；

（4）成本节约率：100%。

3.项目效益分析。

一、坚持展览教育并重，努力提升科普展教活动效果。发挥自身优势，坚持展览和教育并重，不断丰富科普展教活动的形式，创新活动载体，努力提升活动效果，逐步提升科学传播效能。一是倾力打造品牌科普活动。为了在假期期间满足青少年和社会公众对科普知识的渴求，临泽县科技馆紧密跟随公众的求知步伐，不断创新科普教育的手段和形式，致力于培育独具地方特色的科普品牌。巧妙地将声光互动、科普影院、科创沙龙、消防地震模拟、航空航天探索等多元主题展区融为一体，与临泽县壮丽的七彩丹霞景观交相辉映，精心策划并推出了“七彩课堂”系列活动。在这色彩斑斓的科普之旅中，我们匠心独运地设立了七种色彩主题的科普课堂：红色（党史学习教育）、橙色（感恩教育）、黄色（安全教育）、绿色（心理趣味）、青色（书法绘画）、蓝色（创新探索）、紫色（艺术素养），旨在通过这七彩的科学之旅，点燃孩子们对知识的无限热情。科技馆积极与政府部门、学校科学辅导老师、科研机构携手合作，共同丰富“七彩课堂”的内容。今年，科普影院常态化开展党史宣传教育，普及党史知识，推动党史学习教育深入人心。每周六下午，科普影院免费播放红色电影，至今已为我们带来了30部精彩纷呈的电影，吸引了超过4000人次观影，其中公职人员观影人数达到1000余人。此外，与昌源驾校、县捷临公交公司合作，开展安全教育课堂4节，让200余名驾驶员走进科技馆学习消防知识，筑牢了消防安全网。在假期期间，邀请了9名科学辅导老师入馆开展活动，共计45场次，特别是暑期活动精彩纷呈，受到了张掖日报和甘肃科技报的报道。本馆的展教人员也独立开展了90场科普活动，特别是为银铃老人开展智能手机使用和科普甘肃APP使用受到了甘肃科技报的报道。同时，我们与重庆江北飞地猫盟生态科普保护中心合作，举办了2场科普讲座和3场科普活动，进一步丰富了科普教育的内涵，为公众带来了更加丰富多彩的科学体验。二是精心策划馆外科普教育活动。借助科技下乡、流动科技馆和科普大篷车这一系列生动载体，我们不断拓展科普宣传的内涵与外延，致力于增强科普大篷车的活动魅力。经过精心打磨，已逐步构建起一个以科普知识讲座、科普资料发放、机器人互动体验、VR虚拟现实探索以及趣味科普表演为核心的馆外教育平台。工作人员们分批次深入村镇、社区、学校、企业等多元场所，将科学的火炬传递到每一个角落。值得一提的是，我们积极参与了张掖市科协组织的“科普大篷车嘉年华”活动，共参与了6场次。至今，各类馆外科普教育活动已累计开展42场次，吸引了包括干部、群众和学生在内的25000余人热情参与，共同沐浴在科普知识的阳光下。三是倾力打造科普讲座与培训盛宴。为了织密学生假期安全防护网，科技馆携手消防救援大队和县妇幼保健院，在寒暑假期间为青少年学生举办了2场“科技小达人‘救’在你身边”科普讲座。活动吸引了300余名青少年积极参与，学生们与消防战士零距离交流防火知识，与医生深入探讨急救技巧并亲自动手实践，这些活动受到了学校和家长的一致好评。同时，以航天科技为主题，成功举办了“弘扬科学精神，放飞航天梦想”科普讲座，1场。通过科普讲座、互动体验、模型制作等多种形式，将航天科技的奥秘以生动浅显的方式呈现给青少年，让他们在参与中汲取科学知识，激发探索宇宙的热情。与重庆江北飞地猫盟生态科普保护中心合作，举办了2场“张掖北山野生猫科动物保护”科普讲座，吸引300余名观众听讲。此外，邀请了张掖市科技馆的张中校园科技馆负责人杨滨虎老师为全县65名科学辅导老师开展了科普活动策划培训。此次培训不仅提升了教师们的科普教学能力，也为青少年科学教育的普及与发展注入了新的活力。四是创新馆校联动模式。科技馆作为科普教育的主阵地，我们正积极探索与学校合作的新路径。今年伊始，我们主动与学校对接，广泛征求科学课程教师的宝贵意见，旨在将科技馆的丰富科普资源与学校教育体系无缝对接，从而为学生们搭建一个更加宽广的学习平台。为了响应学校在省级科技类比赛项目中的需求，科技馆投入13000元购置了机器人制作、太空探测器组装、电路元件等教学模型。我们充分利用这些设备，精心策划了一系列科普活动。在寒暑假期间，邀请了专业的科技辅导员为学生们开展了创意编程、电子制作等公益课程，激发了学生们对科技创新的热情，掀起了一股科技创新的浪潮。今年，共开设了46节公益课程，吸引了120余名青少年参与。在科技馆的精心选拔下，6名学生脱颖而出，代表临泽县科技馆参加了甘肃省2024年青少年科技体育电子制作锦标赛U15男子组的电路创新设计、模拟机器人、太空探测器三个项目。他们不仅荣获了3个项目的团体一等奖，还获得了体育道德风尚奖，赢得了评委和选手的一致好评。临泽县科技馆作为唯一代表科技馆参赛的单位，同时也是获得团体一等奖数量最多的单位，这一成绩不仅是对我们馆校结合工作的肯定，更是对青少年科技教育的有力推动。五是拓展“线上科技馆”与短期展览新篇章。紧扣“三抓三促”行动的步伐，精心组织展教团队深入研究展品，并学习视频拍摄与剪辑技巧。通过临泽县科技馆的抖音、快手、视频号等平台，成功推送了140余场次的科普活动，为广大群众提供了便捷的线上科普知识学习途径。同时，我们也不遗余力地筹备短期展览活动。今年，中国流动科技馆携60余件精彩展品在我馆巡展三个月，吸引了18000余名观众参观。此外，张掖市第十七届青少年创新大赛《科幻画》一等奖的25块展板也在临时展厅展出三个月，为青少年提供了一个展示创意的平台。而猫盟张掖北山猫科动物展的38块展板则展出了四个月，吸引了近20000名中小学生前来参观。这些展览活动不仅激发了青少年对科学的热爱，也点燃了他们探索知识的热情，为推动我县青少年科学教育的发展贡献了力量。六是多平台合作，扩大科普活动影响力。为了加大宣传力度，提升科普展教活动的公众影响力，今年在媒体宣传上投入了巨大心力。投入了1万元资金，委托电信公司在微信朋友圈广泛传播科技馆免费开放的信息，共发布了5万余条宣传内容，确保了信息的广泛覆盖和深入渗透。同时，与临泽县融媒体中心紧密合作，发布了40篇科普活动报道，让科普知识在本地媒体上得到了充分的展示。此外，通过“科普张掖”平台发布了35篇相关报道，进一步扩大了科普信息的影响力。在张掖融媒体和《张掖日报》上，发布了10条新闻，以及5篇来自《甘肃科技报》的报道，全方位地提升了科技馆的知名度。为了更有效地与公众互动，我们建立了科技馆科普活动宣传微信群，通过这个平台提前预告即将举行的活动，及时发布活动信息，增强了与观众的沟通和联系。这种互动式的宣传方式得到了广大群众的高度赞赏和积极参与。通过这一系列精心策划的宣传措施，科技馆的科普展教活动不仅吸引了更多的关注，也提升了公众的科学素养，为推动科学知识的普及和科技创新的传播做出了积极贡献。

二、强化基础设施建设，展提升品展项内容，丰富游客体验。今年，我们继续强化基础设施建设，不断丰富展品展项内容，为游客提供更加优质、便捷的参观体验。一是优化服务设施，提升游客便利性。为了给游客提供更加便捷、舒适的参观体验，我馆在临泽县政府网站发布了开闭馆信息和预约电话，还在场馆总服务台设立了接待咨询处，提供预约和免费讲解服务。同时，我们还配备了免费存包柜、寄存处、直饮水、无线网、充电宝、残疾人专用轮椅等便民设施，确保整个场馆通道畅通、环境整洁。此外，无障碍设施齐全，电梯运行正常，免费WiFi全覆盖，让每一位游客都能享受到无障碍的参观环境。二是完善设施，满足游客需求。为了满足游客的休息和如厕需求，每层展厅都设有休息区和卫生间，并设有无障碍卫生间。我们安排专职保洁人员负责清扫消毒，确保游客在参观过程中能够享受到干净、舒适的参观环境。三是倾听游客心声，提升服务质量。在总服务台醒目位置，我们设置了作风建设意见征集箱，以便充分了解和掌握游客的各类诉求。通过及时提醒和纠正干部职工的不当言行，我们努力提高服务质量和服务水平。四是精心更新展品与展项，以满足观众日益增长的多样化需求。今年，二楼儿童体验区的升级改造工程圆满完成并投入使用，吸引了众多张掖市的小朋友们及其家长纷纷前来科技馆参观与体验。科技馆的接待量因此持续攀升，尤其在儿童区，我们还特别增设了健康养生科普专栏，为老年人提供了专属的科普服务。同时，我们引进了一台四人VR体验设备，极大地满足了多人同时体验虚拟现实技术的需求。随着展品和展项的不断优化升级，越来越多的学校选择将学生带到科技馆进行研学活动。今年，共接待县外30个研学团队，参与人数超过20000人。这一系列举措不仅进一步丰富了观众的科技文化体验，也显著提升了科普工作的能力和成效，为公众带来了更加丰富多彩的科普之旅。

三、注重能力素质提升，切实提高管理服务水平。一是聚焦素质提升，致力于增强工作能力。面对人员短缺、流动性大的挑战，我们积极应对，结合工作实际，开展了以“内强素质、外树形象”为主题的系列素质提升活动。通过干部轮流讲解展品、查漏补缺、相互点评等形式，我们努力营造了“人人都是讲解员”的积极氛围。我们鼓励展教人员积极参与省市级的科普活动，以提升专业技能。今年4月，两名展教员在张掖市科普讲解大赛中脱颖而出，荣获优秀奖；7月，六名展教员在第八届全国科技馆辅导员大赛甘肃分赛区选拔赛中大放异彩，四个项目全部获奖，其中《神奇的伯努利》科学实验荣获一等奖第二名，展品辅导项目荣获第二名，其他项目均获得第三名。此外，临泽县科技馆荣获优秀组织单位称号；8月，我们在2024年甘肃科普作品创作大赛中荣获三等奖；9月，三名展教员在张掖市第一届公民科学素质大赛中取得三等奖佳绩。同时，六名展教员在张掖市第一届科普剧展演大赛中分别荣获二等奖和三等奖，临泽县科技馆再次被评为优秀组织单位。这一系列成绩的取得，不仅展示了我们展教人员的专业素养，也为科技馆的科普工作增添了光彩。二是加强制度建设，着力提高管理水平。修订并完善《科技馆安全管理工作制度》《科技馆绩效考核细则》等制度，将小到言谈举止、精神风貌、信息报送，大到场馆安全、工作质量及临时性、突击性工作全部纳入规范管理之列，实现了制度对单位工作的全覆盖，实现了过程管理和目标管理的良性结合，为实施精细化、科学化管理奠定了扎实的基础。三是主动公开服务信息，切实提高服务质量。在户外宣传栏醒目位置和场馆入口，设置专栏主动公示免费开放内容，内容涵盖服务项目、开闭馆时间、预约监督电话、服务承诺等方面，并将相关内容及时在微信公众号上推送。强化场馆运行维护和管理，展品完好率一直保持在97%以上，观众满意度持续上升，县科技馆2024年全年免费开放参观公众满意度为98%。

四、自评结论

经过对2024年的提前批免费开放补助资金项目实施情况、财务情况的综合分析可以得出，项目支出的“目标设定”合理明确，“预算配置”科学合理，“预算执行和管理”合法合规、完整，“产出和效果”真实。根据基础数据进行了项目绩效自评，最终评分结果为95.84分，评价等级为“优”。

五、存在的问题

一是干部职工因机构设置、编制、身份等因素的影响，人员流动较为频繁。二是部分工作人员工作效率还不能完全满足新形势下科普工作的要求，工作的积极性和主动性亟待提升。三是项目绩效目标编制中指标量化程度不够，绩效目标编制的科学性、精细化还需进一步提升。

六、下一步工作计划

下一步，我们将重点抓好以下几方面的工作：一是着力加强队伍建设，努力提高履职水平。通过组织干部职工外出观摩学习，继续开展干部轮流讲解、经典美文诵读赏析、干部讲坛等能力素质提升活动，选派讲解员外出参加技能大赛，鼓励干部职工积极参加业务进修，持续激发干部职工的工作积极性和创造力，打造一支政治坚定、理论扎实、业务精湛、纪律严明、作风正派、团结进取的高素质展教队伍，不断提高教育和展览水平。二是不断加大宣传推介力度，吸引社会公众慕名前来。依托抖音、快手、视频号及各类重要节会和文化旅游体育活动，主动融入全县旅游开发建设，通过发放宣传资料、播放专题宣传片、开展研学旅行活动等多种方式，吸引社会公众慕名前来，树立场馆对外良好形象。三是丰富各类科普活动，切实提高科普工作水平。在现有科普活动的基础上，探索创新打造“彩虹课堂”品牌科普活动，优化活动方案，努力提高活动质量和效果，充分发挥科技馆作为科普阵地的重要作用。四是强化安全责任意识，确保场馆安全稳定运行。进一步规范安检操作流程，加装游客身份信息采集和识别系统，严禁违禁物品和危险人员进入场馆。加强安全隐患排查，强化人员安全技能培训，规范电梯安全运行管理，努力提高安全工作水平，确保场馆安全稳定运行。五是严格执行资金管理办法，稳步推进展品更新。严格执行资金运行和管理的有关规定，确保各类资金监管使用到位、资金运行安全到位。逐步推进展品更新，推进场馆建设与时俱进，努力实现常来常新。六是结合工作实际制定更加完善、科学、精准的绩效目标定量指标值，确保项目绩效目标的科学性与精准性。同时做好项目实施规划，在编制的绩效目标指引下加快项目实施，提高项目预算资金执行进度，提高资金使用效益，提升绩效目标编制和评价工作质量。

- 意见建议

财政部门加强对各单位财政支出绩效管理业务的全过程指导，及时进行答疑解惑，提升部门和预算单位的绩效管理水平。

临泽县科学技术协会

2025年3月8日