附件3

## 2024年基层科普行动计划项目           甘肃鸿宝康生态农林科技开发有限公司药材种植科普示范基地项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

根据《国务院关于印发全民科学素质行动计划纲要（2021-2035年）的通知》（国发〔2021〕9号）、中国科协财政部《基层科普行动计划实施方案》、财政部中国科协《基层科普行动计划专项资金管理办法》（财教〔2012〕171号）、甘肃省科协《关于公布2024年甘肃省基层科普行动计划项目奖补单位的通知》（甘科协发〔2024〕33号）要求，甘肃鸿宝康生态农林科技开发有限公司药材种植科普示范基地获得财政奖补资金18万元，项目实施主管单位为临泽县科学技术协会，项目实施期限为2024年1月至2024年12月，项目各项任务于2024年12月实施完毕。项目自施以来，引进新品种黑枸杞、银柴胡等中药材新品种2个，示范种植面积200多亩。通过技术推广，大力发展特色农产品种植，项目实施辐射带动3个乡镇、5个村种植中药材4000多亩，其中,红枸杞1000亩、黑枸杞1000亩、紫苏1000亩、冬花400亩、板蓝根400亩、银柴胡100亩，其它中药材100多亩，提供季节用工岗位600个，销售中药材400多吨，销售收入达到3000万元，增加农民收入200多万元，提高了全县特色中药材种植产业集约化、规模化程度，社会效益和经济效益显著。

- （二）项目绩效目标。

甘肃鸿宝康生态农林科技开发有限公司计划购置科普宣传与科普推广活动资料，购置中药材种植技术、田间管理图书500本、中药材产品及种植技术推广折页3000份。购置科普宣传台式电脑1台、笔记本2台，打印机2台，科普宣传辅助设备1台。聘请农业专家组织开展枸杞、板蓝根及紫苏种苗繁育、田间管理、采收及贮存等理论与应用知识培训，开展培训8场次。开展中药材种植技术推广应用，推动基地科普志愿服务，树立精品意识和质量意识，提高企业中药材种植水平。

甘肃鸿宝康生态农林科技开发有限公司通过项目实施，积极为广大群众提供政策咨询、科技研发推广、业务指导、技术培训交流、资源共享、信息服务。基地加大对中药材品种的改良，引进、不同品种试验种植，示范推广中药材科学的繁育、栽培技术，引导群众依靠科技，发展中药材规模化、标准化种植，充分发挥了基地与政府的桥梁纽带作用，成为员工与群众学习交流培训实践平台。科普示范基地为临泽县中药材产业发展培养和储备技术力量，解决产业发展中技术人员缺乏的问题，增强科技创新能力，提升产业发展质量，促进我县中药材产业持续健康快速发展，有效增加群众收入，培植地方财源，促进了乡村振兴。

二、项目资金情况

甘肃鸿宝康生态农林科技开发有限公司严格申报项目预算20万元，获得奖补资金18万元，在项目实施以来，科普活动支出12.79万元，科普专用资料和设备支出5.21万元，共计支出18万元。项目资金具体使用情况如下:1.《中药材栽培技术》图书560本。中药材种植技术宣传册3000册、建成中药材科普示范角1处，制作科普宣传展板5块、支出项目经费2.61万元；2.购置科普宣传电脑3台（笔记本电脑1台、台式电脑2台）、打印机2台及附属设备，支出经费2.6万元；3.聘请农业专家组织开展“板蓝根、紫苏栽培技术培训”、“中药材病虫害绿色防控技术培训”、“中药材储藏及深加工技术培训”、“中药材水肥一体化管理技术培训”6个班次，支付培训服务费（含师资费、场地租凭费、教材费）7万元；4.现场开展“枸杞、板蓝根及紫苏种苗繁育”、“枸杞、板蓝根及紫苏田间管理”、“枸杞、板蓝根及紫苏采收及贮存”农技指导服务12场次，支付相关人员劳务费用1.59万元；2024年6月、9月经科协领导班子会议研究，拨付项目资金18万元。

三、绩效目标完成情况分析

1.采取的措施。

- 临泽县科学技术协会扎实推进绩效目标管理提质增效，将绩效目标编制作为预算安排的前置条件，采取组织集中培训、上门辅导、丰富指标体系、合理设置指标值、突出成本指标、严格质量审核等多项举措，打出绩效目标编制“组合拳”，绩效目标编制总体质量较上年度有大幅提升，提高预算编制及执行的科学性和精准性，为优化财政支出，提高资金使用效益打下坚实基础。甘肃鸿宝康生态农林科技开发有限公司按照编制的绩效目标购置科普宣传与科普推广活动资料，购置中药材种植技术、田间管理图书560本、中药材产品及种植技术推广折页3000份。购置科普宣传台式电脑1台、笔记本2台，打印机2台，科普宣传辅助设备1台。聘请农业专家组织开展枸杞、板蓝根及紫苏种苗繁育、田间管理、采收及贮存等理论与应用知识培训，开展培训12场次。开展中药材种植技术推广应用，推动基地科普志愿服务，树立精品意识和质量意识，提高企业中药材种植水平。

2.项目产出分析。

临泽县科协严格按照绩效目标监督项目实施，确保项目按照绩效目标执行，各项支出不超出预算范围，按时按要求完成项目，项目完成质量评价优等次。

（1）实际完成率：100%；

（2）完成及时率：100%；

（3）质量达标率：100%；

（4）成本节约率：100%。

3.项目效益分析。

2024年，甘肃鸿宝康生态农林科技开发有限公司申报“基层科普行动计划”科普示范基地项目1个，获得奖补资金18万元，自项目实施以来，严格执行《甘肃省基层科普行动计划项目管理办法（试行）》，项目实施规范、标准，资金使用规范，管理有序。基地因地制宜，围绕中药材主导产业，从品种选择、引进、技术服务等关键环节入手，探索“公司+基地十农户”的工作模式，引进新品种黑枸杞、银柴胡等中药材新品种2个，示范种植面积200多亩。通过技术推广，大力发展特色农产品种植，项目实施辐射带动3个乡镇、5个村种植中药材4000多亩，其中,红枸杞1000亩、黑枸杞1000亩、紫苏1000亩、冬花400亩、板蓝根400亩、银柴胡100亩，其它中药材100多亩，提供季节用工岗位600个，销售中药材400多吨，销售收入达到3000万元，增加农民收入200多万元，提高了全县特色中药材种植产业集约化、规模化程度，社会效益和经济效益显著。

四、自评结论

经过对2024年的项目实施情况、财务情况的综合分析可以得出，项目支出的“目标设定”合理明确，“预算配置”科学合理，“预算执行和管理”合法合规、完整，“产出和效果”真实。根据基础数据，对2024年基层科普行动计划项目-甘肃鸿宝康生态农林科技开发有限公司药材种植科普示范基地项目进行了项目绩效评分，最终评分结果为97.8分，评价等级为“优”。

五、存在的问题

项目实施单位内部管理还不够规范，组织机构不健全；实施企业部分人员科技文化素质不高，缺乏相应的专业技能，项目完成的质量不高。

六、下一步工作计划

下一步，为充分发挥项目实施以来的示范作用，实现科普兴农，甘肃鸿宝康生态农林科技开发有限公司将进一步转变观念、创新机制、强化功能、提高水平、完善制度、规范运作，持续发挥自身优势，大力宣传和推广中药材种植新技术，推进中药材产业基地建设、种苗繁育、品牌建设等工作再上新台阶。充分发挥服务功能，勇担发展中药材产业的“探路者”和“传播队”，当好产业的推手，广泛开展科普宣传，利用各种培训资源，开展多层次、多内容、多类型的农业实用技术培训和技术推广，切实发挥科普基地引领、示范、带动作用，推进临泽县中药材产业向标准化、规范化、规模化方向发展。积极引进新品种、新技术，进一步完善种植、采收、加工、销售为一体的产业链条，打造“企业+合作社+基地+农户”的利益联结机制，引进现代化采收、冷藏、烘干、加工等设备，着力创建适应市场化机制要求、充满活力的品牌，增强中药材发展后劲，促进农民增收，产业增效。

- 意见建议

建议加大项目经费扶持力度，为全县相关产业发展培养和储备技术力量，解决产业发展中技术人员缺乏的问题，增强科技创新能力，提升产业发展质量，促进我县产业持续健康快速发展，有效增加群众收入，培植地方财源。

临泽县科学技术协会

2025年3月8日