## 项目绩效自评表
附件1
2024年基层科普行动计划项目自评表
（ 2024年度）
填表人及联系方式： 孙康 13993653915
项目名称 |  | 2024年基层科普行动计划项目--甘肃鸿宝康生态农林科技开发有限公司药材种植科普示范基地
主管部门及代码 |  | 临泽县科学技术协会 083001 |  |  |  | 实施单位 | 临泽县科学技术协会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 （A） | 全年执行数 （B） | 分值 | 执行率 （B/Ax100%） |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 18 | 18 | 18 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：政府预算资金 |  | 18 | 18 | 18 | — | 100% |  | —
|  | 财政专户管理资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
|  | 单位资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施
|  | 安排科学性 |  | 建立项目库，择优安排实施项目 |  |  | 5 | 5
|  | 拨付合规性 |  | 根据落实项目实施进度，审批拨付资金 |  |  | 5 | 5
|  | 使用规范性 |  | 强化资金规范化、制度化管理，严格履行资金支付流程 |  |  | 5 | 5
|  | 预算绩效管理情况 |  | 持续强化项目实施单位预算绩效管理工作，按照事前事中事后全过程监督资金使用情况和使用效益。 |  |  | 5 | 5
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 1、购置科普宣传与科普推广活动资料，购置中药材种植技术、田间管理图书500本、中药材产品及种植技术推广折页3000份。 2、购置科普宣传台式电脑1台、笔记本2台，打印机2台，科普宣传辅助设备1台。 3、聘请农业专家组织开展枸杞、板蓝根及紫苏种苗繁育、田间管理、采收及贮存等理论与应用知识培训，开展培训8场次。 4、开展中药材种植技术推广应用，推动基地科普志愿服务，树立精品意识和质量意识，提高企业中药材种植水平。 |  |  |  |  | 1、购置科普宣传与科普推广活动资料，购置中药材种植技术、田间管理图书560本、中药材产品及种植技术推广折页3000份。 2、购置科普宣传台式电脑1台、笔记本2台，打印机2台，科普宣传辅助设备1台。 3、聘请农业专家组织开展枸杞、板蓝根及紫苏种苗繁育、田间管理、采收及贮存等理论与应用知识培训，开展培训12场次。 4、开展中药材种植技术推广应用，推动基地科普志愿服务，树立精品意识和质量意识，提高企业中药材种植水平。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目实施支出费用 |  | ≥18万元 | 18万元 | 8 | 8
| 产出指标 | 数量指标 | 农户科学素质培训次数 |  | ≥8 | 12 | 8 | 8
|  |  | 科普集中宣传活动 |  | ≥6 | 8 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 辐射带动农户数量 |  | ≥100户 | 180户 | 8 | 8
|  |  | 奖补项目验收合格率 |  | 100% | 98% | 6 | 3.8
|  | 时效指标 | 奖补项目验收及时性 |  | 及时 | 及时 | 6 | 6
|  |  | 奖补资金发放及时性 |  | 及时 | 及时 | 6 | 6
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否开展科技经济知识宣传 |  | 是 | 是 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 常设科普场地和设备 |  | 有 | 有 | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 生态公益活动是否开展 |  | 开展 | 开展 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施基地群众满意度 |  | ≥85% | 97% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 97.8
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100％-90%(含)、90%-80％(含)、80％-60％(含)、60％-0％合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## Sheet1
8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8
5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8
5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3.8
8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
5 | 5 | 6 | 3.8 | 3.8 | 6 | 6
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 70 | 67.8
5 | 5 | 5 | 5 | 5
71 | 68 | 70 | 67.8 | 67.8