附件3

## 2024年科普专项经费

## “中国流动科技馆”巡展甘肃省临泽站

## 项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

根据《现代科技馆体系发展“十四五”规划（2021—2025年）》相关工作部署，增强科普公共服务的均衡性和可及性,“中国流动科技馆”全国巡展甘肃省临泽站巡展于2024年8月开始在临泽县倪家营镇文化体育广场启动。临泽县科学技术协会获得财政奖补资金4万元，项目实施主管单位为临泽县科学技术协会，项目实施期限为2024年8月20至2024年10月20日，项目各项任务于2024年11月实施完毕。此次巡展共设置了声光体验、电磁探秘、运动旋律、生命奥秘、数字魅力和科普活动体验等6个主题展区，展品57余件，通过实物、模型展示、科普讲解、互动体验等形式展现科技创新事业蓬勃发展生动局面，全程免费为观众提供参与科学实践的场境，展示科学的魅力，全县的科普志愿者及县科技馆的解说员为观众进行耐心讲解，通过科学表演、体验项目相结合，使参观体验者在体验中产生兴趣，在探索中提出疑问，在发现中了解原理，在思考中启迪智慧。此次巡展以互动体验的方式，激了发公众的科学兴趣、启迪了科学思维、普及了科学知识、传播了科学思想和方法。

- （二）项目绩效目标。

2024年“中国流动科技馆”全国巡展在临泽县巡展1站，巡展计划时间为2个月60天，展出展品60件，支出经费4万元。

二、项目资金情况

临泽县科协申报项目预算4万元万元，获得补助资金4万元，本次巡展活动展出地点为临泽县倪家营镇、临泽县科技馆。流动科技馆巡展购买巡展期间材料预算600元；启动仪式预算金额为2000元；制作巡展科普活动宣传品8000元；预算制作科普活动宣传册800本4000元；巡展期间预算展品保洁、管护等支出劳务费4400元；预算展品运输、布展、撤展装箱支出费用为21000元。

三、绩效目标完成情况分析

1.采取的措施。

临泽县科学技术协会扎实推进绩效目标管理提质增效，将绩效目标编制作为预算安排的前置条件，采取组织集中培训、丰富指标体系、合理设置指标值、突出成本指标、严格质量审核等多项举措，打出绩效目标编制“组合拳”，绩效目标编制总体质量较上年度有大幅提升，提高预算编制及执行的科学性和精准性，为优化财政支出，提高资金使用效益打下坚实基础。本次巡展活动展出地点为临泽县倪家营镇、临泽县科技馆。流动科技馆巡展购买展品配电插线板、插头、电线支出455元；巡展启动仪式音响租赁、宣传拱门搭建、宣传空飘气球经三方询价后由临泽县尚缘婚庆有限责任公司完成，支出金额为2000元；经三方询价制作流动科技馆巡展科普活动宣传品抽纸1500个8250元；在临泽县政府采购网上商城询价制作流动科技馆巡展科普活动宣传册780本3895元；巡展期间展品保洁、管护等支出劳务费4400元；展品运输、布展、撤展装箱经三方询价后由由甘肃汇建劳务工程有限公司承担，支出费用为21000元。此次巡展活动使参观体验者在体验中产生兴趣，在探索中提出疑问，在发现中了解原理，在思考中启迪智慧。此次巡展以互动体验的方式，激了发公众的科学兴趣、启迪了科学思维、普及了科学知识、传播了科学思想和方法。

2.项目产出分析。

临泽县科协严格按照绩效目标监督项目实施，确保项目按照绩效目标执行，确保各项支出不超出预算范围，按时按要求完成项目，项目完成质量评价优等次。

（1）实际完成率：100%；

（2）完成及时率：100%；

（3）质量达标率：100%；

（4）成本节约率：100%。

3.项目效益分析。

2024年“中国流动科技馆”全国巡展甘肃省临泽站对于培育全民创新精神，促进科教事业发展，增强科学精神和创新能力具有十分重要的意义。在巡展期间，教育、卫生、农业、气象等全民科学素质成员单位的工作人员为参观群众讲解了中医科普、电信诈骗、反邪教、气象灾害预警、食品安全、低碳生活、垃圾分类、科技成就和科学家精神等内容丰富的科普知识，发放各类科普书籍、宣传资料，倡导文明健康生活方式，并宣传“科普中国”及“科普甘肃”APP，帮助群众注册“科普中国”及“科普甘肃”APP。通过使用“科普中国”及“科普甘肃”APP，随时随地获取科学、权威、前沿的海量科普知识，丰富的科普宣传内容吸引了参观群众积极参与。展览期间，日参观人数始终保持在500人左右，共接待参观群众2.7万人次。

- 自评结论

- 经过对2024年的项目实施情况、财务情况的综合分析可以得出，项目支出的“目标设定”合理明确，“预算配置”科学合理，“预算执行和管理”合法合规、完整，“产出和效果”真实。根据基础数据，对2024年科普专项经费“中国流动科技馆”巡展甘肃省临泽站项目绩效评分，最终评分结果为98.8分，评价等级为“优”。

五、存在的问题

项目实施保障经费较少，巡展期间开展的科普活动形式单一，缺乏对参观观众的吸引力。

六、下一步工作计划

提升“中国流动科技馆”巡展运营管理和服务能力、丰富宣传形式，通过科学表演、体验项目相结合，扩大宣传范围和影响力，提高巡展活动吸引力。

- 意见建议

建议加大项目经费扶持力度，更新巡展展品内容。

临泽县科学技术协会

2025年3月8日