附件3

- 临泽县滨河小学2024年营养餐县级配套项目绩效自评报告

- 一、项目基本情况

- （一）项目概况

- 1. 立项依据：依据相关教育部门关于农村义务教育学生营养改善计划的政策要求，为提升学生营养水平设立本项目。

- 2. 批复：由临泽县教育局等相关部门审批通过。

- 3. 建设内容：为临泽县滨河小学学生提供营养膳食补助。

- 4. 资金总量：全年预算数473500.62元 。

- 5. 资金类型：县级配套财政资金。

- 6. 项目类型：教育民生类项目。

- 7. 实施周期：2024年全年。

- 8. 实施主管部门：临泽县教育局 。

- （二）项目绩效目标

- 1. 总目标：确保学生营养改善计划顺利实施，提高学生健康水平。

- 2. 阶段性目标：及时、准确地将营养餐资金发放到位，让学生享受营养改善服务，家长和学生满意度达98%以上。预期产生良好社会效益，促进学生健康成长。

- 二、项目资金情况

- 1. 资金计划情况：年初计划县级配套资金用于学生营养餐。

- 2. 资金到位情况：全年预算资金473500.62元全部到位。

- 3. 资金支出使用情况：全年执行数442101.47元，主要用于食材采购、食堂运行等，执行率93.36% 。

- 三、绩效目标完成情况分析

- （一）采取的措施

- 建立严格的资金管理制度，确保资金专款专用；加强食堂管理，保证食材质量与食品安全；定期收集家长和学生反馈，及时调整改进。

- （二）项目产出分析

- 1. 实际完成率：营养改善计划享受人数计划1195人，实际1195人，实际完成率100%。

- 2. 完成及时率：资金按时拨付，项目按计划时间完成，完成及时率100%。

- 3. 质量达标率：食材及制作符合卫生标准，质量达标率100%。

- 4. 成本节约率：无计划成本与实际成本对比数据，暂无法计算。

- （三）项目效益分析

- 1. 经济效益：合理利用资金，保证资金使用规范，提高资金使用效率。

- 2. 社会效益：提升学生营养水平，促进学生健康成长，家长学生满意度达98%，社会反响良好。

- 3. 生态效益：无直接生态效益影响。

- 4. 可持续影响：有助于培养学生良好饮食习惯，为学生长期健康发展奠定基础。

- 5. 服务对象满意度：家长学生满意度达到预期的98% 。

- 四、自评结论

- 本项目资金使用规范，各项绩效目标基本完成，达到预期效果。在资金管理和服务质量方面有较好的经验做法，如严格的资金审批流程和定期的满意度调查机制。

- 五、存在的问题

- 资金执行率未达100%，可能存在资金使用规划不够精准的问题；缺乏对营养餐对学生健康具体影响的长期跟踪评估。

- 六、下一步工作计划

- 优化资金使用计划，提高资金使用效率；建立学生健康跟踪评估机制，定期收集学生健康数据，评估营养餐效果。

- 七、意见建议

- 增加对营养餐项目的资金支持，以进一步丰富食材种类；加强与专业营养机构合作，科学制定营养食谱。

- 临泽县滨河小学

- 2025年2月28日