2024临泽生态马拉松绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

2024临泽生态马拉松活动是以打造精品赛事、创建全域旅游典范城市为目标，着力推动体育与文化、旅游、医养融合发展的一项原创性综合赛事。清爽怡人的林荫赛道、美轮美奂的七彩丹霞、贴心热情的赛事服务、淳朴好客的风土人情吸引了广大跑者和嘉宾游客到临泽跑马健身、观光旅游，赛事规模不断壮大，赛事影响逐年攀升，品牌效应日益彰显。

2.项目内容及实施情况

2024临泽生态马拉松赛于9月22日在临泽县成功举办，参赛人数达5000人，设全程、半程、健康跑3个组别。根据国家体育总局、省、市关于安全管理工作的有关要求，我县专门成立赛事组织委员会，就举办条件和安全风险进行了深入的论证和研判，并委托第三方评估公司对赛事举办进行了安全风险评估。此次赛事的举办，为临泽全面培育壮大品牌体育活动，深入推进全民运动健身模范县创建工作，促进体育与文化旅游康养产业深度融合发展起到了重要的推动作用。

赛事注重媒体高强度曝光、品牌化塑造及内容输出，不同周期的宣传重点和方式有所区分及侧重，针对性规划赛事宣传计划，以网络媒体、电视/视频媒体、新媒体等立体化全媒体为宣传推广渠道，策划赛事宣传内容，包含基础信息发布、赛事和服务亮点话题打造。短时间内最大化宣传赛事品味，展现临泽丰富的历史文化、风土人情和旅游资源，不断深化枣乡临泽的城市竞争力和赛事影响力。

本届赛事宣传工作以人民网、新华社等央级媒体为首，辅以腾讯、新浪、凤凰等知名门户网站及相关 全国性媒体及今日甘肃、ZAKER、甘肃在线等本地媒体，赛事实现最大化的全方位曝光宣传。据统计，9月22日当天，共有近200家媒体参与赛事宣传报道，展现了2024临泽生态马拉松赛的丰富面貌，进一步提升赛事的整体影响力。

3.资金使用和投入情况

2024临泽生态马拉松赛通过政府采购公开招标的方式，由甘肃行者体育管理有限公司以148.7万元中标执行。赛事已成功举办，已支付120万元，其中：省级体育彩票公益金20万元，县级资金100万元，尚欠28.7万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

促进全民健身运动的发展、丰富人民群众的体育文化生活，提高人民群众的身体素质，提升运动休闲城市的发展层次。宣传临泽旅游资源，推进体育旅游融合发展，提高了临泽的知名度和美誉度。

2.阶段性目标

办好2024临泽生态马拉松赛，宣传临泽旅游资源，推进全域旅游发展，提高了临泽的知名度和美誉度。

- 二、绩效评价工作组织开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

实施专项资金绩效评价的主要目的是加强资金的管理和使用，通过合理安排使用资金，进一步活跃和发展全民健身运动。

- 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

评价原则 ：1、评估的客观公正性原则。在项目评估中尊重客观规律，深入调查研究，不带主观随意性，讲求科学性。2、分析的系统性原则。从项目内部要素的内在联系，以及与外部条件的广泛联系入手，进行全面的动态的分析论证。3、评估的效益性原则。投入与产出的经济社会效益比例。4、评估方法的规范化原则。所采用的定性和定量分析方法，必须符合客观实际，体现事物的内在联系。5、评估指标的科学性。确定指标体系中权重集合的科学合理程度，评估指标具有可操作性。

评价指标体系：主要从项目前期筹备、各项应急预案、资金的投入、业务管理和财务管理过程、项目计划产出和项目计划效益四个方面对评价目标进行逐步分解，从定性和定量两个角度综合考量

评价方法：绩效评价工作采用单位自评价和财政再评价相结合的方式开展。自评价采取数据收集汇总、指标分析、询问查证等方法，形成了自评价报告。

- 绩效评价工作过程

本次绩效评价自评价工作分为三个阶段：

第一阶段：根据要求成立评价工作小组，制定项目绩效评价具体实施方案。

第二阶段：按照市县财政局要求，进行自查。

第三阶段：由室（办）评价工作小组对项目进行抽样核查，总结评价结论，最终形成自评价报告，报市财政局归口业务科室进行数据确认。

- 三、绩效评价情况及评价结论

（一）项目决策情况分析

为进一步促进全民健身运动的发展、丰富人民群众的体育文化生活，提高人民群众的身体素质，提升运动休闲城市的发展层次，对宣传临泽旅游资源，推进体育旅游融合发展，推进全域旅游发展，践行“绿色、高端、和谐、宜居”的城市发展理念具有积极的促进作用。进一步提高了临泽的知名度和美誉度。

（二）项目过程情况分析

赛前针对比赛存在的安全风险隐患，临泽县委县政府高度重视，及时召开协调会议，就竞赛组织、后勤保障、安全保卫、应急处置、风险防控、宣传报道等方面进行了严密安排部署，确保活动安全顺利进行。为认真做好赛事安全防范工作，切实消除比赛中可能产生的安全风险隐患，保障赛事正常举办，最大程度提升赛事社会效益，临泽县政府借鉴连续举办“美丽中华”垂钓大赛、甘肃省航空航天航海模型教育竞赛、轮滑锦标赛等国家级、省级品牌体育赛事的办赛经验，在赛道上合理设置补给点、医疗点等保障点位，保障赛事活动安全顺利进行。

（三）项目产出情况分析

一是从数量指标完成情况分析，圆满完成2024临泽生态马拉松赛。

二是从质量指标完成情况分析，2024临泽生态马拉松赛

以高规格、高标准、高质量完成，这对我县举办大型赛事活动打下了坚实基础，提供了有力保障。

三是从项目实施进度分析，经过前期论证、线路设计、方案制定等工作，赛事按既定计划圆满实施完成，取得良好效果。

（四）项目效益情况分析

（1）项目经济效益分析

2024临泽生态马拉松赛的成功举办，为全民健身活动的深入开展奠定了基础，极大地促进了体育消费及体育旅游。

（2）项目实施的社会效益分析

展现临泽丰富的历史文化、风土人情和旅游资源，不断深化枣乡临泽的城市竞争力和赛事影响力，着力推动体育与文化、旅游、医养融合的深度发展。

（五）绩效评价结论及偏离绩效目标情况

2024临泽生态马拉松赛的成功举办，对我县全民健身工作起到了积极的推动作用。根据评分标准，2024临泽生态马拉松赛绩效评价等级为“优秀”，未偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据绩效自评，2024临泽生态马拉松赛绩效评价等级为“优秀”。绩效自评结果将在临泽县人民政府公众信息门户网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩，并将绩效评价存在的问题及时整改，按时提交整改资料。

- 五、其他需要说明的问题

（一）主要做法

一是领导重视。市、县政府和市体育局对赛事非常重视，相关领导多次踏勘线路、组织召开协调会，讨论工作方案，安排部署工作，使本次比赛组织有力，为比赛成功奠定了坚实的基础。

二是注重科学。在时间调整、线路设计、方案制定等方面，都邀请专家和各部门多次讨论研究，集智聚力，使本次比赛设计合理科学，为比赛成功匡正了方向。

三是重视配合。本届比赛绝大多数部门主动积极，勇于担当、配合默契。使各项工作平稳有序推进，为比赛成功提供了有了保障。

四是精准分工。方案制定职责到单位，任务到个人，建立联系人制度，一对一抓落实，使比赛筹备工作联系沟通畅通，为比赛成功建立了制度保障。

（二）存在的问题

一是没有成立专门的马拉松办公室，在统筹、协调和指挥工作上还不够高效。

二是宣传力度还不够大，宣传效果不够明显，组委会成立的宣传机构没有形成合力，宣传工作缺乏系统专业的规划和指导。

三是社会参与度还不够高，赛事配套活动较少，调动社会各界参与的政策相对匮乏。

四是裁判员志愿者培训有待加强。本次比赛存在裁判员、志愿者职责不清、良莠不齐的情况，服务水平有待进一步提升。

五是各项优惠政策出台较晚，没能更早将优惠政策宣传出去，没有起到吸引外地运动员来参赛的作用。

（三）建议和改进措施

一是合署办公，统筹协调各项工作。二是加大宣传力度，形成宣传合力。三是开展配套活动，吸引全民参与。四是加强培训质量，提升服务水平。五是出台优惠政策，吸引外地选手参赛。

临泽县体育运动中心

2025年2月26日