## 靖远墩等3座烽火台保护修缮工程绩效自评表
附件2
国家文物保护资金—项目（区域）绩效目标自评表
（2024 年度）
转移支付（项目）名称 |  | 明长城临泽段靖远墩（烽火台）、刀山烽火台、板桥墩（烽火台）保护修缮工程
中央主管部门 |  | 国家文物局
地方主管部门 |  | 甘肃省文物局 |  | 资金使用单位 |  | 临泽县文体广电和旅游局
资金投入情况 （万元） |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率(B/A×100%)
| 年度资金总额： |  | 137 | 114.92 |  | 84%
| 其中：中央财政资金 |  | 137 | 114.92 |  | 84%
| 地方资金 |  | 0 | 0 |  | 0
| 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0
资金管理情况 |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
| 分配科学性 |  | 科学 |  |  | 无
| 下达及时性 |  | 及时 |  |  | 无
| 拨付合规性 |  | 合规 |  |  | 无
| 使用规范性 |  | 规范 |  |  | 无
| 执行准确性 |  | 准确 |  |  | 无
| 预算绩效管理情况 |  | 良好 |  |  | 无
| 支出责任履行情况 |  | 支出责任已得到有效履行 |  |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  | 全年实际完成情况
| 通过科学合理的工程技术措施，对明长城临泽段靖远墩烽火台、板桥墩烽火台、刀山烽火台进行加固修缮，通过采取裂隙充填注浆、夯筑支顶、有组织排水、防护围栏等工程措施，增强土体夯筑强度，提高结构自身抗渗性能，最大限度满足建筑整体稳定的要求，达到加固墙体自身结构和稳定性。 |  |  | 明长城临泽段靖远墩(烽火台）、刀山烽火台、板桥墩(烽火台）保护修缮工程计划于2022年11月经国家文物局批复立项(文号:文物保函〔2022〕1219号)，工程设计方案2023年8月经甘肃省文物局批复（文号：甘文局文发〔2023〕54号），施工图设计于2024年5月经张掖市文物局核准(文号：张市文广旅发〔2024〕129号)。2024年7月完成招投标，由江西九丰古建筑工程集团有限公司负责实施，项目于8月中旬开工， 12月底完工。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 冲沟整治 | 17.78㎡ | 17.78㎡ | 无
|  |  | 勾缝处理 | 10.92㎡ | 10.92㎡ | 无
|  |  | 风化堆积物清理 | 248.2㎡ | 248.2㎡ | 无
|  |  | 保护围栏 | 454m | 454m | 无
|  |  | 底部排水 | 298㎡ | 298㎡ | 无
|  |  | 顶部排水 | 145㎡ | 145㎡ | 无
|  |  | 烽火台本体修缮 | 3个 | 3个 | 无
|  |  | 夯筑加固 | 10.64m3 | 10.64m3 | 无
|  | 质量指标 | 文物损毁、违规修复、其他危害率 | 无 | 无 | 无
|  |  | 文物本体稳定性 | 满足设计要求 | 满足设计要求 | 无
|  |  | 外观质量 | 与环境相协调 | 与环境相协调 | 无
|  |  | 项目档案资料完整率 | 100% | 100% | 无
|  |  | 项目验收合格率 | 95%以上 | 95%以上 | 无
|  | 实效指标 | 项目实施周期 | 2024年4月-12月 | 2024年4月-12月 | 无
|  | 成本指标 | 其他采购节约率 | 控制在预算-5%以内 | 控制在预算-5%以内 | 无
|  |  | 经费预算 | 137万元 | 114.92万元 | 至目前，完成支出114.92万元，执行率84%。主要用于支付勘察费及设计费、监理费、工程款等资金，后续资金将在工程完成验收后支付。
|  |  | 工程建设成本节约率 | 控制在预算-5%以内 | 控制在预算-5%以内 | 无
| 效益指标 | 经济效益指标 | 修缮期可为当地提供劳动力数量 | ≥10 | ≥10 | 无
|  |  | 明长城遗址在促进临泽县乃至甘肃的文化传播与经济发展以及带动当地文化遗产保护事业中将起到重要作用 | 有效提升 | 有效提升 | 无
|  | 社会效益指标 | 当地文物保护对的影响与意识 | 有效提升 | 有效提升 | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对文物保护满意度 | 满意度≥90% | 满意度≥90% | 无
|  |  | 使用人员对保护情况满意度 | 满意度≥90% | 满意度≥90% | 无
说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无
自评及审核意见
项目实施单位自评意见 |  | 县级文物主管部门初审意见 |  | 市州级文物主管部门（省直单位）复审意见
自评完成值： |  | 完成值初审意见： |  | 完成值复审意见：
项目实施单位盖章 |  | 县级文物主管部门盖章 |  | 市州文物主管部门（省直单位）盖章
年 月 日 |  | 年 月 日 |  | 年 月 日
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 2024临泽生态马拉松绩效自评表
附件1
2024临泽生态马拉松绩效自评表
（ 2024年度）
填表人及联系方式：
项目名称 |  | 2024临泽生态马拉松
主管部门及代码 |  | 临泽县文体广电和旅游局 |  |  |  | 实施单位 | 临泽县体育运动中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 （A） | 全年执行数 （B） | 分值 | 执行率 （B/Ax100%） |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 148.7 | 148.7 | 120 | 10 | 80.6% |  | 8
|  | 其中：政府预算资金 |  | 148.7 | 148.7 | 120 | — | 80.6% |  | 8
|  | 财政专户管理资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
|  | 单位资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施
|  | 安排科学性 |  | 科学 |  |  | 5 | 5 | 无
|  | 拨付合规性 |  | 合规 |  |  | 5 | 5 | 无
|  | 使用规范性 |  | 规范 |  |  | 5 | 5 | 无
|  | 预算绩效管理情况 |  | 已完成 |  |  | 5 | 5 | 无
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 精心组织举办2024临泽生态马拉松，进一步强化资金筹措、赛事报备、安全防控、服务保障及竞赛组织工作，充实赛事活动内容，提升赛事文化内涵，促进品牌体育赛事提档升级。 |  |  |  |  | 于2024年9月22日（星期日）成功举办2024临泽生态马拉松，上午7：30在丹霞广场举行开赛仪式，8：00鸣枪开跑。赛事规模为：全程马拉松1000人，半程马拉松1500人，“小手拉大手”健康跑2500人，共5000人。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：降低赛事活动运营成本 |  | 降低 | 有所降低 | 4 | 4
|  | 社会成本指标 | 指标1：降低社会投入成本 |  | 降低 | 有所降低 | 3 | 3
|  | 生态环境成本指标 | 指标1：减少噪声环境污染 |  | 减少污染 | 无污染 | 3 | 3
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：举办2024年生态马拉松 |  | 1场次 | 1场次 | 10 | 10
|  |  | 指标2：参加赛事活动人数5000人 |  | 5000人 | 5000人 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 指标1：降低赛事活动不安全因素 |  | ≤0 | ≤0 | 10 | 10
|  |  | 指标2：赛事活动完成率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 指标1：赛事活动计划完成及时率 |  | 100% | % | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：对体育消费体育旅游拉动的促进作用 |  | 提升 | 有所提升 | 5 | 5
|  |  | 指标2：对增强健身群众参与健身意识 |  | 提升 | 有所提升 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 指标1：提高群众参与全民健身的积极性 |  | 提高 | 有所提高 | 5 | 5
|  |  | 指标2：提升青少年竞技体育参与度 |  | 提升 | 有所提升 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：参与活动人员满意度 |  | ≥98% | ≥99% | 5 | 5
|  |  | 指标2：参与赛事运动员满意度 |  | ≥98% | ≥99% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 98
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100％-90%(含)、90%-80％(含)、80％-60％(含)、60％-0％合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 临泽县2024年户户通运维专项资金绩效评价表
临泽县2024年户户通运维专项资金绩效评价表
（2024年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 临泽县2024年户户通运维专项资金
中央主管部门
地方主管部门 |  |  | 临泽县文体广电和旅游局 |  | 资金使用单位 | 中国广电甘肃网络股份有限公司临泽县分公司
资金情况（万元） |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 35.78 | 35.78 |  | 100
其中：中央财政资金
省级资金
|  |  | 县级资金 | 35.78 | 35.78 |  | 100
其他资金
总体 目标 完成 情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 全年组织举办户户通业务培训班2期以上，在7个乡镇成立户户通运维基站；严格运营维护服务承诺制，做好户户通用户报修故障的维修故障，单次维修时间不得大于6小时；严格落实运营维护车辆和户户通备品备件的库存，各乡镇维护基站备齐必要的办公设施和运维工具，加大对非法安装销售使用卫星地面接收设施的打击力度，做好“山寨锅”置换，用户服务满意度达98%以上。 |  |  |  | 2024年，为快速高效做好户户通运维工作，举办了户户通业务培训班4期，参加培训人员36人次。在7个乡镇成立户户通运维保障基站8个，全年各乡镇共出动维修人员18套、对用户投诉反映故障的100%维修，用户满意度达98.5%以上。公司库存户户通备品备件达312套以上，全年联合县公安局、文体广电和旅游局、市场监督管理局组成的联合执法检查组，在对私自销售、安装、使用卫星地面接收设施的行为进行专项清查整治2次，置换“山寨锅”用户为户户通用户18户，全力确保户户通用户安全播出。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量 指标 | 制定“户户通”业务培训计划，全年举办不少于2次维护技术业务培训班 |  | ≥2 | 4 | 已完成
|  |  | 用户报修故障排除率（%） |  | 100 | 100 | 已完成
|  |  | 各乡镇运营维护网点建立完善 运营维护资料和工作台账（册） |  | ≥7 | 8 | 已完成
|  | 质量 指标 | “户户通”用户收视设备的正常 运转率（%） |  | ≥98 | 100% | 已完成
|  |  | “户户通”备品备件设备的库存保障 不少于200套 |  | ≥200 | 312 | 已完成
|  |  | “户户通”运营维护网点的正常营业率和维护经费的保障（%） |  | ≥98 | 99% | 已完成
|  |  | “户户通”维护人员和维护车辆的保障率（%） |  | ≥98 | 100% | 已完成
|  |  | 按时限要求完成用户服务承诺制 |  | 一般故障维护不超过6小时、重大故障维护不超过12小时 | 4.5 | 已完成
|  |  | 确保“户户通”信息安全、生产安全和播出安全 |  | 100 | 100% | 已完成
| 效 益 指 标 | 服务对象满意度 | 用户对维护人员的服务态度、业务水平的满意度（%） |  | ≥98 | 99% | 已完成
|  | 经济效益指标 | 安装拆一补一、农户自愿的原则，逐步将违法使用“山寨锅”的用户替换为“户户通”用户 |  | 逐步替换 | 完成置换18套 | 已完成
| 影响力指标 | 信息共享 | 提髙“户户通”运营维护的知名度，确保广播电视网络信息的安全 |  | 逐步提高 | 逐步提高 | 已完成
|  |  | 加大对方非法安装和使用“卫星”地面接收设施的整治力度，每年不少于1次 |  | 加大整治、 逐步提高 | 2% | 已完成

## 临泽县2024年应急广播项资金绩效评价表
临泽县2024年应急广播专项资金绩效评价表
（2024年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 临泽县2024年应急广播专项资金
中央主管部门
地方主管部门 |  |  | 临泽县文体广电和旅游局 |  | 资金使用单位 | 中国广电甘肃网络股份有限公司临泽县分公司
资金情况（万元） |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 50 | 50 |  | 100
其中：中央财政资金
省级资金
|  |  | 县级资金 | 50 | 50 |  | 100
其他资金
总体 目标 完成 情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 临泽县应急广播体系建设项目主要建设1个大喇叭县前端即临泽县应急广播指挥中心设在文旅局、7个乡镇级前端、76个村（社区）级前端，在应急管理局、气象局、农业农村局、自然资源局4个单位各配置1套应急信息发布系统；在城市公共场所（5个社区、公园、广场、应急避难场所等）部署30个音柱，在重点区域（灾害易发多发地区）部署3套高可靠性终端,在7个乡镇政府所在地各部署2个音柱，在71个行政村各部署1套收扩机+高音喇叭，在356个自然村各部署1套收扩机+高音喇叭。全县共计架设终端474个。 |  |  |  | 临泽县应急广播体系建设项目与2023年8月30日由中国广电临泽公司中标建设，9月8日签订合同，临泽广电网络公司立即进行了设备的公开招标采购，项目与2024年1月底完成所有建设任务。共建设1个大喇叭县前端即临泽县应急广播指挥中心设在文旅局、7个乡镇级前端、76个村（社区）级前端，在应急管理局、气象局、农业农村局、自然资源局4个单位各配置1套应急信息发布系统；在城市公共场所（5个社区、公园、广场、应急避难场所等）部署30个音柱，在重点区域（灾害易发多发地区）部署3套高可靠性终端,在7个乡镇政府所在地各部署2个音柱，在71个行政村各部署1套收扩机+高音喇叭，在356个自然村各部署1套收扩机+高音喇叭。全县共计架设终端474个，完成率100%。项目与2024年4月16通过国家广播电视总局广播电视科学研究院检测，7月31日通过省广播电视局验收。为确保应急广播正常运行并发挥作用，临泽广电公司制定了应急广播运维制度，并在城区及各乡镇成立了8个运维保障组，切实提高了应对各类突发事件中的应急信息发布能力和政务信息发布、政策宣讲服务能力。截止目前，共出动维修人员698人次、运维车辆208台次，确保应急广播每天在线率在99%以上。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率（设备采购、安装调试、网络建设） |  | 100% | 100% | 已完成
|  |  | 运营成本（维护保养、电费、人工） |  | 10%（项目总价） | 10% | 已完成
|  | 社会成本指标 | 公众信任成本 |  | 信息发布准确及时 | 准确及时 | 已完成
|  |  | 社会稳定成本 |  | 在突发事件中是否发挥作用 | 是 | 已完成
|  |  | 舆论引导成本 |  | 在信息发布中是否正确引导舆论 | 是 | 已完成
|  | 生态环境成本指标 | 能源消耗成本 |  | 是否符合清洁能源或节能设备 | 是 | 已完成
| 产 出 指 标 | 数量 指标 | 制定“应急广播”业务培训计划，全年举办不少于2次维护技术业务培训班 |  | ≥2 | 2 | 已完成
|  |  | 广播终端报修故障排除率（%） |  | 100 | 100 | 已完成
|  |  | 各乡镇运营维护网点建立完善 运营维护资料和工作台账（册） |  | ≥7 | 8 | 已完成
|  | 质量 指标 | “应急广播”设备的正常运转率（%） |  | ≥98 | 100% | 已完成
|  |  | “应急广播”备品备件设备的库存保障 不少于10套 |  | ≥10 | 15 | 已完成
|  |  | “应急广播”运营维护网点的正常营业率和维护经费的保障（%） |  | ≥98 | 99% | 已完成
|  |  | “应急广播”维护人员和维护车辆的保障率（%） |  | ≥98 | 100% | 已完成
|  |  | 按时限要求完成维护服务承诺制 |  | 一般故障维护不超过6小时、重大故障维护不超过12小时 | 4.5 | 已完成
|  |  | 确保“应急广播”信息安全、生产安全和播出安全 |  | 100 | 100% | 已完成
|  | 时效指标 | 项目建设完成及时率 |  | 100 | 100% | 已完成
|  |  | 维修服务完成及时率 |  | 100 | 100% | 已完成
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 降低灾害损失、促进经济恢复、节约信息传播成本 |  | 逐步提高 | 逐步提高 | 已完成
|  | 社会效益 | 提高临泽县应对各类突发事件中的应急信息发布能力，同时发挥文化宣传、公共服务、社会治理、应急管理一体化重要作用，极大提升县、乡、村、社应急信息发布和社会综合治理能力，为乡村振兴建设数字化、智能化赋能。 |  | 逐步提高 | 逐步提高 | 已完成
|  | 生态效益 | 促进生态保护意识提升、助力生态灾害应对、推动生态可持续发展 |  | 逐步提高 | 逐步提高 | 已完成
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 提髙“应急广播”运营维护的知名度，确保广播电视网络信息的安全 |  | 逐步提高 | 逐步提高 | 已完成
|  |  | 加大对信息发布单位及各乡镇操作人员的培训交流，每年不少于2次 |  | ≥2 | 2% | 已完成
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 对维护人员的服务态度、业务水平的满意度（%） |  | ≥98 | 99% | 已完成

## 流沙河景区2024年资金绩效考核目标表
临泽县流沙河生态建设服务中心（流沙河景区）资金管理绩效评价表
单位： 临泽县文体广电和旅游局（公章）
单位名称 |  | 临泽县流沙河生态建设服务中心
主管部门 |  | 临泽县文体广电和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 临泽县流沙河生态建设服务中心
项目资金（万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 |  | 执行率（B/A） | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 200 | 200 | 200 |  | 10 |  | 100 | 10
|  | 其中：省级资金 | [6 empty] | — |  |  | —
|  | 市（州）资金 | [6 empty] | — |  |  | —
|  | 县（区）资金 |  |  | 200 | 200 | 200 |  | 10 |  | 100 | 10
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  | —
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 正常开展流沙河景区日常卫生保洁、丹霞山养护，基础设施维护维修，亮化、监控、喷泉等设施维修维护，景区设施设备正常运转，景区游客满意度达95％以上，旅游业态逐步丰富，重大安全事故率为零。 | [5 empty] | 一、正常开展流沙河景区日常安全、卫生保洁、丹霞山绿化养护到位，新增绿化树木500多棵。二、基础设施维护维修到位，更换彩虹管50根，电源线路120 米，对音乐喷泉彩灯、水泵全面维修保养，对丹霞山配电室配电柜、变频器进行更换，对景区二期一二湖景观亭进行了亮化。三、对景区二期五湖太阳能路灯167盏进行维修改造，维修加固景区安全护栏85米、丹霞山台阶46平方米、电瓶车道90平方米。四、景区监控逐步升级改造，新增400w摄像机8台，迁移2台，购置65寸大屏2台，录像机1台。五、加强安全生态环保等标识牌高标准20多块，亮化、监控、喷泉等设施维修维护到位，正常运转，景区游客满意度达95%以上，重大安全事故率为零。
绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 （80分） |  | 数量指标 （45分） | 景区日常卫生保洁、丹霞山养护到位到位。 |  |  | 好 | 好 | 10 | 10
|  |  |  | 基础设施维护维修率 |  |  | ≧98% | 95% | 10 | 9 | 基础设施需要维护的地方多，资金不充裕
|  |  |  | 亮化、监控、喷泉、等设施设备维修率 |  |  | ≧98% | 90% | 15 | 15 | 设备老化严重，维修频次高，时效性不强
|  |  |  | 劳务人员工资按时支付率 |  |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  |  | 安全生产无重大安全事故 |  |  | 无 | 无 |  |  | 安全生产一票否决制
|  |  | 质量指标 （25分） | 旅游业态不断丰富，面貌不断改善 |  |  | ≧98% | 95% | 15 | 14 | 嘉年华水上、冰上乐园运行正常
|  |  |  | 设备设施正常运转 |  |  | 98% | 95% | 10 | 10 | 因设备老化，维修时效不够强
|  |  | 时效指标 （10分） | 资金按合约支付率 |  |  | 100% | 100% | 5 | 5
| 效果指标 （10分） |  | 游客满意度 （5分） | 游客满意度 |  |  | ≧95% | 95% | 5 | 5
|  |  | 经济效益指标（5分） | 吸引更多游客来景区旅游，带动经济发展 |  |  | 逐年增加 | 增加 | 5 | 5
| 影响力指标 （10分） |  | 知名度提升 （5分） | 举办节会赛事，提升景区知名度 |  |  | 3场次 | 场次 | 5 | 3
|  |  | 游客人数增加（5分） | 逐步增加 |  |  | 较2021年增加 | 增加 | 5 | 4
总 分 | [8 empty] | 100 | 95

## 临泽县倪家营镇汪家墩村省级文旅振兴乡村样板村项目绩效自评表
附件6
省级对地方专项转移支付绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 临泽县倪家营镇汪家墩村省级文旅振兴乡村样板村项目
主管部门及代码 | [5 empty] | 实施单位：张掖市临泽县汪家墩村村委会
项目资金（万元） |  |  |  |  | 年度预算数（A) | 全年执行数（B) | 分值 （10分） | 执行率（B/A) | 得分 | 得分计算 方法
|  |  | 年度资金总额： |  | 40 | 40 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  |  | 其中：本年一次公共预算拨款 |  | 40 | 40 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 规划建设200㎡红色展厅一处，收集西路军遗留珍贵文物并进行布展。对汪家墩碉堡围栏、健身步道、旅游导视牌、红色食堂等基础设施进行改造提升。 |  |  |  |  | 规划建设200㎡红色展厅一处，收集西路军遗留珍贵文物并进行布展。对汪家墩碉堡围栏、健身步道、旅游导视牌、红色食堂等基础设施进行改造提升。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值（A） | 全年实际值（B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成 原因分析
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 红色展厅 | 5 | 200㎡ |  | 1.完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 5
|  |  | 红色食堂 | 5 | 1座 |  |  |  | 5
|  |  | 健身步道 | 5 | 150M |  |  |  | 5
|  |  | 旅游导示牌 | 5 | 20个 |  |  |  | 5
|  |  | 休闲座椅 | 5 | 20个 |  |  |  | 5
|  |  | 各类苗木 | 5 | 40株 |  |  |  | 5
|  | 质量指标 | 项目资金执行率≥90% | 5 | ≥90% |  |  |  | 5
|  |  | 项目验收通过率≥90% | 5 | ≥90% |  |  |  | 5
|  | 时效指标 | 项目完成及时率=100% | 5 | =100% |  |  |  | 5
|  | 成本指标 | 地方财政资金 | 5 | 40 |  |  |  | 5
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 乡村旅游综合收入达到全镇旅游综合收入30%以上 | 5 | ≥30% |  | 2.若为定性指标，则 根据“三档”原则分 别按照指标分值的 100-80%(含80%)、 80-50%(含50%)、 50-0%来计分。 |  | 5
|  | 社会效益指标 | 全面提升乡村旅游发展的质量和水平，努力把乡村旅游培育成全镇旅游业发展新的增长极 | 10 | 努力把乡村旅游培育成全镇旅游业发展新的增长极 |  |  |  | 9
|  | 生态效益指标 | 空气质量 | 5 | 达标 |  |  |  | 5
|  | 满意度指标 | 游客满意度 | 10 | ≥98.5% |  |  |  | 10
| 影响力指标（10分） | 可持续影响力指标 | 对旅游业未来可持续发展影响 | 10 | 长期 |  | 3.完成值达到指标 值，记满分；未达到 指标值，按B/A或A/B* 该指标分值记分。 |  | 10
总分:99分
省财政厅业务处审核意见：

## 2024年度镇综合文化站(中心)免费开放专项资金绩效评价表
2024年度中央市县文化站免费开放资金绩效自评表
单位： 临泽县文体广电和旅游局（公章）
县（区）名称 |  | 甘肃省临泽县
主管部门 |  | 临泽县文体广电和旅游局 | [5 empty] | 实施单位 |  | 临泽县镇综合文化站（7个）
项目资金（万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 实际执行数（B） |  | 分值 |  | 执行率 （B/A） | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 35 | 35 |  | 35 |  | 10 |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 35 | 35 |  | 35 |  | — |  | 100% | —
|  | 上年结转资金 | [7 empty] | — |  |  | —
|  | 其他资金 | [7 empty] | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [6 empty] | 实际完成情况
| 年初设定目标综述：面向群众，面向基层，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，开展公益性群众文化活动、公益性展览展示、展览、图书借阅，培训基层队伍和业余文艺骨干，民间文化传承活动等。社会公众满意度：≥95%;相关部门满意度：≥95%。 | [6 empty] | 全面完成了年初的目标任务，面向群众，面向基层，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，开展公益性群众文化活动、公益性展览展示、展览、图书借阅，培训基层队伍和业余文艺骨干，民间文化传承活动等。社会公众满意度：≥98%。
绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 评分标准 |  |  | 分值 | 得分 | 完成情况
| 投入指标（20） |  | 制度建设 | 资金和项目管理各项制度健全性 |  |  | 健全得5分，不完善相应扣分 |  |  | 5 | 5 | 已完成
|  |  | 资金管理 | 资金管理及使用合规性 |  |  | 资金使用规范和有效监控管理得10分，不合规相应扣分 |  |  | 10 | 10 | 已完成
|  |  | 项目管理 | 项目管理合规性 |  |  | 有效落实得5分，落实不到位相应扣分。 |  |  | 5 | 5 | 已完成
| 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 完成情况
| 产出指标（30） |  | 数量指标 （15分） | 确保人员在编在岗，功能发挥好 |  |  | 在岗不少于3人 |  | 每站在岗3人 | 2 | 2 | 已完成
|  |  |  | 举办展览、公益性讲座（场） |  |  | 每站4场次 |  | 4次以上 | 1 | 1 | 已完成
|  |  |  | 宣传推广活动（场次） |  |  | 每站5场次 |  | 5场次以上 | 2 | 2 | 已完成
|  |  |  | 群众文化活动（场次） |  |  | 每站10场次 |  | 12场次以上 | 2 | 2 | 已完成
|  |  |  | 基层人员辅导培训（人次） |  |  | 每站300人次 |  | 300人次以上 | 2 | 2 | 已完成
|  |  |  | 设施设备购置量（台/件/套） |  |  | 根据需要购置 |  | 100% | 1 | 1 | 已完成
|  |  |  | 设施设备维护量（台/件/套） |  |  | 根据实际情况维护 |  | 100% | 1 | 1 | 已完成
|  |  |  | 修缮活动场所面积（㎡） |  |  | 根据需要及时修缮 |  | 100% | 1 | 1 | 已完成
|  |  |  | 图书、文献资源借阅量（册） |  |  | 3000 |  | 3000以上 | 3 | 3 | 已完成
|  |  | 质量指标 （15分） | 人员在编在岗及功能发挥情况 |  |  | 较好 |  | 10场次以上 | 2 | 2 | 已完成
|  |  |  | 完成公益性文化活动每站不少于10场次 |  |  | 每站10场次 |  | 5000人以上 | 3 | 3 | 已完成
|  |  |  | 文化活动参与人数 |  |  | 5000人 |  | ≥98% | 3 | 3 | 已完成
|  |  |  | 设备、设施正常运转率（%） |  |  | ≥98% |  | ≥95% | 2 | 2 | 已完成
|  |  |  | 图书文献等资源利用率 |  |  | ≥90% |  | 100% | 3 | 3 | 已完成
|  |  |  | 修缮类工程项目验收合格率（%） |  |  | 100% |  | 100% | 2 | 2 | 已完成
| 效益指标（30） |  | 社会 效益指标 （25分） | 提高群众认知度 |  |  | 显著提高 |  | ≥95% | 5 | 5 | 已完成
|  |  |  | 提升文化活动多样性 |  |  | 逐年提升 |  | 逐年提升 | 5 | 5 | 已完成
|  |  |  | 提高全民文化素养情况 |  |  | 逐年提高 |  | 逐年提高 | 5 | 5 | 已完成
|  |  |  | 主流媒体舆论关注度 |  |  | 提升 |  | 不断提升 | 5 | 5 | 已完成
|  |  |  | 促进地方文化传承与发展 |  |  | 效果明显 |  | 效果明显 | 5 | 5 | 已完成
|  |  | 可持续影响指标（5分） | 基本公共文化服务环境优化 |  |  | 逐年提高 |  | 逐年提高 | 5 | 5 | 已完成
| 满意度指标（10） |  | 群众满意度 指标（10分） | 群众对公益性文化服务满意度 |  |  | ≥95% |  | 98% | 10 | 10 | 已完成
总 分 | [9 empty] | 100 | 100
填写说明：1.本表中，数量指标和质量指标为个性指标，各县（区）根据项目实际情况选填相应三级指标，并对三级指标赋予分值。数量指标中的各三级指标分值=15分/选填的数量三级指标个数，质量指标中的各三级指标分值=15分/选填的质量三级指标个数。社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标为共性指标，所有内容均需填写。
2.定性指标中的实际完成值，根据项目执行情况，分为①全部或基本达成预期目标、②部分达成预期目标并具有一定效果、③未达成预期目标且效果较差3种情况，按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理填写完成比例。

## 2024年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效自评表
附件１
临泽县转移支付中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效目标自评表
（2024年度)
项目名称 |  |  | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 |  |  | 负责人及电话 | 张兆立13689326434
主管部门 |  |  | 临泽县财政局 |  | 资金使用单位 | 临泽县文体广电和旅游局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 225 | 225 |  | 100%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 225 | 225 |  | 100%
省级财政资金
市（州）财政资金
县（区）财政资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 按照资金管理分配 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 及时下达 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 拨付符合规范 |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 使用符合规范 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 执行准确合理 |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 预算绩效管理严格 |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 支出责任履行到位 |  |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 以学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，以弘扬社会主义核心价值观为主题，以高度的文化自信唱响主旋律、传播正能量，依托丰富的文化旅游资源,精心策划举办各类节庆文化活动和传统民俗文化节会活动，促进优秀文化创新性发展，展示全县人民昂扬向上的精神风貌，激发全县干部群众决胜全面小康的豪情，凝聚建设幸福美好新临泽的强大合力。为弘扬优秀传统文化，传承文化根脉，彰显文化底蕴，坚守文化立场，不断丰富城乡群众文化生活，助力乡村振兴和全域旅游发展，立足文旅赋能型功能定位，以建设全域文旅名县为统揽，精心策划举办丰富多彩的文旅品牌活动、富有地方特色的民俗文化活动和精品体育赛事活动，集中展现临泽独特的人文民俗和富集的文旅资源，进一步扩大临泽对外影响力，提升县域文化软实力。 |  |  |  | 临泽县文化节会系列活动项目依托临泽县丰富文化旅游资源，以“庆祝新中国成立75周年”为主题，组织开展新中国成立75周年文艺演出、合唱大赛、诗歌朗诵等11项活动，冬春季文化系列活动共开展春节联欢晚会、社火展演等全县性重大活动11项，夏季村晚活动共开展文艺节目表演、乡村农特文创产品展销等9项活动，共计31项。依托临泽县丰富文化旅游资源，精心策划举办我们的村晚、高老庄里过大年、社火展演、元宵惊牛、风筝美食嘉年华等各类全县大型节庆文化活动和传统民俗文化节会活动40余场次，组织百姓广场舞大赛、红色文艺轻骑兵演出、非遗四进、图书文物七进等各类群众性文化活动200余场次，开展“周末文化广场”“送戏下乡”惠民演出80余场次，受益群众21.32万人次。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 全年实际值 | 未完成原因及改进措施
产出指标 | 数量指标 | 策划举办大型文化活动（场/次/部） |  |  | 50 | 53
|  | 开展文化活动场次（场次） |  |  | 30 | 31
|  | 文化资源推广（天） |  |  | 365 | 365
|  | 文创产品研发（次） |  |  | 3 | 3%
|  | 场馆标识标牌提升改造率（%） |  |  | 98% | 98%
|  | 桌椅、书架配套（个） |  |  | 38 | 38
|  | 图书读物配套（册） |  |  | 343 | 343
|  | 精品剧目演出上座率（%） |  |  | ≥95% | ≥95%
|  | 精品剧目演出场次（场次） |  |  | 400 | 400
|  | 公共文化设施设备购置量（台/件/套） |  |  | 4 | 4%
|  | 公共文化设施设备分配率（%） |  |  | ≥95% | ≥95%
|  | 开展惠民演出活动（场次） |  |  | 80 | 83
|  | 建设新型公共文化空间（处） |  |  | 4 | 4
|  | 建设乡村农耕文化“记忆小院”（处） |  |  | 1 | 1
|  | 新购入图书册数 |  |  | ≥3500册 | 3800册
|  | 举办读书活动场次 |  |  | ≥15场次 | 17场次
|  | 健全智慧服务平台系统 |  |  | 1 | 1
|  | 大型文化节会直播（场次） |  |  | 5 | 5
|  | 基层文化人才培训（场次） |  |  | 20 | 20
|  | 培训人次（人） |  |  | 1400 | 1600
| 质量指标 | 公共文化活动全年演出场次增加数(场次) |  |  | 5 | 5
|  | 公共文化设备、设施使用率（% |  |  | ≥95% | ≥95%
|  | 文化活动参与人次增长率（% |  |  | ≥10% | ≥10%
|  | 公共文化服务参与率（%） |  |  | ≥95% | ≥95%
|  | 公共文化项目建设完成率（%） |  |  | ≥95% | ≥95%
|  | 公共文化设备使用率（%） |  |  | ≥95% | ≥95%
|  | 文化服务设施覆盖率（%） |  |  | ≥95% | ≥95%
|  | 公共文化活动全年演出场次增加数(场次) |  |  | 5 | 5
| 时效指标 | 文化节会系列活动项目完成率（%） |  |  | ≥95% | ≥95%
|  | 项目建设完成率（%） |  |  | ≥95% | ≥95%
|  | 公共文化项目建设完成率（%） |  |  | ≥95% | ≥95%
|  | 设备维修、维护完成及时性 |  |  | 及时 | 及时
| 成本指标 | 资金支付及时性 |  |  | 95% | 70.91% | 未支付资金用于2025年春晚、社火调演、元宵惊牛等大型系列文化活动，预计３月中旬执行完毕
|  | 成本控制水平（定性） |  |  | ≥95% | ≥95%
效益指标 | 社会效益指标 | 公益类 |  |  | 长期 | 长期
|  | 开展文化节会系列活动媒体报道次数（次） |  |  | 50 | 60
|  | 对群众文化生活质量的影响 |  |  | 得到改善和提升 | 得到改善和提升
|  | 文体活动多样性（定性） |  |  | 逐年提升 | 逐年提升
|  | 开展文化节会系列活动多样性（定性） |  |  | 逐年提升 | 逐年提升
| 生态效益指标 | 群众基本文化需求 |  |  | 长期 | 长期
|  | 群众文化素养（定性） |  |  | 逐年提升 | 逐年提升
| 可持续影响指标 | 基本公共文化服务水平稳步提升 |  |  | 长期 | 长期
|  | 基本公共文化服务水平（定性 |  |  | 逐步提高 | 逐步提高
满意度 指标 | 群众 满意度指标 | 群众对国家基本公共文化服务满意度 |  |  | ≥95% | ≥95%
|  | 受益群众项目满意度（%） |  |  | ≥90% | ≥90%
|  | 项目管理人员满意度（%） |  |  | ≥90% | ≥90%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 2024年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效(2)
附件１
临泽县转移支付中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效目标自评表
（2024年度)
项目名称 |  |  | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 |  |  | 负责人及电话 | 张兆立13689326434
主管部门 |  |  | 临泽县财政局 |  | 资金使用单位 | 临泽县文体广电和旅游局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 170 | 170 |  | 100%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 170 | 170 |  | 100%
省级财政资金
市（州）财政资金
县（区）财政资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 按照资金管理分配 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 及时下达 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 拨付符合规范 |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 使用符合规范 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 执行准确合理 |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 预算绩效管理严格 |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 支出责任履行到位 |  |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 以学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，以弘扬社会主义核心价值观为主题，以高度的文化自信唱响主旋律、传播正能量，依托丰富的文化旅游资源,精心策划举办各类节庆文化活动和传统民俗文化节会活动，促进优秀文化创新性发展，展示全县人民昂扬向上的精神风貌，激发全县干部群众决胜全面小康的豪情，凝聚建设幸福美好新临泽的强大合力。为弘扬优秀传统文化，传承文化根脉，彰显文化底蕴，坚守文化立场，不断丰富城乡群众文化生活，助力乡村振兴和全域旅游发展，立足文旅赋能型功能定位，以建设全域文旅名县为统揽，精心策划举办丰富多彩的文旅品牌活动、富有地方特色的民俗文化活动和精品体育赛事活动，集中展现临泽独特的人文民俗和富集的文旅资源，进一步扩大临泽对外影响力，提升县域文化软实力。 |  |  |  | 临泽县文化节会系列活动项目依托临泽县丰富文化旅游资源，以“庆祝新中国成立75周年”为主题，组织开展新中国成立75周年文艺演出、合唱大赛、诗歌朗诵等11项活动，冬春季文化系列活动共开展春节联欢晚会、社火展演等全县性重大活动11项，夏季村晚活动共开展文艺节目表演、乡村农特文创产品展销等9项活动，共计31项。依托临泽县丰富文化旅游资源，精心策划举办我们的村晚、高老庄里过大年、社火展演、元宵惊牛、风筝美食嘉年华等各类全县大型节庆文化活动和传统民俗文化节会活动40余场次，组织百姓广场舞大赛、红色文艺轻骑兵演出、非遗四进、图书文物七进等各类群众性文化活动200余场次，开展“周末文化广场”“送戏下乡”惠民演出80余场次，受益群众21.32万人次。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 全年实际值 | 未完成原因及改进措施
产出指标 | 数量指标 | 策划举办大型文化活动（场/次/部） |  |  | 50 | 53
|  | 开展文化活动场次（场次） |  |  | 30 | 31
|  | 文化资源推广（天） |  |  | 365 | 365
|  | 文创产品研发（次） |  |  | 3 | 3%
|  | 场馆标识标牌提升改造率（%） |  |  | 98% | 98%
|  | 桌椅、书架配套（个） |  |  | 38 | 38
|  | 图书读物配套（册） |  |  | 343 | 343
|  | 精品剧目演出上座率（%） |  |  | ≥95% | ≥95%
|  | 精品剧目演出场次（场次） |  |  | 400 | 400
|  | 公共文化设施设备购置量（台/件/套） |  |  | 4 | 4%
|  | 公共文化设施设备分配率（%） |  |  | ≥95% | ≥95%
|  | 开展惠民演出活动（场次） |  |  | 80 | 83
|  | 建设新型公共文化空间（处） |  |  | 4 | 4
|  | 建设乡村农耕文化“记忆小院”（处） |  |  | 1 | 1
|  | 新购入图书册数 |  |  | ≥3500册 | 3800册
|  | 举办读书活动场次 |  |  | ≥15场次 | 17场次
|  | 健全智慧服务平台系统 |  |  | 1 | 1
|  | 大型文化节会直播（场次） |  |  | 5 | 5
|  | 基层文化人才培训（场次） |  |  | 20 | 20
|  | 培训人次（人） |  |  | 1400 | 1600
| 质量指标 | 公共文化活动全年演出场次增加数(场次) |  |  | 5 | 5
|  | 公共文化设备、设施使用率（% |  |  | ≥95% | ≥95%
|  | 文化活动参与人次增长率（% |  |  | ≥10% | ≥10%
|  | 公共文化服务参与率（%） |  |  | ≥95% | ≥95%
|  | 公共文化项目建设完成率（%） |  |  | ≥95% | ≥95%
|  | 公共文化设备使用率（%） |  |  | ≥95% | ≥95%
|  | 文化服务设施覆盖率（%） |  |  | ≥95% | ≥95%
|  | 公共文化活动全年演出场次增加数(场次) |  |  | 5 | 5
| 时效指标 | 文化节会系列活动项目完成率（%） |  |  | ≥95% | ≥95%
|  | 项目建设完成率（%） |  |  | ≥95% | ≥95%
|  | 公共文化项目建设完成率（%） |  |  | ≥95% | ≥95%
|  | 设备维修、维护完成及时性 |  |  | 及时 | 及时
| 成本指标 | 资金支付及时性 |  |  | 95% | 70.91% | 未支付资金用于2025年春晚、社火调演、元宵惊牛等大型系列文化活动，预计３月中旬执行完毕
|  | 成本控制水平（定性） |  |  | ≥95% | ≥95%
效益指标 | 社会效益指标 | 公益类 |  |  | 长期 | 长期
|  | 开展文化节会系列活动媒体报道次数（次） |  |  | 50 | 60
|  | 对群众文化生活质量的影响 |  |  | 得到改善和提升 | 得到改善和提升
|  | 文体活动多样性（定性） |  |  | 逐年提升 | 逐年提升
|  | 开展文化节会系列活动多样性（定性） |  |  | 逐年提升 | 逐年提升
| 生态效益指标 | 群众基本文化需求 |  |  | 长期 | 长期
|  | 群众文化素养（定性） |  |  | 逐年提升 | 逐年提升
| 可持续影响指标 | 基本公共文化服务水平稳步提升 |  |  | 长期 | 长期
|  | 基本公共文化服务水平（定性 |  |  | 逐步提高 | 逐步提高
满意度 指标 | 群众 满意度指标 | 群众对国家基本公共文化服务满意度 |  |  | ≥95% | ≥95%
|  | 受益群众项目满意度（%） |  |  | ≥90% | ≥90%
|  | 项目管理人员满意度（%） |  |  | ≥90% | ≥90%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 2024年临泽县旅游资源普查项目绩效自评表（资源普查）
附件6
省级对地方专项转移支付绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 临泽县旅游资源普查项目
主管部门及代码 | [5 empty] | 实施单位：张掖市临泽县汪家墩村村委会
项目资金（万元） |  |  |  |  | 年度预算数（A) | 全年执行数（B) | 分值 （10分） | 执行率（B/A) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： |  | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  |  | 其中：本年一次公共预算拨款 |  | 5 | 5 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 组建旅游资源普查机构、队伍，编制《旅游资源普查实施方案》，实地开展旅游资源普查现场勘测，进行资料收集分析和等级评价，建立旅游资源数据库，形成系列普查成果报告，并通过专家评审。 |  |  |  |  | 组建旅游资源普查机构、队伍，编制《旅游资源普查实施方案》，实地开展旅游资源普查现场勘测，进行资料收集分析和等级评价，建立旅游资源数据库，形成系列普查成果报告，并通过专家评审。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值（A） | 全年实际值（B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成 原因分析
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：旅游资源单体数量 | 10 | ≧500 | 502 | 1.完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 10
|  |  | 指标2：旅游资源数据入库数量 | 10 | ≧500 | 502 |  |  | 10
|  | 质量指标 | 旅游资源单体数量合格率（%） | 9 | 95%以上 | 94% |  |  | 10
|  |  | 旅游资源数据入库合格率（%） | 4 | 95%以上 | 94% |  |  | 5
|  | 时效指标 | 2024-12-01 | 10 | 2024-12-01 | 完成 |  |  | 10
|  | 成本指标 | 地方财政资金 | 5 | 5 | 5 |  |  | 5
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 增加资源储备，进一步保护和开发文化旅游资源，全面推动临泽县文化旅游高质量发展。 | 5 | ≥30% | ≥30% | 2.若为定性指标，则 根据“三档”原则分 别按照指标分值的 100-80%(含80%)、 80-50%(含50%)、 50-0%来计分。 |  | 5
|  | 社会效益指标 | 为临泽县文旅事业发展提供资源基底保障。 | 10 | 进一步增加旅游资源数量 | 旅游资源单体数量进一步增加 |  |  | 10
|  | 生态效益指标 | 空气质量 | 5 | 达标 | 达标 |  |  | 5
|  | 满意度指标 | 游客满意度 | 10 | ≥98.5% | 100 |  |  | 10
| 影响力 指标 （10分） | 可持续影响力指标 | 进一步保护和开发文化旅游资源。 | 10 | 长期 | 完成 | 3.完成值达到指标 值，记满分；未达到 指标值，按B/A或A/B* 该指标分值记分。 |  | 10
总分:98分
省财政厅业务处审核意见：