学前保教费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

立项依据：为保障幼儿园正常运转，改善办园条件，提升保教质量，推动学前教育优质均衡发展，依据临泽县教育局相关文件要求设立该项目。

批复与实施周期：项目由临泽县教育局批复，实施周期为2024年度。

建设内容：

购置教学设备、玩具、图书等，满足正常教学需求；

完成人均新购置幼儿玩具、图书3件，质量合格率100%；

设备及物资投入使用及时率达95%。

资金情况：

资金总量：全年预算总额1091300元，全部为财政拨款；年初预算1891300元，年中优化调整为1091300元。

实施单位：临泽县第二幼儿园，主管部门为临泽县教育局。

（二）项目绩效目标

总目标：保障幼儿园高效运转，提升保教质量，促进学前教育可持续发展。

阶段性目标：

设备购置及维修总成本控制在100万元以内；

人均新增玩具、图书3件，质量合格率100%；

家长满意度达94%以上。

预期效益：

社会效益：改善办园条件，满足教学需求，推动学前教育均衡发展；

可持续影响：提升幼儿园基础设施水平，为长期教育质量提升奠定基础。

二、项目资金情况

资金计划：年初预算1891300元，因优化资源配置全年调整后预算1091300元。

资金到位：财政拨款1091300元全额到位，无其他资金来源。

资金使用：实际执行1082207元，执行率99.16%，结余资金单位做了支付，财政未终审，已结转下年支付。

三、绩效目标完成情况分析

1. 采取的措施

严格按预算采购物资，通过公开招标控制成本；

建立质量验收机制，确保设备、玩具、图书100%合格；

动态跟踪物资投入使用进度，保障及时率达95%。

2. 项目产出分析

成本节约率：实际成本与预算持平，无节约；

完成及时率：设备及物资投入使用及时率95%，达成目标。

3. 项目效益分析

社会效益：教学设备及物资满足95%的教学需求，显著改善办园条件；

可持续影响：基础设施升级为长期教育质量提升提供支撑；

满意度：家长满意度94%，达到预期目标。

四、自评结论

项目全面完成绩效目标，资金执行率高达99.16%，设备购置质量及投入使用及时率均达标。经验做法包括：

通过公开招标控制成本，确保资金使用透明高效；

建立全流程质量监管机制，保障物资合格率。

五、存在的问题

年初预算与实际执行差异较大，调整幅度达42.3%，反映预算编制前瞻性不足；

家长满意度虽达标，但接近临界值（94%），仍有提升空间。

六、下一步工作计划

加强预算编制科学性，结合历史数据优化资金分配；

定期开展家长满意度调研，针对性改进保教服务；

完善采购合同管理，减少尾款延迟支付导致的资金结余。

七、意见建议

无

临泽县第二幼儿园

2025年3月6日