学前生均公用经费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

立项依据与批复：为保障幼儿园正常运转，改善办园条件，提升保教质量，推动学前教育优质均衡发展，依据临财预〔2024〕1号文件及临泽县教育局相关文件要求设立该项目。

建设内容：保障幼儿园教育活动和后勤服务等方面有计划的开支，确保幼儿园正常运转；逐步改善幼儿室内活动、休息环境和设施，提高办园水平；购置幼儿图书及桌面、墙面和户外游戏材料，丰富幼儿各类活动。

资金总量：年度资金总额 359400 元。

资金类型：全部为财政拨款，无上年结转资金和其他资金。

项目类型：教育保障类项目。

实施周期：2024 年度。

项目实施主管部门：临泽县教育局，实施单位为临泽县第二幼儿园。

（二）项目绩效目标

总目标：保障幼儿园正常运转，改善办园条件，提升保教质量。

阶段性目标：在 2024 年内按照既定标准和计划完成各项资金支出安排，实现相应的产出和效益。

预期效益

社会效益：通过新教学设施设备的投入，促进保教质量的提高，预期提升比例不低于 95%；提高家长满意度，预期不低于 92%。

可持续影响：保障幼儿园长期稳定运转，持续改善办园条件，为幼儿提供更好的教育环境。

二、项目资金情况

（一）资金计划情况

年初预算数和全年预算数均为 359400 元，全部为财政拨款，无上年结转资金和其他资金。

（二）资金到位情况

财政拨款资金 359400 元按计划到位。

（三）资金支出使用情况

全年执行数为 212871.82 元，执行率为 59.22%，得分 5.92 分（满分 10 分）。资金主要用于保障幼儿园教育活动和后勤服务开支、改善幼儿活动环境和设施以及购置幼儿图书和游戏材料等方面。

三、绩效目标完成情况分析

1. 采取的措施

临泽县第二幼儿园在项目实施过程中，严格按照预算安排和相关财务制度进行资金使用管理。建立了物资采购审批流程，确保购置的教学设施设备符合质量要求；定期对设施设备的安装和使用情况进行检查，提高设备使用率；加强与家长的沟通交流，及时了解家长需求和意见，提升服务质量。

2. 项目产出分析

（1）实际完成率

生均公用经费标准：实际完成值为 600 元每生每年，与年度指标一致，实际完成率为 100%。

购置教学设施设备受益人数：实际完成值为 599 人，达到年度指标（≥599 人），实际完成率为 100%。

购置的教学设施设备合格率：实际完成值为 100%，与年度指标一致，实际完成率为 100%。

购置的教学设施设备安装及时，使用率高：实际完成值为 95%，达到年度指标（≥95%），实际完成率为 100%。

（2）质量达标率

购置的教学设施设备合格率：质量达标产出数与实际产出数均为 100%，质量达标率为 100%。

（3）成本节约率：计划成本为 359400 元，实际成本为 212871.82 元，成本节约率 = [（359400 - 212871.82）/ 359400]×100% ≈ 40.78%。

3. 项目效益分析

（1）社会效益：新教学设施设备的投入，促进保教质量的提高，实际提升比例达到 95%，符合预期目标；家长满意度实际达到 95%，高于预期的 92%。

（2）可持续影响：保障了幼儿园的正常运转，改善了办园条件，为幼儿园的长期发展奠定了基础。

（3）社会公众或服务对象满意度：家长满意度为 95%，表明服务对象对项目实施效果较为满意。

四、自评结论

（一）绩效总结

学前生均公用经费项目在 2024 年度总体实施情况良好，各项产出指标基本完成，社会效益显著，服务对象满意度较高。虽然在资金执行率方面存在一定不足，但在保障幼儿园正常运转、改善办园条件和提升保教质量等方面取得了较好的成效。

（二）经验做法

建立严格的物资采购审批流程，确保采购的教学设施设备质量合格，为项目产出的质量达标提供了保障。

定期对设施设备的安装和使用情况进行检查，提高了设备的使用率，确保项目产出达到预期效果。

五、存在的问题

资金执行率较低：全年执行率仅为 59.22%，存在项目推进过程中存在资金使用受阻的情况。

六、下一步工作计划

优化资金使用计划：对资金使用情况进行深入分析，合理调整资金安排，提高资金执行率，确保资金能够充分发挥效益。

七、意见建议

加强预算编制的科学性：在编制下一年度预算时，充分考虑项目实际需求和执行情况，提高预算编制的准确性和合理性。

临泽县第二幼儿园

2025年3月6日