附件4-4：

## 2024年普惠金融发展专项资金

## （创业担保贷款贴息）

## 项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.立项依据：根据财政部关于印发《普惠金融发展专项资金管理办法》的通知（财金〔2023〕75号）、甘肃省人社厅、财政厅、人民银行甘肃分行关于印发《甘肃省创业担保贷款实施办法》的通知（甘人社通〔2024〕299号），旨在解决中小微企业和重点群体融资难问题，促进金融资源均衡配置，设立本项目。

2.批复文件：甘肃省财政厅《关于提前下达2024年中央和省级财政普惠金融发展专项资金的通知》（甘财金〔2023〕61号），批复资金总额296万元，其中：中央财政225万元，省级财政71万元。年初预算县级配套贴息资金36.3万元。

3.建设内容：支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面；支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展；支持地方因地制宜打造各具特色的普惠金融发展示范区，增强金融普惠性，推动普惠金融高质量发展。

4.资金总量：年度预算资金332.3万元，其中：中央财政资金225万元（占比68%），省级财政资金71万元（占比21%），县级财政资金36.3万元（占比11%）。

5.项目类型：特定目标类（创业担保贷款贴息）。

6.实施周期：2024年1月1日—2024年12月31日。

7.主管部门：临泽县人力资源和社会保障局。

- 项目绩效目标。

- 8.总目标：通过2024年中央财政普惠金融发展专项资金暨创业担保贷款贴息资金的支持，进一步降低小微企业和个体工商户融资门槛，提高融资可得性，助力临泽县就业创业环境优化，加强创业担保贷款贴息力度，全力支持重点群体、返乡创业人员、高校毕业生创业就业，帮助小微企业发展生产，全年新增小微企业贷款3笔以上，扶持创业人数达到50人以上，带动就业人数不低于170人。

- 9.阶段性目标：

- 第一季度：完成25%资金拨付，推动县域金融服务覆盖面提升；

- 第二季度：建成数字化普惠金融平台，实现50%目标企业授信覆盖；

- 第三季度：完成贷款贴息发放，风险补偿机制落地；

- 第四季度：全面验收，社会满意度调查达85%以上。

- 10.预期效益：

- 经济效益：降低企业融资成本，带动小微企业和个体工商户增加收入。

- 社会效益：助力乡村振兴，提升金融服务覆盖面，提高小微企业和个体工商户的生存能力和发展活力。

- 环境效益：支持绿色金融项目占比不低于15%，预期对当地生态环境无不良影响。

- 可持续影响：构建“政银企”长效合作机制。

- 项目资金情况

| 项目 | 计划数 （万元） | 到位数 （万元） | 执行数 （万元） | 执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度资金总额 | 332.3 | 332.3 | 132.3 | 39.8% |
| 其中：中央资金 | 225 | 225 | 52.78 | 23.5% |
| 省级资金 | 71 | 71 | 62.47 | 88% |
| 县级资金 | 36.3 | 36.3 | 17.05 | 47% |

资金使用方向：创业担保贷款贴息资金132.3万元（占比100%）

三、绩效目标完成情况分析

1.采取的措施。

- 政策协同：联合金融机构推出“普惠贷”专项产品，贴息利率定向下调1.5%；

- 技术赋能：开发“普惠通”APP，实现线上申贷、审批效率提升50%以上；

- 风险防控：建立“政府+银行+担保”三方风险分担机制，提高补偿比例。

2.项目产出分析。

| 指标 | 计划值 | 实际值 | 完成率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发放创业担保贷款贴息人（户）数 | ≥180人（户） | 183人（户） | 100% |
| 贷款贴息审核准确率 | =100% | 100% | 100% |
| 贴息资金在规定时间内支付到位率 | ≥95% | 100% | 100% |
| 成本节约率 | ≥10% | 60% | 100% |

3.项目效益分析。

- 经济效益：通过贷款贴息，为小微企业和个体工商户减负115.25万元。

- 社会效益：提升金融服务覆盖率，小微企业和个体工商户的生存能力和发展活力得到改善。

满意度：贴息受益对象和公共就业服务对象满意度达95%以上。

四、自评结论

加强创业担保贷款贴息力度，全力支持重点群体、返乡创业人员、高校毕业生创业就业，帮助小微企业发展生产，全年发放创业担保贷款4697万元。

综合得分：94分（满分100分），评价等级为优秀。

关键经验包括：

- “政银企”联动：通过数据共享降低信息不对称，授信审批周期缩短至3天；

- 精准投放：依托大数据筛选“白名单”企业，不良贷款率控制在1.2%以内；

- 创新模式：“服务站+APP”双渠道覆盖，偏远乡镇服务效率提升40%。

- 存在的问题

1.资金预算执行力低，反映出贷款额度未达到预期目标。

- 2.风险防控与可持续性保障不足，部分小额贷款项目未建立动态风险预警机制，导致部分贷款逾期率增大。

- 3.政策宣传与服务下沉力度不足，金融机构对偏远乡镇服务的可持续性依赖财政补贴，市场化运作能力较弱。

- 下一步工作计划

- （一）优化绩效目标与资金分配机制，严格不良贷款率控制目标，并与金融机构绩效挂钩。

- （二）强化资金使用监管与效率提升，推行“智能审批+大数据核验”模式，压缩补贴审核周期。

- （三）深化跨部门协同与数据共享，依托省级普惠金融数据平台，整合跨部门数据，实现个体工商户及小微企业信用信息“一网通查”。

- （四）加强政策宣传与精准服务，开展“普惠金融进万村”行动，针对小微企业推出“首贷培育专项计划”，联合银行机构提供免费指导服务，提升贷款覆盖率。

- （五）完善风险防控与可持续发展机制，建立普惠金融风险预警模型，对贷款逾期率、不良率等指标实施实时监测，对高风险项目启动熔断机制。开展金融机构服务能力评估，将服务下沉质量、可持续发展水平纳入考核体系。

七、意见建议

政策层面：建议延长贴息政策，增强项目延续性；

资源整合：推动跨部门数据互通，提升普惠金融精准度；