附件4-5：

## 2024年高校毕业生“三支一扶”计划补助资金项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.立项依据：根据中共甘肃省委组织部 甘肃省人力资源和社会保障厅等十部门《关于实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》（甘人社厅发〔2021〕25号）和省人社厅、财政厅《关于印发2024年选拔招募普通高校毕业生到基层从事“三支一扶”服务实施方案的通知》（甘人社通〔2024〕153号）和《张掖市2024年选拔招募普通高校毕业生到基层从事“三支一扶”服务公告》，旨在引导高校毕业生服务基层，缓解基层教育、医疗、农业等领域人才短缺问题，设立本项目。

2.批复文件：张掖市财政局、市人社局《关于提前下达2024年度高校毕业生“三支一扶”补助资金预算的通知》（张财社[2023]82号），张掖市财政局、市人社局《关于下达2024年度高校毕业生“三支一扶”市级财政补助资金的通知》（张财社[2024]23号），张掖市财政局、市人社局《关于下达2024年度高校毕业生“三支一扶”市级财政补助资金（第二批）的通知》（张财社[2024]69号），批复资金总额172.9万元，其中：中央财政63.7万元，省级财政39.47万元，市级财政69.73万元。年初预算县级配套补助资金136.47万元。

3.建设内容：按规定向2022年-2024年招募的服务期内在岗的“三支一扶”人员按月发放生活补助、社会保险单位缴费部分、一次性安家费补助，提升基层公共服务能力，促进就业与社会稳定。

4.资金总量：年度预算资金309.37万元，其中：中央财政资金63.7万元（占比20%），省级财政资金39.47万元（占比13%），市级财政资金69.73万元（占比23%），县级财政资金136.47万元（占比44%）。

5.项目类型：特定目标类。

6.实施周期：2024年1月1日—2024年12月31日。

7.主管部门：临泽县人力资源和社会保障局。

- 项目绩效目标。

- 8.总目标：为鼓励引导高效毕业生到基层干事创业，通过全省统一组织考试，选拔招募普通高效毕业生到基层从事支教、支农、支医和帮扶乡村振兴等服务，选拔招募的“三支一扶”人员在岗服务期间生活补贴由县区按照当地乡镇事业单位从高校毕业生中新聘用工作人员试用期满后的工资收入水平确定，省、市财政按每人每月拨付补贴3100元，不足部分由县区财政承担，2022年共招募三支一扶在岗人员20名，2023年招募19名，2024年招募18名。

- 9.阶段性目标：

- 上半年：落实2022年-2023年招募的“三支一扶”人员生活补助和社会保险单位缴费；

- 下半年：完成2024年“三支一扶”人员招募计划，落实岗前培训全覆盖，开展服务满意度调查，基层服务覆盖率提升至90%以上。

- 10.预期效益：

- 经济效益：带动地方就业增长率，减少地方人才引进成本。

- 社会效益：补充基层教育、医疗、农业专业人才缺口，助力乡村振兴，提升基层公共服务能力。

- 环境效益：预期对当地生态环境无不良影响。

- 可持续影响：建立高校毕业生基层就业长效机制，服务期满安置率达到100%。

| 项目 | 计划数 （万元） | 到位数 （万元） | 执行数 （万元） | 执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度资金总额 | 309.36 | 309.36 | 266.60 | 86.2% |
| 其中：中央资金 | 63.7 | 63.7 | 54.67 | 85.8% |
| 省级资金 | 39.46 | 39.46 | 39.46 | 100% |
| 市级资金 | 69.73 | 69.73 | 36 | 51.6% |
| 县级资金 | 136.47 | 136.47 | 136.47 | 100% |

- 项目资金情况

资金使用方向：“三支一扶”高校毕业生生活补助223.3万元（占比84%）、社会保险单位缴费部分43.3万元（占比16%）

三、绩效目标完成情况分析

1.采取的措施。

精准招募：按需设岗，优先向基层重点领域服务岗位倾斜；

培训强化：联合高校开设“基层服务能力提升班”，培训合格率达到100%；

保障升级：落实“五险”全覆盖，生活补助不低于当地乡镇事业单位从高校毕业生中新聘用工作人员试用期满后的工资收入水平。

2.项目产出分析。

| 指标 | 计划值 | 实际值 | 完成率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 选拔招募“三支一扶”高校毕业生人数 | ≥57人 | 57人 | 100% |
| 服务协议签订率 | =100% | 100% | 100% |
| 补助发放及时率 | ≥90% | 95% | 100% |
| 成本节约率 | ≥10% | 13.8% | 100% |

3.项目效益分析。

- 经济效益：服务期内基层单位节约用人成本约266.6万元，带动地方就业稳步增长。

- 社会效益：加强基层一线支农人才培育，提升基层公共服务能力。

满意度：贴息受益对象和公共就业服务对象满意度达95%以上。

- 自评结论

通过强化资金监管、提升保障水平、优化服务效能，落实“三支一扶”人员补助资金项目，进一步激发高校毕业生投身基层的积极性，为乡村振兴注入了人才活力。

综合得分：98.45分（满分100分），评价等级为优秀。

主要经验做法：

- 1.需求导向：通过“一县一策”精准匹配岗位，减少资源浪费；

- 2.全周期管理：建立“招募—培训—考核—留任”闭环机制，提升服务效能；

- 3.政策激励：对留任人员提供定向考编加分、创业扶持等政策，增强吸引力。

- 存在的问题

- 1.基层服务能力有待提升。

- 2.资金使用监管需进一步加强。

- 3.激励机制需进一步健全。

- 六、下一步工作计划

- （一）优化资金管理流程，建立“按月直达”发放机制，利用大数据平台动态监控资金流向。

- （二）强化监管与绩效评估，从服务质量、社会效益等维度建立量化考核体系。

- （三）完善激励保障措施，加大职业培训投入，将服务经历纳入基层公务员、事业单位定向招录优先条件。

- （四）加强政策宣传与精准服务，联合高校开展政策宣讲会，推广线上“一站式”办理平台，建立毕业生定期回访机制，解决工作生活中的实际困难。

七、意见建议

1.建立毕业生服务档案，将补助发放与服务考核挂钩，明确权责，增强责任感；

2.加强媒体政策宣传，树立“基层服务标兵”典型，提升项目社会认可度；

3.将“三支一扶”与乡村振兴战略深度融合，优先支持农业科技、教育医疗等领域项目。