附件4-6：

## 2024年共管共享乡村公益性岗位补贴资金

## 项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.立项依据：根据中共临泽县委农村工作办公室《关于认真开展全县农村村级公益性设施共管共享工作的通知》（县委农办发〔2018〕58号），旨在设置乡村共管共享公益性岗位，通过岗位补贴促进农村就业困难群体就业增收，巩固脱贫攻坚成果，设立本项目。

2.批复文件：临泽县财政局《关于批复2024年部门预算的通知》（临财预[2024]1号），年初预算批复资金总额195万元，年中调整预算后全年预算数为194.9万元，全部为县级配套补助资金。

3.建设内容：开发乡村保洁、护林、护路、水电、就业社保、养老服务、公益设施管护等公益性岗位，覆盖全县所有乡镇村社，惠及建档立卡贫困户、失地农民和农村零就业家庭等特殊困难群体。

4.资金总量：年度预算资金194.9万元，其中：县级财政资金194.9万元（占比100%）。

5.项目类型：特定目标类（就业补助类）。

6.实施周期：2024年1月1日—2024年12月31日。

7.主管部门：临泽县人力资源和社会保障局。

- 项目绩效目标。

- 8.总目标：为深入推进乡村振兴战略，助推脱贫攻坚，完善乡村治理体系，在全县各村开发共管共享乡村公益性岗位，以行政村为单位设置，各行政村根据人口、所辖村民小组的多少及区位差别进行差异化配置，人口在1500人以下的行政村核定4个公益性岗位，1500人以上的行政村核定5个公益性岗位，开展公益性设施管护服务。公益性岗位人员每人每月补贴500元，补助资金主要通过县级财政列支的办法解决。全县聘用共管共享乡村公益性岗位325人，全年需发放补助资金195万元，以带动农村劳动力就业增收，提升乡村公共服务水平。

- 9.阶段性目标：

- 按月拨付发放岗位补贴，完成年度督查考核工作；

- 10.预期效益：

- 经济效益：人均年增收6000元，带动农村居民收入增长率。

- 社会效益：就业帮扶成效明显，增强群众获得感，提升脱贫人口就业稳定性。

- 环境效益：改善村容村貌，助力生态保护。

- 可持续影响：建立岗位动态调整和长效就业帮扶机制，促进乡村振兴。

| 项目 | 计划数 （万元） | 到位数 （万元） | 执行数 （万元） | 执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度资金总额 | 195 | 194.9 | 194.9 | 100% |
| 其中：县级资金 | 195 | 194.9 | 194.9 | 100% |

- 项目资金情况

资金使用方向：共管共享乡村公益性岗位人员生活补贴194.9万元（占比100%）

三、绩效目标完成情况分析

1.采取的措施。

• 建立“县—乡—村”三级联动机制，明确岗位职责；

• 实施动态监管，定期核查岗位履职情况；

• 强化政策宣传，通过村广播、微信群等渠道覆盖目标群体。2.项目产出分析。

| 指标 | 计划值 | 实际值 | 完成率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 岗位开发数量 | ≥325人 | 325人 | 100% |
| 补贴发放及时率 | =100% | 100% | 100% |
| 岗位质量达标率 | ≥90% | 95% | 100% |

3.项目效益分析。

- 经济效益：带动325户家庭年增收194.9万元。

- 社会效益：解决农村弱劳动力就业问题，提升村级公共服务水平。

- 生态效益：通过保洁、护林岗位改善村容村貌。

- 可持续影响：形成“政府主导、社会参与”的公益性岗位管理模式。

满意度：公益性岗位人员满意度和村民对环境改善认可度达95%以上。

- 自评结论

项目实施成效显著，如期完成年度目标，资金使用规范，社会效益突出。

综合得分：99分（满分100分），评价等级为优秀。

经验总结：

- 1.部门协同机制健全，政策保障措施有力；

- 2.精准识别岗位需求，动态调整管理有效；

- 3.强化监督考核机制，确保资金安全高效。

- 存在的问题

- 1.带动就业作用有欠缺。

- 2.公益性岗位人员管理需进一步加强。

- 3.人员岗位履职能力需进一步提高，乡村整体面貌有待改观。

- 六、下一步工作计划

- （一）推动“公益岗位+”升级，加强养老护理岗位培训，构建村级幸福院。

- （二）建立岗位储备库，及时补充空缺岗位，完善动态调整机制。

- （三）增强履职考核，提高精准服务水平。

七、意见建议

1.建立公益性岗位技能培训长效机制；

2.加大乡村公益性岗位开发力度；

3.将乡村公益性岗位设置与乡村振兴战略深度融合。