附件4-1：

## 2024年就业补助资金项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.立项依据：根据甘肃省财政厅、省人社厅《关于印发〈甘肃省就业补助资金管理办法〉的通知》（甘财社〔2018〕67号），为落实就业优先政策，促进城乡劳动者就业创业，设立本项目。

2.批复文件：甘肃省财政厅、人社厅《关于提前下达2024年就业补助资金预算的通知》（甘财社(2023）137号），批复资金总额1016万元。

3.建设内容：主要用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、就业创业服务补贴、促进创业补贴、高技能人才培养补助等。

4.资金总量：年度预算资金1016万元，其中：中央财政资金1016万元（100%）。

5.项目类型：特定目标类。

6.实施周期：2024年1月1日—2024年12月31日。

7.主管部门：临泽县人力资源和社会保障局。

- 项目绩效目标。

- 8.总目标：全年实现城镇新增就业2300人以上，开展职业技能培训3300人次以上，城镇登记失业率控制在4.5%以内，稳定就业形势，提升劳动者就业创业能力。

- 9.阶段性目标：

- 上半年完成培训1000人次以上，新增就业1500人以上；

- 下半年完成扶持创业实体50个，公益性岗位安置50人以上。

- 10.预期效益：

- 经济效益：促进劳动者技能提升，增加居民收入，预计人均增收1500元/年。

- 社会效益：降低城镇失业率至4.5%以下，缓解结构性就业矛盾。

- 可持续影响：完善就业服务体系，增强劳动者就业竞争力。

- 项目资金情况

| 项目 | 计划数 （万元） | 到位数 （万元） | 执行数 （万元） | 执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度资金总额 | 1016 | 1016 | 842.44 | 82.9% |
| 其中：中央资金 | 1016 | 1016 | 842.44 | 82.9% |

资金使用方向：

- 职业培训补贴：409.81万元（占比48.6%）

- 公益性岗位补贴：133万元（占比15.8%）

- 社会保险补贴：163万元（占比19.3%）

- 就业见习补贴：92.28万元（占比11%）

- 就业创业服务补贴：12.35万元（占比1.5%）

- 促进创业补贴：24万元（占比2.8%）

- 高技能人才培养补助：8万元（占比0.9%）

三、绩效目标完成情况分析

1.采取的措施。

- 建立“线上+线下”培训平台，扩大培训覆盖面；

- 联合企业开展“订单式”培训，提升培训实用性；

- 聚焦重点群体，努力实现高质量充分就业；

- 动态监测就业困难群体，精准匹配岗位。

2.项目产出分析。

| 指标 | 计划值 | 实际值 | 完成率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 职业技能培训人数 | 3300 | 3410 | 103.3% |
| 新增就业人数 | 2300 | 2436 | 105.9% |
| 创业扶持实体数 | 100 | 110 | 110% |
| 公益性岗位安置人数 | 100 | 95 | 95% |
| 培训后就业率 | ≥85% | 88% | — |

质量达标率：培训合格率92%，补贴资金发放准确率100%。

成本节约率：人均培训成本控制在1000-1500元，节约20%（计划1500元/人，实际1200元/人）。

3.项目效益分析。

- 经济效益：新增就业人员年增收约365万元（2436人×1500元）。

- 社会效益：城镇登记失业率控制在4.5%以内，零就业家庭动态清零。

满意度：服务对象满意度达95%以上。

四、自评结论

深入开展公共就业“10+N”专项服务，组织县内30余家重点企业深入省属高校开展高校毕业生留张来张就业创业专项行动3次，常态化开展线上线下招聘活动，搭建用工对接平台，开展各类招聘活动82场次，发布县内外企业用工信息2000余条，帮助80家企业和490名城乡劳动者对接实现就业。公共就业服务能力提升示范项目通过国家评估验收。落实“降返补”等各项扶持政策，全力支持企业降成本、稳就业，落实就业补贴资金842.44万元。

综合得分：98.3分（满分100分），评价等级为优秀。

主要成效：

- 资金使用规范，执行率达82.9%；

- 培训质量显著提升，创业带动就业效果突出；

- 建立“培训—就业—跟踪”全流程服务机制，形成可复制经验。

- 存在的问题

- 1.重点群体就业压力依然较大，高校毕业生就业期盼、个人素质与全县就业薪酬、就业环境不匹配，“慢就业”现象普遍存在，供需矛盾仍然比较突出。

- 2.部分偏远乡镇培训覆盖率不足，部分培训课程内容与实际岗位需求结合不够紧密。

- 3.各类补贴资金审批流程较长，影响政策落实效率。

- 下一步工作计划

- 1.全面落实培训补贴等稳就业政策措施；

- 2.针对偏远地区开展“送培训下乡”活动，确保覆盖率达标；

- 3.优化补贴资金审批流程，推行“一站式”线上申报；

- 4.建立就业补助资金使用动态监测机制，强化绩效跟踪。

七、意见建议

- 1.加大省级财政对本地区就业补助资金的倾斜力度；

- 2.开发就业补助资金绩效评价数字化平台，提升管理效率。