## Sheet1
临泽县2024年第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
序 号 | 项目 名称 | 建设 性质 | 建设 地点 | 建设起止年限 | 建设内容与规模 | 投资 估算 （万元） | 衔接资金 |  |  |  | 运营模式 | 项目效益情况 | 利益联结机制 | 项目主管单位 | 项目实施主体 | 受益村数 （个） |  | 受益 户数 （万户） |  | 受益 人口数 （万人） |  | 入库 时间 | 备注
[7 empty] | 合计 | 中央 | 省级 | 县级 | [5 empty] | 脱贫村 | 其它村 | 脱贫户 （含监测对象） | 其他农户 | 脱贫人口数（含监测对象） | 其他 人口数
总投资 | [5 empty] | 5583.27 | 4222.2 | 1234 | 2568 | 420.2
共计项目（30个）
一、农业产业发展（22个） | [5 empty] | 4550.5 | 3380.68 | 1230.19 | 1780.29 | 370.2
（一）村集体经济发展项目（4个） | [5 empty] | 913 | 730 | 705 | 25 | 0
1 | 倪家营镇梨园村乡村振兴共富工坊建设项目 | 新建 | 倪家营镇梨园村 | 2024年6-12月 | 新建1200平方米工坊车间，配套硬化地坪1360平方米，铺设自来水管网600米，砌筑检查井1个，安装管径1000混凝土圆管8米，管径400混凝土圆管20米，架设高低压线路500米，400KV变压器1台，架设污水管网1公里，排污井2座，安装烘干线1条。 | 250 | 200 | 200 |  |  | 项目建成后将由村集体公司进行运营，为南台村和梨园村餐饮、住宿经营者提供餐具清洁消毒、床单被套消洗等服务，不断壮大村集体收入。 | 项目建成后，产权归属梨园村集体所有，采取公司化经营方式，为南台村和梨园村餐饮、住宿经营者提供预制菜加工配送、餐具清洁消毒、床单被套消洗等便捷化服务。 | 该项目建成后，可为南台村、梨园村餐饮、住宿经营户提供餐具清洁消毒、床单被套消洗、预制菜加工配送等服务，通过村集体公司管理运营，每年向村集体进行收益分红。 | 县农业 农村局 | 倪家营 镇政府 |  | 1 | 0.0002 | 0.002 | 0.0005 | 0.0022 | 2024-06-01 | 调整新华大寨基础设施建设项目200万元（中央）
2 | 新华胜利村辣椒生产加工项目 | 新建 | 新华镇胜利村 | 2024年6-12月 | 硬化场地6000平方米，修建储存车间600平方米，架设供水管网200米、电缆400米。购进辣椒加工设备2套，安装地磅1座。 | 165 | 132 | 132 |  |  | 新华镇胜利村辣椒生产加工厂由胜利村农业发展公司负责运营，每年向村集体按照7%分红，带动周边群众调整产业结构，进一步壮大村集体经济。 | 项目建成后，产权归属胜利村村集体所有。项目实施可动员周边群众调整产业结构，在增加群众收益的同时增加村集体经济收入。 | 在项目建设过程中，可吸纳周边脱贫群众6人务工，发动脱贫群众种植辣椒，增加脱贫户工资性收入和种植业收入2000元以上。 | 县农业 农村局 | 新华镇 政府 |  | 1 | 0.0006 | 0.0024 | 0.001 | 0.0052 | 2023-11-01
3 | 沙河镇合强村粮食精深加工建设项目 | 新建 | 沙河镇合强村 | 2024年6-12月 | 建成加工车间1处350平方米，修建围墙60米，安装10吨地磅1台，铺设排污管网60米，硬化地坪800平方米，配套小麦清洗加工设备1套，建成筛选包装车间及库房1处600平方米，配备筛选机1台，缝包机1台，输送机2台，硬化晾晒场地7500平方米，新建装车台2处，安装除尘设备，配套完善水、电等附属设施。 | 248 | 198 | 198 |  |  | 项目建成后将由村集体公司进行运营，通过粮食加工、场地租赁等方式增加村集体收入，带动周边群众调整产业结构，不断壮大村级集体经济。 | 项目建成后，产权归属合强村集体所有。采取“合作社+基地+农户”的模式，调动周边群众提升种粮积极性，产生的效益用于村集体分红。 | 项目建成后，可在种植、生产、加工、销售等各环节为脱贫户提供务工岗位，带动吸纳5名脱贫群众务工，增加工资性收入3000元以上。 | 县农业 农村局 | 沙河镇 政府 |  | 1 | 0.002 | 0.0041 | 0.006 | 0.0164 | 2024-06-01 | 调整鸭暖镇红辣椒加工基地改造提升项目198万元（中央）
4 | 蓼泉镇“谷多多”谷物加工坊建设项目 | 新建 | 蓼泉镇双泉村 | 2024年6-12月 | 硬化地坪2500平方米，新建谷物储存库80平方米、农用机具库300平方米，加工车间240平方米，架设高压线路700米，低压线路200米，200KV变压器1台，电表配电箱2个，智能设备启动柜1组，修建卫生间1座，200立方沉淀池1个，拆除废旧房屋600平方米，修建管理房145平方米，开挖排阴沟2000米，平整改造特色作物种植基地500亩。 | 250 | 200 | 175 | 25 |  | 以村集体公司为主体，将加工坊承包给专业合作社、大户等第三方主体经营管护，村委会负责监管，经营每年定额定期作为分红返给村集体公司和农户。 | 项目建成后，产权归属双泉村集体所有，可以为蓼泉乃至周边农户开展小麦、杂粮、玉米等“口粮田”深加工，开展特色谷物面粉产品营销，不断提升村级特色产业发展。 | 项目建成后，可组织群众到谷物坊打工，同时可以通过加工营销杂粮面粉为村集体经济取得收入。 | 县农业农村局 | 蓼泉镇 政府 |  | 9 | 0.0007 | 0.0021 | 0.0022 | 0.0063 | 2024-06-01 | 调整新华大寨基础设施建设项目（中央175万元、省级25万元）
（二）蔬菜产业（5个） | [5 empty] | 582 | 465 | 80 | 200 | 185
1 | 新华镇明泉村冷链设施建设项目 | 新建 | 新华镇明泉村 | 2024年 6-12月 | 在新华镇明泉村设施产业园新建2000立方米冷库1座，硬化地坪1000平米。 | 100 | 80 | 80 |  |  |  | 项目建成后，产权归属明泉村集体所有。项目实施可动员周边群众调整产业结构，在增加群众收益的同时增加村集体经济收入。 | 在项目建设过程中，可吸纳周边脱贫群众10人务工，增加脱贫户工资性收入1000元以上。 | 县农业 农村局 | 新华镇 政府 |  | 1 | 0.0011 | 0.0018 | 0.0017 | 0.0052 | 2024-05-01 | 调整板桥镇土桥村、友好村基础设施建设项目80万元（中央）
2 | 鸭暖镇张湾村现代设施农业新品种育苗基地建设项目 | 新建 | 鸭暖镇张湾村 | 2024年 6-12月 | 新建7880平方米双面日光温室5座，配套供水管道1.2公里，硬化道路2000平方米，铺设渗水砖100平方米，配套电力设施设备，架设电力线路0.5公里，搭建彩钢棚100平方米，修建管理房2间，配套育苗设施设备。 | 250 | 200 |  | 200 |  | 项目建成后，将采取“村集体公司+基地”的模式运行，通过大大棚育苗、种植增加收入，不断壮大村集体经济。 | 项目建成后，产权归属张湾村集体所有，通过村集体公司管理运营，开展育苗增加村集体收入，带动周边20户农户就近务工。预计每年可为村集体增加收入5万元以上。 | 项目实施过程中，为周边群众提供务工岗位，项目建成后提供稳定的就业岗位，增加农户工资性收益，村集体收益部分资金用于向脱贫户分红。 | 县农业 农村局 | 鸭暖镇 政府 |  | 1 | 0.002 | 0.003 | 0.007 | 0.0052 | 2024-06-01
3 | 蓼泉镇 湾子村日光温室改造提升项目 | 改造 提升 | 蓼泉镇 湾子村 | 2024年 6-12月 | 改造提升湾子村老旧日光温室12座（10920㎡），主要将温室前屋面全部加装小号钢管，加固维修后墙、山墙，配套完善水电、滴灌设施，更换棚膜、保温棉帘。 | 50 | 40 |  |  | 40 |  | 项目建成后，产权归属村集体所有。通过项目实施项目可有效提升设施农业的生产性能和产品质量，发挥其对周边农户的辐射带动能力，示范效应显著增强。 | 项目实施后能有效破解设施农业生产面临的设施老旧等问题，提升设施农业种植效益，吸纳周边劳动力就近务工，示范带动更多的农户参与旧棚改造。 | 临泽县农业农村局 | 蓼泉镇 政府 |  | 1 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.0012 | 2024-06-01
4 | 平川镇三三村老旧日光温室改造提升项目 | 改造 提升 | 平川镇 三三村 | 2024年 6-12月 | 改造提升三三村老旧日光温室20座，将前屋面全部更换为钢骨架结构，浇筑圈梁，后屋面进行加高、加固或更换保温材料，加固后墙、山墙、配套完善水、电、滴灌设施，更换棚膜、保温棉被。 | 125 | 100 |  |  | 100 | 衔接资金用于钢骨架结构更换，浇筑圈梁，后屋面进行加高、加固或更换保温材料，加固后墙、山墙、配套完善水、电、滴灌设施，自筹资金用于更换棚膜、保温棉被。 | 项目建成后，产权归属村集体所有。通过项目实施，可有效提升设施农业的生产性能和产品质量，对周边农户有较强的辐射带动能力，示范效应显著。 | 项目实施后能有效破解设施农业生产面临的设施老旧等问题，提升设施农业种植效益，可吸纳周边脱贫户就近务工，增加劳务收 入。 | 县农业 农村局 | 平川镇 政府 |  | 1 | 0.0004 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0036 | 2024-06-01
5 | 新华镇向前村连体钢架大棚改造提升项目 | 改造 提升 | 新华镇向前村 | 2024年 6-12月 | 改造提升连体钢架大棚7座，配套水肥一体化设备7套，安装自动卷膜器42套，更换拱钢1800米，埋设低压线路3700米。更换棚膜5.7万平方米， | 57 | 45 |  |  | 45 | 项目衔接金用于配套水肥一体化和阿庄自动化设备，由村集体自筹更换拱钢、埋设低压线路，项目建成后，产权归向前村集体所有，通过租赁经营方式壮大村集体经济。 | 项目建成后，产权归属向前村村集体所有。通过项目实施，可有效提升设施农业生产性能和产品质量，对周边农户有较强的辐射带动能力，示范效应显著。 | 项目实施后能有效破解设施农业生产面临的设施老旧等问题，提升设施农业种植效益，建设过程中，可吸纳周边脱贫户就近务工，增加劳务收入。 | 县农业 农村局 | 新华镇 政府 |  | 1 | 0.001 | 0.0027 | 0.0013 | 0.0077 | 2024-06-01
（三）优质肉牛产业（7个） | [5 empty] | 1365.5 | 834 | 445.19 | 238.81 | 150
1 | 板桥镇西湾村百鑫鸿玖养殖场设施配套建设项目 | 新建 | 板桥镇西湾村 | 2024年6-12月 | 在西湾村百鑫鸿玖养殖场硬化地坪5000平方米，建设道路1000平方米，架设供水管网1000米，敷设地埋电缆1000米。 | 125 | 100 | 100 |  |  |  | 项目建成后，产权归西湾村集体所有，能够改善养殖小区周边基础设施条件，群众生产生活更加便利，吸引更多群众参与规模化肉牛养殖，群众幸福感、满意度将逐步提升。 | 在项目建设过程中，可吸纳周边有务工意愿的群众就近务工，有效增加周围群众的工资性收入。 | 县农业 农村局 | 板桥镇 政府 |  | 1 |  | 0.0003 |  | 0.0010 | 2024-06-01 | 调整板桥镇土桥村、友好村基础设施建设项目100万元（中央）
2 | 板桥镇西湾村汇泽牧光互补养殖场基础设施建设项目 | 新建 | 板桥镇西湾村 | 2024年6-12月 | 在西湾村转湾河汇泽肉牛牧光互补养殖场配套架设4平方电缆12000米，240地埋电缆1900米。 | 125 | 100 | 100 |  |  |  | 项目建成后，产权归西湾村集体所有，能够改善养殖小区周边基础设施条件，群众生产生活更加便利，吸引更多群众参与规模化肉牛养殖，群众幸福感、满意度将逐步提升。 | 在项目建设过程中，可吸纳周边有务工意愿的群众就近务工，有效增加周围群众的工资性收入。 | 县农业 农村局 | 板桥镇 政府 |  | 1 |  | 0.0004 |  | 0.0012 | 2024-06-01 | 调整板桥镇土桥村、友好村基础设施建设项目100万元（中央）
3 | 板桥镇西湾村河西牧谷养殖场基础设施建设项目 | 新建 | 板桥镇西湾村 | 2024年6-12月 | 硬化河西牧谷养殖场场地11765平方米，场区周边硬化地坪2985平方米。 | 125 | 100 | 100 |  |  |  | 项目建成后，产权归西湾村集体所有，能够改善养殖小区周边基础设施条件，群众生产生活更加便利，吸引更多群众参与规模化肉牛养殖，群众幸福感、满意度将逐步提升。 | 在项目建设过程中，可吸纳周边有务工意愿的群众就近务工，有效增加周围群众的工资性收入。 | 县农业 农村局 | 板桥镇 政府 |  | 1 |  | 0.0005 |  | 0.0015 | 2024-06-01
4 | 蓼泉镇蓼泉村养殖小区基础设施建设项目 | 新建 | 蓼泉镇蓼泉村 | 2024年 6-12月 | 在蓼泉村南沙窝新建15栋高标准牛舍，硬化道路1700米，铺垫砂石道路10000平方米，6米宽桥梁1座，铺设供水管网1600米，修建观察井3座，配备智能化水表15套，接电箱2个，架设低压线路800米、200KV变压器1台，配套相关设施。 | 218 | 174 |  | 174 |  | 基础设施配套后，按照统一标准，由村集体负责日常管理，养殖区农户广泛参与，养殖小区由农户建设经营，基础设施由养殖农户共享。 | 项目建成后，产权归属蓼泉村集体所有，项目实施能够改善养殖小区周边基础设施条件，群众生产生活更加便利，吸引更多群众参与规模化肉牛养殖，群众幸福感、满意度将逐步提升。 | 在项目建设过程中，可吸纳周边有务工意愿的群众就近务工，有效增加周围群众的工资性收入。 | 县农业 农村局 | 蓼泉镇 政府 |  | 1 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.0010 | 2024-06-01
5 | 平川镇万头肉牛养殖基地（二期）基础设施配套建设项目 | 新建 | 平川镇三一村 | 2024年6-12月 | 架设DN110供水主管2000米、支管800米，低压线路300米，配电箱8套，入户电缆800米,硬化道路600平方米。 | 37.5 | 30 |  | 30 |  | 衔接资金用于供水主管、支管、低压线路、配电箱、入户电缆的架设，衔接资金形成的资产归村集体所有。 | 项目建成后，产权归属三一村所有，基地内入驻养殖大户10户，新增存栏肉牛300头以上。同时施工过程中吸纳有劳动力的农户参与务工增加收入。 | 项目实施后，为适应规模养殖场的发展需要，带动10户农户发展肉牛养殖。 | 县农业 农村局 | 平川镇 政府 |  | 1 | 0.0001 | 0.0009 | 0.0003 | 0.0027 | 2024-06-01
6 | 临泽县大唐农牧业发展有限公司副产品加工基础设施配套建设项目 | 新建 | 倪家营镇黄家湾村 | 2024年 6-12月 | 购置牛羊副产品初加工设备、牛羊副产品精深加工设备55台套，牛羊自动屠宰设备2套；改造屠宰、分割、副产品车间1806平方米。 | 510 | 150 |  |  | 150 | 采取“企业+合作社+养殖户”的运营模式，通过与合作社、农户签订牛羊养殖合同，大力推行“订单养殖”。 | 项目建成后，产权归属黄家湾村集体所有。将促进畜产品标准化生产和发展，满足市场需求，增加农民收入。 | 项目完成后，形成的项目资产入股公司进行分红，通过公司的发展和养殖户增收致富紧密的联系，实现企业、农户和市场的共赢。 | 县农业 农村局 | 临泽县大唐农牧业发展有限公司 |  | 4 |  | 0.008 |  | 0.02 | 2024-06-01
7 | 倪家营镇金张掖肉牛集散中心建设项目 | 新建 | 倪家营镇汪家墩村 | 2024年 6-12月 | 修建双面大棚1500平方米，寄养圈舍600平方米，硬化地坪3000平方米，高低压线路1.5公里，配套400KV变压器1台，铺设渗水砖1200平方米，配套智能化设备1套，修建围墙360米。 | 225 | 180 | 145.19 | 34.81 |  | 项目建成后采取村集体公司+经济人+养殖户的模式进行运行。由村集体公司具体负责管理，通过收取管理费用增加村集体收入。 | 项目建成后，产权归属汪家墩村集体所有，能不断规范肉牛交易秩序，提升金张掖肉牛市场影响力，推动全镇肉牛产业健康发展，带动周边农户大力发展优质肉牛养殖，增加农户收入。 | 项目实施过程中，可为周边农户提供务工岗位，增加务工农户收入。建成后通过不断规范肉牛交易秩序，可引领带动周边农户发展肉牛养殖产业，提升产业核心竞争力。 | 县农业 农村局 | 倪家营 镇政府 |  | 1 | 0.0001 | 0.0015 | 0.0003 | 0.0032 | 2024-06-01
（四）优势特色产业（3个） | [5 empty] | 626 | 500 | 0 | 477.39 | 22.61
1 | 鸭暖镇暖泉村无花果繁育基地建设项目 | 新建 | 鸭暖镇暖泉村 | 2024年 6-12月 | 建设占地面积6200平方米的无花果种植日光温室，敷设低压线路150米，配套滴灌管网2.4公里、铺设供水管网110米，平整铺垫道路1100米，架设增温设施8套，配套暖风带400米。 | 188 | 150 |  | 150 |  | 项目建成后，将采取“村集体公司+基地+农户”的模式运行，合作社通过固定分红与效益分红模式，每年向村集体分红，不断壮大村集体经济，提高村集体收益和群众收益。 | 项目建成后，产权归属暖泉村集体所有，通过村集体公司管理运营，开展“南果北种”，带动特色产业发展，增加村集体收入，带动周边20户农户就近务工。 | 项目建设过程中，将吸纳周边群众务工就业，增加务工群众收入。项目建成后，为群众提供稳定就业岗位，同时项目实施促进无花果产业发展，合作社向村委会租赁日光温室，增加村集体经济收入6万元。 | 县农业 农村局 | 鸭暖镇 政府 |  | 1 | 0.0015 | 0.035 | 0.004 | 0.138 | 2024-06-01
2 | 临泽县板桥镇友好村葡萄基地基础设施提升建设项目 | 新建 | 板桥镇友好村 | 2024年 6-12月 | 在友好村葡萄基地架设200KV变压器1台，高低压线路1700米，建设1000立方蓄水池1座，40千瓦水泵1台，供水管网12公里，配套架设水肥一体化设备1套，80千瓦扬程泵1台，建设泵房2座，配套建设进水池、检查井、减压阀、配电柜等设施设备。 | 188 | 150 |  | 150 |  |  | 项目建成后，产权归属友好村集体所有。随着基础设施不断完善，盘活产业资源，进一步为友好村群众带来经济效益。 | 吸收本村闲置劳动力前来务工，解决就业问题，增加3户脱贫户工资性收入，脱贫户年增加务工收入2000元以上，保障脱贫户年收入增长率保持在15%左右，有效达到带动农户增收致富的目的。 | 县农业 农村局 | 板桥镇 政府 |  | 1 | 0.0003 | 0.0017 | 0.0009 | 0.0054 | 2024-06-01
3 | 平川镇贾家墩村林果基地改造提升项目 | 新建 | 平川镇贾家墩村 | 2024年 6-12月 | 硬化水泥道路3000平方米，铺设渗水砖2000平方米，修建人行栈道2.5公里，敷设DN160供水管网500米、自来水Φ25管网1公里、低压电800米，公厕1座、小木屋5座等基础设施。 | 250 | 200 |  | 177.39 | 22.61 | 衔接资金用于建人行栈道、亲子房、公厕、配套水、电、路等基础设施。形成的资产归贾家村集体所有。 | 项目建成后，产权归属贾家墩村集体所有，能够完善乡村建设示范村基础设施，发展路衍经济。 | 项目实施后，可吸纳周边脱贫户就近务工，增加劳务收入。 | 县农业 农村局 | 平川镇 政府 |  | 1 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0006 | 0.0009 | 2024-06-01
（五）农业产业基础设施建设（3个） | [5 empty] | 1064 | 851.68 | 0 | 839.09 | 12.59
1 | 鸭暖镇小屯村农田灌溉基础设施配套建设项目 | 新建 | 鸭暖镇小屯村 | 2024年 6-12月 | 修建库容1万立方米蓄水池1座、120平方米设备间1间，敷设供水管道2.5公里，修建引水渠涵50米，配套首都供水系统4套及控制柜、变频柜等设备，架设315KVA变压器1台，敷设电力线路500米。 | 150 | 120 |  | 120 |  | 项目建成可有效解决高标准农田实施后地下水超采问题，提高村集体收益和群众收益。衔接资金主要用于蓄水池建设。 | 项目建成后，产权归属村集体所有，可有效解决高标准农田实施后地下水超采问题，缓解灌溉高峰期用水矛盾问题。 | 项目建设过程中，可有效吸收周边群众就近务工。蓄水池建成后，供水充足，滴管效率明显提升，增加农作物成活率和产量，提高村集体收益和群众收益。 | 县农业 农村局 | 鸭暖镇 政府 |  | 1 | 0.0012 | 0.021 | 0.0048 | 0.084 | 2024-06-01
2 | 新华镇富强村农田灌溉基础设施配套建设项目 | 新建 | 新华镇富强村 | 2024年 6-12月 | 修建2万立方米蓄水池1座，架设4套首部系统设备，敷设主管6公里，支管10公里，架设45千瓦泵4台，配套出水阀、节制阀等设施。安装300KV变压器1台，架设高压线路600米，修建100平方米泵房1座，配套滴灌带800卷。 | 289 | 231.59 |  | 219 | 12.59 | 项目衔接金用于蓄水池、供水主管、支管的建设和泵的采购，村委会自筹资金用于购置滴灌带和泵房修建。项目建成后产权归属富强村集体所有。 | 项目建成后，产权归属富强村村集体所有。项目建设可有效解决富强村农田灌溉供水设备管网不足等问题，为发展壮大主产业，促进产业节约化、规模化发展奠定基础。 | 在项目建设过程中，可吸纳周边脱贫群众10人就近务工，在后期管护中，聘用脱贫户2人，增加脱贫户工资性收入2000元。 | 县农业 农村局 | 新华镇 政府 |  | 1 | 0.0018 | 0.004 | 0.0031 | 0.0098 | 2024-06-01
3 | 蓼泉镇农田灌溉基础设施配套建设项目 | 新建 | 湾子村寨子村蓼泉村 | 2024年 6-12月 | 在湾子村架设供水管网5000米，建设（2万m3)蓄水池2个、首部系统6套，建设管理房120.25平方米1座，修建引水渠325米，仓库80平方米；在寨子村架设架设供水管网1389米，建设（1万m3)蓄水池1个、首部系统3套，建设120.25平方米管理房1座，修建引水渠125米，仓库40平方米；在蓼泉村架设供水管网2000米，衬砌鲍家湖水库东侧马莲支渠1.4公里。 | 625 | 500.09 |  | 500.09 |  |  | 项目实施后，产权归属村集体所有，将进一步改善农田灌溉条件，保障农作物有充足的水源，增加农业产出效益和群众收入。 | 项目完成后，通过保障农作物种植用水，增加群众收入，经济生态效益显著。 | 县农业农村局 | 蓼泉镇 政府 |  | 4 | 0.0005 | 0.0323 | 0.0011 | 0.0652 | 2024-06-01 | 调整临泽县乡村旅游小型公益性基础设施建设项目72万元（省级）
二、乡村建设（7个） | [5 empty] | 1004.25 | 813 | 0 | 763 | 50
1 | 平川镇贾家墩村基础设施建设项目 | 新建 | 平川镇贾家墩村 | 2024年 6-12月 | 硬化道路1300平方米、铺设渗水砖2300平方米、安装路沿石400米、敷设自来水管网1500米、架设低压线路500米及配电箱、敷设污水管网300米等基础设施。 | 78.75 | 63 |  | 63 |  |  | 项目实施后，产权归属贾家墩村集体所有，能够完善搬迁点基础设施，着力改善人民群众生活条件，增强人民群众获得感、幸福感和安全感，提升人民群众满意度。 | 项目实施后，为40户农户提供了完善的基础设施，增加了群众的获得感和幸福感，整体提升贾家墩村村容村貌，项目实施过程中，吸纳周边有劳动能力脱贫户务工增加收入。 | 县农业农村局 | 平川镇 政府 |  | 1 | 0.0004 | 0.0008 | 0.0016 | 0.0024 | 2024-06-01
2 | 鸭暖镇暖泉村基础设施建设项目 | 新建 | 鸭暖镇暖泉村 | 2024年 6-12月 | 硬化道路4700平方米，铺设渗水砖1960平方米，镶嵌路沿石2000米，配套供水管网2460米，砌筑钢筋混凝土检查井1座，敷设供电线路1600米、配套电缆分接箱3台、配电箱3台，砌筑电缆检查井4座，敷设排污管网560米，配套排污检查井19座，埋设80立方米化粪罐1座，种植土换填3000立方米，绿化草坪3700平方米。 | 200 | 160 |  | 160 |  |  | 项目建成后，产权归属暖泉村集体所有。通过高质量住房建设，将有力提升乡村建设整体水平，助推生态宜居美丽乡村建设，进一步改善群众生产生活条件。 | 项目实施过程中，可为周边20户群众提供务工岗位，解决就业问题，增加群众收入，增加2户脱贫户务工收入2000元以上。 | 县农业 农村局 | 鸭暖镇 政府 |  | 1 | 0.0034 | 0.028 | 0.0071 | 0.056 | 2024-06-01
3 | 蓼泉镇湾子村基础设施配套项目 | 新建 | 蓼泉镇湾子村 | 2024年 6-12月 | 土方回填13000方，种植土回填5500方，拆除围墙300米，拆除房屋600平方，埋设污水主辅管道2400米，修建提升泵站1座，硬化水泥路2000平方米，铺设渗水砖7000平方米，镶嵌路沿石3500米，埋设自来水主辅管道2400米、水表井4个，安装水表36个，架设安装变压器1台，低压线路1160米、电表箱36个。 | 238 | 190 |  | 190 |  |  | 项目建成后，产权归属湾子村集体所有，项目实施能够不断改善周边群众居住条件，让群众住的更安全、更放心，基础设施将不断完善，公共服务设施更加健全，有力助推生态宜居村庄建设，群众的幸福感、满意度将逐步提升。 | 在项目建设过程中，可吸纳周边脱贫群众就近务工。项目建成后，在日常管护、保洁等方面为1户脱贫群众提供务工岗位，持续增加收入。 | 县农业农村局 | 蓼泉镇 政府 |  | 1 | 0.0003 | 0.0032 | 0.0011 | 0.0109 | 2024-06-01
4 | 倪家营镇马郡村基础设施建设项目 | 续建 | 倪家营镇马郡村 | 2024年 6-12月 | 敷设供水管网1500米，检查井8座，铺设渗水砖4000平方米，硬化地坪4000平方米，衬砌路沿石6000米，架设低压线路500米、水泵1台。 | 200 | 160 |  | 160 |  |  | 项目建成后，产权归属马郡村集体所有，该项目建设有助于打造和美宜居新型社区，提升乡村人居环境质量。 | 项目建成后，将进一步改善马郡村村居民的生活环境，进一步改善项目区道路、绿化等基础设施条件，受益农户45户。 | 县农业 农村局 | 倪家营 镇政府 |  | 1 | 0.0002 | 0.0068 | 0.0006 | 0.0126 | 2024-06-01
5 | 蓼泉镇墩子村基础设施配套项目 | 新建 | 蓼泉镇墩子村 | 2024年 6-12月 | 硬化道路2500，铺设渗水砖道路6900平方米，镶嵌路沿石5360米，架设供水管网3600米，集中水表井4个，水表42个，架设低压线路1500米，电表箱42个，变压器1个，土方回填15000方，污水管网3140米，提升泵站1座。 | 237.5 | 190 |  | 190 |  |  | 项目建成后，产权归属墩子村集体所有，项目实施能够不断改善周边群众居住条件，让群众住的更安全、更放心，基础设施将不断完善，公共服务设施更加健全，有力助推生态宜居村庄建设，群众的幸福感、满意度将逐步提升。 | 在项目建设过程中，可吸纳周边脱贫群众就近务工。项目建成后，在日常管护、保洁等方面为1户脱贫群众提供务工岗位，持续增加收入。 | 县农业农村局 | 蓼泉镇 政府 |  | 1 | 0.0002 | 0.0038 | 0.0006 | 0.0124 | 2024-06-01
6 | 临泽县巾帼家美积分超市奖补项目 | 续建 | 全县71个行政村、5个社区和鸭暖镇片区超市 | 2024年 6-12月 | 使用安排：全县76个村（社区）“巾帼家美积分超市”，围绕3大类14项指标，按照乡镇自评、县级复核程序，根据复核评价结果给予货品奖补。按照复核评价结果排名先后占总量的20%、30%、20%、15%、10%、5%将全县“巾帼家美积分超市”划分为一、二、三、四、五、六个奖补等次，其中一等“超市”奖补货品7000元，二等“超市”奖补货品6000元，三等“超市”奖补货品5000元，四等“超市”奖补货品4000元，五等“超市”奖补货品3000元，六等“超市”不予补助。鸭暖镇片区“巾帼家美积分超市”根据兑换货品实际数量进行奖补。 | 40 | 40 |  |  | 40 | 通过为超市补充货品，激发群众参与乡村治理的积极性和主动性。 | 进一步激发群众在乡村振兴、产业发展、人居环境整治、共建生态宜居美丽家园等方面的内生动力，使群众在相互学习、相互对比中受教育、提素质，培育乡风文明、良好家风、淳朴民风，为乡村振兴注入新动能。 | 对全县运行正常的村（社区）“巾帼家美积分超市”按照绩效评价等级进行货品奖补。片区“巾帼家美积分超市”按照兑换货品实际数量进行奖补。 | 县妇联 | 倪家营 镇政府 蓼泉镇 政府 |  | 2 |  | 0.0025 |  | 0.0025 | 2024-06-01
7 | 临泽县“和美乡村·幸福小院”建设项目 | 新建 | 临泽县倪家营镇梨园村、蓼泉镇湾子村 | 2024年 6-12月 | 在已认定的省级“和美乡村”倪家营镇梨园村和市级“和美乡村”蓼泉镇湾子村开展“和美乡村·幸福小院”示范村和示范户建设活动，每个村建设资金5万元，建设示范户不少于25户。示范户建设按照“居室靓、厨厕净、庭院美、产业兴、家风正、村庄美”的“六美”建设标准进行建设。对建设验收授牌的示范户每户给予“巾帼家美积分超市”货品奖励或供暖方面的补助。 | 10 | 10 |  |  | 10 | 通过在2个村开展建设活动，对建设的“和美乡村·幸福小院”进行奖补，鼓励群众积极参与到“和美乡村·幸福小院”建设中，助力乡村振兴。 | 充分发挥广大妇女和家庭在改善人居环境、建设美丽庭院、倡扬文明新风、创建和美乡村中的独特作用，通过以“六美六送六行动”为主要内容，推进“美丽庭院”提档升级，提升乡村生活品质，展现家家和美图景，厚植天蓝地绿、村美人和的乡村底色，为打造农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足的“和美乡村”贡献家庭力量。 | 蓼泉镇湾子村对得分较高的2个“幸福楼院（单元）”及2个“幸福街区（片区）”每户补贴1200元，“幸福小院”每户补贴1000元（公寓楼住户补贴取暖费、高质量住房点住户补贴煤炭）。梨园村对每户“和美乡村·幸福小院示范户通过“巾帼家美积分超市”给予2000元的货品补贴。 | 县妇联 | 倪家营 镇政府 蓼泉镇 政府 |  | 2 |  | 0.0025 |  | 0.0025 | 2024-06-01
三、项目管理费（1个） | [5 empty] | 28.52 | 28.52 | 3.81 | 24.71
Note on I8: Administrator: 三西（一批调整）
Note on I11: Administrator: 三西175万（一批调整）
Note on I21: Administrator: 56万元（二批三西）
Note on J11: Administrator: 调整一批省级25万元