## Sheet1
2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目完成情况表
序号 | 县 | 镇 | 项目名称 | 项目建设内容 | 项目地点 | 项目投资概算（万元） | 资金总投入（万元） | 实际投入 | 衔接资金 合计 | 衔接资金 中央 | 衔接资金 省级 | 衔接资金 市级 | 衔接资金 县级 | 项目状态 | 规划年度 | 项目主管部门 | 项目业主单位 | 项目批复时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际开工日期 | 实际完工日期 | 是否公开公示 | 是否招投标 | 采购方式 | 验收时间 | 验收部门 | 已报账(支付)金额(万元) | 涉农整合资金(万元) | 衔接资金报账合计 | 衔接资金报账中央 | 衔接资金报账省级 | 衔接资金报账市级 | 衔接资金报账县级 | 结余金额(万元) | 结余衔接资金(万元) | 资金支出率
1 | 临泽县 |  | 2025年欠发达国有林场巩固提升任务项目 | 建设肉苁蓉采种基地200亩，包括肉苁蓉抚育管理、配套设施材料、基地改造提升（含：梭梭抚育管理、病虫害防治）并配套滴灌设施1套。 | 临泽县,平川镇,五里墩村 | 109 | 109 | 107.577 | 107.577 | 107.577 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 临泽县林业和草原局 | 临泽县 | 2025-01-23 | 2025-03-12 | 2025-12-31 | 2025-06-26 10:59 | 2025-12-29 | 是 | 是 | 竞争性磋商 | 2025-12-30 | 联合验收 | 104.3497 | 0 | 104.3497 | 104.3497 | 0 | 0 | 0 | 3.227310 | 3.227310 | 97%
2 | 临泽县 |  | 2025年牛羊养殖补贴项目 | 对全县脱贫户、监测户新增的能繁母牛、母羊和散养户新增的奶牛进行现场验收，对验收合格的能繁母牛每头补助500元；能繁母羊每只补助100元；奶牛每头补助1000元。 | 临泽县 | 85.5101 | 85.51 | 85.51 | 85.51 | 50.3675 | 35.1425 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 临泽县农业农村局 | 临泽县 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 2025-12-28 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 是 | 否 |  | 2025-12-26 | 联合验收 | 85.51 | 0 | 85.51 | 50.3675 | 35.1425 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 100%
3 | 临泽县 |  | 2025年脱贫人口小额信贷贴息 | 用于建档立卡脱贫户5万元以下、3年期内、免担保免抵押财政贷款贴息。 | 临泽县 | 150 | 150 | 114.5242 | 114.5242 | 0 | 114.5242 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 临泽县农业农村局 | 临泽县 | 2025-01-26 | 2025-01-26 | 2025-12-31 | 2025-01-26 | 2025-12-31 | 是 | 否 |  | 2025-12-31 | 农业农村部门 | 114.5242 | 0 | 114.5242 | 0 | 114.5242 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 100%
4 | 临泽县 |  | 临泽县养殖保险补贴 | 用于扩大（肉牛、奶牛、肉羊）政策性养殖保险。 | 临泽县 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 完工 | 2025 | 临泽县农业农村局 | 临泽县 | 2025-01-26 | 2025-02-20 | 2025-12-30 | 2025-02-20 | 2025-12-30 | 是 | 是 | 公开招标 | 2025-12-30 | 联合验收 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0.000000 | 0.000000 | 100%
5 | 临泽县 |  | 2025年临泽县稳定就业脱贫劳动力一次性交通费补助 | 为全县外出务工稳定在3个月以上的临泽籍脱贫劳动力给予一次性往返交通补助，其中省外输转按照600元的标准给予，县外省内输转按照300元的标准给予。 | 临泽县 | 69.4 | 69.4 | 44.46 | 44.46 | 0 | 33.75 | 0 | 10.71 | 完工 | 2025 | 临泽县人力资源和社会保障局 | 临泽县 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-07-01 15:26 | 2025-12-31 | 是 | 否 |  | 2025-12-31 | 农业农村部门 | 44.46 | 0 | 44.46 | 0 | 33.75 | 0 | 10.71 | 0.000000 | 0.000000 | 100%
6 | 临泽县 |  | 2025年乡村寄递物流公益性岗位补贴项目 | 为全县6个乡村寄递物流公益性岗位人员，每人每月按600元标准发放岗位补贴，共计4.32万元； | 临泽县 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 完工 | 2025 | 临泽县农业农村局 | 临泽县 | 2024-12-26 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 是 | 否 |  | 2025-12-31 | 农业农村部门 | 4.32 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 0.000000 | 0.000000 | 100%
7 | 临泽县 |  | 临泽县2025年乡村公益性岗位补贴项目 | 1.为全县142个临时性乡村公益性岗位人员，每人每月按500元标准发放岗位补贴，每年852000元； 2.为24个县城安置点易地扶贫搬迁就业岗位，每人每月按1500元发放岗位补贴，每年432000元。 | 临泽县 | 128.4 | 128.4 | 124.35 | 124.35 | 0 | 124.35 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 临泽县人力资源和社会保障局 | 临泽县 | 2025-01-26 | 2025-01-26 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 是 | 否 |  | 2025-12-31 | 农业农村部门 | 124.35 | 0 | 124.35 | 0 | 124.35 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 100%
8 | 临泽县 |  | 临泽县2025年村残协专职委员（爱心助残员）公益性岗位补贴项目 | 5个村设立村残协专职委员（爱心助残员）公益性岗位1名，其中残疾人人数在100人以上的新华镇宣威村、板桥镇西湾村、板桥镇东柳村、鸭暖镇昭武村、鸭暖镇暖泉村各设立2名村残协专职委员（爱心助残员）公益性岗位，全县计划共设立76名村残协专职委员（爱心助残员）公益性岗位，每人每月按500元标准发放岗位补贴。 | 临泽县 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 0 | 5.4 | 0 | 40.2 | 完工 | 2025 | 临泽县残疾人联合会 | 临泽县 | 2025-01-26 | 2025-01-27 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 是 | 否 |  | 2025-12-31 | 农业农村部门 | 45.6 | 0 | 45.6 | 0 | 5.4 | 0 | 40.2 | 0.000000 | 0.000000 | 100%
9 | 临泽县 |  | 2025年雨露计划补助资金 | 全县脱贫户及监测户子女参加中高等职业教育的每生每学期补助1500元。 | 临泽县 | 60 | 60 | 44.85 | 44.85 | 0 | 44.85 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 临泽县农业农村局 | 临泽县 | 2025-01-26 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | 2025-03-01 | 2025-12-17 | 是 | 否 |  | 2025-12-18 | 联合验收 | 44.85 | 0 | 44.85 | 0 | 44.85 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 100%
10 | 临泽县 |  | 临泽县乡村就业工厂（帮扶车间）吸纳脱贫劳动力稳定就业奖补 | 对经认定的乡村就业工厂（帮扶车间），每年度就地就近吸纳甘肃籍脱贫劳动力稳定就业6个月以上的，按3000元/人标准给予奖补。 | 临泽县 | 21 | 21 | 10.5 | 10.5 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 临泽县人力资源和社会保障局 | 临泽县 | 2025-01-26 | 2025-01-26 | 2025-12-31 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 是 | 否 |  | 2025-12-31 | 农业农村部门 | 10.5 | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 100%
11 | 临泽县 |  | 临泽县易地扶贫搬迁贷款贴息项目 | 用于2016年度285户易地搬迁户贷款贴息补助 | 临泽县 | 112 | 112 | 61.6325 | 61.6325 | 61.6325 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 临泽县发展和改革局 | 临泽县 | 2025-01-26 | 2025-02-28 | 2025-12-31 | 2025-03-03 | 2025-12-30 | 否 | 否 |  | 2025-12-31 | 联合验收 | 61.6325 | 0 | 61.6325 | 61.6325 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 100%
12 | 临泽县 |  | 2025年农村厕所革命项目 | 改造农村厕所800座（沙河25座、新华362座，蓼泉168座，平川105座、板桥100座、鸭暖20座、倪家营20座）。新华镇长庄村实施改厕整村推进奖补资金3万元。 | 临泽县 | 120.88 | 120.88 | 118.3154 | 118.3154 | 0 | 0 | 0 | 118.3154 | 完工 | 2025 | 临泽县农业农村局 | 临泽县 | 2025-06-20 | 2025-07-20 | 2025-12-30 | 2025-08-20 | 2025-11-30 | 是 | 是 | 公开招标 | 2025-12-27 | 联合验收 | 118.3154 | 0 | 118.3154 | 0 | 0 | 0 | 118.3154 | 0.000000 | 0.000000 | 100%
13 | 临泽县 |  | 临泽县“巾帼家美积分超市”奖补项目 | 全县76个村（社区）“巾帼家美积分超市”，围绕3大类14项指标，按照乡镇自评、县级复核程序，根据复核评价结果给予货品奖补。按照复核评价结果排名先后占总量的20%、30%、20%、15%、10%、5%将全县“巾帼家美积分超市”划分为一、二、三、四、五、六个奖补等次，其中一等“超市”奖补货品7000元，二等“超市”奖补货品6000元，三等“超市”奖补货品5000元，四等“超市”奖补货品4000元，五等“超市”奖补货品3000元，六等“超市”不予补助。鸭暖镇片区“巾帼家美积分超市”根据兑换货品实际数量进行奖补。 | 临泽县 | 40 | 40 | 39.952 | 39.952 | 0 | 0 | 0 | 39.952 | 完工 | 2025 | 临泽县妇联 | 临泽县 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-12-31 | 2025-06-27 17:53 | 2025-12-31 | 是 | 是 | 询价 | 2025-12-31 | 联合验收 | 39.952 | 0 | 39.952 | 0 | 0 | 0 | 39.952 | 0.000000 | 0.000000 | 100%
14 | 临泽县 |  | 2025年项目管理费 | 用于支付2025年度财政衔接资金项目管理费用，包括但不限于支付项目监理费、项目前期费用等 | 临泽县 | 158.11 | 158.11 | 126.3946 | 126.3946 | 42.7644 | 72.3578 | 0 | 11.2724 | 完工 | 2025 | 临泽县农业农村局 | 临泽县 | 2025-01-26 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | 否 | 否 |  | 2025-12-31 | 农业农村部门 | 126.3946 | 0 | 126.3946 | 42.7644 | 72.3578 | 0 | 11.2724 | 0.000000 | 0.000000 | 100%
15 | 临泽县 | 沙河镇 | 沙河镇化音村高标准设施农业示范点建设项目 | 在化音村建设1100亩的蔬菜基地，新建占地40亩双面保温大棚9座，日光温室1座，建设检测室150平方米，农资储备库房350平方米，修建围栏500米，配套建设水、电、路等附属设施。 | 沙河镇,化音村 | 600 | 740 | 590.8867 | 590.8867 | 0 | 588.7267 | 0 | 2.16 | 完工 | 2025 | 临泽县农业农村局 | 沙河镇 | 2025-02-25 | 2025-05-29 | 2025-11-15 | 2025-06-25 11:18 | 2025-12-15 | 是 | 是 |  | 2025-12-25 | 农业农村部门 | 573.16 | 0 | 573.16 | 0 | 571 | 0 | 2.16 | 17.726700 | 17.726700 | 97%
16 | 临泽县 | 沙河镇 | 沙河镇沙河村辣椒加工交易建设项目 | 硬化场地3750平方米，新建150平方米库房8间，修建管理用房100平方米，配套建设水、电等附属设施。 | 沙河镇,沙河村 | 144 | 144 | 144 | 144 | 0 | 120.88 | 0 | 23.12 | 完工 | 2025 | 临泽县农业农村局 | 沙河镇 | 2025-03-19 | 2025-04-18 | 2025-11-15 | 2025-04-18 | 2025-10-15 | 是 | 是 | 竞争性磋商 | 2025-10-29 | 农业农村部门 | 139.68 | 0 | 139.68 | 0 | 116.56 | 0 | 23.12 | 4.320000 | 4.320000 | 97%
17 | 临泽县 | 沙河镇 | 沙河镇西头号村集体经济发展项目 | 在西头号村流转土地400亩，平整土地，架设输水管网4.05公里，安装水肥一体设备1套，建设管理房1处，沉沙池1处，架设电路230米，配套完善道路等基础设施。 | 沙河镇,西头号村 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 临泽县农业农村局 | 沙河镇 | 2025-02-25 | 2025-03-26 | 2025-05-31 | 2025-03-31 | 2025-09-25 | 是 | 是 | 竞争性磋商 | 2025-10-29 | 农业农村部门 | 67.9 | 0 | 67.9 | 67.9 | 0 | 0 | 0 | 2.100000 | 2.100000 | 97%
18 | 临泽县 | 沙河镇 | 沙河镇东寨村农田灌溉基础设施建设项目 | 在东寨村9社新建8000立方米蓄水池1座，铺设供水管网800米，衬砌水渠153米，安装水肥一体设备2套，架设200KW变压器1台，配套附属设施。 | 沙河镇,东寨村 | 150 | 187.5 | 150 | 150 | 84.24 | 65.76 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 临泽县农业农村局 | 沙河镇 | 2025-02-25 | 2025-03-31 | 2025-11-15 | 2025-03-31 | 2025-12-15 | 是 | 是 | 竞争性磋商 | 2025-12-25 | 农业农村部门 | 145.5 | 0 | 145.5 | 84.24 | 61.26 | 0 | 0 | 4.500000 | 4.500000 | 97%
19 | 临泽县 | 沙河镇 | 沙河镇东寨村集体经济发展项目 | 在东寨村11社建设100亩林果采摘园，铺设渗水砖道路750平方米，安装路沿石700米，铺设植草砖1100平方米，安装成品公厕2座，配套10立方米化粪池2个，敷设污水管网150米，自来水管网180米，架设低压线路240米，铺垫产业道路1公里，配套基础设施。 | 沙河镇,东寨村 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 临泽县农业农村局 | 沙河镇 | 2025-02-25 | 2025-03-26 | 2025-05-31 | 2025-04-15 | 2025-09-25 | 是 | 是 | 竞争性磋商 | 2025-10-29 | 农业农村部门 | 67.9 | 0 | 67.9 | 67.9 | 0 | 0 | 0 | 2.100000 | 2.100000 | 97%
20 | 临泽县 | 沙河镇 | 沙河镇合强村曹家湖渔庄建设项目 | 对合强村西环路南侧，盘旋路以西村集体120亩鱼池提质增效，平整铺垫道路1公里，硬化鱼池边坡1处，铺设渗水砖3600平方米，植草砖1200平方米，新建150平方米的特色水产品、农特产品销售区，配套建设水、电等附属设施。 | 沙河镇,合强村 | 320 | 190 | 189.6732 | 189.6732 | 189.6732 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 临泽县农业农村局 | 沙河镇 | 2025-02-25 | 2025-03-27 | 2025-11-30 | 2025-03-31 | 2025-09-26 | 是 | 是 | 竞争性磋商 | 2025-10-29 | 农业农村部门 | 183.983 | 0 | 183.983 | 183.983 | 0 | 0 | 0 | 5.690197 | 5.690197 | 97%
21 | 临泽县 | 沙河镇 | 沙河镇高标准设施农业示范点建设项目 | 新建双面保温大棚19000平方米，建设分拣大棚1500平方米，业务用房300平方米，冷库600立方米，蓄水池2500立方米，架设输水管道800米，平整铺垫道路1.1公里，架设100kv变压器1台，高低压线路1.6公里。 | 沙河镇,化音村 | 700 | 700 | 696.0859 | 696.0859 | 605.91 | 90.1759 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 临泽县农业农村局 | 沙河镇 | 2025-06-20 | 2025-07-30 | 2025-12-31 | 2025-09-27 | 2025-12-20 | 是 | 是 |  | 2025-12-25 | 农业农村部门 | 675.2033 | 0 | 675.2033 | 605.91 | 69.2933 | 0 | 0 | 20.882574 | 20.882574 | 97%
22 | 临泽县 | 新华镇 | 新华镇大寨村红卫泉河水产养殖基地建设项目 | 建设鲈鱼养殖示范基地1处，修建轻钢温室大棚3220平方米，建设pp成品鱼池28个，镀锌板帆布池12个，修建鱼池基础1130平方米。修建镀锌板帆布1000立方米蓄水池1座，架设7.5KW泵2台，敷设给排水管网1180米，安装315KV变压器1台，架设高低压线路380米及配电箱等设备，购进循环水养殖系统及管件3套，生物处理系统3套，增氧装置3套，臭氧机3台，智能控制电柜3台，空气能热泵3台。 | 新华镇,大寨村 | 320 | 320 | 317.2305 | 317.2305 | 0 | 317.2305 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 临泽县农业农村局 | 新华镇 | 2025-06-20 | 2025-08-20 | 2025-10-31 | 2025-09-05 | 2025-12-22 | 是 | 是 | 公开招标 | 2025-12-22 | 财政部门,农业农村部门,联合验收 | 307.7136 | 0 | 307.7136 | 0 | 307.7136 | 0 | 0 | 9.516914 | 9.516914 | 97%
23 | 临泽县 | 新华镇 | 新华镇明泉村戈壁农业示范园建设项目（三期） | 新建1万立方米蓄水池1座，新建蓄水池管理房120平方米，安装400KV变压器2台，安装首部系统5套，37KW离心泵5台，敷设供水管网φ160管道4公里，φ125管道6公里，架设高压线路750米，低压线路7.5公里，硬化道路3.5公里，安装冷链设备4套及附属设施，硬化地坪2500平方米，修建占地2500平方米的分拣建工车间1座，购置叉车1台、铲车1台、挖机1台。 | 明泉村 | 500 | 500 | 500 | 500 | 195 | 153.28 | 0 | 151.72 | 完工 | 2025 | 临泽县农业农村局 | 新华镇 | 2025-02-11 | 2025-05-10 | 2025-10-31 | 2025-04-28 | 2025-12-20 | 是 | 是 |  | 2025-12-22 | 财政部门,农业农村部门,联合验收 | 485 | 0 | 485 | 195 | 153.28 | 0 | 136.72 | 15.000000 | 15.000000 | 97%
24 | 临泽县 | 新华镇 | 新华镇新柳村胚胎移植和牛繁育基地建设项目 | 新建钢架草料棚2座1200平方米，青贮池1座300立方米，硬化地坪及道路700平方米，敷设供水管网 400米，埋设高低压线路300米，配套电力附属设施。 | 新柳村 | 70 | 70 | 69.5009 | 69.5009 | 69.5009 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 临泽县农业农村局 | 新华镇 | 2025-02-11 | 2025-03-20 | 2025-08-31 | 2025-03-31 | 2025-07-30 | 是 | 是 | 竞争性磋商 | 2025-08-13 | 财政部门,农业农村部门,联合验收 | 67.4159 | 0 | 67.4159 | 67.4159 | 0 | 0 | 0 | 2.085028 | 2.085028 | 97%
25 | 临泽县 | 新华镇 | 新华镇向前村乡村食坊建设项目 | 平整场地2800平方米，新建300平方米加工车间1座，筛选包装车间1座300平方米，建设农产品库房1座600平方米，硬化晾晒场、地坪2300平方米，架设高低压线路150米，敷设供水管网100米。购置杂粮清洗加工设备、筛选机，缝包机等设备4台。 | 向前村 | 150 | 150 | 149.0078 | 149.0078 | 70 | 79.0078 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 临泽县农业农村局 | 新华镇 | 2024-10-24 | 2025-03-27 | 2025-09-30 | 2025-04-01 | 2025-07-30 | 是 | 是 | 竞争性磋商 | 2025-08-13 | 财政部门,农业农村部门,联合验收 | 144.5078 | 0 | 144.5078 | 70 | 74.5078 | 0 | 0 | 4.500000 | 4.500000 | 96.98%
26 | 临泽县 | 新华镇 | 新华镇明泉村双膜双拱智能化内保温日光温室建设项目 | 在明泉村新建长227米，宽63米的双膜双拱智能化内保温日光温室2座，覆盖棚膜10.8万平方米，棉被3.4万平方米，架设卷膜器224个，卷帘机20个，拉幕电机8套，水肥一体化设备4套，同时配套相关附属设施。 | 新华镇,明泉村 | 730 | 730 | 699.2466 | 699.2466 | 195 | 504.2466 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 临泽县农业农村局 | 新华镇 | 2025-06-20 | 2025-08-15 | 2025-10-31 | 2025-09-01 | 2025-12-22 | 是 | 是 |  | 2025-12-22 | 财政部门,农业农村部门,联合验收 | 678.2692 | 0 | 678.2692 | 195 | 483.2692 | 0 | 0 | 20.977400 | 20.977400 | 97%
27 | 临泽县 | 新华镇 | 临泽县2025年智慧水肥一体化高标准农田市级示范点建设项目 | 对临泽县新华镇宣威村智慧化水肥一体化高标准农田示范点建设补助50万元。 | 宣威村 | 50 | 50 | 49.5061 | 49.5061 | 0 | 0 | 49.5061 | 0 | 完工 | 2025 | 张掖市农业农村局 | 新华镇 | 2025-05-13 | 2025-06-01 | 2025-08-31 | 2025-08-15 | 2025-11-19 | 是 | 是 |  | 2025-12-01 | 农业农村部门 | 48.0209 | 0 | 48.0209 | 0 | 0 | 48.0209 | 0 | 1.485180 | 1.485180 | 97%
28 | 临泽县 | 蓼泉镇 | 蓼泉镇下庄村壮大村集体经济项目 | 硬化晾晒场1000平方米，新建生产车间1000平方米，配套建设粮库500平方米，铺设管道500米，架设高低压线路300米。 | 蓼泉镇,下庄村 | 120 | 120 | 117.57 | 117.57 | 0 | 0 | 117.57 | 0 | 完工 | 2025 | 临泽县农业农村局 | 蓼泉镇 | 2025-06-20 | 2025-07-10 | 2025-12-31 | 2025-09-01 | 2025-12-23 | 是 | 是 | 竞争性磋商 | 2025-12-23 | 联合验收 | 114 | 0 | 114 | 0 | 0 | 114 | 0 | 3.570000 | 3.570000 | 96.96%
29 | 临泽县 | 蓼泉镇 | 蓼泉镇寨子村原生态家禽农场建设项目 | 硬化地坪2500平方米，铺设渗水砖4000㎡，镶嵌路沿石4000米，修建人行道2000米，铺设供水管网1000米，架设低压线路500米、200kv变压器1台，修建1万立方蓄水池3座，架设桥梁2座，修建公共卫生间2个，新建围栏2800米，换填土方20000立方米，修建管理房240平方米。 | 蓼泉镇,寨子村 | 408 | 408 | 326 | 326 | 0 | 326 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 临泽县农业农村局 | 蓼泉镇 | 2025-02-11 | 2025-03-31 | 2025-12-31 | 2025-04-03 | 2025-11-06 | 是 | 是 |  | 2025-11-26 | 联合验收 | 316.22 | 0 | 316.22 | 0 | 316.22 | 0 | 0 | 9.780000 | 9.780000 | 97%
30 | 临泽县 | 蓼泉镇 | 蓼泉镇肉苁蓉精深加工建设项目 | 新建肉苁蓉精深加工厂1处，建设硬化地坪2000平方米，库房500平方米，初加工及生产车间1700平方米，铺设供水管网300米，架设200KV变压器1台，高低压线路200米。 | 双泉村 | 196 | 196 | 194.6614 | 194.6614 | 70 | 124.6614 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 临泽县农业农村局 | 蓼泉镇 | 2025-02-11 | 2025-04-02 | 2025-11-01 | 2025-04-02 | 2025-09-08 | 是 | 是 | 竞争性磋商 | 2025-09-08 | 联合验收 | 188.8216 | 0 | 188.8216 | 70 | 118.8216 | 0 | 0 | 5.839843 | 5.839843 | 97%
31 | 临泽县 | 蓼泉镇 | 蓼泉镇寨子村养殖小区基础设施建设项目 | 硬化道路1200米，加设砂石路肩2400米，铺垫砂石道路16000平方米，铺设供水管网1000米，修建观察井2座，安装水表1套，接电箱1个，建设检查井1个,高低压线路1100米，200KV变压器1台。 | 寨子村 | 187.5 | 187.5 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 临泽县农业农村局 | 蓼泉镇 | 2025-02-11 | 2025-03-31 | 2025-12-31 | 2025-03-31 | 2025-09-08 | 是 | 是 | 竞争性磋商 | 2025-09-08 | 联合验收 | 145.5 | 0 | 145.5 | 145.5 | 0 | 0 | 0 | 4.500000 | 4.500000 | 97%
32 | 临泽县 | 蓼泉镇 | 蓼泉镇湾子村、上庄村日光温室建设项目 | 新建日光温室15座，卷帘机、喷淋等设施15套；架设低压线路500米，安装200KV变压器一台；架设pvc供水管网4000米；硬化4.5米宽道路500米，修建引水渠200米、分水闸1座，仓库400平方米；1万m3蓄水池1个、泵房120平方米，安装首部系统6套。 | 蓼泉镇,湾子村,上庄村 | 730.519 | 730.519 | 730.519 | 730.519 | 97.4228 | 594.4192 | 3.0115 | 35.6656 | 完工 | 2025 | 临泽县农业农村局 | 蓼泉镇 | 2025-06-20 | 2025-07-10 | 2025-12-31 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 是 | 是 |  | 2025-12-31 | 农业农村部门,财政部门 | 715.1704 | 0 | 715.1704 | 97.4228 | 579.0706 | 3.0115 | 35.6656 | 15.348590 | 15.348590 | 97.9%
33 | 临泽县 | 蓼泉镇 | 蓼泉镇蓼泉村村集体经济发展壮大项目 | 在蓼泉村新建500㎡仓储库1座，配套完善水、电、暖气、污水等设施。 | 蓼泉村 | 70 | 70 | 69.8544 | 69.8544 | 69.8544 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 临泽县农业农村局 | 蓼泉镇 | 2025-02-11 | 2025-04-05 | 2025-06-04 | 2025-07-01 15:15 | 2025-09-08 | 是 | 是 | 竞争性磋商 | 2025-09-08 | 联合验收 | 67.7587 | 0 | 67.7587 | 67.7587 | 0 | 0 | 0 | 2.095631 | 2.095631 | 97%
34 | 临泽县 | 蓼泉镇 | 蓼泉镇双泉村基础设施建设项目 | 沿蓼下路铺设渗水砖9000平方米，镶嵌路沿石7000米，道路铺油照面11100平方米，硬化地坪3000平方米。 | 双泉村 | 368 | 368 | 295 | 295 | 0 | 295 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 临泽县农业农村局 | 蓼泉镇 | 2025-02-11 | 2025-03-31 | 2025-12-31 | 2025-04-10 | 2025-09-08 | 是 | 是 | 公开招标 | 2025-09-08 | 联合验收 | 286.15 | 0 | 286.15 | 0 | 286.15 | 0 | 0 | 8.850000 | 8.850000 | 97%
35 | 临泽县 | 平川镇 | 平川镇农辉牧业种猪场基础设施配套建设项目 | 修建养殖圈舍8栋，硬化道路8000平方米，铺设自来水管道2公里，修建消毒间160平方米、烘干房120平方米，架设200Kv变压器1台，低压线700米。 | 黄家堡村 | 660 | 660 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 临泽县农业农村局 | 平川镇 | 2025-06-20 | 2025-07-10 | 2025-10-31 | 2025-09-26 | 2025-11-26 | 是 | 是 |  | 2025-11-28 | 联合验收 | 194 | 0 | 194 | 0 | 194 | 0 | 0 | 6.000000 | 6.000000 | 97%
36 | 临泽县 | 平川镇 | 平川镇三一村睿鑫养殖场基础设施建设项目 | 修建养殖场一处，修建牛舍8栋，硬化道路20000平方米，铺设自来水主管2公里、支管1公里、检查井15座，架设500KV变压器1台、高压线800米、低压线1000米，修建青贮池4000平方米，防疫室、消毒室、兽医房等工作用房100平方米，并配套相关设施设备。 | 三一村 | 400 | 400 | 320 | 320 | 0 | 320 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 县农业农村局 | 平川镇 | 2025-02-25 | 2025-04-16 | 2025-10-31 | 2025-04-16 | 2025-08-16 | 是 | 是 |  | 2025-10-29 | 联合验收 | 310.4 | 0 | 310.4 | 0 | 310.4 | 0 | 0 | 9.600000 | 9.600000 | 97%
37 | 临泽县 | 平川镇 | 平川镇三二村育苗中心建设项目（二期) | 修建育苗中心12411平方米、硬化道路6824平方米，敷设供水管网3.4公里，供电线路4.6公里，购置蔬菜智能化播种机两台。 | 三二村 | 562 | 562 | 449.9934 | 449.9934 | 0 | 449.9934 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 县农业农村局 | 平川镇 | 2025-02-25 | 2025-04-16 | 2025-10-31 | 2025-04-16 | 2025-10-11 | 是 | 是 |  | 2025-10-15 | 联合验收 | 436.5 | 0 | 436.5 | 0 | 436.5 | 0 | 0 | 13.493410 | 13.493410 | 97%
38 | 临泽县 | 平川镇 | 平川镇三二村冷链设施建设项目 | 修建恒温保鲜库一座，硬化场地550平方米，架设400KV变压器一台，架设供电线路900米并配套冷链设备。 | 三二村 | 300 | 300 | 240 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 县农业农村局 | 平川镇 | 2025-02-25 | 2025-04-07 | 2025-10-31 | 2025-04-07 | 2025-10-03 | 是 | 是 | 公开招标 | 2025-10-29 | 联合验收 | 232.8 | 0 | 232.8 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 7.200000 | 7.200000 | 97%
39 | 临泽县 | 平川镇 | 平川镇三一村农田灌溉基础设施建设项目 | 换填熟土20000方，架设Φ200主管2.2公里，Φ160支管1公里并配套检查井、阀门、出水栓等附属设施。 | 三一村 | 70 | 70 | 69.4661 | 69.4661 | 69.4661 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 农业农村局 | 平川镇 | 2025-02-25 | 2025-03-31 | 2025-10-31 | 2025-03-31 | 2025-11-12 | 是 | 是 | 竞争性磋商 | 2025-11-20 | 联合验收 | 67.3758 | 0 | 67.3758 | 67.3758 | 0 | 0 | 0 | 2.090376 | 2.090376 | 96.99%
40 | 临泽县 | 板桥镇 | 临泽县板桥镇板桥村珍禽养殖基地基础设施建设项目 | 修建养殖大棚2座，敷设供水管网500米，架设低压电路500米，改造圈舍4栋，铺垫砂石道路2公里，配套完善饲料仓储等其它附属设施。 | 板桥村 | 70 | 70 | 68.0854 | 68.0854 | 68.0854 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 临泽县农业农村局 | 板桥镇 | 2025-02-25 | 2025-03-28 | 2025-12-30 | 2025-03-30 | 2025-08-05 | 是 | 是 | 其他采购方式 | 2025-09-05 | 农业农村部门 | 66 | 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2.085422 | 2.085422 | 96.94%
41 | 临泽县 | 板桥镇 | 临泽县板桥镇古城村营坡滩基础设施建设项目 | 在古城村营坡滩建设3万立方蓄水池1座，架设供水管网20公里，配套450千瓦扬程泵2台、40千瓦水泵1台，新建泵房2座，200KV变压器、630KV箱式变压器各1台及相关配套附属设施。 | 古城村 | 600 | 750 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 临泽县农业农村局 | 板桥镇 | 2025-02-25 | 2025-03-28 | 2025-12-30 | 2025-05-18 | 2025-12-13 | 是 | 是 |  | 2025-12-28 | 农业农村部门 | 582 | 0 | 582 | 0 | 582 | 0 | 0 | 18.000000 | 18.000000 | 97%
42 | 临泽县 | 板桥镇 | 临泽县板桥镇西湾村生态林下经济产业基地建设项目 | 架设供水管网3公里，40千瓦扬程泵4台，修建观察井15座，新建1万立方米蓄水池一处，泵房2座，管理房2间，同步配套水肥智能一体化设备2套，200KV变压器2台。 | 西湾村 | 360 | 450 | 362.5646 | 362.5646 | 0 | 360 | 0 | 2.5646 | 完工 | 2025 | 临泽县农业农村局 | 板桥镇 | 2025-02-25 | 2025-03-28 | 2025-12-30 | 2025-04-16 | 2025-08-25 | 是 | 是 |  | 2025-09-05 | 农业农村部门 | 351.7646 | 0 | 351.7646 | 0 | 349.2 | 0 | 2.5646 | 10.800000 | 10.800000 | 97.02%
43 | 临泽县 | 板桥镇 | 临泽县板桥镇西柳村高质量住房基础设施建设项目（二期） | 在西柳村高质量住房点（二期）架设高低压线路600米，200KV变压器1台，供水管网500米，检查井30个，硬化道路220米，路沿石440米，配套附属设施。 | 西柳村 | 144 | 180 | 144 | 144 | 0 | 144 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 临泽县农业农村局 | 板桥镇 | 2025-02-25 | 2025-03-28 | 2025-12-30 | 2025-03-30 | 2025-08-20 | 是 | 是 | 竞争性磋商 | 2025-09-20 | 农业农村部门 | 139.68 | 0 | 139.68 | 0 | 139.68 | 0 | 0 | 4.320000 | 4.320000 | 97%
44 | 临泽县 | 板桥镇 | 临泽县板桥镇西湾村高质量住房基础设施建设项目（二期） | 在西湾村高质量住房点硬化道路400米，地坪570平米，镶嵌路沿石1000米，架设供水管网1000米，检查井20座，低压线路1200米，400KV变压器1台。 | 板桥镇,西湾村 | 190 | 190 | 187.8962 | 187.8962 | 0 | 187.8962 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 临泽县农业农村局 | 板桥镇 | 2025-06-20 | 2025-07-20 | 2025-12-30 | 2025-06-30 19:40 | 2025-11-30 | 是 | 是 | 竞争性磋商 | 2025-12-25 | 农业农村部门 | 182.2593 | 0 | 182.2593 | 0 | 182.2593 | 0 | 0 | 5.636885 | 5.636885 | 97%
45 | 临泽县 | 鸭暖镇 | 鸭暖镇张湾村现代设施农业新品种育苗基地建设项目 （续建） | 新建9450平方米双面保温拱棚6座，3000平方米日光温室2座、配套供水管道1.5公里，铺垫道路0.5公里，敷设电力线路0.5公里，配套穴盘育苗机、育苗床、自动喷淋灌溉系统等设备。 | 鸭暖镇,张湾村 | 375 | 375 | 297 | 297 | 297 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 县农业农村局 | 鸭暖镇 | 2025-02-25 | 2025-04-10 | 2025-12-31 | 2025-06-24 15:02 | 2025-08-08 | 是 | 是 | 竞争性磋商 | 2025-08-08 | 联合验收 | 288 | 0 | 288 | 288 | 0 | 0 | 0 | 9.000000 | 9.000000 | 96.97%
46 | 临泽县 | 鸭暖镇 | 鸭暖镇古寨村现代设施农业基地建设项目 | 新建14400平方米日光温室16座（75m*12m），地埋供电线路500米，铺垫道路350米。 | 鸭暖镇,古寨村 | 475 | 576 | 421.8 | 421.8 | 421.8 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 县农业农村局 | 鸭暖镇 | 2025-02-25 | 2025-04-10 | 2025-12-31 | 2025-06-24 16:42 | 2025-12-05 | 是 | 是 |  | 2025-12-10 | 联合验收 | 408 | 0 | 408 | 408 | 0 | 0 | 0 | 13.800000 | 13.800000 | 96.73%
47 | 临泽县 | 鸭暖镇 | 鸭暖镇双泉湖富锶水产养殖基地改造提升项目 | 对220亩水产养殖池塘进行清淤扩建改造，架设400KVA变压器1台、配套供电线路1公里，敷设进出水管道500米，硬化道路1公里，铺垫道路1.5公里，新建水产设施养殖大棚11座。 | 鸭暖镇 | 800 | 800 | 619.2 | 619.2 | 0 | 619.2 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 县农业农村局 | 鸭暖镇 | 2025-02-25 | 2025-04-10 | 2025-12-31 | 2025-06-24 16:00 | 2025-12-03 | 是 | 是 |  | 2025-12-10 | 联合验收 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 19.200000 | 19.200000 | 96.9%
48 | 临泽县 | 鸭暖镇 | 鸭暖镇暖泉村红辣椒加工厂建设项目 | 建设占地面积500平方米彩钢厂房1座，铺设渗水砖1500平方米，垫方1600立方米，配套400KVA变压器1台，敷设供水管网0.5公里。 | 暖泉村 | 120 | 120 | 119.9125 | 119.9125 | 8.1e-05 | 0 | 119.9125 | 0 | 完工 | 2025 | 县农业农村局 | 鸭暖镇 | 2025-06-20 | 2025-07-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 23:17 | 2025-08-13 | 是 | 是 |  | 2025-08-13 | 联合验收 | 116.344 | 0 | 116.344 | 0 | 0 | 116.344 | 0 | 3.568505 | 3.568505 | 97.02%
49 | 临泽县 | 鸭暖镇 | 鸭暖镇曹庄村农田灌溉基础设施配套建设项目 | 修建库容6万立方米蓄水池1座、120平方米设备间1间，敷设供水管道3.2公里，修建引水渠756米，配套首部供水系统3套及控制柜、变频柜等设备。 | 鸭暖镇,曹庄村 | 500 | 500 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 完工 | 2025 | 县农业农村局 | 鸭暖镇 | 2025-02-25 | 2025-04-10 | 2025-12-31 | 2025-06-24 21:26 | 2025-11-20 | 是 | 是 |  | 2025-11-20 | 联合验收 | 388 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 388 | 12.000000 | 12.000000 | 97%
50 | 临泽县 | 鸭暖镇 | 鸭暖镇双泉湖富锶水产养殖基地改造提升项目（续建） | 新建引水口20米，铺设渗水砖4000平方米，硬化地坪3500平方米，镶嵌路沿石2公里，硬化道路0.8公里，铺垫道路1公里，埋设水循环管道3公里，架设水泵4台，砌筑阀门井15座，改造供水泵房1处，修建300立方米沉淀池1座，泵池3座，架设400KVA变压器1台，供电线路1.2公里，配套PP成品鱼池30个，新建150平方米智慧渔业控制中心1处。 | 白寨村 | 400 | 400 | 391.724 | 391.724 | 0 | 391.724 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 县农业农村局 | 鸭暖镇 | 2025-06-20 | 2025-07-30 | 2025-11-30 | 2025-09-01 | 2025-11-30 | 是 | 是 |  | 2025-12-05 | 联合验收 | 379.9723 | 0 | 379.9723 | 0 | 379.9723 | 0 | 0 | 11.751720 | 11.751720 | 97%
51 | 临泽县 | 鸭暖镇 | 鸭暖镇暖泉村壮大村集体经济项目 | 建设占地面积350㎡气调保鲜库1座。项目建成后产权归属暖泉村集体所有，通过专业合作社进行管理运营。 | 鸭暖镇,暖泉村 | 70 | 70 | 69.7057 | 69.7057 | 69.7057 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 县农业农村局 | 鸭暖镇 | 2025-02-25 | 2025-03-26 | 2025-12-31 | 2025-06-24 16:17 | 2025-08-13 | 是 | 是 | 竞争性磋商 | 2025-08-13 | 联合验收 | 67.6145 | 0 | 67.6145 | 67.6145 | 0 | 0 | 0 | 2.091171 | 2.091171 | 97%
52 | 临泽县 | 鸭暖镇 | 鸭暖镇2025年以工代赈项目 | 新建混凝土道路2.8公里，修建涵管桥6座。 | 鸭暖镇,白寨村,小屯村,古寨村,华强村 | 260 | 260 | 210 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 县农业农村局 | 鸭暖镇 | 2024-09-27 | 2025-04-10 | 2025-12-31 | 2025-06-24 15:39 | 2025-09-12 | 是 | 是 | 邀请招标 | 2025-09-12 | 联合验收 | 203.7 | 0 | 203.7 | 203.7 | 0 | 0 | 0 | 6.300000 | 6.300000 | 97%
53 | 临泽县 | 倪家营镇 | 倪家营镇高庄村发展壮大村级集体经济项目 | 修建高标准双面智能化日光温室1座共4400平米，配套配备水肥一体化、物联网等智能化设备。 | 高庄村 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 县农业农村局 | 倪家营镇 | 2025-02-25 | 2025-03-25 | 2025-12-31 | 2025-04-17 | 2025-09-02 | 是 | 是 | 竞争性磋商 | 2025-10-16 | 财政部门,农业农村部门 | 67.9 | 0 | 67.9 | 67.9 | 0 | 0 | 0 | 2.100000 | 2.100000 | 97%
54 | 临泽县 | 倪家营镇 | 倪家营镇黄家湾村半地下式日光温室基地基础设施建设项目 | 修建半地下式智能日光温室6座，硬化地坪2000平方米，修建蓄水池3500立方米，架设400KV变压器1台，架设高压线路300米，低压地埋线500米，架设配套配电箱1个。 | 黄家湾村 | 370 | 462 | 370 | 370 | 370 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 县农业农村局 | 倪家营镇 | 2025-02-25 | 2025-04-07 | 2025-12-31 | 2025-04-17 | 2025-11-11 | 是 | 是 |  | 2025-11-12 | 财政部门,农业农村部门 | 358.9 | 0 | 358.9 | 358.9 | 0 | 0 | 0 | 11.100000 | 11.100000 | 97%
55 | 临泽县 | 倪家营镇 | 倪家营镇汪家墩村智能温室种植基地基础设施建设项目 | 修建双面智能温室6座，架设供水管网500米，高低压线路500米，硬化道路600米 | 倪家营镇,汪家墩村 | 370 | 462.5 | 370 | 370 | 370 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 县农业农村局 | 倪家营镇 | 2025-02-25 | 2025-04-08 | 2025-12-31 | 2025-04-14 | 2025-11-11 | 是 | 是 |  | 2025-11-12 | 财政部门,农业农村部门 | 358.9 | 0 | 358.9 | 358.9 | 0 | 0 | 0 | 11.100000 | 11.100000 | 97%
56 | 临泽县 | 倪家营镇 | 倪家营镇高庄村产业基础设施改造项目 | 架设高低压线路3700米，自来水改造3500米，硬化道路2300米。 | 倪家营镇,高庄村 | 180 | 180 | 180 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 县农业农村局 | 倪家营镇 | 2025-02-25 | 2025-04-03 | 2025-12-31 | 2025-04-10 | 2025-09-05 | 是 | 是 | 公开招标 | 2025-10-16 | 财政部门,农业农村部门 | 174.6 | 0 | 174.6 | 0 | 174.6 | 0 | 0 | 5.400000 | 5.400000 | 97%
57 | 临泽县 | 倪家营镇 | 倪家营镇饲草料加工基地基础设施建设项目 | 修建成品库房900平方米，原料库房900平方米，加工车间900平方米，架设高低压线路300米，配套配电箱1个，架设供水管网300米，检查井2个，硬化地坪3000平方米，配验室等业务用房60平方米。 | 汪家墩村 | 295 | 295 | 295 | 295 | 0 | 295 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 县农业农村局 | 倪家营镇 | 2025-02-25 | 2025-04-07 | 2025-12-31 | 2025-04-07 | 2025-10-30 | 是 | 是 | 公开招标 | 2025-11-12 | 财政部门,农业农村部门 | 286.15 | 0 | 286.15 | 0 | 286.15 | 0 | 0 | 8.850000 | 8.850000 | 97%
58 | 临泽县 | 倪家营镇 | 倪家营镇高庄村产业园区基础设施改造提升项目 | 修建20000m³蓄水池，U型渠1公里，自来水管网4公里，检查井12个，架设200KV变压器1台，高低压线路1.5公里，泵房60平方米，水泵及相关设备2套。 | 倪家营镇,高庄村 | 220 | 220 | 207.9237 | 207.9237 | 0 | 207.9237 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 县农业农村局 | 倪家营镇 | 2025-07-11 | 2025-07-30 | 2025-12-31 | 2025-08-31 | 2025-11-15 | 是 | 是 | 公开招标 | 2025-11-21 | 财政部门,农业农村部门 | 201.686 | 0 | 201.686 | 0 | 201.686 | 0 | 0 | 6.237709 | 6.237709 | 97%
59 | 临泽县 | 倪家营镇 | 倪家营镇黄家湾村畜禽养殖粪污资源化利用基础设施建设项目 | 修建雨污分离式粪污发酵隧道1770立方米，修建有机肥加工打包车间600平方米，原料库房1300平方米，成品仓库600平方米；硬化地坪3700平方米，架设高低压线路400米，200KV变压器1台；架设供水管网300米；修建消毒室、检验室40平方米。 | 黄家湾村 | 310 | 310 | 310 | 310 | 0 | 310 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 县农业农村局 | 倪家营镇 | 2025-02-25 | 2025-04-03 | 2025-12-31 | 2025-04-03 | 2025-11-10 | 是 | 是 | 公开招标 | 2025-11-12 | 财政部门,农业农村部门 | 300.7 | 0 | 300.7 | 0 | 300.7 | 0 | 0 | 9.300000 | 9.300000 | 97%
60 | 临泽县 | 倪家营镇 | 倪家营镇下营村基础设施建设项目 | 村社主干道路硬化2.5公里，铺油罩面1公里。 | 下营村 | 160 | 160 | 160 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 县农业农村局 | 倪家营镇 | 2025-02-25 | 2025-04-08 | 2025-12-31 | 2025-04-08 | 2025-08-04 | 是 | 是 | 公开招标 | 2025-10-16 | 财政部门,农业农村部门 | 155.2 | 0 | 155.2 | 0 | 155.2 | 0 | 0 | 4.800000 | 4.800000 | 97%
61 | 临泽县 | 倪家营镇 | 倪家营镇马郡村基础设施建设项目 | 对马郡村一社、二社、七社、八社的村社主干道硬化道路3.5公里。 | 倪家营镇,马郡村 | 180 | 180 | 180 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 县农业农村局 | 倪家营镇 | 2025-02-25 | 2025-04-08 | 2025-12-31 | 2025-04-10 | 2025-08-11 | 是 | 是 | 公开招标 | 2025-10-16 | 农业农村部门,财政部门 | 174.6 | 0 | 174.6 | 0 | 174.6 | 0 | 0 | 5.400000 | 5.400000 | 97%