## 附件2--确定实施纳入清单
临泽县住建局2026年拟实施重点建设项目清单
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设年限 | 总投资 （万元） | 2026年建设计划 |  |  |  | 前期工作进展情况
[5 empty] | 计划投资 （万元） | 资金来源及 到位情况 | 建设内容 | 建设地点
合计（6项） |  |  |  | 156590 | 72335
1 | 临泽县生活污水处理厂设施设备更新改造工程 | 续建 | 2025-2026 | 5308 | 3000 | 到位2025年超长期特别国债项目资金2870万元 | 对城区生活污水处理厂老旧设施设备进行更新改造，更换CASS池滗水器、污泥回流泵、粗细格栅机等45台老旧设备，改造电气自控系统；改造老旧电缆3公里，架设备用电路4公里。 | 城区 | 已拆除一二期旧设备38台，安装新设备38台；电缆桥架及电缆铺设均已完成100%。
2 | 临泽县生活垃圾分类和处理设施提标改造工程 | 改建 | 2026 | 3392 | 3392 | 申请中央预算内资金 | 购置环卫转运及收集车辆165辆（其中大型车辆57辆、电动三轮车108辆）；购置鱼嘴式垃圾斗801个、四分类垃圾桶347套、普通垃圾桶1975组，共计3123个（套）；购置生活垃圾智能回收房8座。 | 城区 | 已完成立项、节能、用地、环评备案、稳评备案、水保等6项前期手续；正在申报资金，待下达后开展招标及施工许可办理。
3 | 临泽县热源厂管网改造工程 | 改建 | 2026-2027 | 9135 | 5000 | 申请中央预算内资金 | 改造DN350-DN800一级供热管网21.49公里，配套改造检查井20座、老旧设备40套、热力站3座。 | 城区 | 已完成立项、节能、用地、环评备案、稳评备案、水保等6项前期手续；正在申报资金，待下达后开展招标及施工许可办理。
4 | 临泽县金沙河畔小区A区二期工程（8#、11#住宅楼） | 续建 | 2025-2026 | 8000 | 5000 | 企业自筹 | 新建14层剪力墙结构住宅楼（8#楼、11#楼）2栋，每栋设计容纳72套住宅。其中：8#楼建筑面积8930.44㎡；11#楼建筑面积9454.74㎡。 | 城区 | 已完成基础结构工程。
5 | 临泽县天然气保供管网建设项目 | 新建 | 2026-2027 | 5464 | 2000 | 申请超长期特别国债资金和企业自筹 | 改造市政中压燃气管网68.03公里，配套燃气阀井105座，覆盖临泽通航产业园、工业园区、倪家营镇、丹霞小镇、梨园新村、临泽南站6个片区。 | 扎尔墩滩工业区及城区 | 已完成可研报告编制及环评备案；正在办理稳评备案、用地及水保手续，并同步与甘肃库班燃气临泽分公司开展成本核算与投资回报分析。
6 | 临泽县隆泰华府一期建设项目 | 新建 | 2026-2027 | 28000 | 8000 | 企业自筹 | 新建框架剪力墙结构商品房6栋，建筑面积68490㎡，地上11层、地下1层，配套给排水、供暖、电气、道路、绿化等附属工程。 | 城区 | 正在征地。