
2026年临泽县肉牛肉羊增量提质项目

实施方案（征求意见稿）

一、总体要求

立足临泽县肉牛肉羊产业发展实际，坚持“小群体、大规模”与标准化养殖相结合，以扩群增量、良种推广、育种创新为主攻方向。通过“见犊补母”夯基础，良种补贴提质量，新品种选育求突破，推动全县肉牛肉羊产业扩量、提质、增效，有效调动全县牛羊养殖场户饲养积极性，扩大基础母畜群体规模，提升扩繁质量，不断提高牛羊规模化养殖水平和产业竞争力。

二、实施内容

根据《甘肃省财政厅关于提前下达2026年中央财政农业产业发展资金预算的通知》（甘财农〔2025〕92号）文件要求，2026年中央财政农业产业发展资金安排临泽县肉牛肉羊增量提质项目资金2280万元，另统筹安排县级配套资金20.048万元，项目总资金共计2300.048万元。其中：产犊基础母牛补助2096万元、“河西牛”新品种选育90万元、肉牛良种补贴64万元、肉羊良种补助30万元、采购耳标（县级配套）3.28万元、牛只耳标打戴和“张掖肉牛”APP牛犊信息录入（县级配套）16.768万元。
（一）产犊基础母牛补助

1.实施区域。围绕“两园三带”肉牛产业布局，在全县7个镇开展基础母牛增量提质。

2.实施内容及补助资金。安排中央财政补助资金2096万元，主要用于产犊基础母牛补助。

补助产犊基础母牛20960头，补助标准为1000元/头，根据项目实施情况及验收结果，进行动态调整。补助品种包括地方黄牛品种、经国家审定的肉牛培育品种和批准引进的肉牛品种，包括乳肉兼用牛品种和杂交生产的母牛。基础母牛指截至2026年6月30日达到16月龄以上、具备繁殖能力的成年母牛，不包括后备母牛，不包括育肥、贩运流通的母牛以及牦牛、奶牛。

3.实施主体。补助对象为临泽县辖区内存栏基础母牛5头以上（含5头）的养殖场户。补助对象在人员、饲养管理技术、圈舍改扩建、引种扩繁、防疫、粪污处理利用等方面具备开展母牛增量提质的基础条件。

4.支持方式。对现有存栏基础母牛建档立卡，实行基础母牛存栏定主体，新增犊牛数量定补助资金。按照“先增后补、见犊补母”方式，对存栏基础母牛5头以上（含5头）养殖场户给予补助。资金主要用于育种群基础母牛养殖圈舍、青贮窖、粪污处理、消毒防疫等基础设施改造提升，饲草基地建设和饲草料购买等方面。原则上要求新生犊牛存栏3个月以上并纳入监管中，新增犊牛应为养殖场户饲养或外购母牛所产后代，外购犊牛不列入补贴范围。

（二）“河西牛”新品种选育

1.实施区域。在临泽县兴农肉牛养殖专业合作社、临泽县丰悦养殖专业合作社、临泽县旭丰牧业有限责任公司3家育种场实施。

2.实施内容及补助资金。安排中央财政补助资金90万元，主要用于育种群基础母牛补助。

对参与“河西牛”新品种选育的养殖场户600头育种群基础母牛，按照每头1500元的标准进行补助，采取“选育入库、先增后补”的补助方式。资金主要用于育种所需基础母牛养殖圈舍、青贮窖、粪污处理、消毒防疫等基础设施改造提升，饲草基地建设和饲草料购买，开展育种性能测定等方面。同时优化肉牛信息化管理平台，着力提升“河西牛”新品种选育群体数量和质量，培育具有地域特色的肉牛品种。

3.实施主体。补助对象为参与开展“河西牛”新品种选育的养殖场户——临泽县兴农肉牛养殖专业合作社、临泽县丰悦养殖专业合作社、临泽县旭丰牧业有限责任公司3家肉牛养殖专业合作社、企业（不得同时享受产犊基础母牛补助）。

4.支持方式。补助母牛须符合“河西牛”新品种选育技术标准（具体参照《河西肉牛品种标准（试行）》执行），并经河西肉牛育种工作组审定备案后确定，完成育种性能测定等工作，验收合格后予以补助。

（三）肉牛良种补贴

1.实施区域。在全县肉牛冻配点及养殖场户实施。

2.实施内容及补助资金。安排中央财政补助资金64万元，主要用于肉牛冻精补贴。共采购优质肉牛冻精8万支，授配能繁母牛4万头以上。

3.实施主体。补贴对象为使用人工授精技术进行授配的肉牛冻配站点、养殖场户。

4.支持方式。项目采用直接补贴的方式。项目所需肉牛良补冻精由张掖市畜牧兽医局统一组织采购，采购冻精所对应的种公牛需入选《中国肉用及乳肉兼用种公牛遗传评估概要》（2024版）且CBI值大于等于125。配发工作由县农业农村局负责，县农业农村局根据采购合同、销售发票、冻精入库验收凭据与中标冻精生产单位结算。各镇技术过硬的冻配人员从事补贴冻精具体操作活动，严把冻精运输、保存、使用、档案管理等关口。

（四）肉羊良种补助

1.实施区域。在全县7个镇实施。

2.实施内容及补助资金。安排中央财政补助资金30万元，引进优质种公羊300只开展肉羊杂交改良，按照每只种公羊1000元进行补助。采购品种为湖羊，供种单位须为国家羊核心育种场或具有省级种畜禽生产经营资质的种羊场。

3.实施主体。补助对象为羊年出栏200只以上（含）、购买使用优良种公羊繁殖的养殖场户。

4.支持方式。项目采用直接补助的方式，种公羊引进由县农业农村局统一组织实施，实行“政府采购+农户自筹”。县农业农村局统一招标采购投放，财政补贴每只1000元，剩余资金由农户自筹（招标工作完成后，按中标价格，将自筹资金转入指定账户，统一采购种公羊）。所采购的种公羊体重30公斤左右且健康无病，投放前需对所有种公羊开展口蹄疫抗体检测及布病检测，并由县动物疫病预防控制中心出具检测报告。待项目验收合格、种公羊发放给农户时，由县农业农村局按合同向中标企业支付财政补贴资金。

三、资金使用预算

为方便对产犊母牛实施监管，统筹安排县级财政配套资金20.048万元，主要用于：采购耳标、耳标打戴信息录入。
	2026年肉牛肉羊增量提质项目资金预算表

	序号
	实施方向
	实施区域/对象
	任务数量
	补贴标准
	补助金额（万元）
	备注

	11
	基础母牛增量提质（见犊补母）
	全县7个镇，存栏基础母牛5头以上的场户
	2.096万头
	1000元/头
	2096
	主要针对产犊基础母牛

	22
	“河西牛”新品种选育
	临泽县内核心育种场/户
	600头
	1500元/头
	90
	对选定育种场母牛600头开展性能测定

	33
	肉牛良种补贴（冻精）
	全县肉牛冻配点及养殖场户
	8万支
	8元/支
	64
	统一采购CBI值≥125的优质种公牛冻精

	44
	肉羊良种补贴
	年出栏200只以上（含）
	300只
	1000元/只
	30
	剩余资金由农户自筹

	
	
	采购耳标
	1万个
	3.28元/个
	3.28
	县级配套

	55
	配套保障措施
	耳标打戴平台信息录入
	2.096万头
	8元/头
	16.768
	县级配套

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	2300.048
	

	四、进度安排

（一）项目实施期限

自2026年7月1日起至2026年12月31日。

（二）项目各阶段进度安排

1.实施方案报批和备案（2026年7月）。县农业农村局依据省级项目实施方案确定的项目任务和资金额度及项目资金区域绩效目标表，编制县级项目实施方案，细化资金绩效目标，并填报2026年肉牛肉羊增量提质项目汇总表。县农业农村局将项目实施方案报张掖市畜牧兽医局审核，由市畜牧兽医局批复实施。

2.组织实施项目（2026年7月—12月）。

（1）产犊基础母牛补助。一是摸清底数和确定补贴对象。确定项目补助主体前，县农业农村局组织对全县基础母牛、肉羊养殖情况和选育出的“河西牛”基础母牛数据进行摸底。本着“自愿、公开、公平”的原则，公开可享受财政资金补贴的养殖场户需具备的基础条件，动员符合条件的养殖场户自愿申报。二是严格现场验收核查。按照实施方案对拟纳入补助范围的基础母牛按季度进行现场验收，明确存栏数据，验收结果对外公示。对拟纳入补贴范围的牛只统一佩戴耳标、登记造册，建立电子和文件双重档案信息，及时完善配种、怀孕、产犊、淘汰等相关信息，做到“纸质文件留档、电子文件管理”，基础信息完整、可追溯，实现牛只动态管理，确保新生犊牛档案信息齐全、真实，实现全程可追溯。

（2）“河西牛”新品种选育。在项目实施方案批复备案后，组织开展“河西牛”育种基础母牛的备案、性能测定及数据录入等工作。配合河西肉牛育种工作组完成选育群体鉴定、性能测定等相关工作，完善育种档案资料，全面完成年度育种任务。

（3）肉牛良种补贴。在项目实施方案批复备案后，由张掖市畜牧兽医局统一组织肉牛冻精采购，县农业农村局负责冻精配发，并指导各镇畜牧冻配点建立冻精发放、使用登记台账，建立健全繁殖母牛配种、产犊等相关信息的档案资料料，填写配种母牛基本情况登记卡。

（4）肉羊良种补助。在项目实施方案批复备案后，县农业农村局按照方案组织开展种公羊招标采购、种畜投放和监管等工作。张掖市畜牧兽医局负责对采购的种公羊质量、实施效果进行抽查、检查。

3.项目验收（2026年10月—2026年12月）。项目达到验收条件后，由县农业农村局组织验收，验收结果报市畜牧兽医局备案。市畜牧兽医局适时对项目完成情况进行抽检。

4.项目年终总结（2026年12月）。县农业农村局年终全面总结分析项目执行情况，并上报项目年度工作总结。

（三）项目资金执行进度安排（2026年7月—12月）

鉴于肉牛产犊的特点，产犊基础母牛补助资金按批或季度拨付。肉羊良种补助和肉牛良种补贴，在签订提供肉牛冻精或种公羊合同后，县农业农村局可商县财政局预拨50%以内的资金作为项目预付款，其后可根据项目实施情况按批或季度拨付补贴资金。县农业农村局在确保资金安全的前提下，加快项目实施和资金支付进度，在2026年12月底前完成全部资金拨付工作。

2026年临泽县肉牛肉羊增量提质项目实施进度表

	序号
	阶段
	时间
	主要任务

	第一阶段
	方案细化与批复
	7月
	编制印发县级实施方案，细化绩效目标；市级下达项目批复。

	第二阶段
	全面实施
	7月-12月
	1.产犊母牛补助：摸清底数，确定补贴对象，动态录入母牛配种、产犊信息，平台监管；
2.肉牛冻精：市畜牧兽医局调拨冻精至县，县配发至各冻配点并开展技术指导；
3.肉羊良种：投放种公羊，进行布病及口蹄疫检测。

	第三阶段
	项目验收
	10月-12月
	全面核查下半年产犊及项目整体完成情况。

	第四阶段
	总结与复核
	12月
	完成县级验收，市级复核验收；整理档案资料，完成全部资金拨付工作。


五、项目管理

（一）加强项目调度

县农业农村局要加强项目管理，定期开展调度和指导工作，强化项目实施全过程动态管理，及时掌握项目执行和资金使用情况，确保项目按期完成实施内容。指定专人负责农业农村部转移支付管理平台录入工作，及时将项目资金支出及绩效目标完成情况在平台进行更新。市畜牧兽医局负责项目的日常监督管理，对资金拨付进度要加强监督管理，定期开展现场检查督导，确保项目按期完工。
（二）强化资金管理

严格执行《农业相关转移支付资金管理办法实施细则》（甘财农〔2023〕80号）要求使用管理资金，专款专用，进一步完善项目管理和实施机制。切实履行资金使用监管主体责任，强化资金全链条监管，严禁以拨代支、挤占挪用、虚报冒领。验收合格并经公示无异议后，补助资金由县财政局通过惠农平台直接拨付至养殖场户对公账户或社保卡账号。

（三）严格检查验收

项目验收采取“县级验收+市级复核”模式，由县农业农村局组织验收并出具验收报告，市畜牧兽医局组织复核验收，并抽取一定比例的实施主体现场复核，确保验收结果真实有效。对抽查不合格的，责令限期整改并扩大抽查范围。
产犊基础母牛验收标准：核查母牛配种记录、产犊记录、耳标信息及平台录入信息是否一致。新增犊牛必须是场内自繁或外购母牛所产后代，外购犊牛不补。建立“纸质+电子”双重档案，利用临泽县肉牛信息化管理平台，对基础母牛和犊牛实行“一牛一档、一牛一标（耳标）”动态管理。

“河西牛”选育验收标准：补助母牛须符合《河西肉牛品种标准（试行）》并经河西肉牛育种工作组审定备案，完成育种性能测定等工作。

种公羊投放验收标准：核查能繁母羊存栏量、种公羊系谱档案及健康状况。供种单位须为国家羊核心育种场或省级以上种畜禽场。

（四）及时公开政策

县农业农村局要及时通过官方网址将项目实施方案、主体遴选、申报流程、项目验收等信息向社会公布。要积极通过官网、官微、广播电视、报纸、明白纸等多种渠道和形式宣传解读政策，让广大养殖场户准确理解掌握政策内容。县农业农村局要设立并公开监督电话，接受社会监督。

六、工作要求

（一）强化组织领导

成立由分管副县长任组长，县财政局、农业农村局、各镇主要负责人为成员的项目工作领导小组。（详见附件1），领导小组下设办公室在县农业农村局，负责统筹协调、督导检查。县农业农村局、财政局和各镇建立经常性联系机制，及时掌握项目进展情况，发现解决项目实施过程中的实际难题。各镇具体组织实施辖区内养殖场（户）开展基础母牛“见犊补母”增量提质，把好项目拟补助对象关口，建立健全肉牛信息化管理平台信息和建档文件台账，确保补助对象真实精准。县财政局加强资金监管，具体负责补助资金监管、审核、拨付，并参与项目验收。县农业农村局加大项目建设指导，负责项目监管、组织核验、管理备案等，会同县财政局不定期到场到户了解项目开展情况，及时解决项目建设过程中出现的问题。
（二）加强技术服务

组建县级技术指导小组（详见附件2），围绕良种繁育、高效养殖、饲草加工、疫病防控及粪污资源化利用开展指导。要抓好基础信息填报、政策宣传和技术培训等工作，开展牛羊人工授精、营养调控、标准化饲养、犊牛和羔羊早期断奶和培育、短期育肥等技术培训。组织开展冻配员技术培训，规范冻精储存、解冻及输精操作，建立健全配种登记台账。对使用补贴种公羊的养殖场户提供饲养管理、疫病防控等跟踪服务，切实让广大养殖场户知晓政策补助的内容和要求，不断提高牛羊养殖者技术水平，促进生产效率和养殖效益稳步提升。

（三）严格绩效考评

项目实施完结后，全面开展绩效自评。及时收集、整理、归档从项目申报到验收全过程各环节的项目资料，作为项目监督、资金检查和绩效评价的重要依据。加大绩效评价结果应用力度，建立以结果为导向的激励约束机制，实行奖优罚劣，以绩效倒逼管理提升，切实提高财政资金使用质效。

附件：1.2026年临泽县肉牛肉羊增量提质项目领导小组

2.2026年临泽县肉牛肉羊增量提质项目技术指导小组

3.2026年张掖市临泽县肉牛肉羊增量提质项目汇总表

4.2026年张掖市临泽县肉牛肉羊增量提质项目资金绩效目标表

5.张掖市临泽县2025年肉牛肉羊养殖数据统计表

6.张掖市临泽县拟补贴基础母牛数据汇总表

附件1

2026年临泽县肉牛肉羊增量提质项目领导小组
组  长:常  飞    县人民政府党组成员、副县长 
副组长:林多伟    县农业农村局党组书记、局长

刘银汉    县财政局党组书记、局长

成  员:宋自雄    县农业农村局党组成员、副局长
师  华    县财政局党组成员、副局长
师  晶    沙河镇人民政府副镇长

陈  彪    新华镇人民政府副镇长

亢小刚    蓼泉镇人民政府副镇长

吴培涛    平川镇人民政府副镇长

亢玉安    板桥镇人民政府副镇长

张之成    鸭暖镇人民政府副镇长

张开涛    倪家营镇人民政府副镇长

李廷全    临泽县畜牧技术推广站站长
附件2

2026年临泽县肉牛肉羊增量提质项目技术指导小组

组  长：李廷全    县畜牧技术推广站站长

副组长：马永伟    县动物疫病预防控制中心主任
成  员：范  东    沙河镇畜牧兽医工作站站长
倪泽周    新华镇畜牧兽医工作站站长
李国鹏    蓼泉镇畜牧兽医工作站站长
鲁爱峰    平川镇畜牧兽医工作站站长
李正清    板桥镇畜牧兽医工作站站长
鲁彦君    鸭暖镇畜牧兽医工作站站长
于建海    倪家营镇畜牧兽医工作站站长
贾  璎    县畜牧技术推广站干部

杨  霞    县畜牧技术推广站干部

王耀东    县畜牧技术推广站干部

张富雄    县畜牧技术推广站干部

附件3

	2026年张掖市临泽县肉牛肉羊增量提质项目汇总表


	

	填报单位（盖章）：临泽县农业农村局                                                                           
	
	填报日期：2026年7月   日

	县（区）
	项目类型
	承担单位
	建设地点
	建设内容
	法人

代表
	联系电话
	投资构成（万元）

	
	
	
	
	
	
	
	总投资
	中央资金
	市县配套
	自筹

	临泽县
	一、产犊基础母牛补助项目

	
	1.产犊基础母牛补助

	
	产犊基础母牛补助
	县农业农村局
	临泽县7个镇
	5头(含5头）以上基础母牛“见犊补母”补助。
	林多伟
	0936-5521609
	2096
	2096
	
	

	
	2.“河西牛”新品种培育

	
	“河西肉牛”新品种选育
	县农业农村局
	兴农、丰悦、旭丰3个繁育场
	对参与“河西牛”新品种选育的600头育种群基础母牛，完成育种性能测定等工作。
	林多伟
	0936-5521609
	90
	90
	
	

	
	二、肉羊良种补助项目

	
	投放种公羊
	县农业农村局
	临泽县7个镇
	对肉羊年出栏200只以上（含）的养殖场户投放种公羊300只。
	林多伟
	0936-5521609
	30
	30
	
	

	
	三、肉牛良种补贴项目

	
	采购优质肉牛冻精
	县农业农村局
	临泽县7个镇
	采购优质肉牛冻精8万支。
	林多伟
	0936-5521609
	64
	64
	
	

	
	四、配套保障措施

	
	耳标采购及信息录入
	县农业农村局
	-
	采购耳标1万个，牛只信息录入2.096万头.
	林多伟
	0936-5521609
	20.048
	
	20.048
	

	合计
	2300.048
	2280
	20.048
	


备注：1.张掖市项目负责人：               电话：                      2.临泽县项目负责人：宋自雄         电话：18993666758

附件4

	2026年张掖市临泽县肉牛肉羊增量提质项目

资金绩效目标表

	资金名称
	中央财政农业产业发展资金

	中央主管部门
	财政部、农业农村部

	省级财政部门
	甘肃省财政厅

	省级主管部门
	甘肃省农业农村厅

	资金情况（万元
	年度金额
	2300.048

	
	其中：中央补助
	2280

	
	地方资金
	20.048

	年度目标
	2026年基础母牛补助20960头，新生母犊牛与受益基础母牛存栏量比值≥40%，有效调动肉牛养殖场户饲养母牛积极性，扩大基础母牛群体规模，提升扩繁质量，不断夯实肉牛产业发展基础。持续推进“河西肉牛”新品种选育基础母牛600头，稳定育种核心群规模，开展性能测定，完善育种档案。引进优质种公羊300只，不断提升种畜质量水平。完成肉牛冻精补贴8万支、授配母牛4万头。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	新生母犊牛与享受补贴能繁母牛存栏比值
	≥40%

	
	
	
	基础母牛补助数量（头）
	≥20960

	
	
	
	“河西肉牛”新品种选育

育种群基础母牛补助数量（头）
	600

	
	
	
	采购优质肉牛冻精（万支）
	≥8

	
	
	
	引进优质种公羊数量（只）
	300

	
	
	质量指标
	采购优良基础母牛质量合格率（%）
	100

	
	
	
	享受肉牛增量提质行动项目的基础母牛基础信息可追溯率（%）
	100

	
	
	
	采购肉牛冻精、种公羊质量达标率（%）
	100

	
	
	时效指标
	项目实施完成时限
	2026年12月31日

	
	效益指标
	经济效益指标
	农民养殖收益
	提高

	
	
	社会效益
指标
	肉牛产业发展基础
	不断夯实

	
	
	
	“河西肉牛”新品种选育育种群基础母牛质量和数量
	有效提升

	
	
	
	牛羊良种化程度
	有效提升

	
	满意度
指标
	服务对象满意度指标
	项目实施主体满意度（%）
	≥90


附件5

	张掖市临泽县2025年肉牛肉羊养殖数据统计表

	填报单位（盖章）：临泽县农业农村局                   联系人：贾璎                           联系电话：18793646702

	县（区）
	2025年末存栏（万头）
	2025年末出栏
（万头）
	2025年末肉产量
（吨）
	备注

	
	肉牛
	其中：基础母牛存栏
	肉羊
	牦牛
	肉牛
	肉羊
	牦牛
	肉牛
	肉羊
	牦牛
	

	临泽县
	24.2
	8.52
	32.2
	0
	16.12
	38.15
	0
	44800
	8360
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	24.2
	8.52
	32.2
	0
	16.12
	38.15
	0
	44800
	8360
	0
	


附件6

	张掖市临泽县拟补贴基础母牛数据汇总表

	填报单位（盖章）：临泽县农业农村局                  数据核查联系人：贾璎                     联系电话：18793646702

	县（区）
	项目类型
	养殖场
（户、合作社、企业）
	现场核查基础母牛
（头）
	拟新增加犊牛
（头）
	备注

	临泽县
	产犊基础母牛补助
	养殖场户补助情况见项目验收情况
	20960
	

	合计
	
	20960
	

	临泽县
	“河西肉牛”新品种选育
	临泽县兴农肉牛养殖专业合作社
	450
	100
	

	
	
	临泽县丰悦养殖专业合作社
	50
	15
	

	
	
	临泽县旭丰牧业有限责任公司
	100
	35
	

	合计
	600
	150
	














