2026年临泽县粮改饲项目实施方案

（征求意见稿）

根据《甘肃省农业农村厅关于印发2026年甘肃省粮改饲项目实施方案的通知》（甘农药饲屠发〔2026〕3号）文件精神，省上下达我县2026年粮改饲任务面积2万亩，结合我县种植业结构和畜牧业发展现状，制定本方案。 
一、总体要求 

扩大青贮玉米等优质饲草种植面积，全面提升种、收、贮、用综合能力和社会化服务水平，全面提升种植收益、草食畜生产效率和养殖效益，构建种养结合、粮草兼顾、良性互动的新型农牧业结构，促进草食畜牧业发展和农牧民增产增收。
二、实施内容

（一）实施范围。2026年粮改饲项目计划在我县7个镇57个养殖场区户中实施，补助的范围仅限于在本县收贮全株玉米的养殖场区户，失信养殖场区户不得享受该政策补助。

（二）实施内容

1.种植品种：根据我县牧草种植结构，确定2026年粮改饲种植品种以全株青贮玉米为主。 
2.补助对象：全县57个规模化奶肉牛养殖场区户。
3.资金用途：用于全株青贮玉米收贮补助。

4.补助标准：今年下达粮改饲收贮任务面积2万亩，补助资金244万元，每亩补助122元。每亩地按照4吨的产量核算全株青贮玉米数量，每亩不足4吨的，按照收贮的全株玉米青贮数量折算面积，以最终验收的实际收贮面积兑付补助资金。
三、实施程序 
（一）制定项目实施方案。县农业农村局会同财政局结合我县种植业结构和畜牧业发展实际，制定项目实施方案。   

（二）明确项目实施主体。县农业农村局确定项目实施主体的收贮任务，实施主体要有与收贮量相适应的青贮设备设施。与各实施主体签订任务责任书，组织实施主体与种养户签订收购协议。同时组织农技、农机、畜牧技术力量提供全程技术服务。  
（三）加强过程监督。全程动态跟进收贮进度，及时开展验收核查，确保补贴资金按时拨付项目实施主体。并按时完成农业农村部粮改饲试点项目管理系统及农业农村转移支付平台的数据填报工作,确保信息填报真实、准确、完整。

（四）规范补助资金发放。采取“先收贮后兑付”的方式发放补助资金。收贮工作结束后成立核查验收组，对补助对象、补助标准、补助额度等进行公布，公示期不少于7天。公示无异议后，县农业农村局将表册提供给财政局作为兑现补助资金依据，由财政局通过惠农平台直接拨付至实施主体对公账户或“社保卡”账户。农业农村局建立专项管理台账与档案，将目标任务书、收贮合同、单据、影像等相关资料归集。

（五）强化绩效考核。按照要求开展项目绩效考核，按时提交绩效评价报告及相关资料。

四、项目进度安排 

2026年7月，制定印发《临泽县2026年粮改饲项目实施方案》。
2026年7-8月，对收贮全过程进行指导和服务。

2026年9-10月，上报粮改饲进展情况和资金使用情况。
2026年11月，完成项目档案资料归档、县级验收和绩效评价工作。
五、保障措施 
（一）加强组织领导。成立由分管领导任组长的项目领导小组和畜牧站站长任组长的技术服务小组，负责项目统筹安排、组织协调、监督管理、技术推广等工作。
（二）严格资金管理。严格按照国家和省上有关资金管理的规定，对项目资金实行封闭管理，专款专用，建立严格的资金审批制度，并安排专人负责数据报送与资料归档。

（三）严控青贮品质。开展粮改饲技术培训，青贮期间组织专业技术人员对项目主体进行现场指导，确保青贮质量。缩短青贮时间，避免因雨天影响青贮进度和青贮质量。
（四）加强政策公开。通过多种方式加强信息公开。加强资金发放管理，按规定做好拟补助对象、资金安排等信息公开工作，其中发放到户的补贴情况应在村进行公示，广泛接受社会监督，村级应将公示台账留档备查。 

（五）加大宣传引导。采取多种形式宣传项目政策，帮助实施主体熟悉政策，掌握技术，确保政策规范有序落实。 
附件：1.临泽县2026年粮改饲项目收贮任务计划表
2.临泽县2026年粮改饲工作领导小组

3.临泽县2026年粮改饲工作技术指导小组 

	附件1

临泽县2026年粮改饲项目收贮任务计划表

	序号
	项目实施主体
	地址
	法人

姓名
	联系电话
	饲养
种类
	现存栏量（头）
	青贮窖数量（个）
	窖容         （m³）
	收贮面积（亩）
	拟补助资金(万元)
	备注

	1
	临泽县君正奶肉牛养殖农民专业合作社
	倪家营镇汪家墩2社
	安  锋
	13993618689
	肉牛
	1235
	7
	15679
	870
	10.614
	

	2
	临泽县枣盛农场
	倪家营镇汪家墩2社
	李红玲
	13519363874
	肉牛
	320
	2
	3120
	220
	2.684
	

	3
	临泽县祁连戈壁牧业有限责任公司
	倪家营镇黄家湾3社
	曹旭东
	15293615988
	肉牛
	480
	2
	2800
	350
	4.27
	

	4
	临泽县禾丰兴畜农牧业
有限责任公司
	倪家营镇下营村5社
	李国鹏
	17793687787
	肉牛
	270
	2
	1055
	200
	2.44
	

	5
	临泽县胜泽源农牧场
	倪家营镇高庄养殖园区
	曹天鹏
	18719579624
	肉牛
	205
	1
	538
	110
	1.342
	

	6
	临泽县永盛源农牧场
	倪家营镇高庄养殖园区
	蒋永明
	18093669792
	肉牛
	350
	2
	1483
	300
	3.66
	

	7
	临泽县喆欣农牧发展有限公司
	倪家营镇高庄养殖园区
	张  辉
	13909365650
	肉牛
	500
	3
	1650
	350
	4.27
	

	8
	甘肃省鑫牧森牛畜牧产业有限公司
	倪家营镇高庄养殖园区
	邵铁军
	15393623818
	肉牛
	300
	2
	1600
	220
	2.684
	

	9
	临泽县旺鑫活畜农民专业合作社
	倪家营镇高庄养殖园区
	宋大林
	13993638904
	肉牛
	230
	2
	1268
	160
	1.952
	

	10
	临泽县元通奶肉牛农牧场
	倪家营镇高庄养殖园区
	蒋永元
	13993658664
	肉牛
	370
	2
	1428
	260
	3.172
	

	序号
	项目实施主体
	地址
	法人

姓名
	联系电话
	饲养
种类
	现存栏量（头）
	青贮窖数量（个）
	窖容         （m³）
	收贮面积（亩）
	拟补助资金(万元)
	备注

	11
	临泽县乾通肉牛养殖专业合作社
	倪家营镇高庄养殖园区
	宋乾通
	18793678448
	肉牛
	450
	2
	2273
	320
	3.904
	

	12
	临泽县葛松跃养殖
家庭农场
	倪家营镇高庄养殖园区
	葛松跃
	13993664821
	肉牛
	300
	2
	1222
	210
	2.562
	

	13
	临泽县长久旺养殖农民
专业合作社
	倪家营镇下营村8社
	宋玉林
	15293076288
	肉牛
	210
	3
	1000
	150
	1.83
	

	14
	临泽县远大养殖专业
合作社
	倪家营镇黄家湾3社
	刘振华
	13993668344
	肉牛
	258
	2
	4248
	180
	2.196
	

	15
	安  东
	倪家营镇高庄养殖园区
	安  东
	18189610828
	肉牛
	210
	1
	580
	110
	1.342
	

	16
	宋  超
	倪家营镇高庄养殖园区
	宋  超
	15378008048
	肉牛
	230
	2
	550
	150
	1.83
	

	17
	李建军
	倪家营镇高庄养殖园区
	李建军
	13830638486
	肉牛
	289
	2
	2200
	200
	2.44
	

	18
	葛生新
	倪家营镇高庄养殖园区
	葛生新
	15193442804
	肉牛
	320
	2
	1680
	220
	2.684
	

	19
	临泽鹏盛养殖家庭农场
	蓼泉镇上庄村南沙窝
	濮生鹏
	13359363454
	肉牛
	500
	4
	1720
	350
	4.27
	

	20
	临泽县福牛聚鑫养殖
专业合作社
	蓼泉镇双泉村9社21号
	尚有虎
	15349369499
	肉牛
	300
	2
	1000
	210
	2.562
	

	21
	临泽县倪文周养殖
家庭农场
	蓼泉镇下庄村养殖小区
	倪文周
	18993646877
	肉牛
	200
	2
	1200
	140
	1.708
	

	22
	临泽县金泉养殖专业
合作社
	蓼泉镇蓼泉村养殖小区
	李玉清
	13014122887
	肉牛
	600
	7
	1500
	430
	5.246
	

	序号
	项目实施主体
	地址
	法人
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	饲养
种类
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	青贮窖数量（个）
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	备注

	23
	临泽县墩盛肉牛养殖专业合作社
	蓼泉镇墩子村养殖小区
	公玉龙
	18193671126
	肉牛
	1300
	13
	2900
	910
	11.102
	

	24
	临泽县三三牛多多养殖
专业合作社
	平川镇三三村北荒滩
	贺玉龙
	18719770823
	肉牛
	510
	4
	2100
	350
	4.27
	

	25
	临泽县常青藤农牧养殖
专业合作社
	平川镇三三村北荒滩
	刘嘉凯
	15379764567
	肉牛
	500
	4
	2020
	350
	4.27
	

	26
	甘肃睿鑫农林牧科技
有限公司
	平川镇三一村北荒滩
	陈静
	15682629999
	肉牛
	350
	1
	4000
	400
	4.88
	

	27
	甘肃瑞谐良种奶牛繁育
有限责任公司
	沙河镇马郡滩
	林文华
	5524360
	奶牛
	2300
	4
	37200
	1900
	23.18
	

	28
	临泽县小白养殖家庭农场
	沙河镇兰化小区
	管龙霞
	19993691615
	肉牛
	500
	2
	832
	150
	1.83
	

	29
	临泽县凌峰养殖有限公司
	沙河镇兰化养殖小区
	汪金艳
	18293648829
	牛
	650
	1
	2062
	400
	4.88
	

	30
	李文明
	沙河镇兰化小区
	李文明
	18993670759
	牛
	300
	2
	814
	210
	2.562
	

	31
	张永生
	沙河镇兰化养殖小区
	张永生
	13993678036
	牛
	200
	1
	239
	70
	0.854
	

	32
	临泽县麟源畜禽养殖专业合作社
	沙河镇新丰村沙河林场
	贾天荣
	13993678188
	牛
	292
	3
	1300
	200
	2.44
	

	33
	临泽县德源肉牛养殖专业合作社
	鸭暖镇五泉村六社
	刘振涛
	15693669777
	肉牛
	500
	2
	7000
	400
	4.88
	

	34
	甘肃智慧牧谷农牧有限责任公司
	板桥镇平沙墩草畜产业园
	刘益群
	13993625161
	肉牛
	1100
	2
	10000
	800
	9.76
	

	序号
	项目实施主体
	地址
	法人

姓名
	联系电话
	饲养
种类
	现存栏量（头）
	青贮窖数量（个）
	窖容         （m³）
	收贮面积（亩）
	拟补助资金(万元)
	备注

	35
	西部牧谷（甘肃）农牧产业发展有限责任公司
	板桥镇平沙墩草畜产业园
	汪先友
	18811159361
	肉牛
	1350
	4
	8000
	1000
	12.2
	

	36
	临泽格瑞达农牧科技有限公司
	板桥镇平沙墩草畜产业园
	朱毅
	18809360031
	肉牛
	813
	4
	11310
	800
	9.76
	

	37
	甘肃百鑫鸿玖农牧发展
有限责任公司
	板桥镇平沙墩草畜产业园
	汪如飞
	15393652362
	肉牛
	228
	4
	2000
	200
	2.44
	

	38
	临泽县登丽养殖场
	板桥镇壕洼村七社北滩
	贾登龙
	15393652667
	肉牛
	530
	4
	2400
	350
	4.27
	

	39
	临泽县善丰盛达牧业农民
专业合作社
	板桥镇壕洼村七社北滩
	贾锋善
	13809368355
	肉牛
	700
	2
	3000
	500
	6.1
	

	40
	临泽县物华养殖专业
合作社
	板桥镇壕洼村七社北滩
	边伟
	13830608124
	肉牛
	382
	3
	2100
	260
	3.172
	

	41
	临泽县东柳松盛养殖专业合作社
	板桥镇壕洼养殖小区
	马松
	18093646843
	肉牛
	265
	2
	1873
	180
	2.196
	

	42
	临泽县方珍肉牛养殖农民专业合作社
	板桥镇平沙墩 五斗
	豆芳珍
	13119368035
	肉牛
	400
	4
	2000
	300
	3.66
	

	43
	临泽县刘太红牲畜养殖
家庭农场
	板桥镇壕洼养殖小区
	刘太红
	13369369007
	肉牛
	236
	3
	1600
	160
	1.952
	

	44
	刘天伟
	板桥镇东柳村2社
	刘天伟
	13809368543
	肉牛
	280
	2
	1000
	200
	2.44
	

	45
	甘肃美加农畜牧科技有限公司
	新华镇向前村
	李昊阳
	15095635721
	和牛
	1560
	2
	6000
	1000
	12.2
	

	46
	临泽县众鑫养殖农民专业合作社
	新华镇大寨村
	宋建虎
	15025880810
	肉牛
	470
	4
	1260
	300
	3.66
	

	序号
	项目实施主体
	地址
	法人

姓名
	联系电话
	饲养
种类
	现存栏量（头）
	青贮窖数量（个）
	窖容         （m³）
	收贮面积（亩）
	拟补助资金(万元)
	备注

	47
	张掖市新华草畜科技有限责任公司
	新华农场
	张乾
	18093699660
	奶牛
	2200
	3
	24000
	1600
	19.52
	

	48
	甘肃辰晖农牧科技有限
公司
	新华镇长庄村
	赵克彬
	13993618151
	肉牛
	320
	1
	1380
	220
	2.684
	

	49
	宋光
	新华镇大寨村
	宋光
	15682617563
	肉牛
	240
	2
	820
	130
	1.586
	

	50
	张铭益
	新华镇大寨村
	张铭益
	13830698111
	肉牛
	217
	1
	820
	150
	1.83
	

	51
	康自虎
	新华镇大寨村
	康自虎
	13649362176
	肉牛
	226
	1
	520
	100
	1.22
	

	52
	宋超发
	新华镇大寨村
	宋超发
	13689483220
	肉牛
	200
	1
	200
	100
	1.22
	

	53
	宋自军
	新华镇大寨村
	宋自军
	13993668028
	肉牛
	260
	1
	864
	180
	2.196
	

	54
	王文德
	新华镇富强村
	王文德
	18719573180
	肉牛
	208
	1
	489
	100
	1.22
	

	55
	冯九军
	新华镇富强村
	冯九军
	13993688230
	肉牛
	210
	1
	315
	80
	0.976
	

	56
	李建夫
	新华镇长庄村
	李建夫
	15193403119
	肉牛
	230
	3
	1100
	160
	1.952
	

	57
	王维虎
	新华镇宣威村
	王维虎
	15294026699
	肉牛
	96
	1
	320
	80
	0.976
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	20000
	244
	


附件2

临泽县2026年粮改饲项目工作领导小组
组  长：宋自雄  县农业农村局党组成员、副局长 
副组长：师  华  县财政局党组成员、副局长
成  员：师  晶  沙河镇人民政府副镇长

陈  彪  新华镇人民政府副镇长

亢小刚  蓼泉镇人民政府副镇长

吴培涛  平川镇人民政府副镇长

亢玉安  板桥镇人民政府副镇长

张之成  鸭暖镇人民政府副镇长

张开涛  倪家营镇人民政府副镇长

李廷全  临泽县畜牧技术推广站站长
主要职责：统筹研究重大政策和重要工作安排，协调解决重点难点问题，审核全县粮改饲工作方案，对粮改饲工作组织实施、资金分配使用、绩效考核进行全过程指导和管理。
附件3

临泽县2026年粮改饲项目工作
技术指导小组 

组  长：李廷全  县畜牧技术推广站站长、农业技术推广研究员
副组长：杨  平  县农业技术推广中心主任、高级农艺师 
庄立军  县农业机械化综合服务中心主任
成  员：贾  璎  县畜牧技术推广站干部、畜牧师
杨  霞  县畜牧技术推广站干部、助理畜牧师
王耀东  县畜牧技术推广站干部、兽医师
范  东  沙河镇畜牧兽医工作站站长    
倪泽周  新华镇畜牧兽医工作站站长
李国鹏  蓼泉镇畜牧兽医工作站站长
鲁爱峰  平川镇畜牧兽医工作站站长

李正清  板桥镇畜牧兽医工作站站长
鲁彦君  鸭暖镇畜牧兽医工作站站长
于建海  倪家营镇畜牧兽医工作站站长
主要职责：指导落实全株青贮玉米种植、收获加工、牛羊饲养管理等技术推广培训，做好试验示范工作。













