2026年临泽县优质高产苜蓿种植项目实施方案
（征求意见稿）
[bookmark: _GoBack]
根据《甘肃省农业农村厅关于印发2026年畜牧业发展资金项目省级实施方案的通知》（甘农牧发〔2026〕3号）要求，结合我县饲草产业发展实际，制定本实施方案。
一、总体要求
深入贯彻落实《中共中央 国务院关于锚定农业农村现代化 扎实推进乡村全面振兴的意见》及“十五五”规划相关部署要求，立足草畜产业高质量发展，聚焦多元化食物供给体系建设，坚持草畜配套、种养结合，推进苜蓿规模化、标准化种植，补齐优质饲草供给短板，助力畜牧业转型升级。通过建设优质高产苜蓿示范基地，优化粮经饲三元种植结构，构建“种植—收储—加工—养殖”完整产业链，推动饲草产业与奶、肉牛产业协同发展，持续带动农户增收，助力乡村全面振兴。
二、实施内容
（一）实施区域
新华镇新华农场、新华镇宣威村、蓼泉镇湾子村。
（二）建设内容
根据《甘肃省财政厅关于下达2026年中央农业产业发展资金预算的通知》（甘财农〔2026〕25号）、甘肃省农业农村厅《关于印发2026年畜牧业发展资金项目省级实施方案的通知》（甘农牧发〔2026〕3号）要求，2026年中央财政农业产业发展资金安排我县2026年优质高产苜蓿种植项目资金528万元，建成优质高产苜蓿种植基地8000亩，对新增集中连片300亩以上的优质高产苜蓿种植项目实施主体，按照每亩660元标准给予补贴。
根据项目前期申报及县畜牧技术推广站审核确定，本次项目实施面积2300亩，项目补助资金151.8万元。具体建设内容包括：建设优质高产苜蓿种植基地3个2300亩（其中：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司临泽分公司种植苜蓿1700亩、临泽禧丰农业有限公司种植苜蓿300亩、临泽县丰旺种植专业合作社300亩），购置紫花苜蓿种子3500Kg（主要购买品种包括甘农5号、阿迪娜、中苜一号），购置化肥116吨（磷酸一铵40吨、磷酸二铵22吨、硫酸钾30吨、磷酸二氢钾（液体）16吨、尿素8吨），购置牛粪1900吨，购置5%高效氯氟氰菊酯1500Kg，修建苜蓿堆储场（晒场）2000平方米，制作宣传标识牌4块，重点推广实施苜蓿草地田间翻晒、整合、快速打捆和病虫草害综合防治，组织开展苜蓿种植、田间管理、收获及加工储存培训等。
（三）实施主体
根据省厅下达的建设任务和要求，按照“自愿申报、择优筛选、公开公示”的原则，经过实施主体自主申报、县畜牧技术推广站组织评审、结果公开公示等程序，确定甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司临泽分公司、临泽禧丰农业有限公司、临泽县丰旺种植专业合作社3家经营主体实施该项目，共计种植苜蓿2300亩。
1.甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司临泽分公司
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司临泽分公司成立于2010年，法人孟春雷，位于临泽县新华镇新华街202号（苜蓿种植区域分布在东经100.024026,北纬39.259891），是一家以农副产品种植、销售、高科技农业新技术、新品种开发、加工为主的中型农业企业。公司现有土地总面积5.3万亩，灌溉面积3.6万亩（其中耕种面积2.8万亩，林草地0.8万亩），以种植苜蓿、青贮玉米、蔬菜为主导产业。现有专业技术人员46人，其中中级职称7人，初级职称39人；研究生3人，本科学历22人，大专学历35人，形成了一支结构较为合理，专业知识水平高，业务素质过硬，组织能力强的技术队伍。公司一直致力于推广苜蓿种植先进技术，确保了苜蓿产量的稳步提高，苜蓿质量标准明显提高。2024年7月，公司生产的紫花苜蓿干草捆获得中国绿色食品协会颁发的绿色食品生产资料证明商标使用证，批准产量12000吨。
2.临泽禧丰农业有限公司
[bookmark: OLE_LINK2]临泽禧丰农业有限公司成立于2025年10月，注册资本200万元，法人王芳，位于临泽县蓼泉镇湾子村（苜蓿种植区域分布在东经100.102690,北纬39.284979），是一家集谷物种植、牧草种植、农副产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务等为一体的全链条、多元化发展的本土综合性农业企业。公司现种植玉米、紫花苜蓿、燕麦等饲草2000余亩，配套建设肉牛、肉羊养殖场2个，修建苜蓿堆储场、宿舍、仓库、晒场等建筑设施8000平方米，2025年新建2万立方米塘坝一座，购置各种大型农用机械设备10余台件。公司将持续立足本地农业特色，深耕谷物、牧草种植主导产业，不断完善产业链配套服务能力，严守农产品质量标准，拓展农产品产销渠道，为县域乡村振兴与现代农业高质量发展贡献力量。
3.临泽县丰旺种植专业合作社
临泽县丰旺种植专业合作社成立于2014年10月，法人倪希锋，位于新华镇宣威村六社（苜蓿种植区域分布在东经100.051342,北纬39.153591），是一家集中草药种植；饲草种植、谷物种植、中草药种植，农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务等为一体的农民专业合作经济组织。合作社秉持“民办、民管、民受益”原则，依托河西走廊光照充足、水土优良的自然优势，主打优质苜蓿草种植与中药材标准化种植两大特色产业，实行统一农资供应、技术指导、田间管理、收购销售的规范化运营模式，常态化开展种植培训、病虫害防治、市场信息咨询等服务，有效降低农户种植风险与生产成本。合作社坚持“合作社+基地+农户”的发展模式，吸纳周边农户入社务工，推广良种与科学田间管理技术，降低农户种植风险，拓宽农产品销售渠道，在稳定粮食、饲草生产，盘活土地资源，促进农村劳动力就地就业、带动农户增收方面发挥积极作用。下一步，合作社将持续扩大标准化种植基地规模，延伸农产品产业链条，积极带动周边农户抱团发展、稳产增收，以特色种植赋能乡村产业振兴，推动县域农业高质量发展。
（四）规模投资
（1）项目投资概算
2026年优质高产苜蓿种植项目概算总投资230.1万元，其中中央财政补助资金151.8万元，占项目总投资的65.97％；实施主体自筹资金78.3万元，占项目总投资的34.03％。其中：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司临泽分公司总投资168.5万元，申请财政补助资金112.2万元，自筹资金56.3万元；临泽禧丰农业有限公司总投资30.4万元，申请财政补助资金19.8万元，自筹资金10.6万元；临泽县丰旺种植专业合作社总投资31.2万元，申请财政补助资金19.8万元，自筹资金11.4万元。
（2）项目投资概算表
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司临泽分公司2026年
优质高产苜蓿种植项目资金概算表
	序号
	实施内容
	单位
	数量
	单价（元）
	概算总投资
（万元）
	资金筹措（万元）

	
	
	
	
	
	
	中央财政补助
	建设单位自筹

	一
	土壤改良、肥料采购
	
	
	
	66
	57.5
	8.5

	1
	化肥（磷酸一铵）
	吨
	30
	4300
	12.9
	12.9
	

	2
	化肥（硫酸钾）
	吨
	30
	4200
	12.6
	12.6
	

	3
	磷酸二氢钾（液体）
	吨
	16
	2
	32
	32
	

	4
	牛粪
	吨
	1700
	50
	8.5
	
	8.5

	二
	病虫害防治
	
	
	
	22.5
	22.5
	

	1
	5%高效氯氟氰菊酯
	kg
	1500
	150
	22.5
	22.5
	

	三
	堆储场建设
	
	
	
	32
	32
	

	1
	苜蓿堆储场（晒场）
	㎡
	2000
	160
	32
	32
	

	四
	田间管理
	
	
	
	47.6
	
	47.6

	1
	苜蓿鲜干草翻晒及整合（四茬）
	亩
	1700
	140
	23.8
	
	23.8

	2
	苜蓿鲜干草打捆（四茬）
	亩
	1700
	140
	23.8
	
	23.8

	五
	宣传及培训
	
	
	
	0.4
	0.2
	0.2

	1
	宣传牌
	块
	2
	2000
	0.4
	0.2
	0.2

	合      计
	
	
	
	168.5
	112.2
	56.3

	比      例
	
	
	
	
	66.59%
	33.41%


临泽禧丰农业有限公司2026年优质高产苜蓿种植项目资金概算表
	序号
	实施内容
	单位
	数量
	单价（元）
	概算总投资
（万元）
	资金筹措（万元）

	
	
	
	
	
	
	中央财政补助
	建设单位自筹

	一
	良种引进
	
	
	
	9
	9
	

	1
	紫花苜蓿草种
	Kg
	1500
	60
	9
	9
	

	二
	土壤改良、肥料采购
	
	
	
	10.4
	10.4
	

	1
	化肥（磷酸一铵）
	吨
	10
	4400
	4.4
	4.4
	

	2
	化肥（磷酸二铵）
	吨
	12
	5000
	6
	6
	

	三
	病虫害防治
	
	
	
	1.8
	0.4
	1.4

	1
	病虫草害综合防治
	亩
	300
	60
	1.8
	0.4
	1.4

	四
	田间管理
	
	
	
	9
	
	9

	1
	苜蓿鲜干草翻晒及整合（四茬）
	亩
	300
	140
	4.2
	
	4.2

	2
	苜蓿鲜干草打捆（四茬）
	亩
	300
	160
	4.8
	
	4.8

	五
	宣传资料
	
	
	
	0.2
	
	0.2

	1
	宣传牌
	块
	1
	2000
	0.2
	
	0.2

	合      计
	
	
	
	30.4
	19.8
	10.6

	比      例
	
	
	
	
	65.13%
	34.87%


临泽县丰旺种植专业合作社2026年优质高产苜蓿种植项目资金概算表
	序号
	实施内容
	单位
	数量
	单价（元）
	概算总投资
（万元）
	资金筹措（万元）

	
	
	
	
	
	
	中央财政补助
	建设单位自筹

	一
	良种引进
	
	
	
	12
	12
	

	1
	紫花苜蓿草种
	Kg
	2000
	60
	12
	12
	

	二
	土壤改良、肥料采购
	
	
	
	9
	7.8
	1.2

	1
	化肥（磷酸二铵）
	吨
	10
	4500
	4.5
	4.5
	

	2
	化肥（尿素）
	吨
	8
	4125
	3.3
	3.3
	

	3
	牛粪
	吨
	200
	60
	1.2
	
	1.2

	三
	土地整理
	
	
	
	1
	
	1

	1
	土地平整
	亩
	100
	100
	1
	
	1

	四
	田间管理
	
	
	
	9
	
	9

	1
	苜蓿鲜干草翻晒及整合（四茬）
	亩
	300
	140
	4.2
	
	4.2

	2
	苜蓿鲜干草打捆（四茬）
	亩
	300
	160
	4.8
	
	4.8

	五
	宣传及培训
	
	
	
	0.2
	
	0.2

	1
	宣传牌
	块
	1
	2000
	0.2
	
	0.2

	
	合      计
	
	
	
	31.2
	19.8
	11.4

	
	比      例
	
	
	
	
	63.46%
	36.54%


（五）支持方式
按照“自愿申报、择优筛选、公开公示”确定项目实施主体，采取“先建后补、以奖代补”等方式进行补助。由建设单位申报，县级农业农村局初审，初审结果公示无异议后上报市畜牧兽医局进行评审，根据市畜牧兽医局项目批复组织建设单位实施。项目建设完成后由县农业农村局组织县级验收，验收合格后一次性拨付项目补助资金。
三、进度安排
（一）项目建设期限
2026年7月1日——2026年12月31日。
（二）项目建设各阶段进度安排
2026年7月，编制、上报项目实施方案；完成草种、化肥等物资采购；
2026年8-10月，指导实施主体做好苜蓿田间管理、机械收割、田间快速翻晒打捆及收贮；
2026年11-12月，完成县级验收、资金拨付、绩效评价，申请市级验收。
[bookmark: _Toc23586][bookmark: _Toc23073][bookmark: _Toc7999][bookmark: _Toc22283][bookmark: _Toc18505]项目实施进度计划表
	[bookmark: _Toc14460]序号
	建设内容
	2026年

	
	
	7
	8-10
	11-12

	1
	进行项目前期准备工作，草种、化肥等物资采购；编制项目实施方案
	★
	
	

	2
	指导实施主体做好苜蓿田间管理、机械收割、田间快速翻晒打捆及收贮
	
	★
	

	3
	完成县级验收、资金拨付、绩效评价，申请市级验收
	
	
	★


（三）项目资金执行进度安排
项目采取“先建后补、以奖代补”方式进行补助，项目实施主体按照市畜牧兽医局项目批复内容完成全部建设任务后，由县农业农村局组织县级验收，验收合格后一次性拨付补助资金。项目财政补助资金实行分账核算、专款专用、实行报账制管理的方式，严禁截留、挪用、侵占、套取国家资金。
四、项目管理
（一）加强项目调度
严格落实项目管理相关规定，县农业农村局按照项目批复督促实施主体按时完成项目建设任务。定期开展调度和指导工作，强化项目实施全过程动态管理，及时掌握项目实施情况，确保项目按期完成。项目实施单位落实建设主体责任，具体负责项目实施工作，积极筹措项目资金，按照项目实施方案和进度要求加快建设，严格工程质量，确保项目按时保质完成。
（二）强化资金管理
严格执行《农业相关转移支付资金管理办法实施细则》（甘财农〔2023〕80号）要求及相关财政专项资金管理办法，实行专款专用、专账核算、据实拨付、全程监管。切实履行资金使用监管主体责任，强化资金全链条监管，严禁以拨代支、挤占挪用、虚报冒领、套取资金。
（三）严格检查验收
项目验收采取“县级验收+市级复核”模式，项目完工后，实施单位及时开展自验并向县农业农村局提交验收申请，提供项目实施相关资料和财务资料。县农业农村局组成验收小组，采取查阅资料、实地核实、质询答疑等方式，对项目进行验收，验收合格后出具正式验收报告，落实660元/亩补助标准，同时申请市畜牧兽医局进行复核验收；验收不合格的，限期整改，整改仍不达标的取消项目扶持资格。
（四）及时公开政策
严格落实政务公开相关要求，依托政务网站，及时、准确公示项目实施方案、主体遴选、项目验收等信息，同时设立并公开监督电话，接受社会监督。积极通过官网等多种渠道和形式宣传解读政策，让广大苜蓿种植户准确理解掌握政策内容。
五、工作要求
（一）加强组织领导
成立由县农业农村局分管领导任组长，县财政局、相关镇政府分管负责人等为成员的项目工作领导小组，领导小组下设办公室在县农业农村局，负责统筹协调、督导检查。围绕项目申报、实施、督导、验收、资金兑付等各项工作，明确责任分工、细化工作流程、压实工作责任。切实提升项目实施成效，确保项目高质量完成。
（二）强化技术支撑
组建县级优质高产苜蓿种植项目技术指导小组，围绕苜蓿良种引进、种植、田间管理、收割、翻晒和田间快速打捆开展技术指导。同时，邀请市乡村振兴优质牧草产业专家服务团、县草畜产业专家服务团开展科技培训服务活动。通过实地查看苜蓿生长情况，为各种植企业负责人及周边种植农户提供科学种植、田间管理等关键技术现场指导。切实让广大种植户不断提高饲草种植技术水平，促进生产效率稳步提升。
（三）抓实绩效考评
建立项目全过程绩效考评机制，及时收集、整理、归档从项目申报到验收全过程各环节的项目资料，作为项目监督、资金检查和绩效评价的重要依据。围绕苜蓿种植面积、产品质量、生鲜乳质量、养殖场（户）使用生产苜蓿产品的满意度等绩效指标开展自查自验，确保转移支付资金绩效目标全面完成。
六、附件材料
（一）2026年临泽县优质高产苜蓿种植项目领导小组
（二）2026年临泽县优质高产苜蓿种植项目技术指导小组
（三）2026年临泽县优质高产苜蓿种植项目汇总表
（四）2026年临泽县优质高产苜蓿种植项目资金绩效目标表
（五）2026年临泽县优质高产苜蓿种植项目考核验收评分表
（六）有效的土地使用权证明文件（土地流转协议等）
（七）企业独立法人营业执照、信用等级证明
（八）项目承建单位基本情况表
（九）项目承担单位承诺函
（十）苜蓿基地建设区域标示图
（十一）与奶牛养殖企业签订的供货协议
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附件1

临泽县2026年优质高产苜蓿种植项目
领导小组

组  长：宋自雄  县农业农村局党组成员、副局长
成  员：师  华  县财政局党组成员、副局长
张国智  县发改局党组成员、副局长
倪锋周  县自然资源局党组成员、副局长
陈  彪  新华镇人民政府副镇长
亢小刚  蓼泉镇人民政府副镇长
李廷全  县畜牧技术推广站站长

主要职责：领导小组办公室设在县农业农村局，宋自雄同志兼任办公室主任。领导小组办公室负责2026年优质高产苜蓿种植项目的组织和领导，负责项目实施方案编制、组织实施、协调服务、督促指导等工作，协调解决项目实施中出现的问题，领导小组成员如有变动，报经组长同意后，由接任工作的同志替补，不另行文。

附件2

临泽县2026年优质高产苜蓿种植项目
技术指导小组

组  长：李廷全  县畜牧技术推广站站长
成  员：王耀东  县畜牧技术推广站干部
杨  霞  县畜牧技术推广站干部
贾  璎  县畜牧技术推广站干部
张富雄  县畜牧技术推广站干部
倪泽周  新华镇畜牧兽医工作站站长
李国鹏  蓼泉镇畜牧兽医工作站站长

主要职责：技术服务小组主要负责指导落实优质高产苜蓿种植、收获、加工、牧草品质检测等技术推广培训及项目验收工作。
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附件3
2026年临泽县优质高产苜蓿种植项目汇总表
	序号
	建设单位
	建设地点
	建设内容
	项目
负责人
	总投资
（万元）
	补助资金（万元）
	自筹资金（万元）

	1
	甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司临泽分公司
	新华镇
新华农场
	购置化肥76吨（磷酸一铵30吨、硫酸钾30吨、磷酸二氢钾（液体）16吨），购置牛粪1700吨，购置5%高效氯氟氰菊酯1500Kg，修建苜蓿堆储场（晒场）2000平方米，制作宣传标识牌2块，重点推广实施苜蓿草地田间翻晒、整合、快速打捆和病虫草害综合防治，组织开展苜蓿种植、田间管理、收获及加工储存培训等。
	孟春雷
	168.5
	112.2
	56.3

	2
	临泽禧丰农业有限公司
	蓼泉镇
湾子村
	购置紫花苜蓿种子1500Kg（购买品种阿迪娜），购置化肥22吨（磷酸一铵10吨、磷酸二铵12吨），制作宣传标识牌1块，重点推广实施苜蓿草地田间翻晒、整合、快速打捆和病虫草害综合防治，组织开展苜蓿种植、田间管理、收获及加工储存培训等。
	王芳
	30.4
	19.8
	10.6

	3
	临泽县丰旺种植专业合作社
	新华镇
宣威村
	购置紫花苜蓿种子2000Kg（购买品种包括阿迪娜、中苜一号），购置化肥18吨（磷酸二铵10吨、尿素8吨），购置牛粪200吨，土地平整100亩，制作宣传标识牌1块，重点推广实施苜蓿草地田间翻晒、整合、快速打捆和病虫草害综合防治，组织开展苜蓿种植、田间管理、收获及加工储存培训等。
	倪希峰
	31.2
	19.8
	11.4

	合计
	
	
	230.1
	151.8
	78.3




附件4
2026年临泽县优质高产苜蓿种植项目
资金绩效目标表
	资金名称
	中央财政优质高产苜蓿种植资金

	中央主管部门
	财政部、农业农村部

	省级财政部门
	甘肃省财政厅

	省级主管部门
	甘肃省农业农村厅

	资金情况
（万元)
	年度金额
	528

	
	其中：中央补助
	528

	
	地方资金
	0

	年度目标
	建成高产优质苜蓿示范基地8000亩，补助资金528万元。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	高产优质苜蓿示范基地建成面积（万亩）
	0.8

	
	
	质量指标
	苜蓿单产水平
	旱作条件下亩产干草达到400公斤以上，灌溉条件下亩产干草达到800公斤以上。

	
	
	
	苜蓿产品质量
	达到《苜蓿干草捆质量标准》（NY/T1170-2020）要求的二级以上。

	
	
	
	设施设备
	配备良好的水、电、路等基础设施。配备拖拉机、播种机、叉车、压扁割草机等机械设备。有储草棚、晾晒场、库房等，配备田间道路，易于生产。

	
	
	时效指标
	项目任务完成时限
	2026年12月31日

	
	
	成本指标
	高产优质苜蓿示范基地每亩补助标准（元）
	660

	
	效益指标
	经济效益指标
	农牧民种草收益
	每亩增收200元以上

	
	
	社会效益指标
	与农户利益联结机制
	紧密

	
	
	可持续影响指标
	农业产业结构
	优化

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	项目受益实施主体满意度（%）
	≥90

	
	
	
	养殖场（户）使用生产苜蓿产品的满意度（%）
	≥90
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附件5
2026年临泽县优质高产苜蓿种植项目
考核验收评分表
	考核单位（章）：                                                考核时间：    年    月    日

	必备条件（任一项不符合不予考核）
	1.项目单位具有适宜苜蓿标准化种植的土地，集中连片，面积300亩以上，有土地使用权证明文件或土地租赁合同（租赁年限在5年以上）。
	可以考核

不予考核

	
	2.申报单位应出具承诺函，保证5年内种植苜蓿地块植面积不减少、用途不改变。
	

	
	3.项目单位是农民饲草专业生产合作社、饲草生产加工企业、奶牛规模养殖企业（场）、养殖专业生产合作社等4类主体，符合规定的条件。
	

	考核项目
	考核内容
	考核具体内容及评分标准
	满分
	得分
	扣分原因

	一、选址与建设（15分）
	（一）土地选择（9分）
	土地集中连片，面积300亩以上，得6分。
	6
	
	

	
	
	土地平整，适合机械化作业，得2分。
	2
	
	

	
	
	土地适宜苜蓿种植，得1分。
	1
	
	

	
	（二）基础
设施建设
（6分）
	有良好的灌溉条件，得1分；有节水灌溉工程设施与配套设备，得1分；有输水管道、水罐车等基本灌溉设施，得1分。
	3
	
	

	
	
	电力供应有保障，得1分；井电配套、配有发电机，得1分。
	2
	
	

	
	
	有储草棚、堆储场、青贮窖、农机库等，得1分。
	1
	
	

	二、田间
管理
（15分）
	（一）示范
区标示（4分）
	有示范标示，注明种植品种、示范片区域范围、面积规模、产量、实施单位、责任人以及专家，得2分；有标识图，注明示范片区位置、涉及乡镇村组、田间设施、田块编号等，得2分。
	4
	
	

	
	（二）品种选择（3分）
	栽培品种适合当地气候和土地特点，得3分。
	3
	
	

	
	（三）施肥管理（2分）
	根据牧草生长情况，适时施用氮、磷、钾和有机肥，得2分。
	2
	
	

	
	（四）病虫害防治（2分）
	有预防苜蓿病虫害的防控技术措施，得2分。
	2
	
	

	
	（五）新型技术应用（4分）
	使用测土配方施肥技术，得1分；种子包衣技术，得2分；土壤整改技术，得1分。
	4
	
	

	三、设施
与设备（10分）
	设施与设
备（10分）
	有苜蓿种植机械，得1分；有苜蓿刈割机械并带有压扁部件，得2分；有苜蓿搂草、翻条、并条机械，得2分；有苜蓿干草条捡拾打扫机械、青草条捡拾卷捆及缠膜机械，得2分；有苜蓿种子收获及清选机械，得1分；有二次高密度加压机得2分。
	10
	
	

	四、收获与加工（20分）
	（一）收获
（12分）
	在苜蓿的孕蕾末期或初花期进行收割，百株开花率1%以下。得3分。
	3
	
	

	
	
	刈割时土壤层已经干燥，得1分。
	1
	
	

	
	
	留茬高度为5～8厘米，得3分。
	3
	
	

	
	
	上层草含水量30%左右时翻晒和并垄，得1分。
	1
	
	

	
	
	打捆时苜蓿草的含水量22%以下且在早晨或晚间，得2分。
	2
	
	

	
	
	草捆打好运到仓库后进行田间灌水，得1分；在灌水之前清理免遗草在田间腐烂发霉，得1分。
	2
	
	

	
	（二）加工
（8分）
	码堆时草捆之间留有通风口，得2分；避免水浸，底层草捆未与地面直接接触，得2分。
	4
	
	

	
	
	二次高密度打捆在草捆贮存20天后含水量低于12%时进行，得3分。
	3
	
	

	
	
	高密度草捆打完后进行封塑包装，得1分。
	1
	
	

	五、生产
水平和质
量
（20分）
	（一）生产
质量（11分）
	旱作条件年亩产超过400kg，灌溉条件年亩产超过800kg，得4分；苜蓿单产比当地平均水平提高10%以上，得2分；
	6
	
	

	
	
	有检测部门出具的苜蓿草产品质量检测报告，得1分；苜蓿草产品质量达到行业标准2级以上，得4分。
	5
	
	

	
	（二）草畜配套建设（3分）
	示范片区和奶牛养殖场（小区）签订供销合同，每个单元示范片区为200头以上奶牛提供优质饲草。得3分。
	3
	
	

	
	（三）示范带动作用（3分）
	带动周边农民提高苜蓿种植水平，当地苜蓿生产专业化、标准化、规模化、集约化水平提高，得2分；当地农民饲草专业生产合作社发展壮大，带动农民增收致富，得1分。
	3
	
	

	
	（四）生鲜乳质量（3分）
	奶牛饲喂优质苜蓿以后，生鲜乳质量有明显提高，乳蛋白含量3.0%以上，乳脂肪3.5%以上，得3分。
	3
	
	

	六、苜蓿标准化生产科技推广和培训（10分）
	（一）培训（5分）
	有生产技术规程，得2分；有组织培训记录，得3分。
	5
	
	

	
	（二）科技推广（5分）
	有集成配套技术推广，得2分；租赁和购置取样器，得1分；租赁和购置便携检测仪，得1分；有其他技术推广设备或资料，得1分。
	5
	
	

	七、档案
管理
（10分）
	档案管理
（10分）
	工作档案完整，得2分；有实施方案，得2分；有生产记录，得2分；有产品物理性状描述和常规营养成分分析，得3分；有项目总结，得1分。
	10
	
	

	总分
	100
	
	



考核验收专家签字：
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