
2026年临泽县成品油价格调整对渔业

补助项目实施方案（征求意见稿）

一、项目实施概况

（一）项目县渔业发展基本情况
近年来，临泽县充分利用丰富独特的水资源优势，把水产养殖作为农村经济发展的一大特色产业予以扶持，全县渔业已形成以经济鱼类养殖为基础，冷水鱼养殖为特色，富锶螃蟹为优势，南美白对虾设施养殖为抓手的渔业综合养殖结构。2025年，全县水产品年产量超1800吨，已建成特色水产养殖基地7个，养殖面积突破1万亩，养殖效益稳步提升。

（二）项目实施主体基本情况

1.临泽县鸿宾水产养殖专业合作社
临泽县鸿宾水产养殖专业合作社位于临泽县鸭暖镇古寨村，共有标准化螃蟹养殖池200亩。每年3月中下旬，合作社引进投放来自辽宁盘锦的“光合1号”蟹苗，中秋国庆节前收获上市，总产量可达1.5万斤以上。产品主要销往江苏、上海、浙江等地，亩均效益可达8000元左右。合作社举生态旗、做水文章、打富锶牌、走特色路，以富锶资源优势为支撑，带动富锶螃蟹养殖快速发展。

2.临泽县鑫湖养殖专业合作社

临泽县鑫湖养殖专业合作社位于临泽县沙河镇前进村，养殖面积150亩，主要套养草鲤鲢鲫等，年产量达50吨以上。合作社在镇政府带动下，新建钓鱼台60个，建设烧烤凉亭11座、露营帐篷8个，儿童娱乐区1处，配套水电路卫生厕所等基础设施，初步形成循环养殖、休闲垂钓、儿童游乐、露营烧烤、餐饮娱乐等5大功能区结合的农旅融合发展区。

3.临泽县小程水产养殖家庭农场

家庭农场位于平川镇三一村，池塘养殖面积80亩，土地性质为集体土地，由家庭农场负责人程明江与三一村村委会签订租赁合同，租赁期限自2022年1月1日至2028年12月31日。主要养殖河蟹，年产蟹6000斤以上，经济效益达到40万元左右。

4.临泽县田伏松渔业场

临泽县田伏松渔业场，位于鸭暖镇小鸭村，占地面积40亩，池塘主要养殖螃蟹，年产1600公斤，年销售额可达18万元左右。

5.杨大壮（甘肃）农业发展有限公司

公司于2026年3月注册成立，坐落于鸭暖镇双泉湖片区，主营现代生态渔业、特色农业开发、农产品产销与农业电商服务。现有精养塘130亩，主要养殖河蟹、鲢鱼、鳟鱼、鲟鱼等品种，预计年产量5万斤，亩均效益可达1万元。

（三）项目总体目标
坚持高质高效、绿色生态、规范安全的发展目标，积极践行大食物观，重点推进池塘基础设施升级改造。通过项目实施，推进养殖池塘标准化提质改造和养殖尾水治理，建设标准化、集约化、清洁化生态养殖基地，提高综合生产能力和可持续发展能力，推动传统水产养殖业向现代渔业转变。

二、项目实施内容
（一）项目建设内容和规模

根据《甘肃省农业农村厅关于下达2026年成品油价格调整对渔业补助资金及任务实施方案的通知》（甘农财发〔2026〕32号）要求，2026年临泽县成品油价格调整对渔业补助项目重点支持开展500亩养殖池塘基础设施升级改造。按照省级文件要求，经养殖主体自主申请、县农业农村局审核遴选，确定由临泽县鸿宾水产养殖专业合作社、临泽县鑫湖养殖专业合作社、临泽县小程水产养殖家庭农场、临泽县田伏松渔业场、杨大壮（甘肃）农业发展有限公司共同实施2026年成品油价格调整对渔业补助项目，具体建设内容包括：

1.临泽县鸿宾水产养殖专业合作社（180亩）

（1）池塘水泥毯护坡1650平方米，含材料费、运输费、机械费、人工费，不含边坡平整费。

（2）池塘边坡平整180亩，采用挖机刷坡。

（3）叶轮式变频增氧机1.5千瓦22台。

（4）电路改造50平方带铠地埋铝芯线700米，包括电缆和埋填费用。

（5）电路改造4平方三芯铜电缆400米，包括电缆和埋填费用。
（6）池塘清淤38000立方米。

2.临泽县鑫湖养殖专业合作社（160亩）

（1）引水线路改造1515米，含PE管材、管沟开挖、管道安装、钢套管、水泵电气等。

（2）池塘水泥毯护坡（10mm）1500平方米。

（3）池塘边坡平整160亩，采用挖机刷坡。

（4）池塘清淤20000立方米。

3.临泽县小程水产养殖家庭农场（80亩）

（1）电路改造150米。

（2）池塘水泥毯护坡4700平方米。
（3）池塘清淤15000立方米。

4.临泽县田伏松渔业场（40亩）

池塘清淤16500立方米。

5.杨大壮（甘肃）农业发展有限公司（40亩）
池塘清淤16500立方米。

（二）项目建设期限和进度安排

1.项目建设期限：2026年10月至2026年12月

2.项目实施进度安排：

2026年10月：完成项目实施主体遴选、项目实施方案编制及备案；

2026年10-11月：完成项目工程建设；

2026年11月底：项目竣工，完成项目验收。

2026年12月底：报送项目工作总结及绩效考评结果。

（三）资金概算及筹措

根据省级文件，2026年临泽县成品油价格调整对渔业补助项目安排中央补助资金50万元，任务面积500亩，补助标准为1000元/亩。经养殖主体自主申请、县农业农村局审核遴选，符合条件的5家实施主体可改造面积合计500亩。

该项目总投资约101.115万元，其中：中央补助资金50万元，占49.45%；自筹资金51.115万元，占50.55%，符合“自筹资金不低于项目总投资的50%”的要求。（具体资金概算见下表）。

	2026年临泽县成品油价格调整对渔业补助项目资金预算及筹措概算表

	序号
	实施主体
	实施内容
	单位
	数量
	单价（元）
	概算投资（元）
	资金筹措（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	中央补助资金
	建设单位自筹
	

	1
	临泽县鸿宾水产养殖专业合作社

（180亩）
	池塘水泥毯护坡
	㎡
	1650
	15
	24750
	12000
	12750
	含材料费、运输费、机械费、人工费，不含边坡平整费

	
	
	池塘边坡平整
	亩
	180
	500
	90000
	45000
	45000
	挖机刷坡

	
	
	叶轮式变频增氧机1.5千瓦
	台
	22
	1600
	35200
	17000
	18200
	

	
	
	电路改造50平方带铠地埋铝芯线
	m
	700
	20
	14000
	7000
	7000
	包括电缆和埋填费用

	
	
	电路改造4平方三芯铜电缆400米
	m
	400
	20
	8000
	4000
	4000
	包括电缆和埋填费用

	
	
	池塘清淤
	m³
	38000
	5
	190000
	95000
	95000
	

	2
	临泽县鑫湖养殖专业合作社

（160亩）
	引水线路改造
	m
	1515
	80
	121200
	60000
	61200
	含PE管材、管沟开挖、管道安装、钢套管、水泵电气等

	
	
	水泥毯材料（10mm）
	㎡
	1500
	15
	22500
	11000
	11500
	

	
	
	池塘边坡平整
	亩
	160
	500
	80000
	40000
	40000
	挖机刷坡

	
	
	池塘清淤
	m³
	20000
	5
	100000
	49000
	51000
	

	3
	临泽县小程水产养殖家庭农场
（80亩）
	电路改造
	m
	150
	100
	15000
	7500
	7500
	

	
	
	池塘水泥毯护坡
	㎡
	4700
	15
	70500
	35000
	35500
	

	
	
	池塘清淤
	m³
	15000
	5
	75000
	37500
	37500
	

	4
	临泽县田伏松渔业场
（40亩）
	池塘清淤
	m³
	16500
	5
	82500
	40000
	42500
	

	5
	杨大壮（甘肃）农业发展有限公司（40亩）
	池塘清淤
	m³
	16500
	5
	82500
	40000
	42500
	

	合计
	1011150
	500000
	511150
	


三、预期效益
（一）经济效益

项目实施后，通过养殖池塘基础设施标准化升级改造，有效改善渔业生产条件，提高水产养殖综合生产能力，推动渔业增产增效，带动当地渔业产值明显增长，促进渔民增收。项目区渔业产值增长3%以上。

（二）社会效益

项目实施后，渔业生产设施条件显著提升，生产可控性显著增强，稳产高产渔业比例大幅增加，水资源利用率和水产品综合生产能力显著提高，对保障全县水产品供给和丰富“菜篮子”意义重大。同时，项目对带动社会资本投入渔业产业的积极性明显增加，有效促进渔业新技术、新模式的推广和应用，推动地区特色产业持续健康发展。带动企业投入资金50万元以上，水产品质量安全合格率100%，年产水产品15万斤以上。

（三）生态效益

通过池塘标准化改造、堤岸水泥毯护坡和土池塘清淤，减少水土流失和池底内源污染，改善池塘水质和底质环境；通过引水线路管道化改造，降低输水渗漏损耗，提高水资源利用效率；通过推广鱼蟹共生、合理轮养套养等生态养殖模式，提高物质循环利用效率，减少养殖废弃物排放。项目区水资源利用效率提升3%以上，促进渔业绿色循环发展。

四、项目组织及保障措施
（一）项目组织

1.项目实施主体遴选。严格按照甘肃省农业农村厅《关于下达2026年成品油价格调整对渔业补助资金及任务实施方案的通知》要求，项目建设主体须具备独立法人资格，为经营规范、具备一定养殖规模的企业或新型农业经营主体，项目选址须纳入本地养殖水域滩涂规划范围，已办理水域滩涂养殖证的主体优先选择。经养殖企业（合作社）自愿申报，县农业农村局组织遴选评审并公示后，择优确定项目实施主体。

2.项目管理。为确保项目顺利实施，成立项目领导小组，加强项目协调管理，明确责任目标，完善制度机制，强化检查指导。县农业农村局督促项目实施主体加快项目进度，定期检查进度质量，并随时接受上级业务主管部门的检查监督。在项目实施过程中，县农业农村局严格督促项目实施主体执行项目招投标制、合同制，提高项目实施的质量效益。建立项目绩效管理制度，在项目落实后严格按规划任务实施，按设计施工及建设标准验收，客观评价项目实施成效、绩效目标实现程度，为完善项目管理提供依据。

3.绩效考核。严格按照项目资金绩效考核指标进行考核（详见附3）。项目完成后，由项目实施主体先行开展绩效自评。

（二）保障措施

1.加强组织领导。成立由县农业农村局副局长任组长，县财政局分管领导任副组长，其他相关领导任组员的项目工作领导小组，负责组织项目实施工作，领导小组成员要加强责任意识，明确工作目标，积极参与项目指导工作。由县农业农村局主管，主管部门与项目实施单位各司其职，相关单位要加强配合，形成工作合力。

2.严格资金监管。严格遵照渔业发展补助资金管理相关制度规定，强化资金使用全流程监管。严禁虚报项目、冒领套取补助资金，严禁截留、挤占、挪用资金，严禁将补助资金用于渔业发展无关支出，确保财政资金安全、规范、高效使用。

3.抓实绩效评价。建立“县级自评、市级考评、省级抽查评估”的三级绩效评价体系。项目完成后，县级及时开展绩效自评。

附：1.2026年临泽县成品油价格调整对渔业补助项目
领导小组

2.2026年临泽县成品油价格调整对渔业补助项目技术指导小组

3.2026年临泽县成品油价格调整对渔业补助项目资金绩效目标表

附1

2026年临泽县成品油价格调整对渔业补助项目

领导小组
	组  长:
	宋自雄    县农业农村局党组成员、副局长

	副组长:
	师  华    县财政局党组成员、副局长

	成  员:
	李廷全    临泽县畜牧技术推广站站长

	
	师  晶    沙河镇人民政府副镇长

	
	吴培涛    平川镇人民政府副镇长

	
	张之成    鸭暖镇人民政府副镇长


附2

2026年临泽县成品油价格调整对渔业补助项目

技术指导小组

组  长：李廷全    县畜牧技术推广站站长

成  员：贾  璎    县畜牧技术推广站干部

张富雄    县畜牧技术推广站干部

杨  霞    县畜牧技术推广站干部

王耀东    县畜牧技术推广站干部

范  东    沙河镇畜牧兽医工作站站长
鲁爱峰    平川镇畜牧兽医工作站站长
鲁彦君    鸭暖镇畜牧兽医工作站站长
附3

	2026年临泽县成品油价格调整对渔业补助项目

资金绩效目标表

	资金名称
	成品油价格调整对渔业补助

	中央主管部门
	财政部、农业农村部

	省级财政部门
	甘肃省财政厅

	省级主管部门
	甘肃省农业农村厅

	资金情况（万元
	年度金额
	101.115

	
	其中：省级下达

中央补助
	50

	
	生产主体配套资金
	51.115

	年度目标
	开展500亩池塘养殖基础设施改造。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	完成养殖基础设施升级改造企业数（个）
	≥5

	
	
	
	完成池塘改造面积
	≥500亩

	
	
	质量指标
	渔业基础设施安全性
	提高

	
	
	时效指标
	项目实施完成时限
	2026年12月31日

	
	效益指标
	经济效益
	对当地渔业经济发展的促进作用
	带动当地渔业产值增收3%以上

	
	
	社会效益
	项目对带动社会资本投入渔业生产的积极性
	带动企业投入资金50万元以上

	
	
	
	水产品质量安全合格率
	100%

	
	
	
	水产品稳定保供能力
	年产水产品15万斤以上

	
	
	生态效益
	水资源利用效率
	水资源利用效率提升3%

	
	
	可持续影响效益
	项目持续发挥作用
	带动周边3户养殖户发展

	
	满意度指标
	服务对象满意度
	实施主体满意度
	实施主体满意度达到80%以上














