党委发〔2023〕76号

中共新华镇委员会 新华镇人民政府

关于印发《全镇农村户用厕所和户用沼气

专项排查整治工作方案》的通知

各党（总）支部、村委会（社区），各办室（中心）：

为彻底解决我镇农村部分户用厕所管护服务不到位和户用沼气闲置问题，根据中共临泽县委农村工作领导小组办公室、临泽县农业农村局《关于印发全县农村户用厕所和户用沼气专项排查整治工作方案的通知》精神，结合我镇实际，制定《全镇农村户用厕所专项排查整治工作方案》和《全镇农村户用沼气专项排查整治工作方案》，现将方案印发你们，请认真组织抓好落实。

附件：1.新华镇农村户用厕所专项排查整治工作方案

2.新华镇农村户用沼气专项排查整治工作方案

3.新华镇农村户用厕所和户用沼气专项排查整治工作领导小组名单

中共新华镇委员会 新华镇人民政府

2023年11月1日

附件1

新华镇农村户用厕所专项排查整治

工作方案

为深入贯彻落实习近平总书记关于农村厕所革命的重要指示批示精神，切实做好农村户用厕所专项排查整治工作，结合全镇实际制定本方案。

一、总体要求

始终坚持以人民为中心的发展理念，牢固树立“小厕所、大民生”理念，提高政治站位，强化责任意识，增强行动自觉，坚持实事求是、问题导向，边排查、边整治，立行立改、标本兼治，全面排查农村户用厕所存在的问题，抓实、抓细、抓好排查整治工作，提升农村改厕实效，不断增强农民群众获得感和幸福感。

二、目标任务

全面掌握2013年以来各级财政支持改造的各类农村户用厕所的数量、模式、使用情况等基础信息；重点排查因后续服务不到位、厕所配件损坏等原因造成的三格式、双瓮式和沼气池式户用厕所不能正常使用的数量；对历年已配备到各村的吸污车辆是否按照已签订的《新华镇粪污抽吸车辆安全管理使用协议》管理服务运行。针对发现的问题因地制宜选择整治模式，因户施策进行全面有效整治，切实提高农村改厕质量和实效，扎实有序推进全镇农村厕所革命。

-1-

三、排查范围

覆盖2013年以来各级财政支持改造的农村户用卫生厕所，包括2019年以来农业农村部门牵头改建的，2018年底前卫生部门牵头改造的，还包括发改等部门在易地搬迁、新农村建设等其他项目中配套建设的户用卫生厕所，重点是三格式、双瓮式、沼气池式的卫生厕所。

四、工作重点

各村（社区）要按照《全镇农村户用厕所排查整治清单》内容，迅速组织开展户用厕所全面排查，务求工作取得实效。

**（一）各村排查配备吸污车管理服务运行情况。**对历年已配备到大寨、宣威、宣威、西街、向前村吸污车辆，是否按照已签订的《新华镇粪污抽吸车辆安全管理使用协议》管理服务运行开展排查，重点查看车辆是否能够正常使用；是否正常开展抽污服务；是否配备专人操作吸污车辆；服务电话是否向农户公示；吸污费用等情况。

**（二）排查长效管护机制建立健全情况。**各村（社区）排查管护队伍及机制是否建立；管护经费是否落实；是否纳入网格化管理；粪污是否定期清掏，是否存在清掏困难、渗漏或溢出等现象；是否建立维修服务、清运服务、利用处理三项制度。特别是长庄、富强、胜利、亢寨、新华、新柳、明泉村虽未配备粪污抽吸车辆，但村内仍有少量农户历年修建了三格式、双瓮式、沼气池式的卫生厕所，存在抽吸需求，各村是否协调邻村抽吸车辆服务有需求的农户。

-2-

**（三）排查各类型农村户用厕所使用情况。**各类型户用厕所是否正常使用；管护维修服务是否到位；问题厕所排查整治是否全面；是否存在改厕后卫生厕所使用方法宣传不到位，造成群众不会正确使用的问题，群众是否对改厕工作满意等问题。

五、组织实施

**（一）排查整治（10月25日-11月30日）。**各办室中心认真负起包村责任，严格按照专项排查整治工作方案要求，包村领导亲力亲为督促带领镇村社干部抓落实。各村（社区）认真落实主体责任，做好组织动员，深入村、社、农户，要逐村逐户逐厕进行地毯式排查整治，做到村不漏户、户不漏厕。完成辖区内农村户用厕所排查自查，确保高质量完成专项排查整治工作。

**（二）复核验收（10月25日-11月30日）。**镇生态环境办公室认真配合县农业农村局专项工作组，对各村（社区）农村户用厕所专项排查整治工作进行复核验收，重点检查各村（社区）排查整治工作推动、组织实施、协调配合、自查自纠等情况。

**（三）系统治理（12月）。**各村（社区）对排查出来的农村户用厕所问题要建立整改台账，加强督促检查，切实整治到位。以农村户用厕所专项排查整治为切入点，通过解决存量问题、防范增量问题，举一反三，进一步完善现有农村户厕管护机制，推动农村户厕管护工作由重点整治向系统治理转变，确保今后我镇农村户厕不再出现类似问题，真正使群众满意，把好事办好办实。同时，积极谋划2024年户用厕所新建改建工作。

六、工作要求

-3-

**（一）强化组织领导，压实工作责任。**各村（社区）要进一步提高政治站位，统一思想认识，切实扛起主体责任，按照实施方案要求，明确具体主抓责任人，切实履行工作落实。各村支部书记亲自抓，落实具体工作，组织逐社逐户开展农村户用厕所问题排查整治。

**（二）强化分类施策，确保整治到位。**对排查发现的户用厕所问题要梳理归类，建立整改台账，明确整治措施，提出时限要求，实施分类整治，严格执行台账式销号管理，确保问题整治到位。对短期内能解决的问题，坚持立行立改。如厕所配件损坏、吸污设备损坏短缺等问题，要严格按照标准规范维修购置，在短时间内全部完成整治。对短期内难以解决的问题，坚持分类施策，逐步解决。如改厕模式不科学、冬季防冻问题难以解决的，要采取切实可行的补救措施。上下水配套设施及粪污清运出现问题的，及时解决上下水管网维修和吸污车辆运营服务提升等问题。需要一定时间整治的，要协调纳入2024年改厕计划分阶段、分步骤整治。已完成整治的要跟踪查看整治质量和农户使用情况，避免形式整治、虚假整治。

**（三）强化宣传引导，发挥主体作用。**各村（社区）要充分利用网络、微信、自媒体等媒介，广泛宣传使用卫生厕所的好处，让广大干部群众充分认识农村改厕的重要意义，引导群众自愿主动参与改厕工作。深入开展文明如厕、正确使用爱护设施设备、科学处理粪便等科普教育，不断增强群众卫生意识，引导群众形成良好的卫生习惯，用好管好卫生厕所，防止出现受传统习惯影响、日常使用管护方式不适当，造成的新改建的卫生厕所如厕环境脏乱差、粪污清运不及时导致的户用厕所使用率低问题。

**（四）强化工作调度，狠抓难点重点。**镇生态环境办公室、各村要组织技术力量加强督促指导，对排查整治中群众反映强烈的难点重点问题，不能回避，不能护短畏难，真正为群众解决实际问题，按时反馈工作中存在的困难和问题。对推动工作不力、排查不全面、整治不到位的村进行通报批评，排查整治情况纳入年度村级考核内容。镇村两级要加强工作协调、督促检查、技术指导，及时解决排查整治工作中遇到的问题和困难。实行半月调度制度，《新华镇农村问题户厕摸排整改台账》《新华镇农村户用厕所粪污抽吸情况排查统计表》经各村支部书记、村主任签字审定后报镇生态环境办公室。

附表：1.1新华镇农村问题户厕摸排整改台账

1.2新华镇农村户用厕所粪污抽吸情况排查统计表

-6-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表1.1  新华镇农村问题户厕摸排整改台账 | | | | | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | | | | | | | | |  |  | |  |
| 序号 | 村社及  门牌号 | 户主 姓名 | | 联系 电话 | 问题厕所建造年份 | 问题厕所类型 | | 存在的主要问题 | 整改时限 | 整改措施 | | 整改结果 |
| 水冲 厕所 | 旱厕 |
| 1 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 2 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 3 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 4 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 5 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 6 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 7 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 8 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 9  负责人： 填报人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 附表1.2  新华镇农村户用厕所粪污抽吸情况排查统计表 | | | | | | | | | | | |
| **填报单位（盖章）**： 填报时间： 年 月 日 | | | | | | | | | | | |
| **项 目** | | | **排 查 情 况 统 计** | | | | | | | | **备 注** |
| 粪污抽吸需求 | | | 水冲式户厕 户（集中管网除外），其中：三格式 户、双瓮式 户、沼气池式 户。  三格式化粪池接入集中管网的农户 户；双瓮式化粪池接入集中管网的农户 户；集中连片统一使用管网的农户 户、化粪池数量 个；与沼气并用的三格式化粪池的农户 户。 | | | | | | | |  |
| 集体化粪池 个 m³，其中： 社 个 m³、 社 个 m³、 社 个 m³。 | | | | | | | |  |
| 粪污抽吸设备 | | | 抽吸车辆： 辆 m³，吸污泵： 台 ，除污桶 个。 抽污车未运行 辆，原因： 。 | | | | | | | |  |
| 抽吸服务情况 | | | 2023年已抽吸农户 户、未抽吸农户 户，半年内抽吸农户 户、未抽吸农户 户。 | | | | | | | |  |
| 2023年已抽吸集体化粪池 次 个 m³，其中： 社 次 个 m³、 社 次 个 m³。 | | | | | | | |  |
| 管护机制情况 | | | 队伍组建： 队伍建立 支； 吸污车村管理运行制度 个； 农户抽运收费标准： 元/次。   向农户公示的粪污清理联系电话： 、 、   没有抽污车的村，协调联系邻村抽污车辆村干部联系电话： 、 、   吸污车管理员： 电话： ；吸污车驾驶员： 电话： 。  吸污车维修员： 电话： 。 | | | | | | | |  |
| 管护经费投入 | | | 2023年镇投入 元、村级投入： 元、群众自筹 元。 | | | | | | | |  |
| 宣传培训情况  负责人： 填报人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日 | | | 宣传培训 场 人次、发放宣传资料 份、张贴宣传标语数量 条。 | | | | | | | |  |

附件2

新华镇农村户用沼气专项排查整治

工作方案

为深入贯彻落实党中央、国务院和省、市、县委县政府关于加强安全生产工作的决策部署，进一步推动农村户用沼气高效利用和安全处置，全面消除安全隐患，切实保障农业生产稳定和人民群众生命财产安全，结合全镇实际制订本方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述精神，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”，统筹抓好现存农村户用沼气高效利用与安全生产，组织实施摸底调查、技术服务、安全处置、盘活利用、隐患排查，推动实现规范化运维与长效化管理，确保全镇农村户用沼气安全生产重大事故零发生，有效筑牢安全防线。

二、目标任务

到2023年底，全面完成农村户用沼气排查和分类建档，对正在使用的农村户用沼气，建档立卡、规范管理；对闲置废弃的农村户用沼气，分类施策，可盘活再利用的积极盘活；对符合报废条件的，按程序进行报废处置，消除安全隐患，推进农村户用沼气实现长效化、规范化管理。

三、排查范围

2003-2014年以来全镇已建成的农村户用沼气，包括正常使用的沼气池、间歇使用沼气池【原料短缺、短期外出务工、故障未排除和其他原因的】、弃用沼气池【维修费用过高、常年外出务工或家中无劳动力、有替代能源无使用意愿、没有原料、个人管护不当】、报废沼气池【达到正常报废年限、因灾毁，生态移民、扶贫搬迁、交通水利工程建设需要的】、可盘活利用沼气池【改造为化粪池、生活污水处理池、储肥池、其他设施】。

-1-

四、工作重点

**（一）全面开展摸底调查。**结合沼气设施安全隐患排查小程序，对农村户用沼气开展进一步调查核实，做好入户登记台账及排查管理工作，掌握底数及运行状态，按照在用、间歇使用、弃用、报废、可盘活利用、已批复报废6种类别建立清单和台帐，确保数据的准确性、真实性。

**（二）提高技术服务水平。**对正常运行或者具备运行条件但未运行的农村户用沼气，通过技术改造、维修更换设施设备等手段，指导农户消除沼气泄漏、设备管道零件老化等安全隐患，提升农村户用沼气运行效率或恢复运行。同时，做好农户安全知识宣传培训，及时告知使用沼气注意事项和有关要求。

**（三）抓好报废及安全处置。**对因超出正常使用年限（20年），或因人为因素、自然因素等条件变化导致其不具备运行条件的农村户用沼气，按照正常报废、灾毁报废、政策性报废、功能性报废、其他报废的条件分类登记、建立台帐，逐级申请安全处置报废，可参照《农村沼气安全处置技术规程》。需报废及安全处置农村户用沼气存量较大的村，要制定分期分批处置计划，按照“先急后缓、先易后难”有序消减。对废弃沼气池进行登记造册，具体到农户名称、地址，在处置前后拍照存档；对未作安全处置的废弃沼气池，要做好安全告知，制定处置计划，进行安全拆除、填埋等整治工作。

**（四）持续做好安全隐患排查。**各村要加强重点地区、关键节点、薄弱环节的风险隐患排查，对排查出的问题，实行清单制管理，对能马上整改的要做到立行立改；对一时不能整改的，要明确阶段目标，持续推进整改。与农村沼气用户签订《沼气安全生产主体责任承诺书》，强化农村沼气用户主体责任，针对户用沼气池重点检查进出口料口安全盖板、警示标志设置、沼气输气管道、开关闸阀、炉具设施等环节风险，及时更换老旧设施配件，严格按照有限空间作业开展安全作业及处置，严禁各类人员未报备进入沼气设施。

五、组织实施

**（一）安排部署（即日起）。**镇党委、政府制定《新华镇农村户用沼气专项排查整治工作方案》，成立领导小组，各村（社区）要立即召开相关会议，迅速传达学习文件精神，各村支部书记亲自抓，对农村户用沼气专项排查整治工作进行细化落实。同时，对照工作目标、工作内容、细化办法措施，强力推进农村户用沼气专项排查整治工作。

**（二）排查整治（2023年10月25日-11月30日）。**以村社自查、镇农业农村综合服务中心配合县区抽查的方式开展农村户用沼气专项排查整治工作，在排查户用沼气存在问题和安全隐患的同时，开展技术服务指导，对排查出的一般问题，要立查立改；不能立即整改的，落实好管控措施，制定整改时间表，明确整改责任单位、责任人和整改要求，建立责任台帐，做到职责明确，责任到人，确保“不漏不户、不漏一池”。

**（三）总结巩固（2023年12月）。**各村（社区）要对农村户用沼气专项排查整治工作进行“回头看”，对安全风险管控、排查整治情况进行分析总结，不断完善监管制度，强化风险管控，层层传导压力、层层落实责任，健全农村户用沼气排查整治长效机制，确保工作扎实有效。

六、工作要求

**（一）强化领导，精心组织。**各村（社区）要切实提高政治站位，牢固树立风险意识和底线思维，强化组织领导，结合工作实际，明确工作职责、工作措施、时间进度等。各村支部书记亲自抓，确保专项排查整治工作落到实处、取得实效。

**（二）周密部署，务求实效。**各村（社区）要落实“属地管理、一岗双责”，切实扛起主体责任，按照实施方案要求，明确具体主抓责任人，进一步压实工作责任，以更加“严细实”的作风和对排查整治问题“零容忍”的态度，切实履职尽责，狠抓落实，切实做到不留死角、不留盲区、不走过场。

**（三）加强宣传，广泛发动。**充分利用各种媒体，多形式、多角度、多渠道宣传专项排查整治工作，加强宣传动员，及时有效解决排查整治行动中遇到的问题，有效防范和化解矛盾风险，共同营造政府引导、群众支持的良好工作氛围。

**（四）认真负责、及时报送。**农村户用沼气专项排查整治事关农业生产安全和生态宜居，各村（社区）要高度重视，做到不留“死角”全面排查。同时，要明确专人负责按时报送相关工作情况，经支部书记、村主任签字审定后报镇农业农村综合服务中心。

附表：2.1新华镇农村户用沼气重点任务清单

2.2新华镇农村户用沼气摸底统计表

2.3新华镇农村户用沼气排查整治统计表

附表1

新华镇农村户用沼气排查整治清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作重点 | 主要内容 | 备注 |
| 1 | 全面开展摸底  调查 | 结合沼气设施安全隐患排查小程序，对农村户用沼气开展进一步调查核实，做好入户登记台账及排查管理工作。 |  |
| 2 | 按照在用、间歇使用、弃用、报废、可盘活利用、已批复报废6种类别建立清单和台帐。 |  |
| 3 | 提高技术服务  水平 | 对正常运行或者具备运行条件但未运行的农村户用沼气，通过技术改造、维修更换设施设备等手段恢复运行。 |  |
| 4 | 指导农户消除沼气泄漏、设备管道零件老化等安全隐患。 |  |
| 5 | 做好农户安全知识宣传培训，及时告知使用沼气注意事项和有关要求。 |  |
| 6 | 抓好报废及  安全处置 | 对因超出正常使用年限（20年），或因人为因素、自然因素等条件变化导致其不具备运行条件的农村户用沼气，按照报废条件分类登记、建立台帐，逐级申请安全处置报废。 |  |
| 7 | 需报废及安全处置农村沼气设施存量较大的县区，要制定分期分批处置计划，按照“先急后缓、先易后难”有序消减。 |  |
| 8 | 对前期予以报废但沼气池仍然存在的，要继续跟踪监管，直至完成拆除、填埋或改造，彻底消防安全隐患。 |  |
| 9 | 持续做好安全  隐患排查 | 重点排查输气管路、净化器、灶具等安装不规范；输气管路和沼气用具的气密性和畅通性差；输气管路破损老化；管路接头松动。 |  |
| 10 | 排查脱硫、脱水设备是否正常；沼气池出料口（水压间）有没有加盖；农户是否掌握沼气安全使用常识和应急处理知识；灶具有没有远离易燃物品。 |  |
| 11 | 排查有没有不便于联系专业维修人员（沼气生产工）维修情况；报废沼气池有没有填埋、有没有设置安全警示标志或防护设施；停用未清空池内粪便等情况。 |  |
| 12 | 重点检查进出口料口安全盖板、警示标志设置、沼气输气管道、开关闸阀、炉具设施等环节风险，及时更换老旧设施配件，严格按照有限空间作业开展安全作业及处置，严禁各类人员未报备进入沼气池。 |  |
| 13 | 对排查出的问题，实行清单制管理，对能马上整改的要做到立行立改；对一时不能整改到位的，建立工作台帐，明确阶段目标，确保全部整改。 |  |

-5-

附表2

新华镇农村户用沼气问题排查整治统计表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排查行政村 | 出动人次 | 排查户用沼气数 | 存在问题数 | 存在问题类型  （选序号） | 已整改数 | 未整改数 | 未整改主要原因 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报单位（盖章）：

**户用沼气池主要排查整治内容：**（1）输气管路、净化器、灶具等安装不规范；（2）输气管路和沼气用具的气密性和畅通性差；（3）输气管路破损老化；（4）管路接头松动；（5）脱硫、脱水设备不正常；（6）沼气池出料口（水压间）没有加盖；（7）农户没有掌握沼气安全使用常识和应急处理知识；（8）灶具没有远离易燃物品；（9）不便于联系专业维修人员（沼气生产工）维修；（10）报废沼气池没有填埋、没有设置安全警示标志或防护设施；（11）已报废未填埋；（12）停用未清空池内粪便；（13）其它（要注明具体问题）。

**未整改主要原因或另附材料说明情况。**

附表3

新华镇农村户用沼气摸底统计表

填报单位（盖章）： 单位：户

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 村 | 农村  户用  沼气  总数  量 | 正常  使用  数量 | 间歇使用 | | | | | 弃用 | | | | | | | 报废 | | | | | | 可盘活利用 | | | | | 2015年已批复  报废数量 |
| 间歇使  用数量 | 其中： | | | | 弃用数量 | 其中： | | | | | | 报废  数量 | 其中： | | | | 需要  报废  处置  数量 | 可盘  活利  用数  量 | 其中： | | | |
| 因原  料短  缺 | 因短  期外  出务  工 | 因故  障未  排除 | 其他  原因 | 因维  修或  维护  费用  过高 | 因常  年外  出务  工或  家中  无劳  力 | 因有  替代  能源  无使  用意  愿 | 因没  有原  料 | 因个  人管  护不  当 | 其他  原因 | 正常  报废  （达  到使  用年  限） | 因灾  毁报  废 | 因政策性报废  （生态移民、  扶贫搬迁、交  通水利工程建  设等） | 其他  原因 | 有意愿改造为  化粪池数量 | 有意愿  改造为  生活污  水处理  池数量 | 有意愿改造为  储肥池数量 | 有意愿  改造为  其他设  施数量 |
| 合计 | 新华镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人： 联系方式：

附件3

新华镇农村户用厕所和户用沼气专项

排查整治工作领导小组名单

为确保全镇农村户用厕所和农村户用沼气工程正常发挥效益，决定成立全镇农村户用厕所和户用沼气专项排查整治工作领导小组，对全镇农村户用厕所和农村户用沼气进行全面排查整治。领导小组组成人员如下：

组 长：房岳鹏 镇党委书记

副组长：管志明 镇党委副书记、镇长候选人

成 员：宋自雄 镇党委委员、镇政府副镇长

杜学沂 镇党委委员、镇政府副镇长

袁 瑞 镇农业农村综合服务中心主任

张光锋 镇农业农村综合服务中心副主任

陆学成 镇生态环境保护办公室主任

宋文宏 大寨村党总支书记、村委会主任

宋 洋 长庄村党支部书记

陈自雄 富强村党总支书记

张 婷 胜利村党总支书记

刘吉锋 宣威村党总支书记、村委会主任

李自忠 西街村党总支书记、村委会副主任

王正岳 向前村党总支书记、村委会主任

黄延国 亢寨村党支部书记

边 全 新华村党支部书记、村委会主任

程 彪 新柳村党总支书记

张志国 明泉村党支部书记

范吉东 新盛社区党支部书记

领导小组下设办公室，办公室设在镇农业农村综合服务中心，负责做好排查整治工作。

新华镇党政综合办公室 2023年11月1日印发