## 附件1 重点项目前期工作责任清单
附件1：
2020年重点建设项目（第一批）前期工作责任清单
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设 年限 | 建设规模 | 总投资 （万元） | 2020年建设计划 |  | 项目前期工作责任和 时限要求 | 牵头单位 | 责任单位 | 建设单位 | 项目业主 （公司名称、业主姓名、联系电话） | 至目前前期 工作进展情况
[6 empty] | 计划 投资 （万元） | 建设内容
| 合计：69项 |  |  |  | 1164677.03 | 394620
一 | 续建项目-31项 |  |  |  | 688137.03 | 188460
1 | 临泽县清洁能源供暖项目 | 续建 | 2019-2020 | 采用电加热及储热方式取代现有燃煤锅炉，电锅炉总功率200兆瓦，建成后年提供121.76万吉焦耳供热热源，满足县城200万平方米建筑供暖 | 17880 | 1880 | 完成建设任务 | 2019年12月底前完成所有前期手续办理 | 住建局 | 发改局 生态环境局 自然资源局 应急管理局 供电公司 沙河镇 | 临泽县华瑞琪能源有限公司 |  | 完成前期手续办理，主要设备订购和储热罐焊接已完工，正在进行土建施工
2 | 临泽县城区集中供热设施及管网改造工程 | 续建 | 2019-2020 | 改建一级供热管网4.4X2km,新建一级供热管网长2.7×2km。改造热力站4座，新建热力站 4 座 | 6491 | 1491 | 完成四连桥以南老旧供暖管道改造 | 2019年12月底前完成所有前期手续办理 | 住建局 | 生态环境局 自然资源局 应急管理局 | 住建局 |  | 已完成可研、环评、稳评、安评、初步设计、规划手续
3 | 临泽县铁路南侧道路工程 | 续建 | 2019-2021 | 全长1.749Km，道路设计起点与在建一中东侧道路T型平面交叉，终点与小康路十字型平面交叉。配套建设雨水、污水、给水、照明、交通、绿化及相关设施 | 5816 | 1500 | 完成一标段剩余部分，适时进行三标段招标建设 | 2019年12月底前完成所有前期手续办理及征地拆迁工作 | 住建局 | 自然资源局 生态环境局 沙河镇 | 住建局 |  | 已完成一标段150米铺油罩面及二标段全部建设任务。
4 | 临泽县建制镇污水处理厂建设项目 | 续建 | 2019-2020 | 在板桥、蓼泉、新华、鸭暖、平川镇建设日处理能力1500m³/d污水处理厂各1座，敷设DN300HDPE双壁波纹管污水管71000米，设置φ1000污水检查井1180座 | 7400 | 3500 | 完成建设任务 | 2019年12月底前完成所有前期手续办理及征地拆迁工作 | 住建局 | 自然资源局 生态环境局 财政局 各有关镇 | 住建局 |  | 已完成：可研、初步设计、稳评、水土保持方案、地勘、规划选址，施工图纸审查、预算，施工、监理招标；正在办理：环评、规划许可、施工许可
5 | 临泽县丹霞新村项目 | 新建 | 2019-2020 | 规划总建筑面积约6.8万平方米，建设住房348户、停车位200个 | 12000 | 8000 | 完成建设内容 | 2019年12月底前完成所有前期手续办理 | 住建局 | 自然资源局 生态环境局 | 建新公司 |  | 已完成：规划选址、可研批复、用地审批、施工图设计、环评、稳评、两证一书、施工监理招投标 正在办理：施工许可证
6 | 临泽县润锦苑小区M、N栋商住楼 | 续建 | 2019-2020 | 建设商住楼2栋，总建筑面积20500平方米 | 4100 | 1300 | 完成主体工程建设 | 2019年12月底前完成所有前期手续办理 | 住建局 | 自然资源局 沙河镇 | 临泽县锦霆房地产开发有限公司
7 | 临泽县鹦鸽嘴水库清淤项目 | 续建 | 2019-2021 | 水库总清淤量620万立方米 | 20434 | 5000 | 水库清淤量200万立方米 | 2019年12月底前完成所有前期手续办理 | 水务局 | 生态环境局 倪家营镇 | 临泽县三元农业工程开发有限公司 | 临泽县三元农业工程开发有限责任公司 屈春元 13809379975 | 项目已登记备案，前期手续已全部办理完毕
8 | 临泽县14万亩公益林生态供水工程 | 续建 | 2019-2020 | 新建引、输水渠道27.07公里，加高现状渠道1.68公里，拆除重建渠道4.41公里，修建各类渠系建筑物350座；修建生态调蓄池16 座、溢流坝2座和气盾闸1座；生态调蓄池引水管道1.25公里；新建生态调蓄池防洪堤2.03公里，加高防洪堤1.46公里 | 16256 | 3000 | 修建水系渠道4.2公里、生态调蓄池6座 | 2019年12月底前完成所有前期手续办理 | 水务局 | 发改局 住建局 自然资源局 生态环境局 沙河镇 倪家营镇 | 大沙河流域管理局 | 临泽县大沙河流域管理局 刘玉武13993660626 | 项目可研及初设均已批复，前期工作已全部完成
9 | 临泽县大沙河至双泉湖水库湿地河湖水系连通工程 | 续建 | 2018-2020 | 建设输水建筑物、曹家生态湖、生态林3大工程，其中：输水建筑物工程修建生态连通水系14.04公里；曹家生态湖工程修建曹家生态湖1座，库容85.6万立方米；生态林工程营造生态林面积897.1亩 | 15500 | 1500 | 修建水系渠道1.5公里、完成曹家湖水库开工准备工作 | 2019年12月底前完成所有前期手续办理 | 水务局 | 住建局 自然资源局 沙河镇 | 大沙河流域管理局 | 临泽县大沙河流域管理局 刘玉武13993660626 | 项目可研及初设均已批复，前期工作已全部完成
10 | 临泽县农业水价综合改革项目 | 续建 | 2019-2020 | 架设智能化地下水计量设施1179套、地表水水泵站计量设施 180套，建设水权交易中心1处，规范建设梨园河灌区农民用水者协会22个，配套移动式测流装置16套 | 2240 | 1320 | 完成建设任务 | 2019年12月底前完成所有前期手续办理 | 水务局 | 各有关镇 | 临泽县水资源保护中心 | 临泽县水资源保护中心 李吉超13993668739 | 项目实施方案已批复，前期工作已全部完成
11 | 甘肃融万公司10万吨凹凸棒石黏土精加工及高值化利用综合开发项目 | 续建 | 2019-2023 | 建设综合办公楼、研发中心、展厅、中试车间、凹凸棒石提纯生产线、食用油脱色剂生产线、石膏粉生产线及相关配套设施 | 20000 | 3000 | 完成办公楼、研发中心、职工食堂内部装修，建设食用油脱色剂生产线，完成中试车间设备安装调试并投入运行 | 2019年12月底前完成所有前期手续办理 | 园区管委会 | 工信商务局 住建局 自然资源局 应急管理局 生态环境局 | 甘肃融万科技公司 | 甘肃融万科技有限公司 李行知13909316566 | 已完成用地、环评、稳评、水保、建设用地及建设工程规划许可；正在办理开工许可
12 | 临泽县凹凸棒石产业园区基础设施建设 | 续建 | 2018-2020 | 新建道路15条31.6公里；敷设生产生活供水管网53公里,配套建设泵站、蓄水池等设施；架设10kv供电线路14公里，建设变压站、开关站等设施；敷设排污管网24.3公里,配套相关设施；绿化457.48亩，配套建设绿化供水管网61公里 | 28200 | 2000 | 完成园区道路、电力、供排水、绿化等基础设施 | 2019年12月底前完成所有前期手续办理 | 园区管委会 | 工信商务局 住建局 自然资源局 生态环境局 交通局 水务局 供电公司 板桥镇 | 园区管委会
13 | 甘肃神龙航空科技公司无人机及固定翼飞机生产线项目 | 续建 | 2019-2020 | 新建无人机生产线1条、固定翼飞机生产线1条和飞行营地等，并进行飞行驾驶培训 | 5000 | 4000 | 新建无人机生产线1条、固定翼飞机生产线1条和飞行营地等，并进行飞行驾驶培训 | 2019年12月底前完成所有前期手续办理 | 通航产业园建管处 | 工信商务局 住建局 自然资源局 应急管理局 生态环境局 | 甘肃神龙航空科技公司 | 甘肃神龙航空科技公司 李青富13321221772 | 已完成：公司注册及项目备案；正在办理：项目环评、安评、能评、稳评等
14 | 甘肃泛美通用航空有限公司航空培训及低空旅游建设项目 | 续建 | 2019-2023 | 新建航校一所，主要建设教学楼、实训楼、模拟飞行器中心、教职工宿舍、标准操场及其生活配套设施，新建飞机维修及复装生产线一条 | 10000 | 4000 | 新建飞机维修及复装生产线一条，开展低空旅游及飞行培训业务；新建航校部分设施 | 2019年12月底前完成所有前期手续办理 | 通航产业园建管处 | 住建局 交通局 自然资源局 生态环境局 应急管理局 | 甘肃泛美通用航空公司 | 甘肃泛美通用航空有限公司 胡家林15393608008 | 已完成：公司注册、项目可研、初设和项目备案 正在办理：项目环评、安评、能评、稳评
15 | 张掖天域绿谷公司农村产业融合发展项目 | 续建 | 2017-2021 | 建设年产3.1万吨鲜骨肉精深加工生产线，配套建设加工厂房、冷冻库及冷藏保鲜库房、 酒店主体工程、观光农业等相关设施 | 61700 | 10000 | 完成酒店、会展中心、员工宿舍、食堂装修工程；加工车间、原料库、解冻保鲜库设备安装工程 | 2019年12月底前完成所有前期手续办理 | 工信商务局 | 住建局 自然资源局 生态环境局 应急管理局 沙河镇 | 张掖天域绿谷农业开发公司 | 张掖天域绿谷农业开发有限责任公司 王连民13809365158 | 已办理：项目土地、备案、稳评、环评、安评、开工许可等手续已办理完毕正在办理：水土保持方案正在编制
16 | 甘肃浩博源石油科技公司水洗砂生产 | 续建 | 2019-2020 | 新建钢结构厂房及设备仓库1000平方米、业务技术用房500平方米、办公用房100平方米。购置水洗砂烘干、检修等设备30台（套），建设年产3万吨水洗砂生产线1条 | 5800 | 2700 | 建成投入使用 | 2019年12月底前完成所有前期手续办理 | 工信商务局 | 自然资源局 住建局 应急管理局 生态环境局 板桥镇 | 甘肃浩博源石油科技公司 | 甘肃浩博源石油科技公司 张博 13893798128 | 已完成：土地成交手续已确认，采矿许可证、环评手续已办理；正在办理：正在办理安评、开工许可证等
17 | 临泽县康利脱水蔬菜有限公司临泽1000吨脱水蔬菜加工建设项目 | 续建 | 2019-2020 | 建设脱水及速冻蔬菜生产线1条，引进网链式烘干线1条、热风干燥烘箱生产线1条、速冻蔬菜生产线1条，并建设原料车间、烘干车间、速冻车间、包装车间、冷库等设施，购置相关设备 | 2000 | 1000 | 建成投入使用 | 2019年12月底前完成所有前期手续办理 | 工信商务局 | 自然资源局 住建局 应急管理局 生态环境局 平川镇 | 临泽县康利脱水蔬菜公司 | 临泽县康利脱水蔬菜有限公司 李存林13993678408 | 1.已完成的前期手续：项目土地、备案、环评、地质勘测手续；2.正在办理的前期手续：项目稳评、安评、能评、开工许可证等其他手续。3.项目建设进度：现已完成生产车间建设及生产设备订购，设备基建工程建设已完成，部分设备已到场。
18 | 临平路（临泽-平川） | 续建 | 2019-2020 | 采用二级公路技术标准，设计时速60公里/小时，路基宽度12米，全长22.4公里 | 17294.03 | 14294 | 建成投入运行 | 2019年12月底前完成所有前期手续办理和征地拆迁工作 | 交通局 | 自然资源局 住建局 生态环境局 水务局 各有关镇 | 交通运输局 |  | 已完成项目工可、用地预审、环评、水保、规划选址、稳评、初步设计等批复手续。
19 | S18张掖至肃南公路扩建临泽段工程 | 续建 | 2019-2021 | 临泽段10.4公里，采用一级公路建设标准,设计速度80公里/小时，路基宽度25.5米 | 52476 | 20000 | 临泽段10.4公里，采用一级公路建设标准,设计速度80公里/小时，路基宽度25.5米 | 2019年12月底前完成所有前期手续办理和征地拆迁工作 | 交通局 | 住建局 生态环境局 自然资源局 倪家营镇 | 张掖市交投公司 | 张掖交投有限公司 | 已完成：林木采伐证。 正在办理：开工许可证 施工队已进场，已启动路面清表工作
20 | 张掖丹霞轨道交通临泽段工程 | 续建 | 2019-2021 | 建设综合楼、加油站、汽修间及综合用房、供热站1座，并配套供热管网、环保等相关设施 | 60000 | 10000 | 建设综合楼、加油站、汽修间及综合用房、供热站1座，并配套供热管网、环保等相关设施 | 2019年12月底前完成所有前期手续办理和征地拆迁工作 | 交通局 | 发改局 住建局 生态环境局 自然资源局 倪家营镇 | 张掖市交投公司 | 张掖交投有限公司 | 已签订协议83户 未完成：环评、施工图批复、开工许可
21 | 临泽县现代丝路寒旱农业产业园基础设施建设 | 续建 | 2019-2021 | 对规划占地3万亩的扎尔墩现代丝路寒旱农业产业园进行基础设施配套建设，主要是建设道路、供水、排污、供暖、绿化等 | 29505 | 5000 | 完成道路、供水、排污、供暖、绿化等基础设施建设 | 2019年12月底前完成所有前期手续办理 | 农业农村局 | 发改局 住建局 交通局 自然资源局 水务局 生态环境局 沙河镇 倪家营镇 | 农业农村局
22 | 张掖诚坤现代丝路寒旱农业生产基地建设 | 续建 | 2018-2020 | 建设全钢架高标准日光温室500座、保温连栋温室4座、办公及辅助设施5000平方米 | 16600 | 4500 | 完成建设任务 | 2019年12月底前完成所有前期手续办理 | 农业农村局 | 自然资源局 住建局 水务局 | 张掖诚坤戈壁农业公司
23 | 临泽县2019年高标农田建设项目 | 续建 | 2019-2020 | 建设高标准农田4万亩，其中：高效节水工程3.55万亩 | 5475 | 4475 | 完成建设任务 | 2019年12月底前完成所有前期手续办理 | 农业农村局 | 各有关镇 | 农业农村局
24 | 临泽县戈壁农业全产业链服务体系建设项目 | 续建 | 2019-2021 | 建设智能化日光温室30座、智能化连体钢架拱棚20座、智能化小拱棚100座、蓄水池20000m³、高原夏菜深加工生产线、栽培基质生产线和农业物联网程控中心及园区道路硬化、绿化等 | 10775 | 4000 | 建设智能化日光温室30座、智能化连体钢架拱棚20座、蓄水池20000m³、高原夏菜深加工生产线、农业物联网程控中心等 | 2019年12月底前完成所有前期手续办理 | 供销社 | 住建局 财政局 生态环境局 各有关镇 | 临泽县新合作百惠商贸有限公司 | 临泽县新合作百惠商贸有限公司 胡 伟18609369088 | 已完成：项目立项、环评稳评备案，可研及资金批复。完成园区土地平整、管道架设、100座小拱棚、10000吨气调库建设
25 | 张掖市县域互联网+农业社会化服务网络体系建设项目 | 续建 | 2019-2021 | 建设农业社会化服务终端网络体系、农业社会化服务大数据中心、乡村物流配送服务中心、新兴农业主体培训中心、农特产加工及手工创业街、化肥银行、畜牧银行、种子银行等 | 15778 | 6000 | 建设农产品冷链仓储物流服务中心、新兴农业主体培训中心、农业金融服务中心、农民工创业早市夜市街+农特产加工及手工创业街 | 2019年12月底前完成所有前期手续办理 | 供销社 | 住建局 财政局 生态环境局 各有关镇 | 临泽县中云数据有限公司 | 临泽中云数据有限公司 贾其煜18909367788 | 已完成：项目立项、环评稳评备案，可研及资金批复。完成农业社会化服务大数据中心、乡村物流配送服务中心、镇村电商服务中心及网点建设；正在办理：土地出让手续
26 | 临泽县七彩天狼航空运动小镇 | 续建 | 2019 - 2022 | 规划占地2930亩，主要建设小镇核心区、企业总部区、科普教育区、航空俱乐部会员之家区、户外休闲区、农业观光区、国防教育区等基础设施 | 145000 | 30000 | 建设小镇核心区、企业总部区、科普教育区、航空俱乐部会员之家区、户外休闲区、农业观光区、国防教育区等基础设施 | 2019年12月底前完成所有前期手续办理 | 发改局 | 工信商务局 住建局 自然资源局 生态环境局 文广旅游局 | 张掖七彩天狼航空旅游开发有限公司 |  | 项目可研、备案、稳评等前期手续已办理完毕。一期建设的250.7亩土地手续已全部办理完毕，地质勘探、施工图设计
27 | 临泽县乡镇户用屋顶分布式光伏发电项目 | 续建 | 2019-2021 | 在符合条件的农户屋顶实施总装机50兆瓦分布式光伏发电项目，每户5-7千瓦，共实施8000户 | 40000 | 12000 | 在全县各镇符合条件的农户屋顶实施总装机15兆瓦分布式光伏发电项目，每户5-7千瓦，共实施2500户 | 2019年12月底前完成所有前期手续办理 | 发改局 | 供电公司 住建局 自然资源局 生态环境局 应急管理局 各镇 | 张掖市甘西新能源有限公司 | 张掖市甘西新能源有限公司 王爱民15501276777 | 第一批236户已报市发改委申请备案
28 | 张掖丹霞小镇酒店及职工生活区项目 | 续建 | 2019-2020 | 总建筑面积27731.83㎡，主要建设星级酒店、职工生活区和配套附属设施等 | 27490 | 4500 | 完成建设任务 | 2019年12月底前完成所有前期手续办理 | 文广旅游局 | 住建局 自然资源局 生态环境局 倪家营镇 | 张掖丹霞文化旅游股份有限公司 | 张掖丹霞文化旅游股份有限公司 濮有文 | 前期手续已办理完毕，职工宿舍完成主体工程和内部装修工程；酒店完成了主体工程和玻璃幕墙安装
29 | 临泽县农村生活污水治理项目 | 续建 | 2019-2021 | 在土桥、红沟、华强、沙河、下营、三三、芦湾、四坝等8个村公寓楼或平房集中区新建污水处理设施3套、配套污水管网24.09公里，处理规模173立方米/天 | 5927 | 500 | 在芦湾、四坝等2个村配套污水管网6.07公里，检查井167座，污水提升泵站6座 | 2020年2月底前完成芦湾、四坝村项目招投标、施工许可手续办理 | 生态环境局 | 自然资源局 住建局 各有关镇 | 生态环境局
30 | 临泽县丹霞乡情家园 | 续建 | 2019-2020 | 占地面积110.55 亩，修建商住两用四合院36栋、安置房4栋48套、商业服务街区2932㎡ | 15000 | 12000 | 建设20户商住两用四合院、安置房4栋48套，并完成基础设施配套 | 2019年12月底前完成所有前期手续办理和征地拆迁工作 | 倪家营镇 | 住建局 自然资源局 生态环境局 | 临泽县七彩山房产开发公司 | 临泽七彩山房产开发有限公司 李红学 5978188 | 完成前期手续办理，四栋公寓楼已开工建设
31 | 临泽县新华镇棚户区改造 | 续建 | 2019-2020 | 实施城市棚户区改造200套 | 6000 | 6000 | 完成建设任务 | 2019年12月底前完成所有前期手续办理及征地拆迁工作 | 新华镇 | 住建局 自然资源局 | 新华镇
二 | 新建项目-38项 |  |  |  | 476540 | 206160
1 | 临泽县城市天然气管网工程 | 新建 | 2020 | 敷设高中压天然气管道85.2公里，新建门站、调压站各1座 | 7674 | 7674 | 完成建设任务 | 1.2019年12月底前完成规划选址、规划设计、安评、环评、稳评、用地等手续和项目核准； 2.2020年1月底前完成建设工程规划许可、建设用地规划许可、施工图设计及审查、招投标和施工许可； | 住建局 | 发改局 生态环境局 自然资源局 应急管理局 | 甘肃库班燃气安装有限公司临泽分公司 |  | 完成规划选址、规划设计、安评、环评、稳评等，正在衔接项目核准事宜
2 | 临泽县新城区供热设施改造工程 | 新建 | 2020-2021 | 新建一座燃气锅炉房，安装四台20MW 燃气锅炉；建设一级供热管网 2×2.35Km，配套建设3座换热站 | 6975 | 3000 | 完成前期手续并开工建设 | 1.2019年12月底前完成项目可研和初设审批，及规划设计、规划选址、环评、稳评、用地等手续办理； 2.2020年1月底前完成建设工程规划许可、建设用地规划许可、施工图设计及审查、招投标和施工许可； | 住建局 | 园区管委会 生态环境局 自然资源局 应急管理局 | 住建局 |  | 已完成可研编制 正在办理：环评、稳评、初设
3 | 临泽县城市道路扩建工程 | 新建 | 2020 | 建设文化路向南延伸段道路、南昌路向西延伸段道路、铁路家属院向西延伸至中环路道路硬化等工程，道路全长1390米，配套建设交通、给排水、照明、绿化等相关设施 | 615 | 615 | 完成建设任务 | 1.2019年12月底前完成项目可研和初设审批，及规划设计、规划选址、环评、稳评和用地等手续办理； 2.2020年1月底前完成建设工程规划许可、建设用地规划许可、施工图设计及审查、招投标和施工许可； | 住建局 | 自然资源局 生态环境局 沙河镇 | 住建局 |  | 正在办理前期手续
4 | 临泽县城区备用水源地建设及保护工程 | 新建 | 2020-2021 | 建设备用水源地一处、水源井5眼，配套厂区基础设施和输水管道 | 3830 | 1500 | 完成水源井等工程建设 | 1.2019年12月底前完成项目可研和初设审批，及规划设计、规划选址、环评、稳评和用地等手续办理； 2.2020年1月底前完成建设工程规划许可、建设用地规划许可、施工图设计及审查、招投标和施工许可； | 住建局 | 自然资源局 生态环境局 沙河镇 | 住建局 |  | 已完成可研、环评、稳评等手续，探采结合井招投标工作已完成，已开始施工
5 | 临泽县城区棚户区（城中村）改造项目 | 新建 | 2020-2021 | 征收房屋540套，新建安置房540套，建筑面积6.48万㎡，并配套相关基础设施 | 40500 | 30500 | 新建安置房540套，建筑面积6.48万㎡，并配套相关基础设施 | 1.2019年12月底前完成项目可研和初设审批，及规划设计、规划选址、环评、稳评和用地等手续办理； 2.2020年1月底前完成建设工程规划许可、建设用地规划许可、施工图设计及审查、招投标和施工许可； | 住建局 | 自然资源局 沙河镇 | 住建局 | 建新公司 | 正在进行可研编制
6 | 临泽县滨河嘉苑小区3#商住楼 | 新建 | 2020 | 新建3#商住综合楼一栋，为六层框架结构，建筑面积5412平方米，地下面积906平方米 | 959 | 959 | 完成主体工程建设 | 1.2019年12月底前完成项目备案，及规划设计、规划选址、环评、稳评和用地等手续办理； 2.2020年1月底前完成建设工程规划许可、建设用地规划许可、施工图设计及审查、招投标和施工许可； | 住建局 | 自然资源局 生态环境局 沙河镇 | 张掖市辉煌房地产开发有限公司 | 张掖市辉煌房地产开发有限责任公司 常瑞 13919737979
7 | 临泽县滨河嘉苑5#楼项目 | 新建 | 2020 | 新建框剪结构十一层住宅楼一幢，总建筑面积9784㎡ | 2350 | 2350 | 完成主体工程建设 | 1.2019年12月底前完成项目备案，及规划设计、规划选址、环评、稳评和用地等手续办理； 2.2020年1月底前完成建设工程规划许可、建设用地规划许可、施工图设计及审查、招投标和施工许可； | 住建局 | 自然资源局 生态环境局 沙河镇 | 张掖市辉煌房地产开发有限公司 | 张掖市辉煌房地产开发有限责任公司 闫应忠18193639456
8 | 临泽县文体智能化居住区3号住宅楼项目 | 新建 | 2020 | 占地面积659.5平方米，框架结构，地上7层，地下1层，总建筑面积5325.44平方米 | 1491 | 1491 | 完成主体工程建设 | 1.2019年12月底前完成项目备案，及规划设计、规划选址、环评、稳评和用地等手续办理； 2.2020年1月底前完成建设工程规划许可、建设用地规划许可、施工图设计及审查、招投标和施工许可； | 住建局 | 自然资源局 生态环境局 | 临泽县五华房地产开发有限公司 | 临泽县五华房地产开发有限责任公司 吴永彪13993688605
9 | 临泽县君华生态环境科技有限公司20万吨生物质燃料生产线建设项目 | 新建 | 2020 | 建设颗粒状生物质燃料10万吨生产线1条、块状生物质燃料10万吨生产线1条 | 3120 | 3120 | 建成投入使用 | 1.2019年12月底前完成项目备案，及规划设计、规划选址、环评、稳评和用地等手续办理； 2.2020年1月底前完成建设工程规划许可、建设用地规划许可、施工图设计及审查、招投标和施工许可； | 工信商务局 | 自然资源局 住建局 应急管理局 生态环境局 | 临泽县君华生态环境科技公司 | 临泽县君华生态环境科技有限公司 王增军18993653285 | 1.已完成的前期手续：备案、环评手续；2.正在办理的前期手续：安评、稳评、能评；招投标及开工许可证手续无需办理；3.项目建设进度：生产车间建设及生产设备订购，设备基建工程建设已完成，部分设备已到场，正在进行安装调试
10 | 临泽县祁连红枣业开发有限公司临泽红枣产业融合发展建设项目 | 新建 | 2020-2021 | 一期建设年产40000吨红枣系列产品精深加工生产线，配套建设生产车间、门卫 、化粪池等；二期建设红枣种植示范园、枣产品试生产中心、保障中心、研发质检中心等 | 12000 | 5060 | 建成生产车间，完成管道、设备安装、厂区绿化等 | 1.2019年12月底前完成项目备案，及规划设计、规划选址、环评、稳评、安评和用地等手续办理； 2.2020年1月底前完成建设工程规划许可、建设用地规划许可、施工图设计及审查、招投标和施工许可； | 工信商务局 | 自然资源局 住建局 应急管理局 生态环境局 | 临泽县祁连红枣业开发公司 | 临泽县祁连红枣业开发有限公司 吕生锋13884553590 | 完成备案、环评、安评、稳评、招投标、两证一书；正在办理开工许可证；3.项目建设进度：场地平整工作已完成，围墙已修筑。
11 | 临泽县新合作百惠商贸有限公司畜禽（畜骨）无害化处理中心建设项目 | 新建 | 2020 | 新建年处理病死动物10吨的生产线1条，畜禽无害化处理加工车间1间，储备仓库1间；道路硬化1公里，修建围墙700米；同时配套加工设备及其它附属设施 | 1800 | 1800 | 完成建设任务 | 1.2019年12月底前完成项目备案，及规划设计、规划选址、环评、稳评、安评和用地等手续办理； 2.2020年1月底前完成建设工程规划许可、建设用地规划许可、施工图设计及审查、招投标和施工许可； | 工信商务局 | 自然资源局 住建局 农业农村局 应急管理局 生态环境局 | 临泽县新合作百惠商贸公司 | 临泽县新合作百惠商贸有限公司 胡 伟18609369088 | 项目已备案
12 | 临泽县新合作百惠商贸有限公司餐厨垃圾处理中心建设项目 | 新建 | 2020 | 新建餐厨垃圾生产线1条，餐厨垃圾加工处理车间1间，储备仓库1间，发酵车间1间，，场地硬化4500平方米；道路硬化1公里；围墙700米；同时配套加工设备及其它附属设施 | 1500 | 1500 | 完成建设任务 | 1.2019年12月底前完成项目备案，及规划设计、规划选址、环评、稳评、安评和用地等手续办理； 2.2020年1月底前完成建设工程规划许可、建设用地规划许可、施工图设计及审查、招投标和施工许可； | 工信商务局 | 自然资源局 住建局 城管执法局 应急管理局 生态环境局 | 临泽县新合作百惠商贸公司 | 临泽县新合作百惠商贸有限公司 胡 伟18609369088 | 项目已备案
13 | 甘肃省和顺元中药饮片有限公司年产3000吨中药饮片GMP生产线二期项目 | 新建 | 2020-2021 | 新建中药材饮片加工生产线一条、原材料板房一座、高标准化验室一座，购置设备70余台 | 2500 | 1000 | 完成生产车间、库房、实验室主体工程，购置生产设备 | 1.2019年12月底前完成项目备案，及规划设计、规划选址、环评、稳评、安评和用地等手续办理； 2.2020年1月底前完成建设工程规划许可、建设用地规划许可、施工图设计及审查、招投标和施工许可； | 工信商务局 | 自然资源局 住建局 卫健局 应急管理局 生态环境局 | 甘肃省和顺元中药饮片有限公司 | 甘肃省和顺元中药饮片有限公司 刘柱 15309465685 | 项目已备案
14 | 临泽县京沙食品有限公司8000吨蛋制品深加工扩产改造及5000吨大豆蛋白制品深加工建设项目 | 新建 | 2020 | 对原生产车间进行改造，新增鸡蛋和鹌鹑蛋卤制生产线各1条、大豆蛋白制品深加工生产线1条；购置鸡蛋、鹌鹑蛋生产加工设备8台（套），大豆蛋白制品生产加工设备10台（套）；对原有污水处理辅助设备进行改造提升 | 2800 | 2800 | 建成投入使用 | 1.2019年12月底前完成项目备案，及规划设计、规划选址、环评、稳评、安评和用地等手续办理； 2.2020年1月底前完成建设工程规划许可、建设用地规划许可、施工图设计及审查、招投标和施工许可； | 工信商务局 | 自然资源局 住建局 应急管理局 生态环境局 | 临泽县京沙食品有限公司 | 临泽县京沙食品有限公司 蔡旭福13689489490 | 完成备案；正在办理安评、稳评、能评、环评、开工许可证手续无需办理；3.项目建设进度：年产8000吨蛋制品深加工扩产改造项目车间、库房改造建设及基础设施设备的安装改造已完成，正在对生产线进行调试，对部分设备进行更新完善；年产5000吨大豆蛋白制品深加工建设项目生产车间已改造完成，生产基础设施设备和自动化设施设备已订购，等待设备到场安装。
15 | 临泽县温泉度假酒店 | 新建 | 2020-2022 | 新建临泽县温泉度假酒店及其附属建筑，并进行装修及设备安装，以及酒店周边的道路、绿化、美化、亮化等配套工程。占地约3.89公顷（约58亩），建筑面积共40307平方米，其中地上面积为35198平方米 | 45000 | 15000 | 完成前期手续并开工建设 | 1.2019年12月底前完成项目备案，及规划设计、规划选址、环评、稳评和用地等手续办理； 2.2020年1月底前完成建设工程规划许可、建设用地规划许可、施工图设计及审查、招投标和施工许可； | 文广旅游局 | 自然资源局 发改局 住建局 水务局 生态环境局 | 中铁二十一局集团西北工程指挥部 | 中铁二十一局集团西北工程指挥部 张宗琰
16 | 张掖丹霞大景区北广场商贸廊道建设项目 | 新建 | 2020 | 占地面积6000平方米，安装遮阳设施和70个售卖厅 | 1600 | 1600 | 完成建设任务 | 1.2019年12月底前完成项目备案，及规划设计、规划选址、环评、稳评和用地等手续办理； 2.2020年1月底前完成建设工程规划许可、建设用地规划许可、施工图设计及审查、招投标和施工许可； | 文广旅游局 | 住建局 自然资源局 生态环境局 | 甘肃公航旅（张掖）投资有限公司 | 甘肃公航旅（张掖）投资有限公司 赵鹏15569906622 | 正在进行规划设计
17 | 临泽县河西民俗文化旅游村三期建设项目 | 新建 | 2020 | 建设老爷车博物馆、后勤附属配套设施等 | 5000 | 5000 | 完成建设任务 | 1.2019年12月底前完成项目备案，及规划设计、规划选址、环评、稳评和用地等手续办理； 2.2020年1月底前完成建设工程规划许可、建设用地规划许可、施工图设计及审查、招投标和施工许可； | 文广旅游局 | 住建局 自然资源局 生态环境局 | 张掖河西印象文化旅游股份公司 | 张掖河西印象文化旅游股份公司 李红学13993688849 | 正在进行规划设计
18 | 临泽县乡镇公共足球场 | 新建 | 2020-2021 | 规划建设5座乡镇公共足球场，每个足球场占地面积4050平方米 | 1000 | 800 | 完成4个足球场建设任务 | 1.2019年12月底前完成项目可研和初设审批，及规划设计、规划选址、环评、稳评和用地等手续办理； 2.2020年1月底前完成建设工程规划许可、建设用地规划许可、施工图设计及审查、招投标和施工许可； | 文广旅游局 | 住建局 自然资源局 生态环境局 | 临泽县体育运动中心 | 临泽县体育运动中心 张建科18993651168 | 已完成可研审批；正在进行初设编制
19 | 张掖七彩丹霞口艺术创作基地建设项目 | 新建 | 2020 | 建设书画院、创作体验基地及民宿；配套建设道路、消防、通讯、网络等附属工程 | 600 | 600 | 完成建设任务 | 1.2019年12月底前完成项目备案，及规划设计、规划选址、环评、稳评和用地等手续办理； 2.2020年1月底前完成建设工程规划许可、建设用地规划许可、施工图设计及审查、招投标和施工许可； | 文广旅游局 | 住建局 自然资源局 生态环境局 | 张掖市塞外文化传播有限责任公司 | 张掖市塞外文化传播有限责任公司 胡宏义18919029258 | 已完成项目备案
20 | 临泽县三元农业工程开发公司中药材基地建设 | 新建 | 2020-2021 | 利用鹦鸽嘴水库清理出的淤泥在黄家湾滩建设7200亩中药材种植基地 | 11520 | 3000 | 利用鹦鸽嘴水库清理出的淤泥建设中药材种植基地1500亩 | 1.2019年12月底前完成项目备案，及规划设计、规划选址、环评、稳评和用地等手续办理； 2.2020年1月底前完成设计预算和招投标等； | 自然资源局 | 农业农村局 水务局 生态环境局 倪家营镇 | 临泽县三元农业工程开发有限公司 |  | 用地已审批，但三元公司未缴纳土地出让金
21 | 临泽县北部风沙区综合治理工程 | 新建 | 2020-2022 | 完成治沙2.71万亩，栽植梭梭：300万穴 | 1425 | 1425 | 完成建设任务 | 1.2019年12月底前完成项目实施方案审批，及规划设计、环评、稳评和用地等手等续办理； 2.2020年1月底前完成设计预算和招等； | 自然资源局 | 各镇 | 自然资源局 | “蚂蚁森林”公益项目临泽县梭梭造林工程 | 完成实施方案编制工作
22 | 临泽县地质灾害综合防治项目 | 新建 | 2020-2022 | 实施倪家营镇大坝沟大山沟地质灾害防治、泥石流地质灾害整体整治和丹霞七彩镇地质灾害防治工程，主要建设拦挡坝、排导堤、防冲坎和其他临时工程等 | 9280 | 3000 | 完成倪家营镇大坝沟大山沟地质灾害防治项目初设及工程设计并开工建设。泥石流地质灾害整体整治项目、丹霞七彩镇地质灾害防治项目通过省厅专家评审 | 1.2019年12月底前完成项目可研和初设审批，及规划设计、规划选址、环评、稳评、用地手续办理； 2.2020年1月底前完成设计预算和招投标等； | 自然资源局 | 倪家营镇 | 自然资源局 |  | 倪家营镇大坝沟大山沟地质灾害防治项目已提交可行性研究报告并经省厅专家评审通过，年底可下达资金，泥石流地质灾害整体整治项目和丹霞七彩镇地质灾害防治项目正在可研阶段
23 | 张掖通航产业园孵化及实训基地项目 | 新建 | 2020-2021 | 新建厂房四栋、科技研发中心和综合服务中心各一栋、机库三栋、实训基地一处 | 52000 | 36000 | 厂房、科技研发中心和综合服务中心、机库主体基本完工，实训基地主体完工 | 1.2019年12月底前完成项目可研和初设审批，及规划设计、规划选址、环评、稳评、用地手续办理； 2.2020年1月底前完成建设工程规划许可、建设用地规划许可、施工图设计及审查、招投标和施工许可； | 通航产业园建管处 | 住建局 自然资源局 生态环境局 | 甘肃省公航旅航投公司 | 省公航旅航投公司 通航产业园建管处 徐文浩13993638513 | 已完成：项目可研和初设 正在办理：稳评、立项审批和土地等手续
24 | 张掖通航产业园孵化及实训基地基础设施建设项目 | 新建 | 2020-2021 | 占地面积670亩，新建道路7.64公里，采用分布式供暖模式解决建筑面积20.4万平方米供热，供排水19.28公里、供电线路8.4公里，并配套绿化、亮化、消防、停车场等配套设施 | 7800 | 5000 | 部分道路和供排水、供电、通讯、绿化、亮化及供暖设施建成投入使用，完成部分场地硬化，停车场、公共卫生间建成投入使用 | 1.2019年12月底前完成项目可研和初设审批，及规划设计、规划选址、环评、稳评、用地手续办理； 2.2020年1月底前完成建设工程规划许可、建设用地规划许可、施工图设计及审查、招投标和施工许可； | 通航产业园建管处 | 住建局 交通局 水务局 自然资源局 生态环境局 | 甘肃省公航旅航投公司 | 省公航旅航投公司 通航产业园建管处 徐文浩13993638513 | 已完成：项目可研和初设 正在办理：稳评、立项审批和土地等手续
25 | 临泽县2020年10千伏及以下农网改造升级工程 | 新建 | 2020 | 新建10千伏线路59.2公里，敷设无阻水电缆5950米，线路开关85台，配变391台；新建0.4千伏线路152.5公里、断路器561台；改造10千伏线路33.2公里，配变34台，改造0.4千伏线路30.3公里 | 10804 | 10804 | 完成建设任务 | 1.2019年12月底前完成项目可研和初设审批，及规划设计、规划选址、环评、稳评、用地等手续办理； 2.2020年1月底前完成设计预算、招投标和施工许可等； | 供电公司 | 住建局 生态环境局 自然资源局 应急管理局 | 国网甘肃省电力公司
26 | 临泽县清洁能源供暖供电工程 | 新建 | 2020 | 新建同塔双回110千伏线路30公里、主变25万千伏安110千伏变电站1座 | 10000 | 10000 | 完成建设任务 | 1.2019年12月底前完成项目可研和初设审批，及规划设计、规划选址、环评、稳评、用地手续办理； 2.2020年1月底前完成建设工程规划许可、建设用地规划许可、施工图设计及审查、招投标和施工许可； | 供电公司 发改局 | 住建局 生态环境局 自然资源局 应急管理局 | 国网甘肃省电力公司 | 国网甘肃省电力公司 | 线路工程已列入省电力公司投资计划并完成工程招投标
27 | 临泽县新华镇丝路寒旱现代农业食用菌产业园 | 新建 | 2020 | 建成食用菌钢架棚20座、菌种培养房800平方米，引进平菇，双孢菇，鸡腿菇等新品种进行示范栽培，年生产菌棒50万袋、蘑菇150万斤 | 800 | 800 | 完成建设任务 | 1.2019年12月底前完成项目备案，及规划设计、规划选址、环评、稳评和用地等手续办理； 2.2020年1月底前完成建设工程规划许可、建设用地规划许可、施工图设计及审查、招投标和施工许可； | 新华镇 | 农业农村局 自然资源局 | 临泽县富民公司 |  | 已建成钢架棚10座，管理用房和生产用房400平方米
28 | 甘肃墘盛农业发展有限公司三二村8万吨有机肥加工厂建设项目 | 新建 | 2020 | 建设尾菜有机肥加工车间4800平方米、尾菜处理及有机质发酵车间2700平方米、无害化病死畜禽加工车间1800平方米、管理及其附属用房1200平方米、4吨生物质燃料锅炉2台，配套厂区道路等基础设施 | 2000 | 2000 | 建成投入使用 | 1.2019年12月底前完成项目备案，及规划设计、规划选址、环评、稳评和用地手续办理； 2.2020年1月底前完成建设工程规划许可、建设用地规划许可、施工图设计及审查、招投标和施工许可； | 平川镇 | 自然资源局 住建局 应急管理局 生态环境局 | 甘肃墘盛农业发展有限公司 | 甘肃墘盛农业发展有限公司 丁 琦13369315558 | 正在进行规划设计
29 | 临泽县陈军西瓜专业合作社气调库建设项目 | 新建 | 2020 | 建设库容1000吨的气调库，配套建设交易大棚、网套车间、包装箱车间，购置制冰机、吹瓶机等设备，配套建设道路、办公附属用房等设施 | 500 | 500 | 完成建设任务 | 1.2019年12月底前完成项目备案，及规划设计、规划选址、环评、稳评和用地等手续办理； 2.2020年1月底前完成建设工程规划许可、建设用地规划许可、施工图设计及审查、招投标和施工许可； | 平川镇 | 农业农村局 住建局 自然资源局 生态环境局 | 临泽县陈军西瓜专业合作社 | 临泽县陈军西瓜专业合作社 陈 军13830688709 | 正在进行规划设计
30 | 临泽县现代丝路寒旱农业食用菌循环农业产业园建设项目 | 新建 | 2020-2021 | 建设工厂化出菇房1栋、发酵隧道20条、高标准养菌室6间、预冷车间1栋、覆土车间3000㎡、泡料池300㎡，配套建设锅炉房、配电房、办公楼、宿舍楼，及烘干、包装等精深加工生产线 | 25000 | 15000 | 建成工厂化出菇房1栋、发酵隧道20条、覆土车间3000㎡、泡料池300㎡，配套建设锅炉房、配电房、办公楼、宿舍楼及烘干、包装等精深加工生产线 | 1.2019年12月底前完成项目备案，及规划设计、规划选址、环评、稳评、用地等手续办理； 2.2020年1月底前完成建设工程规划许可、建设用地规划许可、施工图设计及审查、招投标和施工许可； | 农业农村局 | 发改局 住建局 自然资源局 生态环境局 | 临泽远致农业环保科技有限公司 | 张掖市临泽远致农业环保科技有限公司 罗翔宇13919730821
31 | 临泽县农兴特色农业有限责任公司戈壁设施农业建设项目 | 新建 | 2020-2021 | 总面积1025.2亩，建设高标准日光温室大棚6座、钢结构日光温室大棚300座、高标准食用菌大棚200座 | 7000 | 3000 | 建成高标准日光温室大棚6座、高标准食用菌大棚200座及附属配套设施 | 1.2019年12月底前完成项目备案，及规划设计、规划选址、环评、稳评、用地手续办理； 2.2020年1月底前完成设计预算和招投标等； | 富民公司 | 住建局 农业农村局 自然资源局 生态环境局 | 临泽县农兴特色农业有限公司 | 临泽县农兴特色农业有限责任公司 李伟 13830688689 | 已完成：土地、环评、可研、稳评、立项、招标
32 | 临泽县电动汽车充电基础设施 | 新建 | 2020-2023 | 在全县新建集中式充电站8座、充电桩561个，涉及68个点位及71个行政村，分别分布于临泽县城、丹霞景区及各镇范围，重点以居民小区、停车场、景区、集中办公区等为主 | 10110 | 5000 | 新建集中式充电站5座，充电桩133个 | 1.2019年12月底前完成项目可研和初设审批，及规划设计、规划选址、环评、稳评、用地手续办理； 2.2020年1月底前完成建设工程规划许可、建设用地规划许可、施工图设计及审查、招投标和施工许可； | 交通局 | 发改局 住建局 自然资源局 生态环境局 | 张掖市交投公司 | 张掖市交投公司 | 规划设计已经县政府批复
33 | 临泽县园区供水工程 | 新建 | 2020-2021 | 建设通航产业园和凹凸棒石产业园区供水工程，主要包括水源工程、管网工程及设备等 | 11077 | 3500 | 完成梨园新村及丹霞安置点供水工程一期、倪家营镇上营饮用水源地搬迁工程一期工程、凹凸棒石产业园区供水工程、国营临泽农场及宝瓶河牧场人饮管网并网改造工程第一期、第二期部分建设任务 | 1.2019年12月底前完成项目可研和初设审批，及规划设计、规划选址、环评、稳评、用地等手续办理； 2.2020年1月底前完成建设工程规划许可、建设用地规划许可、施工图设计及审查、招投标和施工许可； | 水务局 | 园区管委会 发改局 住建局 自然资源局 生态环境局 | 临泽县农村饮水安全管理总站 | 临泽县农村饮水安全管理总站 宋国策13993678331 | 项目可研及初设均已批复，前期工作已全部完成
34 | 甘肃五个泉高锶田园综合体 | 新建 | 2020 - 2022 | 以高锶矿泉水为龙头，涵盖旅游、温泉酒店、富锶农业产品开发、水产养殖、饮料生产、土地开发（流转）利用、迁移安置等，打造集高端农产品、保健食品、高锶矿泉水及饮料产业综合体 | 80000 | 5000 | 完成前期手续办理并开工建设 | 1.2019年12月底前完成项目备案，及规划设计、规划选址、环评、稳评和用地等手续办理； 2.2020年1月底前完成建设工程规划许可、建设用地规划许可、施工图设计及审查、招投标和施工许可； | 鸭暖镇 | 农业农村局 发改局 自然资源局 住建局 应急管理局 生态环境局 文广旅游局 | 上海盛萧资产管理有限公 | 上海盛萧资产管理有限公司 肖飞 13629372777 | 正在编制项目总体规划
35 | 临泽双泉湖湿地公园生态恢复与保护 | 新建 | 2020-2022 | 建设生态水系连通12.1公里，进行退耕（塘）还湿及人工设施拆除，修建科教中心1处、巡护道路20.75公里、管理房1处、电力设施配套、观鸟基地建设、道路绿化12公顷；实施绿化给水工程；修建栈道及平台；配套水电通讯卫生等基础设施；购置办公、鸟类救护设备、观鸟设备等 | 36900 | 10000 | 完成湿地公园范围内退耕还湿、退塘还湿及农户搬迁、地上附着物拆除补偿等工作 | 1.2019年12月底前完成项目备案，及规划设计、规划选址、环评、稳评和用地手续办理； 2.2020年1月底前完成设计预算和招投标等； | 湿地局 | 发改局 住建局 自然资源局 生态环境局 文广旅游局 | 湿地局
36 | 临泽县银先便民市场建设 | 新建 | 2020 | 总建筑面积约3440平方米，并配套建设相关附属设施 | 550 | 550 | 完成建设任务 | 1.2019年12月底前完成项目备案，及规划设计、规划选址、环评、稳评和用地等手续办理； 2.2020年1月底前完成建设工程规划许可、建设用地规划许可、施工图设计及审查、招投标和施工许可； | 市场监管局 | 工信商务局 住建局 自然资源局 生态环境局 | 甘肃富兴时代商贸公司 | 甘肃富兴时代商贸有限责任公司 张 杰13909368228 杨剑锋13993685649 | 项目已备案
37 | 临泽县倪家营红色文旅田园综合体项目 | 新建 | 2020-2025 | 占地面积2758亩，分再走长征路徒步体验区、红色遗址保护区、特色旅游餐饮区、知青特色民俗村等九个功能区 | 56160 | 3712 | 建设西路军遗址保护区、再走长征路徒步体验区、特色餐饮区、知青特色民俗村、红色主体大地艺术区 | 1.2019年12月底前完成项目可研和初设审批，及规划设计、规划选址、环评、稳评、用地等手续办理； 2.2020年1月底前完成建设工程规划许可、建设用地规划许可、施工图设计及审查、招投标和施工许可； | 倪家营镇 | 战役纪念馆 文广旅游局 退役军人事务管理局 住建局 自然资源局 生态环境局 | 甘肃宝迪投资有限责任公司 | 甘肃宝迪投资有限责任公司 周立新 | 项目建设书和规划方案已制定
38 | 临泽县实验幼儿园建设项目 | 新建 | 2020 - 2021 | 新建幼儿园1所，建筑面积5200平方米 | 2300 | 1500 | 完成主体工程建设 | 1.2019年12月底前完成项目可研和初设审批，及规划设计、规划选址、环评、稳评、用地等手续办理； 2.2020年1月底前完成建设工程规划许可、建设用地规划许可、施工图设计及审查、招投标和施工许可； | 教育局 | 发改局 住建局 自然资源局 生态环境局 | 教育局 |  | 已完成可研编制、稳评等手续

## 附件2 前期工作进展
附件2：
2020年重点建设项目（第一批）前期工作进展情况统计表
填报单位：（盖章） | [6 empty] | 填报时间： 年 月 日
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设 年限 | 总投资 （万元） | 2020年计划投资（万元） | 需办理的前期手续 | 至 年 月 日 已完成的前期工作 | 至 年 月 日 尚未完成的前期工作