## 重点建设项目
附件2
临泽县推动乡村电气化拟实施重点项目计划表（2019-2022）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设 年限 | 建设 性质 | 建设规模及主要建设内容 | 总投资 |  | 项目前期 工作进展情况 | 申报单位
[5 empty] | 总投资 | 申请电 力投资
| 合 计（94项） |  |  |  | 146379.94 | 53707.3
1 | 临泽县乡镇户用屋顶分布式光伏发电项目电网改造工程 | 2019-2020 | 新建 | 对全县各镇、村变压器及供电线路进行改造，满足100兆瓦户用分布式光伏发电项目并网需求。 | 4000 | 4000 | 正在开展摸底调查和规划设计。 | 县发改局
2 | 临泽县清洁能源供暖（煤改电）供电工程 | 2019-2020 | 新建 | 新建主变容量25万千伏安110千伏变电站1座，架设同塔双回110千伏供电线路30公里。 | 12000 | 12000 | 投资计划报告已上报国网甘肃省电力公司。 | 县发改局
3 | 临泽县电动汽车充电基础设施建设项目 | 2019-2022 | 新建 | 新建集中式充电站8座，充电桩561个，其中：直流快充472个，交流慢充89个。涉及68个点位及71个行政村，分布于县城、丹霞景区及各镇范围。 | 11000 | 2000 | 已完成规划设计。 | 县发改局
4 | 临泽县园区电力基础设施配套工程 | 2019-2020 | 新建 | 对临泽县现代丝路寒旱农业示范园、凹凸棒石产业园、通航产业园、扎尔墩生态工业园区、绿色食品加工集中区、传化公路港物流园等6个园区进行电力基础设施配套。共新建10千伏线路17.5公里，配套变压器69台，总容量95200千伏安，新建0.4千伏线路17千米。 | 4235 | 4235 | 已完成规划设计及项目审批。 | 县工信商务局
5 | 张掖天域绿谷农村三产融合发展项目 | 2017-2019 | 新建 | 建设占地面积137.5亩戈壁农业可研基地，食品调味品加工线7条，配套原料库，成品库，会展中心及电子商务中心。建设5850㎡戈壁农业科研基地一个；1#生产车间（含牛、羊、鸡、猪鲜骨肉生产线及果蔬生产线、调味品加工）25294㎡；2#生产车间12664㎡；原料库及解冻保鲜库含（含地下室）25451.7㎡；产品库4542.68㎡；配套会展中心及电子商务中心21148㎡，配套相关电力设施及电气设备。 | 4400 | 800 | 该项目于2017年8月18日奠基筹建，目前已完成土建工程的70%。加工车间正在实施钢结构工程；原料库及解冻保鲜库地下室垫层正在施工；员工宿舍主体工程已完工、装修工程已接近尾声；示范孵化园区内上下水管网、消防管网、路网正在施工建设。 | 张掖天域绿谷农业发展有限公司
6 | 临泽县怡泉新禾戈壁食用菌循环农业产业园建设项目 | 2018-2022 | 新建 | 1.建设工厂化出菇车间4栋，年双孢菇种植面积25万平方米；年产2.5万吨二次发酵料制备车间1处，配套建设覆土车间、冷库、锅炉房、办公区等；配备相关制冷设备。双孢菇智能种植菇房2栋，每栋含种植菇房24间，配套机房2间，合计26间；配套45KW热水泵20台，350kw制冷机组两套，4kw通风机组48套，30匹冷库2间；后期再建设2栋相同配置菇房。2.发酵料制备工厂：预湿隧道2条；一期发酵隧道12条；二期发酵隧道6条；其他配套建筑；配套55kw通风机组6套，15kw通风机组12套；自动化混料线一套 | 7600 | 1000 | 该项目于2018年7月1日开工建设。至目前，已完成产业园建设项目备案登记备（临发改（备）字[2018]1号），建成双孢菇智能种植电气化菇房一栋。 | 临泽怡泉新禾农业科技发展有限公司
7 | 鸿泽农业工厂化食用菌建设项目 | 2019-2021 | 新建 | 建设工厂化出菇房2栋48间。发酵隧道9条，其中一次发酵隧道6条、二次发酵隧道3条，智能化日光温室、高标准钢架温室、菌料、菌棒、菌种一体化项目4栋、高标准养菌室4栋、泡料池、食用菌研发中心等设施，配套建设锅炉房、冷库、办公区、住宿区。2019年建设工厂化出菇房1栋24间，发酵隧道9条，其中一次发酵隧道6条、二次发酵隧道3条，智能化日光温室、高标准钢架温室、菌料、菌棒、菌种一体化项目4栋、高标准养菌室4栋、泡料池、食用菌研发中心等设施，配套建设锅炉房、冷库、办公区、住宿区。2020年建设工厂化出菇房1栋24间。 | 4500 | 500 | 该项目于2018年1月开工建设，至目前，已建成工厂化出菇房1栋24间，发酵隧道9条，其中一次发酵隧道6条、二次发酵隧道3条，智能化日光温室、高标准钢架温室、菌料、菌棒、菌种一体化项目4栋、高标准养菌室4栋、泡料池、食用菌研发中心等设施，配套建设锅炉房、冷库、办公区、住宿区。 | 甘肃鸿泽农业开发有限公司
8 | 甘肃倚天生态农林科技有限公司农村电气化建设项目 | 2019-2020 | 新建 | 建设电气自动化智能冷库14间，建筑面积5720平方米，钢构果蔬精选大棚3900平方米、硬化地坪7800平方米，项目建成后年果蔬单季静态冷贮量将达到2万吨。项目新建电气自动化智能冷库，配套相应电气自动化降温制冷系统及配置大型变压器,库房整体呈矩形外置式R22制冷机组2组，内置独立冷风系统,库体及管道、设备保温材料选用聚氨酯发泡材料。 | 1800 | 550 | 该项目于2018年12月开工建设。至目前，已完成工程量的40％。2019年计划配套相应电气自动化降温制冷系统及配置大型变压器。计划2020年项目全部建成投用。 | 甘肃倚天生态农林科技有限公司
9 | 临泽县新合作百惠商贸公司张掖市戈壁农业全产业链服务体系建设项目 | 2019-2021 | 新建 | 1、智能化日光温室30座，智能化连体钢架拱棚20座、智能化小拱棚100座、蓄水池2万立方米，配套建设戈壁农业示范基地棚间道路，并完成周围绿化。2、形成高原夏菜干制产品2200吨，其中冻干蔬菜200吨，烘干蔬菜2000吨。3、建成栽培基质生产线，年产栽培基质5万吨。4、新建5万立方米保温库，保温库占地2万平方米，年周转储存高原夏菜15万吨。5、建设戈壁农业物联网程控示范中心，建筑面积1620立方米。 | 14488 | 1800 | 该项目于2019年1月开工建设。目前，土地购置手续已完毕，已完成土地平整，园区道路硬化，灌溉设施架设，绿化带、围栏建设、已建成智能化小拱棚100座。 | 临泽县新合作百惠商贸公司
10 | 临泽县新合作百惠商贸有限公司1万吨恒温保鲜库及冷链物流建设项目项 | 2019 | 新建 | 新建2座恒温保鲜库，总库容达1万吨；钢屋架蔬菜收购大棚2座，4000平方米；硬化蔬菜收购大棚4000平方米；配套购置冷凝器、压缩机、变配电设施、聚氨酯保温喷涂、恒温制冷设备等自动控制系统。 | 1200 | 532.76 | 该项目于2019年3月开工建设，目前，已完成一期工程5000吨蔬菜保鲜库建设，正在进行二期5000吨保鲜库主体建设工程。计划2019年10月底完工。 | 临泽县新合作百惠商贸有限公司
11 | 临泽县百惠沃田生物科技有限责任公司畜禽粪污综合治理及资源化项目（二期） | 2019-2020 | 新建 | 建筑工程：预处理池110.4m³ (匀浆池96m³、格栅渠10.8m³、进料池3.6m³)、溢流池90m³、清液池81m³、泵坑15 m³、预处理间455.27 m2、厌氧发酵罐基础440m³、储气间564.71m2、沼液池1800m³、综合业务用房106.25m2(值班室26.56m2、办公室53.13m2、工具间26.56m2)及其他辅助工程等。仪器设备购置及安装：配套购置仪器设备79台(套)，其中：预处理系统设备13台(套)、3000m³的CSTR厌氧发酵系统设备16台(套)、沼气储存系统设备11台(套)、沼气净化系统设备6台(套)、供能系统6台(套)、供气系统7台(套)、其他设备20台(套)等。 | 1286 | 300 | 该项目于2019年9月底开工建设，目前正在组织实施。 | 临泽县百惠沃田生物科技有限责任公司
12 | 临泽屯玉绿源种业有限公司2万吨种子生产加工线电气化改造项目 | 2020-2021 | 改建 | 该建设项目位于临泽县种子产业园园区路8号，总投资500万元。全部投产后年销售额3000万元左右，实现毛纯利润400万元左右。主要进行所产玉米种穗烘干,加工，脱粒，精选,分级,包装。项目内容为:（1）10吨/小时种子移动式成套生产加工线电气改造；（2）10吨/小时玉米种子烘干线线路、配电、电热炉改造；（3）1200吨/批玉米果穗烘干线线路、配电、变压器、烘干电热炉改造。 | 500 | 400 | 该项目计划于2020年9月开工建设。 | 临泽屯玉绿源种业有限公司
13 | 临泽县丝路绿洲有机农业有限责任公司蓼泉镇万吨出口商品蔬菜产业园建设项目 | 2018-2022 | 新建 | 该项目计划总投资8050万元，2018年—2020年分三期建设成“产、供、贮、加、销” 为一体的全产业链式现代化出口商品蔬菜产业园。2018年一期投资2850万元建设1.8万吨高标准蔬菜气调保鲜库、2000亩自营蔬菜种植基地、0.7万平方米蔬菜交易市场，配套建设办公、管理用房和绿化、硬化工程；2019年二期投资1300万元续建1.2万吨高标准蔬菜气调保鲜库、制冰厂一个、泡沫箱厂一个，1.36万平方米的现代化育苗中心、5万平方米的新品种试验示范及推广应用示范基地、8000亩自营蔬菜种植基地；2020年三期投资3900万元建设规模50辆以上冷链车的冷链物流配送中心、扩建1万亩的自营蔬菜种植基地。目前，项目一期1.8万吨气调保鲜库及智能保鲜设备已全部建成投入使用。 | 8050 | 1000 | 该项目于2018年开工建设，项目一期累计完成投资2430万元，已安装完成1.8万吨气调库智能保鲜设备并投入使用，建成办公管理房20间，栽植绿化树木500株，自营蔬菜种植基地种植高原夏菜1000亩，累计销售西兰花约5000吨。目前，该项目用地、环评、稳评、施工许可等前期手续已全部办理完毕。 | 临泽县丝路绿洲有机农业有限责任公司
14 | 临泽县清源农林科技有限责任公司高原夏菜育苗温室电增温及自动化电喷淋灌溉项目 | 2019-2020 | 改建 | 架设温室电增温设备12套，自动化控制设备12台，加温设备48台，电力线路更新1500米。加设自动化电喷淋灌溉装置12套，行走轨道880米，自动供水、施肥设备12台。 | 117.94 | 82.54 | 项目已开工建设，正在组织实施。 | 临泽县清源农林科技有限责任公司
15 | 临泽县京沙食品有限公司年产8000吨蛋制品深加工扩产改造项目 | 2019-2020 | 新建 | 建设红枣鸡蛋干生产线一条，新增生产加工设备、辅助污水处理设备设施和网络监控设备。2019年建设红枣鸡蛋干生产线一条，购置自动化电子生产加工设备12台（套），制冷设备5台（套），；配套供电设施5台（套），污水处理设施配套供电设施6台（套），车间网络监控设施1套，相应配套电器7台。 | 1600 | 600 | 已于2019年6月13日取得临泽县工业信息化和商务局关于年产8000吨蛋制品深加工扩产改造项目登记备案（临工信商（备）字[2019]6号） | 临泽县京沙食品有限公司
16 | 临泽县集友水产科技有限公司设施化水产养殖电气设施配套项目 | 2019-2020 | 新建 | 该建设项目位于临泽县倪家营镇黄家湾村，占地73亩，总投资1000万元。全部投产后年销售额500万元左右，实现纯利润200万元左右。主要养殖品种有南美白对虾和加州鲈鱼，后期涉及育苗育种业务。一期建设内容为1座工厂化育苗车间、4座高位 HDPE膜保温试验池，1座蓄水池,2座尾池;二期建设内容为1座工厂化育苗车间，6座跑道式保温池，8座高位HDPE膜保温试验池，1座综合监测实验室等生产管理用房。项目拟配备PLC控制柜，可以整合各环节的需求：进排水的流速、养殖水的水温控制、曝气增氧机的曝气量等各项指标均可实现自动化控制，配备电气自动化增氧、控温和喷淋设备14套，以提高养殖效率和缩短养殖周期。 | 1000 | 400 | 该项目于2018年9月1日开工建设。目前，已完成工程量的60%，一期基建工程已结束。2019年计划配套相应电气自动化设备增氧、控温和喷淋设备和系统，开始批量生产。预计2020年项目全部建成投用。 | 临泽县集友水产科技有限公司
17 | 张掖市瑞源农牧科技发展有限公司食用菌生产电气设施配套项目 | 2019-2021 | 新建 | 建成食用菌装袋车间日产3万棒自动生产流水线、菌种生产车间，无菌操作室、无菌养菌室、强冷间；试验室、化验室、生产车间，灭菌车间，接种室等。高标准养菌恒温室10座，智能出菇扶贫车间300座，厂区道路硬化、绿化，管网架设等相关配套设施。2019年建成食用菌装袋车间日产3万棒自动生产流水线、菌种生产车间，无菌操作室、无菌养菌室、强冷间；试验室、化验室、生产车间，灭菌车间，接种室等。高标准养菌恒温室10座，智能出菇扶贫车间100座，厂区道路硬化、绿化，管网架设等相关配套设施，2020年建设扶贫车间100座，2021年建设扶贫车间100座。 | 2700 | 1000 | 该项目于2019年3日开工建设，建设期3年。目前，已建成食用菌装袋车间日产3万棒自动生产流水线、菌种生产车间，无菌操作室、无菌养菌室、强冷间；试验室、化验室、生产车间，灭菌车间，接种室等。高标准养菌恒温室10座。 | 张掖市瑞源农牧科技发展有限公司
18 | 临泽县农兴特色现代丝路寒旱农业生产基地电气化项目 | 2019-2020 | 新建 | 规划建设面积1000亩的钢架蔬菜大棚和食用菌车间。主要建设全钢架日光蔬菜棚800亩，食用菌生产车间200亩，并配套电保温、电动喷淋设施1000亩。 | 1700 | 500 | 目前，已完成项目备案，临发改（备）字[2019]30号，已完成土地审批、环评等前期手续，2019年5月15日开工建设，建设期2年。 | 临泽县农兴特色农业有限责任公司
19 | 张掖市敦煌种业有限公司700吨/批种子生产加工线电气化改造项目 | 2019 | 新建 | 该建设项目位于临泽县种子产业园园区路16号，总投资600万元，全部投产后年销售额4000万元左右，实现纯利润500万元左右。主要进行所产玉米种穗烘干,加工，脱粒，精选,分级,包装。项目内容为:（1）5吨/小时种子移动式成套生产加工线电气改造；（2）10吨/小时玉米种子烘干线线路、配电、电热炉改造；（3）700吨/批玉米果穗烘干线线路、配电、变压器、烘干电热炉改造。 | 600 | 400 | 该项目于2019年8月中旬开工建设，目前正在组织实施。 | 张掖市敦煌种业有限公司
20 | 张掖市三禾新能源科技有限责任公司年产10万吨秸秆磁疗生产线建设项目 | 2018-2021 | 新建 | 新建生产车间5250㎡，成品库房5250㎡，原料棚8000㎡，在板桥镇、鸭暖镇、倪家营镇新建原料收集点3个100000㎡，购置12条生产线设备。新建生产车间5250㎡，成品库房5250㎡，原料棚8000㎡，在板桥镇、鸭暖镇、倪家营镇新建原料收集点3个100000㎡，购置12条生产线设备。 | 4000 | 800 | 该项目于2018年7月开工建设，目前正在组织实施。 | 张掖市三禾新能源科技有限责任公司
21 | 临泽县益民食品有限责任公司120吨冷藏库及升级改造生产线建设项目 | 2019 | 新建 | 该项目概算总投资630万元，其中:120吨冷藏库总投资230万元。改建屠宰车间土建工程投资180万元，设备工程投资220万元。项目规划建设：120吨储备肉冷藏库（含冻结间、冷藏库、预冷排酸间）1处,建筑面积410㎡,安装配套冷藏设备;改建生猪屠宰车间1050㎡,其中: 屠宰生产车间450㎡,肉品交易厅400㎡,下水分割车间200㎡。建设其它附属设施:污水处理站一座280㎡,急宰间、待宰间、通道等900㎡;同时配套完善给排水、供电、地面硬化、道路等基础设施工程。建成集全县生猪集中屠宰、配送、储备等为一体的综合性社会福利民生项目。 | 25 | 10 | 该项目于2019年4月开工建设。目前，已改建生猪屠宰车间1050㎡,其中: 屠宰生产车间450㎡,肉品交易厅400㎡,下水分割车间200㎡。 | 临泽县益民食品有限责任
22 | 临泽县绿临生态园建设项目 | 2019-2020 | 新建 | 在临泽县扎尔墩滩建设集种植、采摘、旅游、观光为一体的绿色生态园，主要包括采摘果园、采摘菜园、珍禽养殖区、烧烤娱乐区以及配套的电力及水利设施设备。2019年建成精品水果采摘园100亩，铺设硬化道路相关配套设施，建设深度120米的机井一眼。2020年建成可同时容纳200人的烧烤娱乐区以及相关配套设施设备。 | 1000 | 650 | 目前，已完成100亩土地平整和果树栽植、道路硬化等工作，预计建设期2年。 | 临泽县荣信农林开发有限公司
23 | 临泽县康裕种苗有限责任公司21座农业大跨棚电气化改造项目 | 2020-2021 | 改建 | 该建设项目位于临泽县沙河镇兰堡村康裕公司育苗中心，总投资300万元。全部投产后年销售额800万元左右，实现纯利润200万元左右。主要为培育种子种苗，花卉苗，一年可育苗4次。项目内容为:（1）温室控温设施；（2）电器自动化喷淋设施。 | 300 | 240 | 该项目计划2020年5月开工建设。 | 临泽县康裕种苗有限责任公司
24 | 临泽县康裕种苗有限责任公司5000吨种子生产加工线电气化改造项目 | 2020-2021 | 改建 | 该建设项目位于临泽县平川镇黄家堡村康裕公司加工厂，总投资500万元。全部投产后年销售额3000万元左右，实现纯利润400万左右。主要进行所产玉米种穗的烘干,加工，脱粒，精选,分级,包装。项目内容为:（1）10吨/小时种子移动式成套生产加工线电气改造；（2）10吨/小时玉米种子烘干线线路、配电、电热炉改造；（3）500吨/批玉米种子成品包衣，烘干、包装线线路、配电、变压器、烘干电热炉改造。 | 500 | 400 | 该项目计划2020年5月开工建设。 | 临泽县康裕种苗有限责任公司
25 | 张掖天源新能源科技有限责任公司饲草料加工厂建设项目 | 2019-2020 | 新建 | 建设饲草料生产车间1450㎡，成品库房1200㎡，原料车间1350㎡，办公用房500㎡，原料收集场15500㎡，建设秸秆饲草料电气化生产线四条，购置秸秆饲草料电气化生产设备121台套。同时配套建设完善给排水、供电等公用工程，以及道路等基础设施工程。2019年建设秸秆饲草料电气化生产线二条，购置秸秆饲草料电气化生产设备50台套。2020年建设秸秆饲草料电气化生产线二条，购置秸秆饲草料电气化生产设备61台套。 | 1800 | 500 | 目前，已建成饲草料生产车间850㎡，成品库房800㎡，原料车间500㎡，办公用房200㎡，原料收集场2000㎡，建成秸秆饲草料电气化生产线一条，购置秸秆饲草料电气化生产设备30台套。 | 张掖天源新能源科技有限责任公司
26 | 临泽县大唐农牧业发展有限公司大唐牛羊定点屠宰场23万头牛羊定点屠宰建设项目 | 2018-2020 | 新建 | 自动化肉牛屠宰生产线1条，自动化肉羊屠宰生产线1条，700平米牛羊肉自动化分割车间1座，60立方米排酸间3座，120立方米冷库7座。2018年修建自动化牛屠宰线1条，自动化羊屠宰线1条，排酸间1座。2019年修建120立方米冷库3座。2020年修建700平米牛羊肉自动化分割车间1座，60立方米排酸间2座，120立方米冷库4座。 | 550 | 208 | 该项目于2018年6月开工建设。目前，已建成自动化肉牛屠宰生产线1条，自动化肉羊屠宰生产线1条，60立方米排酸间1座，120立方米冷库3座，完成700平方米牛羊肉自动化分割车间选址、规划工作。 | 临泽县大唐农牧业发展有限公司
27 | 临泽县欣海饲草专业合作社秸秆颗粒饲料加工项目 | 2019-2020 | 新建 | 建设1万吨秸秆颗粒饲料加工生产线，主要包括电气、设备设施的配套。2019年建设1万吨秸秆颗粒饲料加工生产线一条。 | 100 | 80 | 目前，已完成设备安装调试等工作。 | 临泽县欣海饲草专业合作社
28 | 临泽县欣海饲草专业合作社优质牧草加工项目 | 2019-2020 | 新建 | 建设两万吨优质牧草加工生产线，主要包括电气、设备设施的配套。2020年建设两万吨优质牧草加工生产线一条。 | 100 | 80 | 目前，已完成设备的调研、项目预算等工作。 | 临泽县欣海饲草专业合作
29 | 临泽县沙枣生态农林科技开发有限公司农村电气化建设项目 | 2019 | 新建 | 拟计划建设肉苁蓉、枸杞等农产品电气化烘干线3套，清洗生产线1套，配备农业电气自动化设施设备。 | 1500 | 200 | 已种植枸杞570亩，肉苁蓉8000亩，目前全部进入采摘收获期。 | 临泽县沙枣生态农林科技开发有限公司
30 | 临泽县瑞源种业有限公司玉米种子加工电气化改造项目 | 2019 | 新建 | 建设玉米种子籽粒烘干塔一座（能源：电气烘干），玉米种子脱粒精选生产线两条，玉米种子精选、包衣、精包装生产线一条。玉米种子果穗烘干、玉米种子脱粒线、种子烘干塔、种子加工生产线、车间、办公室电取暖。 | 1130 | 430 | 目前，已完成玉米种子籽粒烘干塔一座（能源：电气烘干），玉米种子脱粒清选生产线两条，玉米种子精选、包衣、精包装生产线一条。已完成该项目的60%。剩余部分项目与2019年7月1日开工建设，建设期限3年（建设期限由资金状况而定）。 | 临泽县瑞源种业有限公司
31 | 七彩丹霞小镇10KV新建工程 | 2019 | 新建 | 新建10KV线路两回线8公里，配套相关供电设施。 | 273 | 273 | 已完成规划设计。 | 县文体广电和旅游局
32 | 临泽县刘建新家庭林场林果基地电气化建设项目 | 2016-2020 | 改建 | 占地1000亩，基地内全部实现滴灌灌溉，架设地埋管等管网132km，新建蓄水池一处，可蓄水10000立方米，栽植杜梨、早酥、红富士等苗木10.33万株。计划修建500立方米的冷库1座，架设电路3公里，架设喷灌1000亩，架设250厚的供水管道2公里。配备水肥一体化设备1个。 | 560 | 400 | 已栽植杜梨、早酥梨、考密斯梨等苗木10万株。并配套了滴灌等附属设施。 | 临泽县刘建新家庭林场
33 | 临泽县禾丰种业有限公司燃煤热风炉改造电气化项目 | 2019 | 改建 | 将原有的燃煤热风锅炉改为电加热烘干。. | 400 | 300 | 正在开展规划设计。 | 临泽县禾丰种业有限公司
34 | 陈军西瓜专业合作社气调库建设项目 | 2020 | 新建 | 建设库容1000吨的气调库1座，配套建设网套车间、包装箱厂，购置制冰机1台，吹瓶机1台，需增容400KV变压器一台，配套道路等基础设施。 | 500 | 400 |  | 陈军西瓜专业合作社
35 | 临泽县云翔种植专业合作社农产品收购晾晒场 | 2019-2020 | 新建 | 种植基地规模4000亩，建设钢架棚2000平方米，办公区300平方米，配套烘干设施，地坪硬化4800平方米。建设以甜叶菊，辣椒等农作物种植基地4000亩，钢架拱棚示范园40亩，建成4800平方米的农产品收购晾晒场地，并配套建成2000平方米钢架棚和300平方米办公区，需增容400KV变压器一台。 | 160 | 8 |  | 临泽县云翔种植专业合作社
36 | 临泽县平思源果蔬专业合作社四坝蔬菜冻干生产线建设项目 | 2020 | 新建 | 平川镇四坝村建成冻干生产线一条，占地4亩，主要建设厂房1座，500吨冷库1座，配套冷冻设备，年生产冻干菜1000吨以上，需增容800KVA变压器一台。 | 500 | 100 |  | 临泽县平思源果蔬专业合作社
37 | 甘肃墘盛农业有限公司三二村农产品交易市场 | 2019-2021 | 新建 | 建设集冷链物流、果蔬加工销售、尾菜处理于一体的农产品交易市场，修建库容5万吨的气调库40间，配套建设网套车间、包装箱厂、尾菜加工厂，需增容800KV变压器一台。 | 3800 | 120 |  | 甘肃墘盛农业有限公司
38 | 临泽县奇苗育农精品果蔬专业合作社1万吨冷藏库建设项目 | 2019 | 新建 | 建筑面积6976平方米，占地15亩，总投资700万元。组装式冷藏库3276平方米，库房及业务用房700平方米，网架交易大棚3000平方米，装车台、冷库设备、电力设施、地磅秤、地坪等附属设施。 | 700 | 280 | 建成组装式冷藏库3276平方米，库房及业务用房700平方米，网架交易大棚3000平方米，正在开展制冷设备洽谈及采购工作。 | 临泽县奇苗育农精品果蔬专业合作社
39 | 临泽县奇苗育农精品果蔬专业合作社高原夏菜基地建设项目 | 2019 | 新建 | 流转土地600亩建成高原夏菜基地一处，主要建设内容：建成高标准温室大拱棚10座90亩，完善田间道路整理、高效节水设施、管理设施配套等。架设输电线路1000米，修建田间道路1000米，架设水肥一体化设备1套，铺设高效节水设施2000米。 | 620 | 160 | 目前，已完成10座高标准大拱棚建设，修建整理田间道路1000米，完成设备物资管理用房200平方米，架设滴管设施1000米。 | 临泽县奇苗育农精品果蔬专业合作社
40 | 临泽县兴录养殖农牧农民专业合作社食用菌基地建设项目 | 2019-2020 | 新建 | 建设食用菌生产基地一处，改造建设食用菌生产车间30座，主要内容包括：食用菌架、节水喷淋设备配套、温湿度、二氧化碳传感器检测设备配套、输电线路配套。 | 150 | 60 | 正在开展规划设计。 | 临泽县兴录养殖农牧农民专业合作社
41 | 临泽中沙圣蓉有限公司年产150吨肉苁蓉深加工项目 | 2019-2020 | 新建 | 建设肉苁蓉种植基地8000亩，肉苁蓉鲜干片深加工生产线。主要包括生产车间及办公区建设，相关配套设备购买。建设加工生产车间、综合实验室、数据中心、办公区、仓库和其他配套用房，购置配套的苁蓉片加工设备19套，苁蓉茶加工设备22套，包装设备23套，化验检测设备7套。 | 2500 | 500 | 该项目已完成产房车间、办公区等建设任务，现已进入设备采购安装调试阶段。 | 临泽中沙圣蓉有限公司
42 | 临泽县绿润种业有限公司玉米种子生产加工线电气化锅炉新建项目 | 2020-2021 | 新建 | 主要进行所产玉米制种果穗的烘干,加工，脱粒，精选,分级,包装。计划建设（1）10吨/小时种子移动式成套生产加工线电气改造；（2）10吨/小时玉米种子烘干线线路、配电、电热炉改造；（3）500吨/批玉米果穗烘干线线路、配电、变压器、烘干电热炉改造。（4）办公及职工宿舍电力供暖设施采购。 | 500 | 400 | 目前，已建成办公及职工宿舍二幢，其中办公区采暖电力设施采购安装已完成。 | 临泽县绿润种业有限公司
43 | 临泽县三个枣食品有限责任公司果品精深加工项目 | 2019-2021 | 新建 | 建设红枣精深加工生产线，主要包括生产车间及办公区建设，相关配套设施的购置。建设红枣精深加工车间、综合实验室、数据中心、办公区、仓库和其他配套用房，购置配套的红枣精深加工设备23套，电气自动化烘干生产线1条，包装设备19套，化验检测设备7套（厂房已租，工作平台已基本完工，已搭建600㎡办公、化验室等用房）。 | 1500 | 800 | 该项目已完成产房车间、办公区等建设任务，现已进入设备采购安装调试阶段。 | 临泽县三个枣食品有限责任公司
44 | 临泽县百信乐农业科技开发有限责任公司黄家湾滩500亩红酥梨种植及保鲜气调库建设项目 | 2019-2021 | 新建 | 建设红酥梨种植基地500亩，保鲜气调库1座，主要包括土地平整、换土、红酥梨树栽植，保鲜气调库建设，相关配套设备购置。建设红酥梨种植基地500亩，保鲜气调库1座，购置空调压缩机设备4套，安装200KVA变压器供电设施1套。 | 1000 | 200 | 建设红酥梨种植基地500亩。 | 临泽县百信乐农业科技开发有限责任公司
45 | 临泽县红枣红农业开发有限责任公司临泽县有机生态红枣种植及自动化烘干加工项目 | 2019-2021 | 新建 | 建设矮化密植红枣基地3000亩，自动化烘干生产线2条，建设生产车间、办公生活区、仓库和其他配套用房，购置电气自动化烘干生产线2条，包装设备5套，化验检测设备3套。 | 1000 | 200 | 建设矮化密植红枣基地3000亩。 | 临泽县红枣红农业开发有限责任公司
46 | 临泽县枣运来红枣专业合作社年产500吨临泽小枣及250吨脱水蔬菜深加工项目 | 2019-2021 | 新建 | 年产500吨小枣及250吨脱水蔬菜深加工项目建设，建设临泽小枣种植基地800亩，山楂种植基地500亩，高原夏菜种植基地1000亩。主要建设电气自动化加工生产车间、综合实验室、数据中心、办公区、仓库和其他配套用房，购置配套临泽小枣电气自动化烘干、加工设备15套，脱水蔬菜加工设备12套，包装设备13套，化验检测设备6套。 | 1800 | 300 | 该项目已完成产房车间、办公区等建设任务，现已进入设备采购安装调试阶段。 | 临泽县枣运来红枣专业合作社
47 | 临泽县鸿宝康枸杞种植专业合作社临泽县年产260吨枸杞烘干项目 | 2019-2021 | 新建 | 建设生态枸杞1000亩种植基地，枸杞干果加工生产线路。主要包括电力配套设施及线路架设，枸杞烘干设施建设，生产车间及办公区建设，相关配套设备的购买。2019年种植生态枸杞500亩，建设加工生产车间、综合办公区、仓库和其他配套设施，购置枸杞烘干设施5套，枸杞色选加工生产线2套，包装设备2套，化验检测设备2套。2020年建设生产枸杞种植基地500亩。 | 1200 | 300 | 该项目已完成产房车间、办公区等建设任务，现已进入设备采购安装调试阶段。 | 临泽县鸿宝康枸杞种植专业合作社
48 | 临泽县有财富园农林场500吨恒温保鲜库及冷链物流建设项目 | 2019-2021 | 新建 | 占地面积383.07亩，主要从事大宗农作物种植、特色林果经济林木繁育及畜禽养殖。占地面积383.07亩，新建成果蔬冷储气调库1座，总库容为800立方米，配套购置电气自动化冷凝器、压缩机、变配电设施、聚氨酯保温喷涂、恒温制冷设备等自动控制系统。 | 200 | 80 | 目前，已完成一期工程500吨蔬菜保鲜库建设，正在进行设备安装调试，进入试运行阶段。 | 临泽县有财富园农林场
49 | 临泽县益农种植农民专业合作社500吨气调库农村电气化改造项目 | 2019 | 新建 | 建设700亩荒漠化高标准红枣、核桃、梨基地，主要包括1.5公里低压输电线路，平整土地、节水设施配套、栽植各类苗木20万株。架设1.5公里低压输电线路，平整土地、节水设施配套、栽植各类苗木20万株。 | 1000 | 120 | 目前，已投资700万元，完成土地平整700亩，栽植红枣、梨、核桃苗木15万株。 | 临泽县益农种植农民专业合作社
50 | 张掖市金种源种业有限责任公司玉米种子加工电气化改造项目 | 2019 | 新建 | 玉米种子籽粒烘干塔一座（能源：电气烘干），玉米种子脱粒清选生产线两条，玉米种子精选、包衣、精包装生产线一条。玉米种子果穗烘干、玉米种子脱粒线、种子烘干塔、种子加工生产线、车间、办公室电取暖. | 800 | 300 | 目前，已建成玉米种子精选、包衣、精包装生产线一条。玉米种子果穗烘干、玉米种子脱粒线、种子烘干塔、种子加工生产线。 | 张掖市金种源种业有限责任公司
51 | 临泽县新华镇1万吨冷藏库建设项目 | 2019 | 新建 | 建筑面积6976平方米，占地15亩，组装式冷藏库3276平方米，库房及业务用房700平方米，网架交易大棚3000平方米，装车台、冷库设备、电力设施、地磅秤、地坪等附属设施。 | 700 | 280 | 正在开展各项前期工作。 | 临泽县奇苗育农精品果蔬专业合作社
52 | 临泽县新华镇高原夏菜基地建设项目 | 2019 | 新建 | 流转土地600亩建成高原夏菜基地一处，建成高标准温室大拱棚10座90亩，架设输电线路1000米，修建田间道路1000米，架设水肥一体化设备1套，铺设高效节水设施2000米。 | 620 | 160 | 正在开展各项前期工作。 | 临泽县奇苗育农精品果蔬专业合作社
53 | 临泽县新华镇食用菌基地建设项目 | 2019-2020 | 新建 | 建设食用菌生产基地一处，改造建设食用菌生产车间30座。2019年改造生产车间15栋，2020年改造生产车间15栋，架设输电线路2000米，完成食用菌架、节水喷淋设备配套、温湿度、二氧化碳传感器检测设备配套。 | 150 | 60 | 正在开展各项前期工作。 | 临泽县兴录养殖农牧农民专业合作社
54 | 甘肃芸林临泽县肉苁蓉生态产业园电气化配套设施项目 | 2019-2021 | 新建 | 栽植梭梭4000亩，接种肉苁蓉4000亩，采摘名优杂果园1000亩，修建以沙漠旅游、林下养殖、肉苁蓉加工康养相结合的田园综合体。2019年建设完成2000亩梭梭林栽植，杂果园100亩、肉苁蓉分拣厂房240平方米。2020年建设栽植梭梭2000亩，杂果园900亩，修建康养中心10000平方米、修建肉苁蓉烘干车间1000平米。2021年全面完成工程建设。 | 30 | 30 | 正在开展规划设计。 | 甘肃芸林生物科技有限公司
55 | 临梨3518线路 1号、2号分接箱改造项目 | 2019 | 改建 | 临梨3518线路 1号、2号分接箱用户进行电源侧钢杆架设智能隔离带组合隔离开关，分接箱出线间隔母线馈线处架设分户断路器，箱体改造，分接箱内所有断路器操作安装后台监控分合闸系统。 | 78 | 78 | 目前，正处于项目方案讨论及优化阶段，尚未开工建设。 | 中种国际种子有限公司
56 | 甘肃墘盛农业发展有限公司三二村8万吨有机肥加工厂电气化建设项目 | 2020 | 新建 | 建设尾菜有机肥加工车间4800平方米，尾菜处理及有机质发酵车间2700平方米，无害化病死畜禽加工车间1800平方米，建设管理及其附属用房1200平方米，建设4吨生物质燃料锅炉2台，配套厂区道路等基础设施；架设螺旋输送机、破碎机、烘干机、螺旋压榨机、空压机以及各类风机等设备，需新增800KVA变压器1台、高压线230米。 | 2000 | 115 | 正在开展规划设计。 | 甘肃墘盛农业发展有限公司
57 | 板桥现代农业科技示范园电力设施配套项目 | 2019 | 新建 | 新建2000万穗速冻玉米生产线一条，3万立方米蓄水池、1万吨气调库、提灌站、管理房、速冻间、冷库及保鲜库各一座。在建的速冻间、冷库、保鲜库等均配套制冷设备及风机，生厂线配套电机及线路，架设130KW变压器一台，完成漂烫机、清洗机、抓皮机等电气设备架设。为保证园内供暖，架设电锅炉一台。 | 150 | 90 | 目前，该项目已完成速冻糯玉米生产线、1万吨气调库、冷库、保鲜库等建设，项目电气化设备正在考察中。 | 板桥现代农业科技示范园
58 | 板桥镇红沟村民宿客栈建设项目 | 2019 | 新建 | 在现有民宿客栈基础上，新建商住两用房屋10栋，其中2栋为框架结构两层，单栋建筑面积160平方米，其余8栋为框架结构单层，单栋建筑面积100平方米，建设洗浴间、卫生间、布草间、管理房各一间建筑面积共400平方米，配套完善各项基础设施。对现有民宿客栈内10间客房进行空调架设，新建的商住两用房屋10栋，及洗浴间、卫生间、布草间、管理房均配套建设电采暖。 | 50 | 40 | 目前，项目已开工建设，建设期为2019年内完成建设。 | 板桥镇 人民政府
59 | 板桥镇东柳村集中居住区电力设施配套项目 | 2019 | 新建 | 计划在沙柳路口对面、张罗公路东侧新建15栋集中居住区，对集中居住区进行电采暖设备架设，同时配套完成线路等设施架设。对新建的15栋住房，进行电采暖架设，同时配套完成线路等设施架设。 | 10 | 10 | 目前，项目正在办理前期手续，预计7月底开工建设，建设期为本年度内建成。 | 板桥镇人民政府
60 | 红桥庄园提灌站改造项目 | 2019 | 新建 | 对现有提灌站进行升级改造，架设水泵、配电柜及配套完成电线线路建设。对现有提灌站进行升级改造，架设水泵、配电柜及配套完成电线线路建设。 | 50 | 40 | 目前，提灌站建设项目已完成建设，电气化改造方面计划总投资50万元，现已完成投资5万元。 | 板桥镇人民政府
61 | 临泽县金鑫养殖专业合作社农村电气化建设项目 | 2019-2021 | 新建 | 在蓼泉镇下庄村，新建占地80亩的养殖场，年出栏生猪5000头，配备饲料自动化电气、饮水、通风、供暖及饲料加工等设备。 | 4000 | 600 | 目前，占地80亩养殖场主体已完成。 | 蓼泉镇人民政府
62 | 蓼泉镇农村住宅小区煤改电建设项目 | 2020-2022 | 新建 | 对全镇5个住宅小区供暖设施进行煤改电改造，增加变压器容量。 | 750 | 250 | 正在开展规划设计。 | 蓼泉镇人民政府
63 | 蓼泉镇养殖小区煤改电建设项目 | 2020-2022 | 新建 | 对全镇14个养殖小区供暖设施煤进行改点改造，增加变压器容量。 | 2100 | 700 | 正在开展规划设计。 | 蓼泉镇人民政府
64 | 蓼泉镇农村改炕改炉建设项目 | 2020-2022 | 新建 | 对全村2300户农户实施改炉、改炕。 | 460 | 460 | 正在实施2019年710户改炕工程。 | 蓼泉镇人民政府
65 | 蓼泉镇污水处理厂建设项目 | 2019-2020 | 新建 | 新建1500吨的污水处理厂1座，并配套污水管网和污水检查井。 | 1398 | 300 | 正在进行污水管网敷设工程。 | 蓼泉镇人民政府
66 | 蓼泉镇井灌去电力设施改造项目 | 2019-2020 | 新建 | 实施全镇1.6万亩井灌去高效灌溉，供水、供电设施 | 2250 | 900 | 正在开展规划设计。 | 蓼泉镇人民政府
67 | 蓼泉镇村级基础配套设施电气化建设项目 | 2020-2022 | 新建 | 对全镇各村供电电线、变压器等老旧设备进行改造，共计划改造老化线路62公里，更换200千伏安变压器30个。 | 3000 | 3000 | 正在开展规划设计。 | 蓼泉镇人民政府
68 | 蓼泉镇墩子村保鲜库建设项目 | 2020-2021 | 新建 | 建设占地面积10亩，库容量0.5万立方米保鲜库1座，配套钢屋架分拣敞篷、计量设备 | 300 | 100 |  | 蓼泉镇人民政府
69 | 蓼泉镇中草药生产加工项目 | 2020-2022 | 新建 | 依托上庄村甘肃芸林生物科技公司5000亩、临泽县緑盈家庭林场3500亩沙地肉苁蓉种植基地，在双泉村南沙窝新建以肉苁蓉为主中草药加工产业园1处，建设深加工生产线1条，配套产业园内水、电、道路硬化、绿化等。 | 3000 | 300 |  | 蓼泉镇人民政府
70 | 平川镇五里墩住宅小区煤改电项目 | 2019 | 改建 | 为五里墩村住宅小区及村委会煤改电供暖面积16596平方米增加变压器容量，新增空气源热泵供热系统一套（主要包括空气源热泵主机、循环系统、管道系统、控制系统等）。 | 367 | 335 | 正在开展规划设计。 | 平川镇人民政府
71 | 平川镇煤改电项目 | 2020 | 新建 | 镇政府煤改电5600平方米，增加变压器容量，新增空气源热泵供热系统一套（主要包括空气源热泵主机、循环系统、管道系统、控制系统等）。 | 146 | 134 |  | 平川镇人民政府
72 | 一工城特色林果基地节水及冷库建设项目 | 2020 | 新建 | 特色林果1300亩，配套节水滴灌1300亩，建设1万吨冷库1座，建设70000立方蓄水池1处，配套节水滴灌1300亩，建设1万吨冷库1座，需架设低压线路700米，200KV变压器一台。 | 520 | 120 |  | 平川镇人民政府
73 | 三三村千亩林果基地变压器增容项目 | 2019 | 改建 | 三三村2500亩林果基地提灌设施变压器容量小，不能满足灌溉需求.三三村千亩林果基地提灌设施变压器容量小，现有400KV变压器一台、200KV变压器一台，需增容400KV变压器一台 | 6 | 5 |  | 平川镇人民政府
74 | 平川镇污水处理厂建设项目 | 2019 - 2020 | 新建 | 建设3708㎡日处理能力1500m³/d污水处理厂，配套污水管网9.7公里、φ100检查井150座，厂区总建筑面积1145㎡，生产辅助用房78㎡，综合厂房382㎡。需新增400KVA变压器1台、高压线180米。 | 1379 | 65 | 正在开展规划设计。 | 平川镇人民政府
75 | 倪家营镇村级基础配套设施电气化建设项目 | 2019-2020 | 新建 | 架设200千瓦变压器2台、100千瓦变压器9台；改造高压线路5.8千米、低压线路4.5千米、地埋线路24.7千米，更换电表120块。黄家湾村、马郡村各架设200千瓦变压器1台，汪家墩村、倪家营村、下营村各架设100千瓦变压器3台；黄家湾村改造高压线路1千米、低压线路1.5千米，高庄村改造高压线路3千米、地埋线路10千米，马郡村改造高压线路1.8千米，倪家营村改造低压线路0.5千米，汪家墩村改造低压线路2.5千米、地埋线路14.7千米，马郡村设施农业更换电表40块，汪家墩村设施农业更换电表80块。 | 1154 | 1034 | 目前，已完成安装地点及线路规划的前期准备工作，待项目下达后开工建设。 | 倪家营镇 人民政府
76 | 倪家营镇丹霞乡情家园电气化建设项目 | 2019-2020 | 新建 | 建设总投资1.5亿元，为占地118亩的集经营服务、拆迁安置、公共服务三个功能区为一体的丹霞景区服务接待中心正常运行，提供用电配套设施。架设800千瓦变压器和630千瓦变压器各1台，10千伏线路1100米。 | 130 | 110 | 目前，该项目已完成土地征收、规划设计、立项备案、风险评估、农户报名等工作，地勘、环评、土地报批、开工许可等手续正在办理，待土地手续办理后开工建设。 | 倪家营镇 人民政府
77 | 倪家营镇秋霞家庭农场日光温室电气化建设项目 | 2019-2020 | 新建 | 修建双面日光温室11座，占地面积100亩，修建大型蓄水池1个，棚内修建蓄水池11座，架设线路800米，使用80K变压器1个，配备自动卷帘机22个，自动水肥一体化设备22个，自动控温设备22个，修建小型冷冻设施1个。2019年完成主体工程建设并投入使用，完成800米线路架设及变压器配套，配套自动卷帘机22个，自动控温设备22个。2020年配套自动水肥一体化设备22个，修建小型冷冻设施1个。 | 175 | 120 | 已完成规划设计、土地平整，开沟换土，管道架设，蓄水池修建等工作，正在进行侧墙修建、主体工程建设等工作。 | 倪家营镇秋霞家庭农场
78 | 临泽县梨园口泓稼生态林场林果基地电气化建设项目 | 2016-2020 | 改建 | 占地420亩，栽植杜梨等各类苗木2万多株，计划修建500立方冷库1座，电路架设3.7公里，修建5000立方蓄水池一处。架设喷灌170亩，架设滴灌140亩。配备水肥一体化设备1个。已栽植梨园260亩，栽植杜梨1.8万株，配套建设了其他附属设施。2019年计划完成3.7公里的电路架设。2020年计划架设喷灌170亩，滴灌140亩，修建500立方米的冷库一座，配备水肥一体化设备1个。 | 260 | 180 | 已栽植梨园260亩，栽植杜梨等苗木1.8万株，配套建设了其他附属设施。 | 倪家营镇 人民政府
79 | 倪家营镇农产品加工及仓储物流电气化建设项目 | 2020 | 新建 | 建设组装式冷藏库2座，恒温库1座，容量7500吨。计划在倪家营镇供销社院内投资200万元，建设一座容量为3000吨的组装式冷藏库、在倪家营镇黄家湾村五社投资40万元，建设一座容量为500吨的冷藏库、在倪家营镇汪家墩村设施农业示范园区内投资300万元，建设一座容量为4000吨的恒温库，主要用于农产品的冷藏和销售。 | 520 | 475 | 正在开展各项前期工作。 | 倪家营镇 人民政府
80 | 倪家营镇养殖场（小区）锅炉煤改电建设项目 | 2020 | 新建 | 改造10个养殖场（小区）锅炉，新建15个煤改电锅炉。在马郡、黄家湾、汪家墩等村的8个养殖场（小区）内进行架设电采暖锅炉15个，并架设相关配套设备。 | 230 | 230 | 正在开展规划设计。 | 倪家营镇 人民政府
81 | 新华镇棚户区改造项目 | 2019 | 新建 | 计划新建棚户区200户，采用电采暖供热，新建10千伏线路300米（电缆敷设），架设800千伏安、1200千伏安箱变各一台及其辅助电力设施 |  | 50 | 正在拆迁中。 | 新华镇人民政府
82 | 新华镇污水处理厂建设项目 | 2019 | 新建 | 全面完成集镇污水处理厂建设，配套排污管网铺设、供电及附属设施建设。 | 1300 | 20 | 已申报立项，正在规划设计。 | 新华镇人民政府
83 | 新华镇高标准农田建设项目 | 2019 | 新建 | 实施5000亩耕地高效节水灌溉供水、供电设施配套。 | 750 | 100 | 已申报立项，正在规划设计。 | 新华镇人民政府
84 | 临泽县新华镇亢寨林场林下养殖基地建设项目 | 2019 | 新建 | 在亢寨林场发展林下经济，发展集饲草种植、生态养殖为一体的生态循环经济农业园。种植优质牧草500亩，完成道路平整1500米，架设滴管设施3000米，架设输电线路1200米，农林林网建设2000米。 | 60 | 25 | 正在开展各项前期工作。 | 临泽县兴录养殖农牧农民专业合作社
85 | 鸭暖镇暖泉休闲农庄电力设施建设项目 | 2019 | 新建 | 在暖泉天生场规划设计130亩休闲农庄一处。打造水系景观，新建特色采摘园、现代设施农业示范园、农贸市场，配套文化广场、舞台等基础设施。配套景观绿化带、垂钓园及户外娱乐设施。 | 850 | 200 | 目前，已完成桃林栽植、生态水系、灌水管道敷设及绿化带平整栽植，完成水车架设、景观桥架设、步道渗水砖铺设，正在安装长廊和凉亭。 | 鸭暖镇人民政府
86 | 鸭暖镇暖泉村高标准住房及公共配套设施建设项目 | 2019 | 新建 | 利用暖泉天生场，建设占地23亩高标准住房，配套供水、供电、供暖、排污等附属设施。 | 800 | 200 | 完成规划设计，正在办理土地审批。 | 鸭暖镇人民政府
87 | 鸭暖镇昭武村高标准农田建设项目 | 2019 | 新建 | 实施5000亩耕地高效节水灌溉供水、供电设施配套。 | 750 | 300 | 已申报立项，正在规划设计。 | 鸭暖镇人民政府
88 | 鸭暖镇张湾村高标准农田建设项目 | 2019 | 新建 | 实施5000亩耕地高效节水灌溉供水、供电设施配套。 | 750 | 300 |  | 鸭暖镇人民政府
89 | 鸭暖镇污水处理厂建设项目 | 2019 | 新建 | 全面完成集镇污水处理厂建设，配套排污管网铺设、供电及附属设施建设。 | 1300 | 500 |  | 鸭暖镇人民政府
90 | 鸭暖镇五泉村高效节水灌溉项目 | 2018 | 续建 | 实施2000亩耕地高效节水灌溉供水、供电设施配套。 | 300 | 100 | 已完成灌水管道铺设，正在修建蓄水池。 | 鸭暖镇人民政府
91 | 鸭暖镇五泉村改炉改炕项目 | 2019 | 新建 | 对全村367户农户实施改炉、土炕改造。 | 147 | 147 | 正在开展规划设计。 | 鸭暖镇人民政府
92 | 鸭暖镇暖泉村改炉改炕项目 | 2020 | 新建 | 规划对全村836户农户实施改炉、土炕改造。 | 335 | 335 | 正在开展规划设计。 | 鸭暖镇人民政府
93 | 德源农庄物联网建设项目 | 2017 | 续建 | 在德源农庄示范园智能温室内建设集建成集无土栽培、设备补光、自动控温、水肥一体化、立体交互式种植等农业新技术推广为一体的智能物联网控制系统及供电设施配套。 | 50 | 50 | 已建成智能温室103亩，完成无土栽培、设备安装、自动控温、水肥一体化等，目前正在进一步完善物联网技术应用功能。 | 鸭暖镇人民政府
94 | 盛旺农业气调库建设项目 | 2019 | 新建 | 在五泉村盛旺农业芦笋种植基地建设1000m³气调库一座，内置压缩机2台及配套供电设施为新鲜采摘的芦笋提供保鲜作用。 | 60 | 60 | 气调库主体功能已建成，已经投入使用，后续冷藏功能正在完善，拟建设100kv变压器一座。 | 鸭暖镇人民政府